Gmina Miasto Świnoujście

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr

SIWZ/WAB/ZP/340/1/2007

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia  rejon Basenu Północnego i fortów”

| Projekt SIWZ | Data | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- |
| Przygotowanie: | Październik 2007 rok | Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 758/2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 8 października 2007 roku. |
| Zatwierdził: | Listopad 2007 rok | Prezydent Miasta Świnoujścia zarządzeniem nr 835/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku. |

| numer postępowania: | WAB/ZP/340/1/2007 |
| --- | --- |
|  | Świnoujście, listopad 2007 rok |

S P I S   T R E Ś C I   S I W Z

1. ZAMAWIAJĄCY	3

2. TRYB ZAMÓWIENIA	3

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE	4

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	4

6. OFERTY WARIANTOWE	4

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	4

9. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	5

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	5

Osobiście: w lokalu 227 w siedzibie zamawiającego w godz. od 07.30 do 15.30.	5

Adres e-mail: wab@um.swinoujscie.pl	5

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	6

12. PRZYGOTOWANIE OFERT	6

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT	7

14. OBLICZENIE CENY OFERTY	7

15. FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	7

16. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	8

17. OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE	8

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Informacje i dane charakteryzujące przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

2.	Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28.03.2007 r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 	miasta Świnoujścia – rejon Basenu Północnego i fortów (załącznik nr 2 do SIWZ).

3.	Projekt umowy z Harmonogramem rzeczowo - finansowym (załącznik nr 3 do SIWZ).

4.	Formularz oferty (załącznik nr 4 do SIWZ).

# 1.	ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:

Miasto Świnoujście reprezentowane przez Prezydenta Miasta

Adres:		ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Lokal:		102

Telefon:	(091) 321 27 80

Faks:		(091) 321 59 95

E-mail:	wab@um.swinoujscie.pl

Internet:	http://www.swinoujscie.pl

Regon:		000591900

# 2.	TRYB ZAMÓWIENIA

a)	Postępowanie nr WAB/ZP/340/1/2007 prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego określonego w art. 47 i następnych Rozdziału 3, Oddział 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

b)	Tryb postępowania został zatwierdzony zarządzeniem nr 835/2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 16 listopada 2007 r.

# 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni ok. 61 ha położonego

w Świnoujściu w rejonie Basenu Północnego i fortów oraz wykonanie ekofizjografii dla terenu objętego planem.

Przedmiotem planu jest:

a)	Ustalenie przeznaczenia terenów, sposobu zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem wyjątkowego położenia obszaru, jego walorów kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych,

b)	Ujęcie portu jachtowego w Basenie Północnym,

c)	Powiązanie komunikacyjne terenu z Dzielnicą Nadmorską,

d)	Zabezpieczenie potrzeb parkingowych dla wschodniej części Dzielnicy Nadmorskiej.

Opracowanie musi spełniać w szczególności wymagania określone w przepisach ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587 z dnia 19 września 2003 r.).

3.2	Zakres zamówienia określa „Harmonogram rzeczowo – finansowy” stanowiący załącznik do umowy, będący załącznikiem nr 3 do SIWZ.

3.3	Podział zadania na główne etapy.

I etap:	opracowanie koncepcji planu, uczestnictwo w dwóch spotkaniach z potencjalnymi

inwestorami (w tym jedno w Berlinie),

II etap:		opracowanie projektu planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą

oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu

i przesłanie projektu planu do organów opiniujących oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

III etap:	wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii

i dokonanych uzgodnień,

IV etap: 	wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, poprowadzenie w imieniu zamawiającego dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, przygotowanie projektu planu do uchwalenia,

V etap:	skompletowanie dokumentacji planistycznej, w tym:

1)	wykonanie i dostarczenie 4 egzemplarzy planu w formie wydruku (tekst ustaleń planu 	wraz z barwnym wydrukiem plansz planu, w tym 1 kpl. zafoliowany),                                           2)	wykonanie1 kpl. tekstu ustaleń planu oraz części graficznej w formie umożliwiającej 	publikację w dzienniku urzędowym,                                                                                                             3)	wykonanie1 kpl. tekstu ustaleń planu oraz części graficznej w formie elektronicznej (pliki 	dfx, akceptowane przez program MapInfo), umożliwiającej wydawanie wypisów i 	wyrysów.

3.4	Przedmiot zamówienia odpowiada następującemu kodowi CPV: 74251000-3.

# 4.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, o której mowa w art. 83, ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na skalę i specyfikę przedmiotu zamówienia.

# 5.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

# 6.	OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach zgodnie Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ:

Etap I    90  dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

Etap II	60 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy pisemnej

akceptacji koncepcji planu z ewentualnymi zaleceniami,

Etap III 60  dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy ostatniego

uzgodnienia,

Etap IV  60 dni od daty przekazania Wykonawcy ostatniej uwagi lub wniosku

złożonego w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

Etap V   30 dni od daty przekazania Wykonawcy ostatniego ponownego uzgodnienia do projektu planu lub zawiadomienia o braku potrzeby ponawiania uzgodnień.

Końcowy termin opracowania nie może przekroczyć 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Uwaga: datą wykonania planu będzie wejście w życie uchwały o zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

8.	KRYTERIA OCENY OFERT

8.1	Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

8.2	Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

# 9.	POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

9.1	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.

9.2	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.3	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekaże dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# 10.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający upoważnia do kontaktów z wykonawcami następujące osoby:

1.	Joanna Smalc – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa UM Świnoujścia

Telefon:	(091) 327-86-18

Faks:		(091) 321-59-95

2.	Joanna Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Planowania Przestrzennego

Telefon:	(091) 327 86 20

Faks:		(091) 321-59-95

# Osobiście: w lokalu 227 w siedzibie zamawiającego w godz. od 07.30 do 15.30.

# Adres e-mail: wab@um.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinoujscie.pl

# 11.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1	Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

11.2	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.3	W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony na warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 12.	PRZYGOTOWANIE OFERT

12.1	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.

12.2	Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu przewidzianego opracowaniem planu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie 	informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

12.3	Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

12.4	Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

12.5	Wszystkie strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę oraz opatrzone ciągłą numeracją. Zaleca się zszycie wszystkich kart oferty.

12.6	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

12.7	W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

12.8	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

12.9	Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

12.10	Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy:

- nazwa i adres Zamawiającego,

- nazwa i adres Wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej

w następujący sposób:

„Oferta na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Basenu Północnego i fortów w Świnoujściu. Nie otwierać przed terminem komisyjnego, publicznego otwarcia ofert w dniu: 19.12.2007 r. o godz. 1230”.

Zarówno koperta zewnętrzna i wewnętrzna winne być zamknięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich otworzenie.

# 13.	MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

13.1	Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście w sekretariacie Prezydenta Miasta nie później niż do dnia 19.12.2007 r. do godz. 1200.

13.2	Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 1 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 19.12.2007 r. o godz. 1230.

13.3	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

13.4	Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem równoczesnego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tej decyzji przez Wykonawcę. Kopertę zewnętrzną i wewnętrzną zawierająca zmianę oferty należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA”. Napisem „WYCOFANIE” oznaczone zostaną koperty oferty wycofanej.

# 14.	OBLICZENIE CENY OFERTY

14.1	Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich. z dokładnością do pełnych groszy.

14.2	Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

14.3	W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe.

14.4	Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające obowiązujący VAT (brutto).

14.5	Cena ryczałtowa winna wynikać z sumy wszystkich pozycji „Harmonogramu rzeczowo-finansowy”, który jest załącznikiem do umowy i stanowi  załącznik nr 3 do SIWZ.

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

14.6	Zamawiający poprawia zauważone przez komisję przetargową omyłki w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem postanowień art. 87, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.7	Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 90 ustawy roku Prawo zamówień publicznych.

# 15.	FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1	Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty.

15.2	Wynik postępowania zostanie  zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń, na terenie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

15.3	Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy Zawiadamiający prześle niezwłocznie wybranemu wykonawcy.

15.4	Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie 14 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty, o ile nie zostanie wniesiony protest.

# 16.	UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

16.1	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na zasadach określonych

w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.2	Zamawiający określa wzór wymaganej umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

# 17.	OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU - POUCZENIE

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego, Nr 19, poz. 177) zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy, o której mowa powyżej.