Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR ......../WAB/2007

zawarta w dniu ......................... 2007 r. pomiędzy Gminą - Miastem Świnoujście, zwaną

w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, w imieniu której występuje Prezydent Miasta Świnoujścia mgr inż. Janusz Żmurkiewicz, 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,

a .......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Projektantem”

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu WAB/ZP/340/1/2007 w trybie przetargu ograniczonego, przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1.	Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania, całość prac - wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - polegających na:

Opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Basenu Północnego i fortów w Świnoujściu oraz ekofizjografii dla obszaru objętego planem, w sposób i w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo - finansowym”.

2.	Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia  określony jest w

„Harmonogramie rzeczowo - finansowym”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, zwanym dalej harmonogramem.

§ 2

- Projektant zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 zgodnie z wymaganą

w tym zakresie wiedzą i przepisami prawa oraz Uchwałą Nr XI/90/2007 Rady

Miasta Świnoujścia z dnia 28.03.2007 r.

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega ochronie

prawnej, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz.U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631).

3.	Projektant traci wszelkie prawa do wykonanego dzieła w dniu wejścia w życie uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

§ 3

1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Projektanta w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie planu. Uwaga: datą wykonania planu (umowy) będzie dzień wejścia w życie uchwały o zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.	Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach zgodnie Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy:

Etap I	90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

Etap II	60 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy pisemnej

akceptacji koncepcji planu z ewentualnymi zaleceniami,

Etap III	60 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy ostatniego

uzgodnienia,

Etap IV	60 dni od daty przekazania Wykonawcy ostatniej uwagi lub wniosku

złożonego w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

Etap V	30 dni od daty przekazania Wykonawcy ostatniego ponownego uzgodnienia do projektu planu lub zawiadomienia o braku potrzeby ponawiania uzgodnień.

3.	Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

4.	Dowodem przekazania jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego.

5.	Projektant zobowiązuje się do usunięcia wad opracowań będących przedmiotem umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

6.	Termin do wykonania przedmiotu umowy (w tym poszczególnych etapów) ulega odpowiedniemu przedłużeniu o opóźnienia spowodowane działaniem lub zaniechaniem organów i jednostek gminy oraz osób trzecich, w tym organów władzy publicznej, których udział jest przewidziany w procedurze uchwalania planów miejscowych, w przypadku gdy  opóźnienie przekroczy dopuszczalne przepisami terminy załatwienia sprawy.

7.	Czas przewidziany na realizację przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas pozyskiwania materiałów wejściowych przez Wykonawcę w przypadku zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy pozyskania takich materiałów, jak również o czas opóźnienia się przez Zamawiającego z zapłatą za poszczególne etapy prac.

§ 4

- Ustala się ryczałtową wartość prac objętych przedmiotem niniejszej umowy na kwotę netto .................................. (słownie złotych: .................................................................)  powiększoną o należny podatek VAT 22% tj. ....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto ......................................... zł (słownie złotych: ...........................................), co stanowi cenę ofertową Projektanta i cenę wykonania niniejszego zamówienia.

W przypadku przerwania prac objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za

które projektant nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane

prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac.

Protokół będzie podstawą do rozliczenia należności Projektantowi.

- Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie etapami na rachunek

Projektanta określony w fakturze, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania faktury wystawionej przez projektanta, na podstawie protokółu odbioru

prac podpisanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 5 pkt. 1.

3.	Strony ustalają następujące wysokości wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów prac:

1.	Etap I -	25%;

2.	Etap II -	20%;

3.	Etap III -	20%;

4.	Etap IV -	20%;

5.	Etap V -	15 %.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane wraz z protokołem odbioru

opracowanie (lub jego część ) pod względem kompletności i zgodności z umową oraz

powiadomić pisemnie Projektanta o stwierdzonych uchybieniach w ciągu 14 dni od daty

otrzymania dokumentacji.

§ 6

- Za termin rozpoczęcia pracy przyjmuje się termin przekazania Projektantowi podpisanej umowy.

- Zamawiający będzie podejmował należące do jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.

- Projektant może żądać zmiany terminu wykonania pracy i jej poszczególnych etapów w wypadku, gdy Zamawiający zmieni dane niezbędne do jej wykonania.

§ 7

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Projektantowi dane niezbędne do

wykonania prac objętych umową. W szczególności Zamawiający przekaże

Projektantowi podkłady mapowe oraz pozostałe materiały geodezyjne, a także

posiadane przez siebie inne materiały niezbędne do wykonania pracy, o której mowa

w § 1, w ciągu 10 dni od terminu rozpoczęcia pracy, a pozostałe materiały wiążące

się z realizacją zamówienia będzie przekazywał sukcesywnie, w terminach

uzgadnianych roboczo.

§ 8

1.	Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy – jako wiodącego Projektanta

wyznacza się............................................, członka Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą

................................................tel. służbowy......................, tel. komórkowy

..............................

2.	Na koordynatora w imieniu Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy – wyznacza się Panią mgr inż. Joannę Smalc Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa tel. służbowy (91)327-86-18.

§ 9

1.	Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1)	Projektant jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a)	za niedotrzymanie terminów przekazania etapów opracowania objętych niniejszą umową określonych w § 3 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania za dany etap, którego dotyczy niedotrzymanie terminów, licząc za każdy dzień opóźnienia od umownego terminu wykonania danego etapu;

b)	za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 10

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1.	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu takich okoliczności;

2.	Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, pod warunkiem zapłacenia odstępnego w wysokości 30% (słownie: trzydziestu %) kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy brutto. Realizacja prawa odstąpienia od umowy nastąpi w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy opóźnienie w przekazaniu przez Projektanta opracowań będących przedmiotem umowy przekracza 21 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w § 3, liczonych oddzielnie dla każdego etapu.

§ 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

§ 13

- W dniu zapłaty wynagrodzenia za pracę, o której mowa w § 1 ust. 1. nastąpi przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć pracę, o której mowa w § 1 ust. 1, przed

wszelkimi działaniami godzącymi w autorskie dobra osobiste twórców i bezpośrednio

przed nim odpowiada na naruszenie tych dóbr.

§ 14

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw:

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- prawo zamówień publicznych,

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w. ustaw.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik obejmujący „Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

§ 17

Strony ustalają ponadto:

1.	Projektant zastrzega sobie możliwość publikowania opracowania.

2.	Projektant zastrzega sobie możliwość skrócenia terminów określonych w Harmonogramie.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz 1 egz. dla tut. Wydziału Księgowości.

ZAMAWIAJĄCY:							PROJEKTANT:

Załącznik nr 1

do umowy nr ..........................

z dnia .................................. r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

- Przekazanie materiałów wejściowych.

Zamawiający do dnia przekazania podpisanej umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy następujących materiałów (obejmujących obszar sporządzanego planu miejscowego i jego sąsiedztwa):

  - komplet (aktualnych) urzędowych kopii map zasadniczych (z granicami działek) w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (z odpowiednim poświadczeniem) – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  - komplet aktualnych map katastralnych;

  - komplet aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub odpowiednie zawarte w nich informacje;

  - obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałą o jego uchwaleniu;

  - informacje o najważniejszych (obowiązujących) decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę;

  - kopia uchwały o przystąpieniu do planu miejscowego;

  - zebrane przed podpisaniem umowy wnioski o sporządzenie planów miejscowych lub dokonanie ich zmian;

  - wiążące się z zagospodarowaniem przestrzennym uchwały i inne rozstrzygnięcia organów gminy, nie wymienione w innych punktach,

  - posiadane przez gminę materiały dotyczące ochrony środowiska, środowiska przyrodniczego i ich zagrożeń;

  - posiadane przez gminę materiały dotyczące środowiska kulturowego;

  - posiadane przez gminę wykazy dróg powiatowych i gminnych (wraz z ich przebiegami) oraz koncepcje modyfikacji układu komunikacyjnego;

  - materiały ilustrujące stan i zamierzenia w zakresie infrastruktury technicznej (wod.-kan., energia elektryczna, gaz, ciepło, telekomunikacja, gospodarka odpadowa);

  - materiały dotyczące planowanego przez gminę przeznaczenia terenów objętych planem, w tym planowane zamierzenia inwestycyjne i gospodarcze w rejonie planu;

a także w miarę potrzeby (na bieżąco):

  - inne materiały wstępne wymagane przez pomioty uczestniczące w procedurze sporządzania planu;

  - kopie lub oryginały materiałów napływających lub wysyłanych przez Zamawiającego w ramach procedury sporządzania planu.

- Harmonogram prac nad projektem planu.

2.1. Etap I. 	Prace wstępne. Zebranie wniosków do planu. Opracowanie koncepcji planu.

1.	Termin: 3 miesiące od daty przekazania Wykonawcy podpisanej umowy oraz posiadanych przez

Zamawiającego materiałów wejściowych, w tym niezbędnych materiałów geodezyjnych, nie wcześniej jednak niż 1 miesiąc od otrzymania rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosków do planu;

2.	Przedmiot przekazania:

a)	projekty zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia związanych z przystąpieniem do planu – 1 komplet (w ciągu tygodnia od otrzymania podpisanej przez Zamawiającego umowy) do przekazania pocztą elektroniczną,

b)	propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków do planu – 1 egzemplarz w ciągu 2 tygodni od otrzymania ostatniego wniosku do planu do przekazania pocztą elektroniczną,

c)	koncepcja planu (część tekstowa i rysunkowa) – 1 egzemplarz przygotowany do uzgodnienia z Zamawiającym w wersji papierowej i cyfrowej.

2.2. Etap II.	 Opracowanie projektu planu.

1.	Termin:	2 miesiące od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnej akceptacji 	koncepcji planu z ewentualnymi uwagami;

2.	Przedmiot przekazania:

a)	projekt planu przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania (uchwała + rysunek w wersji czarno-białej w skali 1:1000) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania (dopuszczalne są egzemplarze z pomniejszonym czytelnym rysunkiem na papierze i w technice cyfrowej),

b)	opracowanie ekofizjograficzne – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,

c)	prognoza oddziaływania na środowisko (tekst + rysunek w wersji czarno-białej) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania (dopuszczalne są egzemplarze z pomniejszonym rysunkiem i w technice cyfrowej),

d)	prognoza skutków finansowych uchwalenia planu – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,

e)	projekty wystąpień o opinię do projektu planu wraz z rozdzielnikami – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,

f)	projekty wystąpień o uzgodnienie projektu planu wraz z rozdzielnikami – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.

2.3. Etap III. 	Ewentualna korekta projektu planu w wyniku procedury opiniowania. i uzgadniania projektu 				planu oraz otrzymania wymaganych decyzji w sprawach zgód na zmianę przeznaczenia 				gruntów, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.

1.	Termin: 2 miesiące od otrzymania od Zamawiającego ostatniego uzgodnienia do projektu planu; dotyczy także decyzji w sprawach zgód na zmianę przeznaczenia gruntów chronionych;

2.	Przedmiot przekazania:

a)	projekt planu (uchwała + rysunki w wersji czarno-białej) – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt w wersji przekazanej w poprzednim etapie – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,

b)	wzór obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o wyłożeniu projektu planu i o wyznaczeniu terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.

2.4. Etap IV. 	Ewentualna korekta projektu planu w wyniku procedury wyłożenia.

1.	Termin: 2 miesiące od otrzymania ostatniej uwagi do projektu planu, albo od otrzymania od 	Zamawiającego informacji, że w ustalonym terminie żadna uwaga nie wpłynęła, a w przypadku 	konieczności ponownego uzgodnienia projektu planu – od otrzymania ostatniego uzgodnienia;

2.	Przedmiot przekazania:

a)	propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych uwag do planu – 1 egzemplarz w ciągu 2 tygodni od otrzymania ostatniej uwagi do planu lub informacji o braku uwag – do przekazania pocztą elektroniczną,

b)	projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu planu wraz z rozdzielnikiem (tylko w przypadku wystąpienia konieczności dokonania uzupełniających uzgodnień) -1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,

c)	projekt planu (uchwała + rysunek w wersji czarno-białej) – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność dokonania korekty ich zapisów w wyniku zmian dotychczasowej wersji projektu planu – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,

d)	lista nieuwzględnionych uwag – 1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną.

2.5. Etap V. 	Skompletowanie dokumentacji planistycznej.

1.	Termin: 1 miesiąc od terminu uchwalenia planu przez Radę Miasta;

2.	Przedmiot przekazania:

a)	dokumentacja planistyczna - 2 egzemplarze w wersji papierowej - 5 dni od terminu uchwalenia planu przez Radę Miasta,

b)	plan miejscowy (uchwała + rysunek) - 3 egzemplarze w wersji papierowej,

c)	rysunek planu w wersji barwnej w wersji papierowej zalaminowanej,

d)	przygotowanie uchwały do publikacji (uchwała + rysunek w wersji czarno-białej) – w ilości i formie wymaganej przez właściwy urząd wojewódzki,

e)	plan miejscowy (uchwała + rysunek w wersji czarno-białej i barwnej) – w wersji cyfrowej – 1 komplet.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |