ROZDZIAŁ 3

DANE KONTRAKTOWE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klauzula | Parametr | Dane |
| 1.1.2.2 | Zamawiający | **Gmina Miasto Świnoujście,** ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP8551571375 |
| 1.1.2.3 | Wykonawca | ………… |
| 1.1.2.4 | Inżynier | ………… |
| 1.3 | Adres komunikatów | Zamawiający: **Gmina Miasto Świnoujście,** ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,Wykonawca: …………Inżynier: ………… |
| 1.4 | Prawo kraju | Prawo polskie |
| 1.4 | Język Kontraktu | Język polski |
| 1.4 | Język komunikatów | Język polski |
| 1.14 | Partner wiodący | ………… |
| 2.1 | Termin prawa dostępu do Placu Budowy | 7 dni od uzyskania decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowę (dla Zadań nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6), lub 7 dni od daty podpisania Aktu Umowy dla Zadania nr 7  |
| 4.2 | Wysokość Zabezpieczenia Wykonania | 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| 5.1 | Termin powiadomienia o błędach w Wymaganiach Zamawiającego | 28 dni od Daty Rozpoczęcia |
| 8.2, 1.1.3.3 | Czas na Ukończenie | Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, uzyskanie decyzję pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie Świadectwa Przejęcia - … miesięcy od daty podpisania Aktu Umowy |
| 8.7 | Kara umowna za zwłokę | 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień zwłoki |
| 8.7 | Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę | 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto |
| 11.1, 1.1.3.7 | Okres Zgłaszania Wad | … miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia |
| 11.1 | Okres gwarancji i rękojmi | … miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia |
| 11.4 | Kara umowna za zwłokę w usunięciu wady lub szkody istotnej | 30.000 zł za każdy dzień zwłoki  |
| 11.4 | Kara umowna za zwłokę w usunięciu wady lub szkody innej niż istotna | 10.000 zł za każdy dzień zwłoki  |
| 13.5, 1.1.4.10 | Kwoty warunkowe | 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto |
| 13.8 | Korekty wynikające ze zmian kosztu | Brak |
| 14.1, 1.1.4.1 | Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto | ………… PLN |
| 14.5 | Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót | Brak |
| 14.6 | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto |
| 14.7 | Termin płatności | 30 dni od otrzymania faktury VAT |
| 14.15 | Waluta płatności | PLN |
| 15.4 | Kara umowna za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego według klauzuli 15.2 | 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto  |
| 20.3 | Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 429 lub osoba wskazana przez Prezesa SIDiR |
| 20.6 | Arbitraż | Według wskazania Wykonawcy w Ofercie i według Regulaminu tego Sądu obowiązującego w Dacie podpisania Aktu Umowy  |