## Arkusz 1
|  | Załącznik nr 2.2 do SIWZ nr sprawy WIM.271.1.59.2019 | Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/…./2020 z dnia ………………....
Zakres rzeczowo - finansowy robót (kosztorys ofertowy lub kosztorys) "Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu”
Nr poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ZAKRES GMINY
BRANŻA DROGOWA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe | km | 0.49 |  | 0
2 | 01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.01 |  | 0
3 | 01.02.01 | Karczowanie drzew i pni o średnicy 10-25cm | szt | 6 |  | 0
4 | 01.02.01 | Karczowanie drzew i pni o średnicy 26-35cm | szt | 5 |  | 0
5 | 01.02.01 | Karczowanie drzew i pni o średnicy 36-45cm | szt | 1 |  | 0
6 | 01.02.02 | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m3 | 631 |  | 0
7 | 01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem urobku | m3 | 631 |  | 0
8 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm na podsypce piaskowej | m2 | 1637 |  | 0
9 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych | m2 | 503 |  | 0
10 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 77 |  | 0
11 | 01.02.04 | Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa | m2 | 2216 |  | 0
12 | 01.02.04 | Rozebranie oporników betonowych z ławami betonowymi | m | 86 |  | 0
13 | 01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych i stalowych | m | 83 |  | 0
14 | 01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia panelowego na słupakach stalowych i podmurówce betonowej lub kamiennej | m | 40 |  | 0
15 | 01.02.04 | Demontaż progu zwalniającego z tworzywa sztucznego | szt | 1 |  | 0
16 | 01.02.04 | Zdjęcie pionowych znaków drogowych | szt | 9 |  | 0
17 | 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 4 |  | 0
18 | 01.02.04 | Rozebranie słupków zaporowych U12 | szt | 16 |  | 0
19 | 01.02.04 | Wywóz gruzu i odpadów z utylizacją | m3 | 648 |  | 0
ROBOTY ZIEMNE
20 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km | m3 | 564 |  | 0
21 | 02.03.01 | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu | m3 | 439 |  | 0
REGULACJE URZĄDZEŃ
22 | 03.02.01 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 25 |  | 0
23 | 03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych | szt | 17 |  | 0
24 | 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 1 |  | 0
25 | 03.02.01 | Regulacja zaworów wodociągowych | szt | 14 |  | 0
PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA
26 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm (zjazdy, chodniki) | m2 | 1750 |  | 0
27 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0.31.5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 3277 |  | 0
28 | 04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm | m2 | 5027 |  | 0
29 | 05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (dwuteownik) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki antracyt) | m2 | 2720 |  | 0
30 | 05.03.23 | Nawierzchnia wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki czerwony) | m2 | 341 |  | 0
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
31 | 06.01.01 | Ekokrata PE grubości 4cm , wymiar oczek 6.2cmx6.2cm, dopuszczalny nacisk na oś 360 kN/oś | m2 | 757 |  | 0
32 | 06.01.01 | Grys granitowy szary 8/16mm (grubość warstwy 4cm) | m2 | 605.6 |  | 0
33 | 06.01.01 | Warstwa podsypki piaskowej o grubości po zagęszczeniu 5cm zagęszczana mechanicznie | m2 | 757 |  | 0
34 | 06.01.01 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31mm o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 757 |  | 0
35 | 06.01.01 | Obsypka żwirowa 8/16mm gr.15cm | m2 | 757 |  | 0
36 | 06.01.01 | geowłóknina filtracyjna | m2 | 850 |  | 0
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
37 | 07.02.01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 16 |  | 0
38 | 07.02.01 | Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (grupa mała tablic) | szt | 23 |  | 0
39 | 07.02.01 | Przymocowanie nowych tabliczek pod znakami drogowmi odbl. do gotowych słupków | szt | 10 |  | 0
40 | 07.06.01 | Ogrodzenie panelowe wys 150cm na słupkach 6x4cm | m | 146 |  | 0
41 | 07.06.01 | Podmurówka betonowa o szerokości 25cm | m3 | 47 |  | 0
42 | 07.06.01 | Brama dwuskrzydłowa światło 400cm, słupki bramy 100x100mm, rama bramy profil 60x40mm, wypełnienie panel prosty | kpl | 8 |  | 0
43 | 07.06.01 | Fundament pod słupki | m3 | 4.5 |  | 0
44 | 07.06.01 | Furtka światło 110cm, słupki 60x60mm, rama profil 40x30mm, wypełnienie panel prosty | kpl | 4 |  | 0
45 | 07.06.01 | odtworzenie ogrodzenia z elementów klinkierowych i drewnianych | m | 22 |  | 0
46 | 07.06.01 | przestawienie ogrodzenia z elementów betonowych i drewnianych | m | 58 |  | 0
47 | 07.06.01 | Podmurówka betonowa pod słupkami | m3 | 14 |  | 0
48 | 07.06.01 | Podwyższenie furtek istniejących | szt | 1 |  | 0
49 | 07.06.01 | Podwyższenie bram istniejących | szt | 3 |  | 0
ELEMENTY ULIC
50 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej | m | 349 |  | 0
51 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wym. 15x22 cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 282 |  | 0
52 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej | m | 60 |  | 0
53 | 08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (krawędź jezdni i pobocza umocnionego) | m | 631 |  | 0
54 | 08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 zwykłej na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie zjazdów, wyniesienia) | m | 322 |  | 0
55 | 08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 1406 |  | 0
56 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm a ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1002 |  | 0
57 | 08.04.01 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki czerwony) | m2 | 560 |  | 0
ZIELEŃ DROGOWA
58 | 09.01.01 | Sadzenie Sosny górskiej odm. pumilio | szt | 39 |  | 0
59 | 09.01.01 | Sadzenie krzewów - Róża okrywowa Nozomi | szt | 519 |  | 0
60 | 09.01.01 | Sadzenie krzewów - Róża okrywowa Snow Ballet | szt | 411 |  | 0
61 | 09.01.01 | Rozłożenie czarnej włókniny ściółkującej | m2 | 233 |  | 0
62 | 09.01.01 | Obsypka z grysu granitowego szarego 8/16mm (grubość warstwy 7cm) | m2 | 233 |  | 0
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - USUNIĘCIE KOLIZJI
Nr poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SIEĆ NAPOWIETRZNA NN 0,4kV
63 | ST-EL | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 35-50 mm2 z demontażem izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu | km przew. | 0.1 |  | 0
64 | ST-EL | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m | szt. | 1 |  | 0
65 | ST-EL | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m. Montaż słupów krańcowych K-10,5/10. | słup | 1 |  | 0
66 | ST-EL | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m. Montaż słupów rozgałęźnych ON-10,5/10. | słup | 1 |  | 0
67 | ST-EL | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na słupie krańcowy K-10,5/10 | szt. | 1 |  | 0
68 | ST-EL | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn. Ponowny montaż przewodów nieizolowanych AL25-50mm2 na słupie krańcowym K-10,5/10. | km/1 przew. | 0.1 |  | 0
69 | ST-EL | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem. Montaż konstrukcji na słupie rozgałęźnym odporowo-krańcowym ON-10,5/10. | szt. | 1 |  | 0
70 | ST-EL | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn. Ponowny montaż przewodów nieizolowanych AL25-50mm2 na słupie rozgałęźnym odporowo-krańcowym ON-10,5/10. | km/1 przew. | 0.1 |  | 0
71 | ST-EL | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia. Montaż ograniczników przepięć typu ASA 660-5. | szt | 4 |  | 0
72 | ST-EL | Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200mm2 układanie bednarki na słupie: 10m | m | 7.5 |  | 0
73 | ST-EL | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II. Montaż uziomów pionowy stalowy ocynkowany ogniowo S/tZn P-9/20mm. | m | 9 |  | 0
SIEĆ KABLOWA NN
74 | ST-EL | Roboty uzupełniające przy układaniu kabli. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. | m | 273 |  | 0
75 | ST-EL | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6. | m | 81.9 |  | 0
76 | ST-EL | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 191.1 |  | 0
77 | ST-EL | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 10cm pod i nad kablem. | m | 273 |  | 0
78 | ST-EL | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 81.9 |  | 0
79 | ST-EL | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 191.1 |  | 0
80 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych SRS 160 metodą odkrywkową. | m | 21 |  | 0
81 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych SRS 110 metodą odkrywkową. | m | 14 |  | 0
82 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych DVK 110 metodą odkrywkową. | m | 4 |  | 0
83 | ST-EL | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Montaż mufy kablowej ZRMZ-5/JLP-CX4 185-240 (KA,Z). | szt. | 1 |  | 0
84 | ST-EL | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Montaż mufy kablowej ZRMZ-4/JLP-CX4 120-150 (KA,Z). | szt. | 1 |  | 0
85 | ST-EL | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych. Układanie kabla YAKY 4x240mm2 w rowie kablowym. | m | 32 |  | 0
86 | ST-EL | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla YAKY 4x240mm2 w projektowanych rurach ochronnych SRS160. | m | 21 |  | 0
87 | ST-EL | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV - linia kablowa YAKY 4x240mm2. | odc. | 1 |  | 0
88 | ST-EL | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Montaż mufy kablowej ZRMZ-4/JLP-CX4 120-150 (KA,Z). | szt. | 1 |  | 0
89 | ST-EL | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych. Układanie kabla YAKY 4x120mm2 w rowie kablowym. | m | 31 |  | 0
90 | ST-EL | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm2 w projektowanych rurach ochronnych SRS110 i DVK110. | m | 18 |  | 0
91 | ST-EL | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV - linia kablowa YAKY 4x120mm2. | odc. | 12 |  | 0
92 | ST-EL | Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych. Układanie istniejącego kabla YAKY 4x120mm2 na słupach napowietrznych nn 0,4kV. | m | 9 |  | 0
93 | ST-EL | Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych. Układanie istniejącego kabla YAKY 4x120mm2 w rurze BE75 na słupach napowietrznych nn 0,4kV. | m | 3 |  | 0
ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZKP
94 | ST-EL | Roboty uzupełniające przy układaniu kabli. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. | m | 30 |  | 0
95 | ST-EL | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4. | m | 9 |  | 0
96 | ST-EL | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m. | m | 21 |  | 0
97 | ST-EL | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m. 10cm pod i nad kablem NN. | m | 30 |  | 0
98 | ST-EL | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m. | m | 9 |  | 0
99 | ST-EL | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m. | m | 21 |  | 0
100 | ST-EL | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. | m2 | 50 |  | 0
101 | ST-EL | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m. Wykop pod złącze kablowo-pomiarowe ZKP. | dół. | 3 |  | 0
102 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych SRS110. | m | 5 |  | 0
103 | ST-EL | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych. Układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm2 w wykopie. | m | 25 |  | 0
104 | ST-EL | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. Układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm2 w przepustach SRS110. | m | 5 |  | 0
105 | ST-EL | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub poniżej zamk. Układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm2 w szafie kablowej SK i złączach kablowo-pomiarowych ZKP. | m | 2 |  | 0
106 | ST-EL | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2. Zaprasowanie końcówek na żyłach kabla NAY2Y-J 4x150mm2. | szt. | 4 |  | 0
107 | ST-EL | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 240 mm2. Podłączanie żył kabli NAY2Y-J 4x150mm2 w szafie kablowej i złączu kablowo-pomiarowym. | szt. | 4 |  | 0
108 | ST-EL | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie. Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZKP. | szt. | 1 |  | 0
109 | ST-EL | Wymiana wkładek topikowych dużej mocy. Uzupełnienie wkładek 80A/gG w szafie kablowej WK-8 NR 12266 | szt. | 3 |  | 0
110 | ST-EL | Wymiana wkładek topikowych dużej mocy. Uzupełnienie wkładek 35A/gG w złączach kablowo-pomiarowych ZKP. | szt. | 3 |  | 0
111 | ST-EL | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy. Montaż wyłącznika nadprądowego w złączu kablowo-pomiarowym ZKP. | szt | 1 |  | 0
112 | ST-EL | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
113 | ST-EL | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV. NAY2Y-J 4x150mm2 - 3 odcinki. | odc. | 1 |  | 0
114 | ST-EL | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2. Układanie bednarki S/tZn 25x4mm w złączu kablowo-pomiarowym. | m | 5 |  | 0
115 | ST-EL | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II. Montaż uziomów pionowy stalowy ocynkowany ogniowo S/tZn P-9/20mm. | m | 9 |  | 0
116 | ST-EL | Przykręcanie tabliczek opisowych z nr szafki pomiarowej. | szt. | 1 |  | 0
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE
Nr poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
117 | ST-EL | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn. Demontaż przewodów nieizolowanych AL25mm2 na słupie. | km/1 przew. | 0.1 |  | 0
118 | ST-EL | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie). Demontaż istniejących opraw oświetleniowych na wysięgnikach. | szt. | 8 |  | 0
119 | ST-EL | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie. Demontaż istniejących wysiągników na słupach napowietrznych. | szt. | 8 |  | 0
120 | ST-EL | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - demontaż osłony bezpiecznikowej SV + bezpiecznik. | kpl. | 8 |  | 0
121 | ST-EL | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie. Wyciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 z wysięgnika. | m-1 przew | 8 |  | 0
122 | ST-EL | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 35-50 mm2 z demontażem izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu | km przew. | 0.1 |  | 0
123 | ST-EL | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m. Demontaż istniejącego słupa przelotowego typu P-10/ŻN. | szt. | 3 |  | 0
124 | ST-EL | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m. Demontaż istniejącego słupa krańcowego typu K-10/2xŻN. | szt. | 2 |  | 0
125 | ST-EL | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych bliźniaczych o dł. do 10 m. Demontaż istniejącego słupa przelotowego typu Pb-10/ŻN. | szt. | 1 |  | 0
126 | ST-EL | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m. Demontaż słupów wirowanych typu E-10,5/25. | słup | 2 |  | 0
BUDOWA OŚWIETLENIA LINIA KABLOWA
127 | ST-EL | Roboty uzupełniające przy układaniu kabli. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. | m | 72 |  | 0
128 | ST-EL | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 21.6 |  | 0
129 | ST-EL | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 50.4 |  | 0
130 | ST-EL | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 10cm pod i nad kablem. | m | 72 |  | 0
131 | ST-EL | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 21.6 |  | 0
132 | ST-EL | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 50.4 |  | 0
133 | ST-EL | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 100 |  | 0
134 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych DVK50 w rowie kablowym. | m | 9 |  | 0
135 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych SRS50 w rowie kablowym. | m | 17 |  | 0
136 | ST-EL | Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych. Układanie kabla YAKXS 4x25mm2 na słupie napowietrznym nn 0,4kV - oświetlenie uliczne - istn. linia napowietrzna nn 0,4kV - istn. linia kablowa nn 0,4kV. | m | 8 |  | 0
137 | ST-EL | Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych. Układanie kabla YAKXS 4x25mm2 w rurze BE50 na słupie napowietrznym nn 0,4kV. | m | 3 |  | 0
138 | ST-EL | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Montaż mufy kablowej ZRM-1/JLP-CX4 16-25 (KA,Z). | szt. | 1 |  | 0
139 | ST-EL | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych. Układanie kabla YAKXS 4x25mm2 w rowie kablowym. | m | 46 |  | 0
140 | ST-EL | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla YAKXS 4x25mm2 w rurach ochronnych SRS50 i DVK50. | m | 26 |  | 0
141 | ST-EL | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
142 | ST-EL | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV - linia kablowa YAKXS 4x25mm2. | odc. | 1 |  | 0
BUDOWA OŚWIETLENIA
143 | ST-EL | Roboty uzupełniające przy układaniu kabli. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. | m | 528 |  | 0
144 | ST-EL | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 158.4 |  | 0
145 | ST-EL | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 369.6 |  | 0
146 | ST-EL | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 10cm pod i nad kablem. | m | 528 |  | 0
147 | ST-EL | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 158.4 |  | 0
148 | ST-EL | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m. | m | 369.6 |  | 0
149 | ST-EL | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 1000 |  | 0
150 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych DVK50 w rowie kablowym. | m | 16 |  | 0
151 | ST-EL | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. Układanie rur ochronnych SRS50 w rowie kablowym. | m | 99 |  | 0
152 | ST-EL | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Montaż mufy kablowej ZRM-1/JLP-CX4 16-25 (KA,Z). | szt. | 4 |  | 0
153 | ST-EL | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych. Układanie kabla YAKXS 4x25mm2 w rowie kablowym. | m | 467 |  | 0
154 | ST-EL | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla YAKXS 4x25mm2 w rurach ochronnych SRS50 i DVK50. | m | 115 |  | 0
155 | ST-EL | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Układanie kabla nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 w słupach oświetleniowych. | m | 4 |  | 0
156 | ST-EL | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3. Wykop pod słupy oswietleniowe. | m3 | 0.3 |  | 0
157 | ST-EL | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg. Stawianie słupów oświetleniowych h=8m. | szt. | 1 |  | 0
158 | ST-EL | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg. Stawianie istniejących słupów oświetleniowych h=8m wyposażonych kompletnie w nowym miejscu. | szt. | 1 |  | 0
159 | ST-EL | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie). Montaż opraw oświetleniowych LED 60W na słupie stojącym. | szt. | 1 |  | 0
160 | ST-EL | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe. Wciąganie przewodu YDYżo 5x1,5mm2 do słupów h=8m. | m-1 przew | 10 |  | 0
161 | ST-EL | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji. Montaż złącz izolacyjnych IZK-4 w słupach oświetleniowych. | szt. | 4 |  | 0
162 | ST-EL | Wymiana wkładek topikowych do 25 A. Uzupełnienie wkładek D01/E14 2A/gL w izolowanych złączach kablowych IZK-4. | szt. | 2 |  | 0
163 | ST-EL | Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2. Układanie taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4mm wzdłuż trasy linii kablowej nn. | m | 662 |  | 0
164 | ST-EL | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II. Montaż uziomów pionowy stalowy ocynkowany ogniowo S/tZn P-9/18mm. | m | 9 |  | 0
165 | ST-EL | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
166 | ST-EL | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV. Badanie przewodów YDYżo 5x1,5mm2. | odc. | 17 |  | 0
167 | ST-EL | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 25 |  | 0
168 | ST-EL | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku. | kpl.pom. | 17 |  | 0
BRANŻA TELETECHNICZNA
Nr poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PRZEBUDOWA, ZABEZPIECZENIE KABLI I KANALIZACJI
169 | 01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW. | m | 118 |  | 0
170 | 01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, rama ciężka. | szt. | 7 |  | 0
171 | 01.03.04 | Montaż mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka | szt. | 7 |  | 0
172 | 01.03.04 | Montaż zamka Abloy | szt. | 7 |  | 0
173 | 01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych | szt. | 2 |  | 0
174 | 01.03.04 | Zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi arot A 160 PS. | m | 39 |  | 0
175 | 01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 800 |  | 0
176 | 01.03.04 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 10 |  | 0
177 | 01.03.04 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 | m | 800 |  | 0
ZAKRES ZWiK Sp. z o.o.
Nr poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty przygotowawcze i towarzyszące
178 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m -przekopy próbne | dół. | 29.73 |  | 0
179 |  | Oznakowanie terenu budowy | kpl. | 2 |  | 0
180 |  | Kładki dla pieszych na ramach - budowa | szt | 1 |  | 0
181 |  | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 30 |  | 0
182 |  | Słupki ograniczające z liną - budowa | szt. | 30 |  | 0
183 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w terenie równinnym - | km | 1.152 |  | 0
Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych
184 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 57 |  | 0
185 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 81 |  | 0
186 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 8.1 |  | 0
187 |  | Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 296.1 |  | 0
Roboty ziemne
188 |  | Pompowanie odwodnienia | kpl. | 1 |  | 0
189 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wszalunkami przenośnymi - boksy przeciągane | kpl. | 30 |  | 0
190 |  | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm grunt rodzimy | m2 | 532.08 |  | 0
191 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych; głębokość do 6,0 m, szerokość 2,6-4,5 m | m3 | 52.53 |  | 0
192 |  | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97 | m3 | 1050.6 |  | 0
193 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m - Praca spycharkami w gruncie sypkim. | m3 | 998.07 |  | 0
194 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 52.53 |  | 0
195 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład | m3 | 998.07 |  | 0
Roboty instalacyjne - sieciowe
196 |  | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm | szt. | 16 |  | 0
197 |  | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm | szt. | 14 |  | 0
198 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - prostki 1m | szt. | 5 |  | 0
199 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - kolana | szt. | 5 |  | 0
200 |  | Sieci wodociągowe - kolana kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm | szt. | 2 |  | 0
201 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm bez nasuwki | kpl. | 5 |  | 0
202 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm bez nasuwki | kpl. | 4 |  | 0
203 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm bez nasuwki | kpl. | 1 |  | 0
204 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm bez nasuwki | kpl. | 2 |  | 0
205 |  | Zasuwy gwintowane z adapterem kielichowe z obudową o śr. 25-32 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki | kpl. | 28 |  | 0
206 |  | Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 150 mm dla rur PE | kpl. | 6 |  | 0
207 |  | Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 80-100 mm dla rur PE | kpl. | 6 |  | 0
208 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 5 |  | 0
209 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm | złącz. | 45 |  | 0
210 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 125 mm | złącz. | 23 |  | 0
211 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm | złącz. | 12 |  | 0
212 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm | złącz. | 6 |  | 0
213 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40 mm | złącz. | 4 |  | 0
214 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 32 mm | złącz. | 30 |  | 0
215 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm | m | 382 |  | 0
216 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, RC) o śr. zewnętrznej 160 mm | m | 19 |  | 0
217 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione | m | 181.6 |  | 0
218 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, RC) o śr. zewnętrznej 125 mm | m | 148 |  | 0
219 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm | m | 13.8 |  | 0
220 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm | m | 3.9 |  | 0
221 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 302.3 |  | 0
222 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 28.5 |  | 0
223 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 6 |  | 0
224 |  | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm | 200m -1 prób. | 6 |  | 0
225 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 6 |  | 0
226 |  | Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 883.6 |  | 0
227 |  | Tabliczki do zasuw i hydrantów | szt. | 45 |  | 0
228 |  | Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 300-600 mm w gruntach kat.I-II | m | 167 |  | 0
229 |  | Kompletne studnie wodomierzowe PEHD D=600 mm izolowane, podejścia pod dwa wodomierze. | szt. | 45 |  | 0
Roboty montażowe kanalizacja sanitarna
230 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 68 |  | 0
231 |  | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | szt | 7 |  | 0
232 |  | Wykonanie otuliny betonowej z masy wodoszczelnej- obsadzenie przejść szczelnych w studniach istniejących | szt | 7 |  | 0
233 |  | Wykonanie kinety studni | m3 | 2.1 |  | 0
234 |  | Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm | m2 | 0.203 |  | 0
235 |  | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 4.2 |  | 0
[5 empty] | Razem netto | 0
[5 empty] | Vat | 0
[5 empty] | Razem brutto | 0