## wykaz elementów
Załącznik nr 2.2 do SIWZ WIM.271.1.26.2020 Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/………/2020
WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania Inwestycji - ETAP I
Część postępowania | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia |  | Branże | [5 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Czas realizacji w miesiącach | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa nie więcej niż 15% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia IK*
|  |  | drogowa | Konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | od | do
[9 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[9 empty] | rok] | rok]
|  |  | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Część II | Budowa infrastruktury zwiazanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujsciu | Nadzór nad dokumentacją projektową | X | X | X | X |  | X | wrzesień 2020 | grudzień 2020 | 4 | Odbiór dokumentacji projektowej
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót - ETAP II
Część postępowania | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia |  | Branże |  |  |  | rok] 7: Przewidywany okres realizacji; rok] 9: Czas realizacji w miesiącach; rok] 10: Cena ryczałtowa netto za 1 miesiąc; rok] 11: Razem zł za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10] | Czas realizacji w miesiącach z uwzgędnieniem OWRK** i OWOWRK*** | Razem zł za okres OWRK i OWOWRK [iloczyn kolumn 10 i 12]
|  |  | drogowa | Konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | 5: telekomunikacyjna; 6: zieleń i mała architektura; rok] 7: od; rok] 8: do
[9 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[9 empty] | rok] | rok]
|  |  | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Część I | Budowa infrastruktury zwiazanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujsciu | realizacja robót | X | X | X | X |  | X | listopad 2020 | listopad 2021 | 13 |  | 0 | 22
[12 empty] | Suma netto: | 0 | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0 | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0 | Suma brutto: | 0
Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji - ETAP III
Część postępowania | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia |  | Podstawa dokonania płatności |  |  |  | rok] 11: Cena ryczałtowa za Okres minimalny pełnienia Usługi - 12 miesięcy; rok] 12: S za cały okres z uwzględnieniem skorzystania Prawa opcji w pełnym zakresie - nie mniej niż 5% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia IK
|  |  | 3 |  |  |  | rok] 11: 4; rok] 12: 5
Część I | Budowa infrastruktury zwiazanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujsciu | Etap III | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego/protokół przeglądu kwartalnego lub rocznego
[12 empty] | Suma netto: | 0 | 0
[12 empty] | VAT | 0 | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0 | 0
[11 empty] | Szacunkowe maksymalne wynagrodzenie całkowite wynosi: suma brutto= kolumna 11 z etapu I +kolumna 13 z etapu II + kolumna 5 z etapu III |  |  | 0
OBJAŚNIENIA
*Wynagrodzenie IK za ETAP I płatne będzie w transzach: I transza - 20% wynagrodzenia IK za ETAP I, II tansza - 30% wynagrodzenia IK za ETAP I , III transza - 50% wynagrodzenia IK za ETAP I
** OWRK - Okres wydłużony realizacji Kontraktu
*** OWOWRK - Okres wykraczający poza wydłużony okres realizacji Kontraktu

## stawki za poszczególną obecność
Załącznik nr 2.2 do SIWZ WIM.271.1.26.2020 Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/………/2020
Tab.4 Wykaz stawek należnych za jedną, poszczególna obecność Personelu Inżyniera na placu budowy
| Personel Inżyniera Kotraktu | cena netto za jedną obecność na budowie
Inżynier Rezydent
Inspektor nadzoru robót w specjalności drogowej
Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Inspektor nadzoru ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu