Spis treści

strony

Wprowadzenie	4-6

CZĘŚĆ TABELARYCZNA	7-78

Tabela nr 1

Dochody i wydatki miasta Świnoujścia za 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej	7

Tabela nr 2

Informacja o wysokości oraz źródłach pokrycia niedoboru budżetowego za 2005 rok	8

Tabela nr 3

Zestawienie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie w 2005 roku	9-10

Tabela nr 4

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2005 roku	11-12

Tabela nr 5

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku	13

Tabela nr 6

Dochody za 2005 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	14-25

Tabela nr 7

Dochody związane z realizacją zadań własnych w 2005 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	26-34

Tabela nr 8

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	35-38

Tabela nr 9

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	39-40

Tabela nr 10

Dochody za 2005 rok według ważniejszych źródeł	41-42

Tabela nr 11

Wydatki za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	43-54

Tabela nr 12

Wydatki na realizację zadań własnych w 2005 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	55-64

Tabela nr 13

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	65-67

Tabela nr 14

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	68

Tabela nr 15

Wydatki budżetu miasta za 2005 rok według sfer i działów	69

Tabela nr 16

Wydatki majątkowe za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (łącznie z dofinansowaniem inwestycji z GFOŚiGW)	70-71

Tabela nr 17

Inwestycje komunalne realizowane przez miasto Świnoujście w 2005 roku finansowane środkami budżetowymi i środkami GFOŚiGW	72-75

Tabela nr 18

Pozostałe wydatki majątkowe budżetu miasta za 2005 rok	76

Tabela nr 19

Wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego 2004	77

Tabela nr 20

Wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego 2005	78

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU MIASTA	79-143

Dochody	79-94

Wydatki	95-143

OPIS PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144-152

OPIS INWESTYCJI KOMUNALNYCH	153-173

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	174-200

Zakłady budżetowe	174-187

Zakład Komunikacji Miejskiej	174-176

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	177-180

Przedszkola Miejskie	181-183

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	184-187

Gospodarstwa pomocnicze	188-192

Ośrodek Kempingowy „Relax”	188-189

Zakład Gospodarki Odpadami	190-192

Fundusze	193-200

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	193-194

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	195-198

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	199-200

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2005 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2004 r. obejmował planowane dochody w wysokości 138.900.115 zł oraz wydatki w kwocie 154.280.115 zł.

Na skutek zmian wprowadzanych w trakcie realizacji budżetu na dzień 31.12.2005 r. plan dochodów zamknął się kwotą 138.802.057 zł a plan wydatków kwotą 153.387.779 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy następujących Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta:

/w zł/

| Data | Nr uchwały lub zarządzenia | Dochody |  | Wydatki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| PLAN PIERWOTNY |  | 138.900.115 |  | 154.280.115 |  |
| 28.02.2005 | 149/2005 |  | 273.400 |  | 273.400 |
| 24.03.2005 | XXXVII/307/2005 |  |  | -1.484.796 | 1.484.796 |
| 31.03.2005 | 211/2005 |  | 14.649 |  | 14.649 |
| 28.04.2005 | XXXIX/328/2005 | -4.771.376 | 3.516.900 | -3.099.674 | 545.198 |
| 29.04.2005 | 272/2005 |  | 122.639 |  | 122.639 |
| 30.06.2005 | XLIII/352/2005 |  | 2.331.079 | -1.955.756 | 4.792.557 |
| 30.06.2005 | 433/2005 | -505.937 | 685.667 | -505.937 | 685.667 |
| 29.07.2005 | 545/2005 |  | 1.141 |  | 1.141 |
| 31.08.2005 | 623/2005 |  | 40.500 |  | 40.500 |
| 29.09.2005 | XLVII/382/2005 | -2.861.800 | 155.836 | -4.260.627 | 1.554.663 |
| 30.09.2005 | 721/2005 |  | 698.178 |  | 698.178 |
| 25.10.2005 | 787/2005 |  | 315.270 |  | 315.270 |
| 25.11.2005 | L/422/2005 | -1.800.000 | 52.200 | -3.804.284 | 2.056.484 |
| 30.11.2005 | 859/2005 | -250.448 | 425.632 | -250.448 | 425.632 |
| 15.12.2005 | LII/433/2005 | -52.000 | 1.098.817 | -184.650 | 1.231.467 |
| 28.12.2005 | LIII/439/2005 |  | 391.595 |  | 391.595 |
| 28.12.2005 | 951/2005 |  | 20.000 |  | 20.000 |
| Razem |  | -10.241.561 | 10.143.503 | -15.546.172 | 14.653.836 |
| Ogółem kwota zmian |  | -98.058 |  | -892.336 |  |
| PLAN PO ZMIANACH |  | 138.802.057 |  | 153.387.779 |  |

Zmiany wprowadzone przez organ wykonawczy na mocy zarządzeń, wniesione zostały na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami). Przyczyną powyższych korekt w planie dochodów i wydatków były wprowadzane w trakcie roku budżetowego zmiany wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

Rada Miasta dokonała ponadto zwiększeń planu przychodów o kwotę 905.722 zł, w tym:

- pożyczki na realizację inwestycji proekologicznych 720.000 zł,

- środki pieniężne po likwidacji rachunków środka specjalnego 185.722 zł,

oraz planu rozchodów o kwotę 1.700.000 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu bankowego 1.300.000 zł,

- spłatę pożyczki 400.000 zł.

Wszystkie zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach, były konieczne ze względu na pojawienie się nowych potrzeb w okresie realizacji budżetu Miasta w roku 2005.

Stopień realizacji dochodów wyniósł 101,3 %, głównie za sprawą wyższego niż się spodziewano wykonania podatków i opłat, udziałów w dochodach budżetu państwa oraz sprzedaży majątku.

Największym źródłem wpływów do budżetu były transfery środków z budżetu państwa, w ramach których Miasto otrzymało kwotę 79.622.866 zł, stanowiącą 56,6 % udziału w zrealizowanych dochodach ogółem. Udział poszczególnych transferów jest następujący:

- subwencje (31,8 %),

- udziały w podatku dochodowym (14,3 %),

- dotacje (10,5 %).

W ramach pozostałych środków pozyskanych w wyniku własnych działań samorządowych zrealizowano wpływy na poziomie 60.986.563 zł, stanowiące 43,4 % udziału w dochodach. Najwyższe znaczenie dla budżetu miały:

- wpływy z tytułu podatków i opłat (17,8 %),

- dochody z majątku (13,1 %).

Stopień realizacji wydatków ogółem wyniósł 97,0 %, niższe wykonanie jest wynikiem mniejszych niż zaplanowano wydatków majątkowych oraz bieżących w dziedzinie oświaty, pomocy i polityki społecznej, na obsługę długu i administrację publiczną.

Zrealizowane wydatki bieżące za kwotę 114.993.048 zł, stanowią 77,3 % wydatków ogółem. Największe wydatki zaspokajające bieżące potrzeby społeczności lokalnej, poniesiono na:

- utrzymanie szkół i placówek oświatowych (26,5 %),

- bieżące wydatki na drogi oraz przeprawy promowe (16,3 %),

- na zadania związane z polityką społeczną i ochroną zdrowia (12,3 %),

- administrację (7,0 %).

Wydatki majątkowe wykonano za kwotę 33.804.778 zł, najbardziej kosztowne inwestycje obejmowały dziedziny:

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (7,3 %),

- transport i łączność (5,9 %),

- kulturę fizyczną i sport (2,9 %),

- ochronę zdrowia (2,4 %),

- gospodarkę mieszkaniową (2,2 %).

Miasto zrealizowało również przychody w łącznej kwocie 20.400.000 zł, które pochodziły z obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł. Wszystkie przychody zostały wykorzystane na realizację inwestycji komunalnych.

W ramach rozchodów spłacono raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 6.320.000 zł. Wszystkie raty zostały spłacone zgodnie z harmonogramem ich płatności.

W ubiegłym roku zakończono spłatę długoletniego kredytu zaciągniętego w celu pokrycia zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu.

Nadal pozostają do spłacenia pożyczki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW zaciągnięte na finansowanie inwestycji proekologicznych oraz zadłużenie związane z emisją obligacji komunalnych.

W 2005 roku w jednostkach budżetowych przestały funkcjonować „środki specjalne” a zastąpiły je nowo utworzone konta dochodów własnych. W informacji opisowej również uwzględniono przepływ powyższych środków.

Zakres zadań samorządu terytorialnego oraz rodzaje i rozmiary pozostających lub pozostawionych do jego dyspozycji środków finansowych regulują stosunkowo liczne ustawy, które w sumie tworzą prawne ramy dla jego działalności rzeczowej i finansowo-budżetowej. Każda zmiana ustawodawcza wywołuje z reguły mniej lub bardziej odczuwalny wpływ na sytuację finansową samorządów. Przepisy dotyczące finansów lokalnych zawarte są w licznych aktach prawnych – od Konstytucji, poprzez ustawę o finansach publicznych do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU MIASTA

DOCHODY OGÓŁEM

Plan: 138.802.057 zł	wykonanie: 140.609.429 zł		tj. 101,3 %

## Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 40.000 zł	wykonanie: 40.000 zł			tj. 100,0 %

Miasto otrzymało dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa	40.000 zł

## Dział 020	LEŚNICTWO

Plan: 16.000 zł	wykonanie: 5.727 zł			tj. 35,8 %

Wpływy uzyskano:

- z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich	1.029 zł

- ze sprzedaży różnych sortymentów drewna pozyskanego w lasach komunalnych i z terenów miejskich, w ramach planowanych prac leśnych, cięć przygodnych (posusz, wywroty, złomy) a także resztek poeksploatacyjnych, które powstały w wyniku porządkowania lasów	4.698 zł

###### Dział 150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan: 4.400 zł		wykonanie: 4.400 zł			tj. 100,0 %

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację projektu pn. „Lepsza przyszłość kobiet” w kwocie	4.400 zł

###### Dział 550	HOTELE I RESTAURACJE

Plan: 60.345 zł	wykonanie: 43.602 zł			tj. 72,3 %

Wpływy w tym dziale zostały zrealizowane i odprowadzone do budżetu przez gospodarstwo pomocnicze Ośrodek Kempingowy „Relax” jako należna Miastu część zysku w kwocie	43.602 zł

###### Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4.375.000 zł	wykonanie: 3.127.029 zł		tj. 71,5 %

Pozyskano środki tytułem:

- dofinansowania modernizacji drogi krajowej nr 3 ze Świnoujścia do przejścia granicznego w Garz, w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy	2.720.553 zł

- dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, związanej z realizacją proekologicznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Świnoujściu”	400.000 zł

Pozostałe dochody zgromadzono tytułem:

- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy	1.607 zł

- sprzedaży niepełnowartościowych materiałów z rozbiórek nawierzchni dróg	4.869 zł

###### Dział 630	TURYSTYKA

Plan: 426.713 zł	wykonanie: 318.092 zł		tj. 74,5 %

Miasto otrzymało środki:

- z Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów związanych z upowszechnianiem turystyki	238.758 zł

- z budżetu państwa na rozbudowę infrastruktury turystycznej	78.608 zł

W trakcie realizacji zadań bieżących uzyskano dochody:

- ze sprzedaży składników majątkowych	141 zł

- w ramach rozliczeń środków za ubiegły rok, przekazane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	585 zł

## Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

# Plan: 17.167.079 zł	wykonanie: 18.574.132 zł		tj. 108,2 %

##### Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.476.387 zł

##### Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu dotyczą zarówno pierwszej opłaty jak i opłat rocznych dokonywanych przez osoby fizyczne oraz prawne.

Na koniec roku 2005 z wpłatami zalegało 592 osoby fizyczne oraz 21 firm na łączną kwotę 62.508 zł. W minionym roku jeden z dłużników dokonał wpłaty w wysokości 674.296 zł. W stosunku do zalegających z opłatami prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

##### Opłaty za dzierżawę terenów	2.271.054 zł

Podstawą wnoszonych opłat były umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne.

Rokrocznie zawierane są okresowe umowy dzierżawy terenów miejskich o trudnym do określenia przeznaczeniu lub ujętych w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod funkcje publiczne.

Istotne znaczenie mają grunty położone w okolicy Promenady Miejskiej oraz w rejonach ulic Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej.

Na dzień 31 grudnia zawartych było 1.471 umów na dzierżawę gruntów nierolnych, w tym 64 umów sezonowych oraz 52 umowy na działki o charakterze rolnym, położone w dzielnicach:

- Karsibórz		21 umów,

- Ognica		18 umów,

- Przytór		10 umów,

- Świnoujście	  3 umowy.

Dochody z dzierżaw zostały zrealizowane na poziomie 96,6 %. Jeden z dłużników za poprzednie lata uregulował zaległość w kwocie 186.178 zł. Nadal 737 dłużników zalega na łączną kwotę 510.922 zł. Z umowy nie wywiązało się 677 osób fizycznych oraz 60 firm. Miasto dochodzi swoich roszczeń w drodze postępowań windykacyjnych i sądowych.

##### Zamiana użytkowania wieczystego na własność	69.223 zł

W odpowiedzi na złożone wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydano 7 decyzji Prezydenta Miasta, z tego:

- 4 decyzje pozytywne określające to przekształcenie za:

- płatne jednorazowo – 3 decyzje,

- płatne w ratach – 1 decyzja,

- 1 decyzję odmowną,

- 1 decyzję umarzającą postępowanie,

- 1 decyzję zmieniającą warunki decyzji wydanej w 2000 r.

Na dzień 31 grudnia zaległości posiadało 19 dłużników na łączną kwotę 5.522 zł. W stosunku do osób uchylających się od dokonania terminowych opłat prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

##### Sprzedaż nieruchomości	14.430.436 zł

Wykonane dochody stanowią 110,2 % planu rocznego.

Miasto przeznaczyło do sprzedaży nieruchomości zabudowane i niezabudowane, w drodze przetargu, jak również w trybie sprzedaży bezprzetargowej, tj. na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości posiadających już właściciela.

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości publikowane są w prasie miejscowej oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym ponadto można je znaleźć na stronach internetowych. Wszystkie zainteresowane osoby, które wcześniej złożyły podania o wykup działek, były informowane o każdej sprzedaży przetargowej, czy też bezprzetargowej oddzielnym pismem – ofertą.

Sprzedano:

- 85 lokali mieszkalnych ich najemcom za kwotę	339.574 zł

w tym:

- lokale mieszkalne	335.648 zł

- udział w gruncie	3.926 zł

- 4 lokale użytkowe za kwotę	1.283.880 zł

- 19 nieruchomości w drodze przetargu za kwotę	12.098.160 zł

- przy ul. Kapitańskiej, 1 Maja, Barlickiego, Sąsiedzkiej, Łąkowej, Piastowskiej, Trentowskiego, Bałtyckiej, Lutyckiej, Karsiborskiej, Grunwaldzkiej, Hetmańskiej, Ułańskiej, Wrzosowej, Cieszkowskiego, Bogusławskiego-Krzywoustego, Jana Pawła II, Matejki, Wybrzeże Władysława IV

- grunty zabudowane stacjami transformatorowymi na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. za kwotę	7.889 zł

- nieruchomość przy ul. Piastowskiej 63 na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	20.919 zł

- 11 działek pod garażami wybudowanymi z własnych środków najemcy lub dzierżawcy za kwotę	44.578 zł

- udziały w gruncie współwłaścicielowi nieruchomości	1.045 zł

- grunt użytkownikowi wieczystemu	968 zł

- 11 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania za kwotę	589.178 zł

Ponadto dokonano 2 zamian gruntów, które w planie zagospodarowania przestrzennego zmieniły przeznaczenie, za dopłatą	38.908 zł

Pozostałe wpływy uzyskano z postępowania komorniczego	5.337 zł

Pozostałe dochody	290.051 zł

Wpływy powyższe pochodzą z tytułu:

- kary za niedotrzymanie warunków umowy	2.021 zł

- wpływy z zasądzonych wyroków i inne 	23.697 zł

- odsetek za zapłatę po terminie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu	264.333 zł

Dotacje celowe	36.981 zł

Miasto otrzymało środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami będących własnością Skarbu Państwa.

Zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę stanowią łącznie kwotę 231.004 zł.

###### Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 417.585 zł	wykonanie: 421.807 zł		tj. 101,0%

Na wpływy złożyły się dochody własne w kwocie	144.222 zł

w tym:

- opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych	140.052 zł

- środki otrzymane z tytułu kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej usług geodezyjnych	4.170 zł

- W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało środki z budżetu państwa w wysokości	277.585 zł

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Świnoujściu	29.000 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z utrzymaniem operatu ewidencji gruntów i budynków	12.000 zł

- utrzymanie nadzoru budowlanego	236.585 zł

### Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 1.187.685 zł	wykonanie: 1.205.262 zł		tj. 101,5 %

Wpływy własne zrealizowano w kwocie	725.769 zł

- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta	62.709 zł

(najem garaży dla Urzędu Skarbowego, lokalu na bufet pracowniczy, pomieszczenia dla Agencji PKO oraz innych pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta)

- udziały w dochodach Skarbu Państwa	404.570 zł

- wpływy za sprzedaż identyfikatorów na przeprawę promową w Świnoujściu – Centrum oraz za wydawanie nowych lub wymianę dotychczasowych pozwoleń pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową „Karsibór”	21.986 zł

- zwrot opłat komorniczych, kosztów postępowania procesowego	91.231 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów, kabla energetycznego, złomu)	33.710 zł

- wpłaty za herby, karty wędkarskie, karty parkingowe	3.833 zł

- kary i odszkodowania na rzecz Miasta	70.659 zł

- zwrot wydatków za lata poprzednie, w tym nie wygasających	32.112 zł

- kary za niedotrzymanie warunków umowy	249 zł

- z prowizji od przekazanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej	4.710 zł

Tytułem dotacji celowych Miasto otrzymało środki z budżetu państwa w łącznej kwocie	478.293 zł

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej	442.463 zł

- wykonywanych na mocy porozumień	35.830 zł

Miasto otrzymało środki z innych źródeł, tytułem udziału w projekcie międzynarodowym pn. „Cztery Zakątki”	1.200 zł

###### Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

###### KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 186.742 zł		wykonanie: 183.117 zł	tj. 98,1 %

- Wpływy uzyskano z dotacji przekazywanej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców	6.786 zł

- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107.697 zł

- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu	68.634 zł

###### Dział 752	OBRONA NARODOWA

Plan: 1.000 zł		wykonanie: 0 zł			       tj. 0 %

- Dotacja z budżetu państwa, przeznaczona na wydatki obronne nie została zrealizowana.

### Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

### PRZECIWPOŻAROWA

# Plan: 3.951.498 zł	wykonanie: 3.971.729 zł		tj. 100,5 %

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w kwocie	3.936.495 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3.704.052 zł

- zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	228.446 zł

- zadania z zakresu obrony cywilnej	3.997 zł

Pozostałe dochody pochodzą z tytułu:

- grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności nakładanych przez Straż Miejską	10.070 zł

- zwrotu nie wykorzystanych środków za lata poprzednie	25.164 zł

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

# Plan: 42.741.343 zł	wykonanie: 45.287.275 zł		tj. 106,0 %

I. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami	427.200 zł

Wpływy osiągnięto z tytułu karty podatkowej w kwocie	422.133 zł

co stanowi 111,1 % planu rocznego oraz z tytułu odsetek w kwocie	5.067 zł

Ze sprawozdania Urzędu Skarbowego, który dokonuje wymiaru oraz poboru tego podatku, wynika że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 428.720 zł. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Przy planowaniu dochodów w zakresie karty podatkowej uwzględniane są więc prognozy administratora tego podatku.

##### II. Podatki i opłaty lokalne	21.905.733 zł

Wskaźnik wykonania podatków i opłat realizowanych przez gminę w stosunku do planu wyniósł 104,5 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 15,6 %

1. Osoby prawne wniosły na rzecz Miasta podatki w kwocie	15.704.710 zł

1.1. podatek od nieruchomości w kwocie	15.304.142 zł

stanowi najważniejsze źródło dochodów podatkowych. Jego udział w budżecie Miasta wynosi 10,9 %. Stawka jednostkowa podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest najwyższa. Na dzień 31 grudnia łączna zaległość wynosi 1.305.308 zł, z czego 31 firm z kwotą powyżej 1 tys. złotych. Łączna ilość podmiotów płacących podatek wynosi 305. W stosunku do dłużników podjęto działania mające na celu odzyskanie należnej Miastu kwoty.

1.2. podatek rolny w kwocie	4.707 zł

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym wiąże się mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne. W roku bieżącym podatek rolny był uiszczany przez 13 osób prawnych.

Należne Miastu kwoty wpłacane są przez zobowiązane podmioty na bieżąco.

1.3. podatek leśny w kwocie	47.606 zł

Podatek został zapłacony przez 7 podatników zobowiązanych do wnoszenia tego podatku. Podatek leśny wpływa do budżetu również bez zakłóceń.

1.4. podatek od środków transportowych w kwocie	93.277 zł

Powyższą należność wpłaca do budżetu 29 podmiotów. Za bieżący rok podatek był regulowany na bieżąco przez wszystkich podatników. Wyższe wykonanie od planu jest wynikiem działań windykacyjnych w stosunku do podatników zalegających za poprzednie lata. W wyniku weryfikacji posiadaczy pojazdów ustalono zaległości na kwotę 26.156 zł.

1.5. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	84.298 zł

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujścia i są realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest więc zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a także mają na nie wpływ zwolnienia ustawowe z tego podatku. Trudno uniknąć wyraźnych dysproporcji pomiędzy wielkością planowanych dochodów a faktyczną ich realizacją, gdy prognozy ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów w poprzednim okresie. Za miniony rok zrealizowano tylko 8,4 % oczekiwanych wpływów od osób prawnych. Należy jednak dodać, że wskaźnik wykonania w/w podatku uwzględniający łączne wpływy od osób prawnych i fizycznych wynosi 114,2 %.

1.6. odsetki i opłata prolongacyjna w kwocie	170.680 zł

Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej, która towarzyszy ulgom podatkowym w postaci rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności – jest to połowa należnych odsetek za zwłokę.

##### 2. Osoby fizyczne wpłaciły podatki i opłaty lokalne w kwocie	6.201.023 zł

2.1. podatek od nieruchomości w kwocie	2.338.887 zł

Podatek ten jest wnoszony przez 8.861 posiadaczy nieruchomości. Stan zaległości na koniec roku wyniósł 645.784 zł. Na kwotę tą składa się zadłużenie 1.869 podatników, z czego aż 82 % stanowi zadłużenie grupy 93 osób. Pozostali dłużnicy zalegają z kwotami niskimi. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są rutynowe działania windykacyjne – wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

2.2. podatek rolny w kwocie	30.923 zł

Podatek ten uiszcza rokrocznie 145 osób posiadających gospodarstwa rolne. Za ubiegły rok 57 rolników nie zapłaciło należnego podatku w terminie i zaległo wobec Miasta na łączną kwotę 27.452 zł, z czego tylko jeden dłużnik na kwotę 19.276 zł

2.3. podatek leśny wykonano w kwocie	405 zł

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu Miasta, uiszczało go 17 osób będących posiadaczami lasów. Wszystkie należności były regulowane na bieżąco.

2.4. podatek od środków transportowych w kwocie	73.745 zł

Ewidencja podatników obejmuje 43 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W efekcie weryfikacji oraz aktualizacji danych ewidencyjnych organu podatkowego ustalono zaległości w kwocie 4.808 zł jak i nadpłaty podatników w kwocie 6.324 zł. W stosunku do osób uchylających się z obowiązku przedłożenia deklaracji oraz zapłaty prowadzone są działania wyjaśniające oraz postępowanie windykacyjne.

2.5. podatek od spadków i darowizn w kwocie	362.807 zł

Administratorem tej daniny publicznej jest Urząd Skarbowy. Na kształtowanie się wysokości dochodów z tego tytułu wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dające możliwość skorzystania podatników z  ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 37.667 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

2.6. podatek od posiadania psów w kwocie	31.711 zł

Według danych ewidencyjnych podatek został uiszczony przez 1.197 właścicieli psów. Należność jest pobierana w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wpłacana bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta. Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja osób posiadających psy, które nie wpłaciły podatku. Ustalono zaległość w kwocie 3.114 zł na którą składają się liczne niedopłaty drobnych kwot oraz brak wpłaty podatku od właścicieli zwierząt. W stosunku do dłużników prowadzone są rutynowe działania windykacyjne.

2.7. opłata targowa w kwocie	708.693 zł

Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami poboru opłaty targowej są:

- Targowiska prywatne Wojska Polskiego/Marynarki Wojennej	500.883 zł

- Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej	148.449 zł

- Targowisko Miejskie przy ul. 11 Listopada	56.346 zł

- pozostałe	3.015 zł

2.8. opłata miejscowa w kwocie	1.093.097 zł

Opłata ta jest pobierana od osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatycznych i krajobrazowych. Pobór opłaty odbywał się w ramach umów o inkaso zawartych z osobami prowadzącymi domy wczasowe, hotele, sanatoria, pola biwakowe i kempingi oraz inne obiekty, jak również z osobami fizycznymi oferującymi wynajem kwater w sezonie letnim. Miasto zawarło 355 umów o inkaso. Na rachunek Urzędu przed dniem 31 grudnia nie została odprowadzona kwota 136.581 zł stanowiąca zaległość podatkową.

Opłatę miejscową pobierały:

- domy i ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, szkoleniowe	600.767 zł

- uzdrowiska i sanatoria	236.310 zł

- hotele i pensjonaty	79.999 zł

- pola biwakowe i kempingi	63.233 zł

- kwatery prywatne	62.206 zł

- pozostałe źródła	50.582 zł

2.9. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie	1.514.094 zł

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, którego sugestie są uwzględniane na etapie planowania budżetu. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one zależne od ilości i wartości zawieranych transakcji. Ze sprawozdania Urzędu Skarbowego wynika nadpłata w wysokości 14.937 zł, którą Miasto winno zwrócić.

2.10. opłata prolongacyjna oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie podatków i opłat przez osoby fizyczne zrealizowano w kwocie	46.661 zł

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.789.034 zł

1. opłata skarbowa w kwocie	735.753 zł

Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, podania i załączniki do podań, zezwolenia, dokumenty. Stawki są ustalane w ustawie i ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik inflacji. Realizacja dochodów odbywa się bezpośrednio w Urzędzie Miasta jak i przy współudziale innych podmiotów zobowiązanych do ich poboru, tj. dystrybutora znaków opłaty skarbowej, urzędowych blankietów wekslowych, notariuszy oraz Urząd Skarbowy. Na dzień 31 grudnia stwierdzono zaległość w tej opłacie w kwocie 2.231 zł.

2. opłata komunikacyjna w kwocie	1.050.375 zł

Dochody pochodzą z opłat pobieranych przy czynnościach związanych z wydawaniem prawa jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych oraz pozwoleń czasowych.

3. opłata administracyjna w kwocie	90.094 zł

Opłata ta jest daniną publiczną o charakterze fakultatywnym, i może być nałożona na te czynności urzędowe dokonywane przez organy podległe radzie gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Wpływy osiągnięto z opłat za:

- wpisy i wyrysy planów architektonicznych	10.789 zł

- wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w tym: dokonano 413 nowych wpisów, wprowadzono 700 zmiany, 313 wykreśleń z urzędu	79.305 zł

##### 4. opłata eksploatacyjna w kwocie 	5.820 zł

##### Środki powyższe uzyskano za wydobycie wód leczniczych przez Uzdrowisko Świnoujście S.A. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.

5. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	888.094 zł

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń ustalono na podstawie składanych na początku roku przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ubiegłym roku.

Ogółem wydano 256 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 126 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:

  - do 4,5% alkoholu oraz piwa		- 54,

  - od 4,5% do 18% alkoholu		- 39,

  - powyżej 18%				- 33,

- 110 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:

  - do 4,5% alkoholu oraz piwa		- 55,

  - od 4,5% do 18% alkoholu		- 32,

  - powyżej 18%				- 23,

- 20 zezwoleń jednorazowych.

6. opłata adiacencka w kwocie	242 zł

Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich z uwagi na wzrost wartość nieruchomości. W ub. roku nie wydano ani jednej decyzji naliczającej opłatę adiacencką. Wniesiona opłata dotyczyła lat poprzednich.

7. opłaty za koncesje i licencje w kwocie	18.320 zł

W zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie zarobkowego przewozu osób wydano:

- 1 licencję na przewóz osób,

- 1 licencję na przewóz rzeczy,

- 16 licencji na przewóz osób taksówkami,

- 5 zaświadczeń o przewozach na potrzeby własne,

Ponadto dokonano 39 wypisów do licencji i zaświadczeń.

8. odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności w kwocie	336 zł

##### IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.165.308 zł

Dochodami podatkowymi w budżetach jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatków dochodowych (od osób fizycznych od osób prawnych). Udziały w podatku dochodowym są bardzo istotnym źródłem zasilającym budżet, gdyż stanowią 14,3 % dochodów ogółem.

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie	19.354.785 zł

Wpływy są przekazane wyłącznie przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie	810.523 zł

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie Świnoujścia przekazywane są przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju. Miasto otrzymało dochody z 38 urzędów. Najwyższe dochody zrealizowały urzędy ze Świnoujścia, Warszawy, Radomia i Szczecina.

### Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA

# Plan: 44.846.537 zł	wykonanie: 44.821.034 zł		tj. 99,9 %

Miasto otrzymało następujące części subwencji:

- oświatową	24.139.844 zł

w tym:

- środki na utrzymanie jednostek oświatowych gminnych	12.373.413 zł

- środki na utrzymanie jednostek oświatowych powiatowych	11.766.431 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej	19.880.223 zł

w tym:

- uzupełnienie dochodów gminy	66.223 zł

- utrzymanie przepraw promowych	19.314.000 zł

- środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999	500.000 zł

- równoważącą	687.550 zł

w tym:

- dla gminy	100.618 zł

- dla powiatu	586.932 zł

Pozostałe wpływy

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych	112.678 zł

- zwrot środków finansowych od jednostek za lata poprzednie	739 zł

###### Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 42.314 zł	wykonanie: 41.191 zł			tj. 97,3 %

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie bieżących zadań:

- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	10.505 zł

- własnych realizowanych przez gminę, tj. sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	7.641 zł

- własnych realizowanych przez powiat, tj. przeprowadzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1.500 zł

- realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. dofinansowanie zadań objętych rządowym „Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	3.693 zł

Miasto otrzymało środki w wysokości	16.587 zł

z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates zgodnie z Programem Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius na realizację projektu zatytułowanego „Literatura”

Tytułem kar za niedotrzymanie warunków umowy została wpłacona do budżetu kwota	1.265 zł

W rozdziale „Przedszkola” występuje zaległość w kwocie 8.664 zł, tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości. Dług należy do nie istniejącego już przedszkola prywatnego „Kubuś Puchatek”.

#### Dział 851	OCHRONA ZDROWIA

# Plan: 546.800 zł	wykonanie: 561.384 zł		tj. 102,7 %

Miasto uzyskało zwrot środków tytułem rozliczeń z lat ubiegłych od Szpitala Miejskiego oraz Instytutu Św. Brata Alberta w kwocie	13.816 zł

oraz zapłatę za nieterminowe wykonanie umowy	768 zł

Ponadto budżet państwa przekazał środki tytułem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań objętych rządowym „Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	6.800 zł

- opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	540.000 zł

### Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

# Plan: 8.422.173 zł	wykonanie: 8.033.205 zł		tj. 95,4 %

We wpływach dominowały środki otrzymane w ramach dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej przeznaczone na:

- ośrodek wsparcia tj. Środowiskowy Dom Samopomocy	105.556 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.977.234 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71.440 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895.992 zł

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	542.272 zł

- dofinansowanie sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej	9.998 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.598 zł

- realizację Rządowego Programu pn. „Posiłek dla potrzebujących”	255.810 zł

Na mocy zawartych porozumień Miasto pozyskało dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Porozumienia zastały zawarte z:

- Ministrem Polityki Społecznej na mocy, którego Miasto otrzymało dotację w wysokości	51.159 zł

- innymi powiatami na umieszczenie czwórki dzieci w rodzinach zastępczych 	27.845 zł

Dochody własne z tytułu usług za opiekę wykonano w kwocie	40.038 zł

Usługami objęto 104 osoby, realizując 24.165 godzin usług opiekuńczych. Świadczone usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. Podopieczni wnoszą jednak odpłatność zgodnie z tabelą kalkulacyjną w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni. Na wysokość odpłatności ma wpływ sytuacja finansowa rodziny, kryterium dochodowe oraz rodzaj schorzenia.

Zrealizowano również dochód w wysokości	200 zł

tytułem usług w domach opieki społecznej.

Pozostałe wpływy dochodów własnych pochodzą ze zwrotów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. dodatków mieszkaniowych, zasiłków w ramach pomocy społecznej) oraz odszkodowania na rzecz Miasta	2.063 zł

### Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

# Plan: 44.300 zł	wykonanie: 44.139 zł			tj. 99,6 %

Środki otrzymane z budżetu państwa tytułem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25.455 zł

- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	4.300 zł

Pozostałe dochody stanowią należną miastu prowizję od zrealizowanych wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.384 zł

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 193.166 zł	wykonanie: 190.394 zł		tj. 98,6 %

Środki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z:

- budżetu państwa na zadanie własne, z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w kwocie	64.246 zł

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na zadania realizowane na mocy porozumienia, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w kwocie	126.148 zł

###### Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 13.409.627 zł	wykonanie: 13.013.889 zł		tj. 97,0 %

Na dochody składają się:

- opłaty produktowe za opakowania otrzymywane przez gminę proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu w kwocie	13.409 zł

- należna część zysku gospodarstwa pomocniczego Zakład Gospodarki Odpadami	226.675 zł

- odsetki za nieterminowe przekazanie środków przez gospodarstwo pomocnicze	13.199 zł

- wpłaty na rzecz Miasta od Spółki ZWiK z tytułu umorzonych udziałów	5.952.341 zł

- opłaty za dzierżawę szaletów miejskich	2.272 zł

- opłaty eksploatacyjne z targowisk, za korzystanie z usług świadczonych przez Miasto na targowiskach miejskich przy ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej	241.652 zł

- odszkodowania za dewastację mienia Miasta	16.819 zł

- środki otrzymane za nieterminową realizację umowy	200 zł

Miasto otrzymało środki zewnętrzne z:

- PHARE tytułem wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych pn. „Gospodarka ściekowa miasta Świnoujścia” w kwocie	5.486.809 zł

- budżetu państwa na oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych terenów Basenu Północnego i Mulnika w kwocie	1.060.513 zł

###### Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 41.750 zł	wykonanie: 41.750 zł			tj. 100,0 %

Na dochody składają się:

- dotacja na zadanie objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa	26.750 zł

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Matki Bożej – Stella Maris – Gwiazdy Morza w Świnoujściu”	15.000 zł

###### Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 680.000 zł	wykonanie: 680.271 zł		tj. 100,0 %

Do wpływów należą:

- środki otrzymane za nieterminową realizację umowy	200 zł

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Kultury i Sportu ul. Matejki” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	600.000 zł

- zwrot środków za ubiegły rok od Miejskiego Domu Kultury, tytułem rozliczenia imprezy pn. „Turniej z podwórka na stadion” w kwocie	71 zł

- dofinansowanie z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	80.000 zł

WYDATKI OGÓŁEM

Plan: 153.387.779 zł		wykonanie: 148.797.826 zł	tj. 97,0 %

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 57.900 zł	wykonanie: 54.415 zł			tj. 94,0 %

Wydatki poniesiono na realizację zadań zleconych, na które miasto otrzymało środki z budżetu państwa. W ramach zakupu usług wykonano prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów, w tym:

- związane z dostosowaniem użytków gruntowych do nowego rozporządzenia	26.653 zł

- opinie o pochodzeniu gleb	13.347 zł

Pozostałe wydatki sfinansowane środkami własnymi obejmują:

- wykonanie w ramach umów zleceń prac zmierzających do poprawy stanu melioracji wodnej, tj. konserwację rowów i przepustów urządzeń melioracji szczegółowych położonych na gruntach komunalnych w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta	13.438 zł

- wykonanie map ewidencyjnych dla potrzeb inwentaryzacji lasów komunalnych oraz bieżącej pracy	280 zł

- prenumeratę czasopism rolniczych	96 zł

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	601 zł

###### Dział 020	LEŚNICTWO

Plan: 14.000 zł	wykonanie: 13.817 zł			tj. 98,7 %

Wydatki zostały poniesione na realizację różnych zadań związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych, w szczególności na:

- sporządzenie map ewidencyjnych dla planów uproszczonych	561 zł

- wykonanie pasów przeciwpożarowych w lasach	520 zł

- zakup i wykonanie tablic informacyjno-ostrzegawczych	2.368 zł

- prace porządkowe	3.400 zł

- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	2.243 zł

- oznakowanie lasów oraz naprawę szlabanów	930 zł

- inne prace leśne	3.795 zł

###### Dział 150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan: 4.400 zł		wykonanie: 3.610 zł			tj. 82,0 %

Miasto uczestniczy w realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, mającego na celu pomoc kobietom poszukującym pracy. Ze środków, które przekazało Ministerstwo Gospodarki i Pracy na realizację projektu pn. „Lepsza przyszłość kobiet” dokonano zakupu ekranu projekcyjnego oraz materiałów promocyjnych za kwotę	3.610 zł

###### Dział 400	WYTWARZANIE  I  ZAOPATRYWANIE  W  ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: 4.952.349 zł	wykonanie: 4.775.522 zł		tj. 96,4 %

Miasto przeznaczyło kwotę	4.775.522 zł

na dopłaty do taryf za sprzedaż wody i usług oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych na podstawie umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem rat ustalonym w umowie.

###### Dział 500	HANDEL

Plan: 394.000 zł	wykonanie: 377.431 zł		tj. 95,8 %

Miasto poniosło następujące wydatki na utrzymanie targowisk miejskich przy ul. 11 Listopada oraz ul. Grunwaldzkiej:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	159.609 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym dwie toalety dla targowiska położonego przy ul. 11 Listopada oraz dwa biurka do nowego kontenera biurowego)	5.780 zł

- dostawy energii i wody i odprowadzenie ścieków	24.549 zł

- remont urządzeń targowiskowych	10.287 zł

w tym: wykonano tablice informacyjne dla targowisk, wymieniono 2 rozdzielnice do zasilania energetycznego targowiska przy ul. Grunwaldzkiej, utwardzono nawierzchnię pod kontener na śmieci, wyeliminowano uszkodzenia mienia poprzez wycięcie 2 drzew  z terenu targowiska przy ul. 11 Listopada,

- ochrona targowisk przez firmę „Sekret”	96.480 zł

- wywóz nieczystości i bieżące sprzątanie	54.396 zł

- usługi typu: deratyzacja, konserwacja gaśnic, wykonanie ram do tablic informacyjnych, rozmowy telefoniczne	4.134 zł

- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych	1.263 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933 zł

Ponadto dokonano zakupu kontenera biurowego na targowisko przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę	18.000 zł

###### Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 34.397.261 zł	wykonanie: 33.165.133 zł		tj. 96,4 %

Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1.705.940 zł	wykonanie: 1.700.001 zł		tj. 99,7 %

Komunikacja miejska	1.700.001 zł

W ramach realizacji bieżących zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu Miasto przekazało dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w kwocie	594.069 zł

Pozostałe wydatki bieżące były związane ze sporządzeniem aktu notarialnego oraz wyceną wnoszonego aportu do spółki „Komunikacja Autobusowa”	5.932 zł

W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie	1.100.000 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan: 27.911.036 zł	wykonanie: 27.076.546 zł		tj. 97,0 %

###### Żegluga Świnoujska wydatkowała kwotę	19.314.000 zł

Przeprawy promowe finansowane są ze środków z budżetu państwa, które Miasto otrzymało jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wydatki bieżące jednostki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	7.566.814 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	602.083 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.579.823 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62.719 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	34.834 zł

W ramach umów zlecenia i o dzieło poniesiono wydatki na: obsługę prawną, przeprowadzenie przez pilota dwóch promów Karsibór na remonty dokowe do SSR „Gryfia”, wycenę promu Karsibór I oraz Regina, coroczny przegląd nabrzeży i budynków wielofunkcyjnych i przystani, szkolenie załóg pływających w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz kierowania tłumem i zapobiegania panice, archiwizację dokumentów,

- materiały i wyposażenie, w tym oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne oraz części zamienne, materiały eksploatacyjne na potrzeby promów	6.141.770 zł

- zakup energii i wody na potrzeby promów, trzech budynków wielofunkcyjnych, nabrzeży na przeprawie w Centrum i w Karsiborze, budynku administracyjnego i pomieszczeń bazy magazynowo-warsztatowej	556.518 zł

- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży	1.067.277 zł

Terminy remontów promów określają przepisy Polskiego Rejestru Statków, a terminy przeglądów pomostów i nabrzeży wynikają z odpowiednich przepisów oraz zaleceń Specjalistycznego Dozoru Technicznego przeprowadzającego corocznie kontrolę ich stanu technicznego.

Zakres przeprowadzonych prac: odnowienie klasy obejmujące remont dokowo-konserwacyjny oraz remont urządzeń maszynowych i elektrycznych Karsibora II I Karsibora III, rozpoczęto remont układu hydrauliki i SG Bielika II w celu potwierdzenia klasy, hydrauliki Bielika III i Bielika IV oraz umocnienie dna przystani w Karsiborze i inne remonty eksploatacyjno-awaryjne promów i pomostów,

- zakup różnych usług	695.374 zł

m.in. usługi księgowe, doradztwa podatkowego i prawnego, usługi radiowo-telefoniczne i bankowe, przewóz pracowników do przeprawy w Karsiborze, usługi komunalne i spedycyjne, wywóz wód zęzowych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, obowiązkowe szkolenia pracowników, atestacja sprzętu ratunkowego, drobne naprawy instalacji elektrycznej, kontrole sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie pomiarów hydrograficzne i sondażowe przystani, przegląd pomostów, nabrzeży i umocnienia dna, opłata za korzystanie z określonej częstotliwości radiowej,

- różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie taboru pływającego, majątku lądowego i pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków	213.028 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.223 zł

- podatek od nieruchomości oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	69.699 zł

- świadczenia w naturze	546.927 zł

m.in. wyżywienie, posiłki profilaktyczne, woda mineralna, odzież ochronna, robocza, środki czystości i higieniczne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, inne wynikające z przepisów bhp,

- wypłaty dwóch rent wyrównawczych przyznanych osobom, które uległy wypadkom na promach	911 zł

### Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych

## Wydatkowano środki w kwocie	2.201.453 zł

z przeznaczeniem na:

- oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych	407.822 zł

- oznakowanie pionowe i poziome	171.133 zł

- konserwację sygnalizacji świetlnej	236.689 zł

- naprawę ubytków w nawierzchniach bitumicznych i z kostki betonowej	478.579 zł

- usunięcie zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników i wjazdów	280.196 zł

- remonty chodników	526.071 zł

z powyższej kwoty sfinansowano prace dokumentacyjne związane z wykonaniem remontów na ulicach Szkolnej i Piłsudskiego, a także za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pl. Słowiańskiego,

- odwodnienie ulic, tj. oczyszczenie studni chłonnych i rewizyjnych, przykanalików i osadników kratek ściekowych, wymieniono żeliwne pokrywy kratek ściekowych na pokrywy żelbetowe, uzupełniono brakujące kratki wpustów ulicznych	84.246 zł

- prace dokumentacyjne związane z wykonawstwem robót drogowych (obsługę geodezyjną, sprawy terenowo-prawne itp.)	38.800 zł

- opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego, opłaty za wyprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych dróg miejskich do wód powierzchniowych, składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania w nienależytym stanie sieci dróg	88.648 zł

- energię elektryczną zużytą przez sygnalizację świetlną	20.115 zł

- zakup 20 pokryw włazów kanalizacyjnych	4.026 zł

- wykonanie przeglądu mostów w ramach umowy zlecenia	1.102 zł

- konserwację i utrzymanie zieleni przydrożnej na drodze krajowej nr 3 oraz drogach powiatowych na terenie Miasta	271.848 zł

Wydatki inwestycyjne Miasta zostały poniesione w kwocie	5.561.093 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji na powiatowych drogach publicznych:

- modernizacja drogi krajowej nr 3 ze Świnoujścia do przejścia granicznego Garz	3.717.283 zł

- przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego	1.398.192 zł

- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Moniuszki i Prusa	417.585 zł

- odwodnienie skrzyżowania Wojska Polskiego/Bałtycka oraz Wojska Polskiego/Fredry	28.033 zł

Drogi publiczne gminne

Plan: 4.780.285 zł	wykonanie: 4.388.586 zł		tj. 91,8 %

Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych

Miasto wydatkowało środki w wysokości	2.212.808 zł

z przeznaczeniem na:

- naprawę nawierzchni jezdni, polegająca na likwidowaniu ubytków w nawierzchniach bitumicznych, żużlowych, tłuczeniowych i in.	387.448 zł

- remonty chodników i wjazdów ul. Piastowskiej, Orkana, Węgierskiej, Basztowej, Gierczak, Promenada w rejonie wejść na plażę	893.382 zł

- remonty cząstkowe chodników i wjazdów polegające na likwidacji zapadnięć i ubytków	332.725 zł

- utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni m. in. oczyszczono studzienki ściekowe i chłonne, wykonano nowe studnie chłonne, uzupełniono brakujące kratki uliczne, wykonano nowe przykanaliki, naprawiono uszkodzone studzienki	74.544 zł

- konserwację oznakowania i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, polegającą na wymianie znaków drogowych i malowaniu pasów drogowych	132.768 zł

- remonty dróg wewnętrznych – usługi składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Grunwaldzkiej	32.129 zł

- opracowanie dokumentacji związanej z wykonawstwem robót drogowych m.in.: odbitek map, regulacji spraw terenowo-prawnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie, opracowanie projektu na zagospodarowanie Muszli Koncertowej, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy ul. Małopolskiej wraz z sięgaczami ulic Mazurskiej i Kaszubskiej do ul. Wielkopolskiej, podział działek w celu wydzielenia pasa drogowego ulic Basztowej, Zamkowej i Ułańskiej itp.	84.636 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym książek o tematyce obiektu mostowego oraz ławek i roślin do obsady Muszli Koncertowej	112.691 zł

- opłaty za wyprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu utwardzonych dróg miejskich do wód powierzchniowych oraz składki za ubezpieczenie sieci dróg w granicach administracyjnych miasta	41.708 zł

- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za uszkodzenie pojazdów w wyniku złej nawierzchni dróg	8.728 zł

- konserwację i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach gminnych	112.049 zł

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne

Wydatki w kwocie	2.175.778 zł

w tym:

- przebudowa ulicy Bohaterów Września i Monte Cassino	654.503 zł

- budowa ciągu pieszego wzdłuż nowej promenady wraz z oświetleniem	1.062.890 zł

- przebudowa ulicy Małopolskiej, Kaszubskiej i Mazurskiej 	186.367 zł

- budowa drogi łączącej ul. Uzdrowiskową z ul. Jachtową	83.619 zł

- budowa parkingu przy ul. Monte Cassino/Piastowska	73.789 zł

- budowa drogi dojazdowej od ul. Markiewicza	114.610 zł

Dział 630	TURYSTYKA

Plan: 1.299.100 zł	wykonanie: 1.238.460 zł		tj. 95,3 %

Wydatki poniesiono na następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- „Natura-Człowiek-Kultura – promocja walorów przyrodniczych i kulturalnych polsko-niemieckiej wyspy Uznam”	239.340 zł

W ramach tego projektu wydatki przeznaczone zostały na:

- działania promocyjne z zakresu kultury i turystyki	211.373 zł

- zakupy inwestycyjne (sprzęt do prezentacji multimedialnych, oświetlenie Galerii Fama)	27.967 zł

- „Rozwój i promocja turystyki aktywnej w polsko-niemieckim regionie Uznam-Wolin”	99.823 zł

Wydatki przeznaczone zostały na wydanie przewodnika z mapą szlaków, opracowanie dokumentacji projektowej i oznakowanie szlaków turystycznych.

- „Cztery Zakątki”	30.910 zł

Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie tablic na obiektach historycznych i wydanie kalendarza.

Na promocję Miasta przeznaczono środki w kwocie	233.524 zł

Wydatki obejmowały zakup wydawnictw promocyjnych, reklamę w prasie, udział w targach oraz zakup materiałów promocyjnych takich jak płyty CD z filmem, długopisy, kubki i inne.

Inne działania związane z upowszechnianiem turystyki	32.223 zł

Przeprowadzono konserwację szlaków turystycznych, zakupiono energię i wodę na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej, odprowadzono składki od zadań realizowanych  przy współudziale środków Unii Europejskiej.

W ramach pozostałej działalności ukierunkowanej na rozwój turystyki Miasto zrealizowało wydatki bieżące w kwocie	282.529 zł

w tym:

- wykonanie systemu informacji miejskiej	112.529 zł

- obsługa kąpieliska prowadzona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	170.000 zł

Nakłady inwestycyjne w ramach pozostałej działalności poniesiono na rozbudowę infrastruktury turystycznej w kwocie	320.111 zł

w tym:

- budowa ciągu pieszego wzdłuż nowej promenady	78.608 zł

- sanitariaty i natryski przy wejściach na plażę	241.503 zł

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 4.288.200 zł	wykonanie: 4.023.073 zł		tj. 93,8 %

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 500.000 zł	wykonanie: 500.000 zł		tj. 100,0 %

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację przedmiotową z budżetu Miasta w kwocie	500.000 zł

Dotacja była kalkulowana według stawki jednostkowej, a za podstawę przyjęto powierzchnię użytkowa komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 698.000 zł	wykonanie: 437.248 zł		tj. 62,6 %

Ze środków własnych poniesiono wydatki bieżące związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i wyceną nieruchomości dla celów obrotu nieruchomościami, ogłoszenia w prasie i opłaty notarialne oraz opłaty za energię elektryczną na obiektach po JAR i ochronę tych obiektów. Zrealizowano następujące wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem Miasta:

- zakup usług, w tym: wyceny nieruchomości, ochrona obiektów i ogłoszenia w prasie	177.514 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	24.984 zł

- zakup energii elektrycznej	848 zł

- opłaty sądowe i notarialne	90.022 zł

- zakup materiałów biurowych	163 zł

- pochodne od umów zleceń	306 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono w związku z zakupem gruntu przy ul. Ludzi Morza pod drogę na „Bazie Las”, działek od Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” pod budowę ścieżki rowerowej przy ul. Konstytucji 3 Maja, gruntu pod budynkiem przy ul. Szkolnej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin” oraz gruntu niezbędnego do regulacji ul. Zalewowej	106.430 zł

W ramach zadań zleconych dokonano regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczając środki na wycenę gruntów, roboty geodezyjne i usługi	36.981 zł

Pozostała działalność

Plan: 3.090.200 zł	wykonanie: 3.085.825 zł		tj. 99,9 %

W ramach pozostałej działalności Miasto poniosło następujące wydatki inwestycyjne:

- adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej na lokale socjalne	2.387.790 zł

- przygotowanie terenów Miasta pod przyszłe inwestycje oraz do sprzedaży	698.035 zł

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 1.154.995 zł	wykonanie: 944.759 zł		tj. 81,8 %

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 373.193 zł	wykonanie: 212.481 zł		tj. 56,9 %

Z kwoty powyższej sfinansowano następujące wydatki:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta	211.627 zł

wykonano plany zagospodarowania Przytoru, i Karsibora, sfinansowano prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, dokonano wizualizacji komputerowej Dzielnicy Nadmorskiej, wdrożono program SIT-II, sporządzono mapy i kserokopie map, opracowano „Program opieki dla promenady”,

- zakup materiałów i wyposażenia	854 zł

Przebieg wykonania wydatków wynika z tempa realizacji umów na wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Przesunięto terminy ponownego przeprowadzenia uzgodnień skorygowanego projektu planu Dzielnicy Nadmorskiej wynikające z „Programu opieki nad promenadą” oraz nowej trasy mola.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan: 29.000 zł	wykonanie: 29.000 zł			tj. 100,0 %

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na którego realizację Miasto otrzymuje dotację.

Środki wydatkowano na:

- opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków	10.248 zł

- założenie szczegółowej osnowy wysokościowej miasta	15.309 zł

- nadzór nad częścią opisową oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	3.443 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 162.000 zł	wykonanie: 113.086 zł		tj. 69,8 %

Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie	101.086 zł

między innymi na opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych związanych ze sprzedażą nieruchomości, tj. podziały geodezyjne, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i opisów nieruchomości.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki na:

- założenie szczegółowej osnowy wysokościowej miasta	9.200 zł

- nadzór nad częścią opisową oraz graficzną oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	2.800 zł

Nadzór budowlany

Plan: 279.702 zł	wykonanie: 279.531 zł		tj. 99,9 %

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego były sfinansowane środkami z budżetu państwa przekazanymi w ramach dotacji celowej oraz środkami własnymi.

Środki z dotacji celowej w wysokości	236.585

pozwoliły na częściowe pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Miasto sfinansowało brakującą kwotę na płace dla pracowników, koszt umowy zlecenia oraz pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, energii, usług, delegacji oraz składek ubezpieczeniowych w kwocie	42.946 zł

Cmentarze

Plan: 311.100 zł	wykonanie: 310.661 zł		tj. 99,9 %

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu, Przytorze i Karsiborze powierzono firmie „HADES”. Cmentarz miejski przy ul. Karsiborskiej jest obiektem parkowym i wymaga ciągłego przeprowadzania prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni.

Wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmują:

- zakup usług, tj. administracja i utrzymanie cmentarzy, wywóz nieczystości, prace inkasenta	309.986 zł

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i prowadzenia cmentarzy	675 zł

###### Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 11.085.563 zł	wykonanie: 10.754.115 zł		tj. 97,0 %

Urzędy wojewódzkie

Plan: 451.300 zł	wykonanie: 451.295 zł		tj. 100,0 %

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego, trzech pracowników w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którzy prowadzą obsługę nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	338.796 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	72.971 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.015 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.513 zł

Starostwa powiatowe

Plan: 1.333.563 zł	wykonanie: 1.333.583 zł		tj. 100,0 %

Wydatki starostwa dotyczą działań realizowanych przez następujące komórki merytoryczne: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Komunikacji, Biuro Geodety Miasta.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	772.497 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	158.804 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.988 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.550 zł

- artykuły biurowe, druki komunikacyjne, prenumeratę czasopism	2.234 zł

- świadectwa kwalifikacyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wykonanie pieczątek i wizytówek, przegląd i konserwację systemu elektronicznego oraz kserokopiarki, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, ochronę obiektów, obsługę prawną, ogłoszenia i inne	325.510 zł

Rady gmin

Plan: 541.000 zł	wykonanie: 501.113 zł		tj. 92,6 %

Bieżące wydatki obejmują:

- diety dla radnych	408.420 zł

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, prasy, wydawnictw fachowych, artykułów spożywczych	51.973 zł

- usługi introligatorskie, drukarskie i transportowe, telekomunikacyjne, naprawy sprzętu elektronicznego, wykonanie medali i odznak honorowego obywatela Świnoujścia	35.569 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami i wizytami	448 zł

Ponadto zrealizowano wydatek majątkowy, tj. dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Rady Miasta za kwotę	4.703 zł

Urzędy gmin

Plan: 8.343.770 zł	wykonanie: 8.115.533 zł		tj. 97,3 %

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.651.969 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	342.410 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	916.573 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81.035 zł

- umowy zlecenia związane z wdrażaniem nowego systemu komputerowego i inne	17.765 zł

- podzespoły i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wydawnictwa, dzienniki ustaw, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, prenumeratę prasy, wyposażenie i meble biurowe	375.313 zł

- usługi remontowe tj. malowanie i konserwacja pomieszczeń i budynków, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, wymiana podłogi w sali konferencyjnej	35.930 zł

- badania profilaktyczne pracowników	6.351 zł

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, nadzór informatyczny, utrzymanie sieci informatycznej i serwis sprzętu, opłaty za wydawnictwa elektroniczne, leasing, konserwacja i naprawy kserokopiarek, ochrona budynków i mienia, ogłoszenia prasowe, dostęp do informacji publicznej, obsługa prawna, szkolenia itp.	923.100 zł

- opłata za dostęp do internetu	16.793 zł

- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz podróże służbowe pracowników	41.240 zł

- gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków, energia cieplna	190.647 zł

- ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia, opłaty sądowe	26.777 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.119 zł

- inne wydatki m.in. okulary ochronne	3.808 zł

Urząd zrealizował wydatki majątkowe za kwotę	352.703 zł

w tym:

- remont klatki schodowej i wymianę okien w budynku przy ul. Wojska Polskiego ½	57.749 zł

oraz zakup

- samochodu służbowego	40.650 zł

- 7 kserokopiarek	81.375 zł

- sprzętu do obsługi sieci lub stanowisk roboczych oraz nowego oprogramowania	172.929 zł

Komisje poborowe

Plan: 20.000 zł	wykonanie: 19.998 zł			tj. 100,0 %

Wydatki zostały w całości sfinansowane dotacjami na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia poboru do odbycia służby wojskowej.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, komisji poborowej, średniego personelu medycznego, osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego wypłacone w ramach umów zleceń	7.820 zł

- pochodne od wynagrodzeń	443 zł

- zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego i lekarskiego	9.905 zł

- wykonanie dodatkowych ekspertyz lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej	1.830 zł

Pozostała działalność

Plan: 395.930 zł	wykonanie: 332.593 zł		tj. 84,0 %

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania z zakresu rozwoju Miasta, tj. studia wykonalności i inne opracowania, organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami wraz z przekładem na języki obce, badania natężenia ruchu drogowego i inne	78.417 zł

- promocję gospodarczą Miasta, w tym: prezentację w takich wydawnictwach jak „Rzeczpospolita”, „Wrocławska Giełda Nieruchomości”, „Świat Biznesu”	38.309 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Rozwoju Miasta	961 zł

W ramach współpracy zagranicznej i Integracji Europejskiej poniesiono wydatki na:

- zakup usług w kwocie	124.046 zł

Środki zostały przeznaczone na organizację uroczystości nadania Świnoujściu Honorowej Flagi Europejskiej oraz związanej z tym wizyty przedstawiciela Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ze Strasburga/Francja oraz na realizację działań związanych z uczestnictwem w międzynarodowym projekcie pn. „Cztery Zakątki”. W ramach tego zadania sfinansowano wydatki związane z podróżą studyjną dziennikarzy, V Międzynarodowymi Regatami Czterech Zakątków, Tygodniem Kultury i Plenerem Malarskim, wydaniem Katalogu Tygodnia Kultury, wykonanie rzeźby w Alei Rzeźb na promenadzie w Świnoujściu z okazji 10-lecia projektu Cztery Zakątki. Środki finansowe przeznaczono też na współorganizację Uznamskiego Festiwalu Muzyki oraz realizację współpracy Zespołu Związków ds. Współpracy Międzynarodowej ze Związkiem Socjalnym Niemiec i organizację Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego. W trakcie roku nawiązano współpracę z obwodem Kaliningradzkim, Lions Club z Ystad.

- zakup materiałów i wyposażenia	3.828 zł

niezbędnych przy realizacji programu „Cztery Zakątki”, w tym pucharów dla żeglarzy, materiałów plastycznych dla malarzy, materiałów na spotkania młodzieży szkolnej ze Świnoujścia z przedstawicielami Biura Europe Direct ze Szczecina w ramach Lekcji Europejskich jak również na współorganizację imprez o charakterze międzynarodowym, m.in. Polsko-Niemiecki Maraton Matematyczny, Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Straży Granicznej, Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin. Zakupiono również materiały promocyjne dla delegacji zagranicznych i organizację spotkań międzynarodowych.

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	450 zł

W ramach realizacji programu współpracy zagranicznej Interreg noszącego nazwę „Cztery Zakątki” Biuro Carrefour ze Szwecji zrefundowało część wydatków związanych z powyższą inicjatywą. Dzięki przekazanym środkom Miasto pozyskało sumę w wysokości 85.903 zł, która pomniejszyła własne nakłady na to zadanie.

Klub Terenowy Federacji Konsumentów otrzymał z budżetu Miasta dotację na działalność swojego biura w Świnoujściu w kwocie	5.770 zł

Środki te wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych, energię elektryczną i zapłatę czynszu za wynajmowany lokal.

Z budżetu miasta zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli Przytoru-Łunowa, Warszowa i Rady Sołeckiej Karsibór w łącznej wysokości	19.409 zł

Za powyższą kwotę zakupiono m.in. materiały biurowe, opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń, rachunki telefoniczne, oraz koszty organizacji spotkań z mieszkańcami.

W związku z ważnymi wydarzeniami dla życia Miasta poniesiono wydatki w kwocie	10.349 zł

Wykonano tablicę pamiątkową, dyplomy okolicznościowe, umożliwiono zwiedzanie Fortu Gerharda, zakupiono puchar dla zwycięscy XI Biegu nad Brzegiem Bałtyku, nagrody dla laureatów konkursu graficznego i z okazji na 86 lecie Policji.

Na pozostałe wydatki w łącznej kwocie	51.054 zł

składają się między innymi: wynagrodzenia naczelnego lekarza uzdrowiskowego Miasta Świnoujścia, prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, składki dla związków celowych, wydatki na obsługę archiwum Miasta, obsługa prawna.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 186.742 zł	    wykonanie: 183.117 zł	          tj. 98,1 %

Miasto wydatkowało środki pochodzące z dotacji celowych Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizacją rejestru wyborców, tj. dodatki specjalne dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich wraz z pochodnymi	6.786 zł

- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107.697 zł

- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	68.634 zł

###### Dział 752	OBRONA NARODOWA

Plan: 1.000 zł		wykonanie: 0 zł

- Miasto nie zrealizowało planowanych wydatków w zakresie obronności. Środki budżetu państwa miały być przeznaczone na udział w szkoleniach w zakresie obronności.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO   PUBLICZNE   I  OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 4.445.786 zł	wykonanie: 4.404.860 zł		tj. 99,1 %

Komendy powiatowe Policji

Plan: 121.400 zł	wykonanie: 121.400 zł		tj. 100,0 %

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dodatkowych patroli prewencyjnych podczas sezonu letniego w kwocie	120.000 zł

Za pozostałą kwotę	1.400 zł

Uniwersytet Szczeciński na zlecenie Miasta przeprowadził badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Świnoujścia.

Straż Graniczna

Plan: 5.000 zł		wykonanie: 4.998 zł			tj. 100,0 %

Miasto przeznaczyło również środki w kwocie	4.998 zł

na poprawę bezpieczeństwa publicznego w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym Świnoujścia. Za powyższe środki zakupiono paliwo do samochodów patrolowych Straży Granicznej w sezonie letnim.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 3.932.498 zł	wykonanie: 3.932.498 zł 		tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe, tj. równoważnik za brak mieszkania oraz remont mieszkania emerytów i funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu	242.317 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej	19.199 zł

- uposażenia dla funkcjonariuszy	2.376.519 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	1.553 zł

- inne należności dla funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	132.315 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy	192.305 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.287 zł

- równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w zamian za brak umundurowania	165.832 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: literatura fachowa, prasa, materiały biurowe, remontowe, paliwo, materiały kwaterunkowe, przeciwpożarowe, materiały informatyczne, środki czystości, wyposażenie transportu itp.	279.517 zł

- energię elektryczną, gaz, wodę	75.420 zł

- usługi remontowe (konserwacja, remont i naprawa sprzętu, uzbrojenia techniki specjalnej, pomieszczeń i budynków sprzętu informatycznego i łączności oraz innych urządzeń)	61.702 zł

- badania profilaktyczne pracowników	19.229 zł

- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, szkolenia, usługi transportowe, instalacja i uruchomienie sprzętu łączności, usługi pralnicze, reprezentacyjne i inne	95.859 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19.326 zł

- różne opłaty i składki na rzecz firm ubezpieczeniowych, wykup świadectw kwalifikacyjnych, tablic rejestracyjnych i in.	9.122 zł

- podatek od nieruchomości oraz opłata za zarząd gruntami	9.550 zł

Wydatki majątkowe obejmują zakup sprzętu techniki specjalnej, informatycznego, łączności, transportu w łącznej kwocie	228.446 zł

Państwowa Straż Pożarna dokonała zakupu: pompy szlamowej, wentylatora i urządzenia oddymiającego, zestawu sprzętu hydraulicznego, zestawu komputerowego oraz Notebooka, centrali telefonicznej, systemu alarmowego i wideonadzorującego, cyfrowego rejestratora, siłowników do bram, agregatu prądotwórczego oraz samochodu Nissan Pickup.

Ochotnicze straże pożarne

Plan: 228.633 zł	wykonanie: 221.049 zł		tj. 96,7 %

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie OSP obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	23.542 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5.093 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup umundurowania dla OSP Karsibór	7.323 zł

- utrzymanie sprawności technicznej samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego OSP Przytór i Karsibór, zakup szaf ubraniowych dla OSP Przytór, zakup paliwa do samochodów i motopomp	10.514 zł

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia i ogrzewania remiz strażackich, opłaty za wodę	7.629 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: abonament za telefon, montaż podgrzewacza do wody, usługi naprawcze	2.196 zł

- ubezpieczenia członków OSP	1.932 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100 zł

Ponadto przeprowadzono remont obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytorze i Karsiborze na kwotę	159.990 zł

W toku realizacji prac na terenie OSP Przytór przygotowano teren pod wykonanie boiska sportowego na zapleczu remizy i przygotowano nawierzchnię ziemną ww. boiska.

Ponadto dokonano:

- przebudowę wewnętrznego układu pomieszczeń,

- remontu pokrycia dachu i odnowienie boksu garażowego

- budowę wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych w nowych pomieszczeniach,

- doprowadzenie wszystkie media do budynku z istniejącego przyłącza, oraz część przyłącza kanalizacyjnego,

W OSP Karsiborze wykonano:

- izolację poziomą przeciwwodną ścian garażu i ścian przybudówki,

- remont pomieszczenia garażu,

- wymianę 2 wrót garażowych w remizie OSP w Karsiborze.

Obrona cywilna

Plan: 4.000 zł		wykonanie: 3.997 zł			tj. 99,9 %

Obrona cywilna jest zadaniem zleconym, na którego realizację Miasto otrzymuje środki z budżetu państwa.

W ramach otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę	3.997 zł

na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych oraz sprzętu obrony cywilnej, zakup energii elektrycznej, części zamiennych oraz rozwój bazy szkoleniowej.

Straż Miejska

Plan: 154.155 zł	wykonanie: 120.918 zł		tj. 78,4 %

Wydatki na Straż Miejską obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	81.100 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.981 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18.506 zł

- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe i ekwiwalent za pranie mundurów funkcjonariuszy	3.905 zł

- materiały biurowe oraz zakup paliwa do samochodu służbowego	5.944 zł

- rachunki za rozmowy telefoniczne	1.533 zł

- opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego	749 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200 zł

Pozostała działalność

Plan: 100 zł	wykonanie: 0 zł

W planie wydatków ujęto środki na ewentualne potrzeby Komisji bezpieczeństwa, jednak nie zaszła potrzeba ich wydatkowania.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 72.000 zł	wykonanie: 58.573 zł			tj. 81,4 %

Wydatkowana kwota	58.573 zł

obejmuje koszty poboru opłat i niepodatkowych należności budżetowych, na które złożyły się m.in.: wynagrodzenia za inkaso opłat lokalnych, usługi pocztowe i bankowe, koszt umów zleceń, koszty druków nakazów płatniczych, decyzji wymiarowych, koszty egzekucyjne związane z poborem podatków.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1.284.900 zł	wykonanie: 934.707 zł		tj. 72,7 %

Wydatki w kwocie	914.707 zł

poniesiono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków oraz w BUD-BANK-u (obecnie przekształconego w Bank Gospodarstwa Krajowego) na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Za pozostałą kwotę	20.000 zł

sfinansowano koszty związane z emisją obligacji komunalnych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA

Planując wydatki budżetu Miasta na rok 2005 zabezpieczono kwotę w wysokości 600.000 zł, na nieprzewidziane wydatki. Kwota powyższa została przeznaczona na:

- spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych przez Zakład Gospodarki Odpadami	384.796 zł

- pokrycie zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57.162 zł

- badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Świnoujścia	1.400 zł

- szczepienia ochronne przeciw grypie	80.000 zł

- opłata różnych składek członkowskich (Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Morskich”, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania)	12.200 zł

- bieżące wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5.000 zł

- organizacja obchodów Świąt Bożego Narodzenia dla ubogich mieszkańców miasta	5.000 zł

- nagrody Prezydenta Miasta	45.276 zł

- realizację bieżących wydatków	9.166 zł

### Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 35.218.547 zł	wykonanie: 34.824.755 zł		tj. 98,9 %

# I. Szkoły podstawowe

Plan: 10.398.930 zł	wykonanie: 10.396.875 zł		tj. 100,0 %

1. Szkoły podstawowe publiczne

Plan: 10.198.537 zł	wykonanie: 10.196.483 zł		tj. 100,0 %

Liczba szkół –				       5

Liczba uczniów –			2.342

Liczba oddziałów –			   113

Średnia liczba uczniów w klasie –	     21

Szkoły podstawowe publiczne otrzymane środki finansowe wydatkowały na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.562 zł

- wynagrodzenia osobowe	6.825.566 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	514.920 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	1.236.351 zł

- składki na Fundusz Pracy	171.002 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.505 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	132.643 zł

w tym m.in.: artykułów biurowych, dzienników urzędowych i druków, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, wykładziny podłogowej i drzwi w SP1, kosiarki elektrycznej, kosy spalinowej, drzwi do biblioteki, rolet okiennych, wyposażenie sali komputerowej, oleju opałowego do Filii w Karsiborze – SP2.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.109 zł

- zakup energii	442.712 zł

- zakup usług remontowych	235.621 zł

w tym m.in.: drobne naprawy i konserwacje sprzętu, remont auli, wymiana okien, naprawa sieci elektrycznej, cyklinowanie podłogi w auli, wymiana wykładzin podłogowych, renowacja boazerii, malowanie klas-SP1, remont podłóg w korytarzach i salach lekcyjnych, wykonanie i montaż krat w czytelni, montaż okien PCV-SP2,

- zakup usług zdrowotnych	8.781 zł

- zakup usług pozostałych	98.308 zł

w tym m.in.: usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, kominiarskie, RTV, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring budynków szkolnych, bilety dla uczniów dojeżdżających do SP2,

- opłata za usługi internetowe	4.893 zł

- podróże służbowe krajowe	4.804 zł

- różne opłaty i składki	8.477 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485.229 zł

2. Szkoły podstawowe niepubliczne – dotacje

Plan: 184.652 zł	wykonanie: 184.651 zł		tj. 100,0 %

Dotację otrzymały dwie następujące szkoły podstawowe o charakterze niepublicznym posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	175.251 zł

- Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej	9.400 zł

Zasady udzielania dotacji określa uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr XVIII/141/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXI/167/2004 z dnia 25 marca 2004 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem 307/2005 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 16 maja 2005 roku.

3. Dotacja celowa na zadania zlecone

Plan: 5.741 zł		wykonanie: 5.741 zł			tj. 100,0%

Zgodnie z programem rządowym „wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci klas I rozpoczynających naukę w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Świnoujścia.

4. Remonty w szkołach podstawowych

Plan: 10.000 zł	wykonanie: 10.000 zł			tj. 100,0%

Za powyższą kwotę wykonano częściowe ogrodzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej nr 2 w dzielnicy Warszów.

# II. Szkoły podstawowe specjalne

Plan: 747.773 zł	wykonanie: 747.773 zł		tj. 100,0 %

Szkoła funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym otrzymane środki finansowe wydatkowała na:

- wynagrodzenia osobowe	444.245 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	41.283 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	79.059 zł

- składki na Fundusz Pracy	11.374 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	23.683 zł

w tym m.in.: materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism edukacyjnych, wyposażenie Sali komputerowej, wykładziny podłogowej oraz stolików i krzeseł do klas

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.496 zł

- zakup energii	60.099 zł

- zakup usług remontowych (remont pomieszczenia pralni)	39.000 zł

- zakup usług pozostałych	5.616 zł

w tym m.in.: usług telekomunikacyjnych i komunalnych, wynajem hali sportowej

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.918 zł

# III. Przedszkola i oddziały przedszkolne

Plan: 4.679.800 zł	wykonanie: 4.679.800 zł		tj. 100,0 %

1. Przedszkole przy szkole podstawowej

Plan: 35.264 zł	wykonanie: 35.264 zł			tj. 100,0 %

Liczba dzieci –	13

Liczba oddziałów –	  1

W przedszkolu realizowane jest obowiązkowe przygotowanie roczne dla dzieci sześcioletnich a wydatki jednostki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	25.531 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	1.879 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	4.931 zł

- składki na Fundusz Pracy	621 zł

- zakup usług zdrowotnych	78 zł

- zakup usług pozostałych	334 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.890 zł

2. Przedszkola - dotacja

Plan: 4.644.536 zł	wykonanie: 4.644.536 zł		tj. 100,0 %

Przedszkola Miejskie otrzymały środki z budżetu Miasta w formie dotacji:

- przedmiotowych kalkulowanych według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu	4.128.960 zł

- podmiotowych	515.576 zł

w tym:

Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Warszawskiej	96.407 zł

z przeznaczeniem na:

- naukę pływania dzieci na basenie miejskim,

- częściową wymianę stolarki okiennej na PCV,

- remont dachu tj. obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy cynkowej,

- schody wejściowe do budynku,

- izolacje pionowe części piwnic z malowaniem pomieszczenia szatni,

Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich	91.407 zł

z przeznaczeniem na:

- naukę pływania dzieci na basenie miejskim,

- wymianę stolarki okiennej,

- malowanie kuchni,

- wymianę drzwi wewnętrznych,

Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa	114.948 zł

z przeznaczeniem na:

- naukę pływania dzieci na basenie miejskim,

- częściową wymianę stolarki okiennej,

- remont 2 węzłów sanitarnych,

- remont posadzki holu parteru,

- remont dachu, tj. wymiana obróbek i pokrycia dachowego

Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Sosnowa	95.000 zł

z przeznaczeniem na:

- remont dachu,

Przedszkole Miejskie nr 10 przy ul. Monte Cassino	41.407 zł

z przeznaczeniem na:

- naukę pływania dzieci na basenie miejskim,

- wymianę stolarki okiennej na PCV,

Przedszkole Miejskie nr 11 przy ul. Gdyńskiej	76.407 zł

z przeznaczeniem na:

- naukę pływania dzieci na basenie miejskim,

- częściową wymianę stolarki okiennej,

- remont 2 węzłów sanitarnych.

# IV. Gimnazja

Plan: 6.959.838 zł	wykonanie: 6.950.054 zł		tj. 99,9 %

1. Gimnazja publiczne

Plan: 6.629.010 zł	wykonanie: 6.619.409 zł		tj. 99,9 %

Liczba gimnazjów – 			       5

Liczba uczniów –			1.314

Liczba oddziałów –			     60

Średnia liczba uczniów w klasie –	     22

Gimnazja publiczne otrzymane środki finansowe wydatkowały na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.520 zł

- wynagrodzenia osobowe	3.924.590 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	292.178 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	4.955 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	724.952 zł

- składki na Fundusz Pracy	100.074 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.963 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	63.680 zł

w tym m.in.: środków czystości i środków bhp, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, papieru do drukarki i kserokopiarki, literatury fachowej, drobnego wyposażenia sportowego, kserokopiarki i komputera – GP1, drobnego wyposażenia i komputera – GP2, mebli szkolnych – GP3,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.488 zł

- zakup energii	265.256 zł

- zakup usług remontowych	793.123 zł

w tym m.in.: naprawa dachu i położenie podłogi w pomieszczeniach czytelni – GP1, naprawa instalacji wodnej, telefonicznej, szklenie okien, naprawa centralnego ogrzewania oraz bezpieczników w sali multimedialnej, wymiana okien oraz drzwi - GP2, wymiana okien oraz wykonanie powierzchni z kostki brukowej placu przed budynkiem szkoły – GP3, remont pawilonu A, C, D w ZSP4 – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i malowanie,

- zakup usług zdrowotnych	1.274 zł

- zakup usług pozostałych	107.469 zł

w tym m.in.: usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, konwoju i monitoringu, ogłoszenia w prasie, przewozu uczniów do gimnazjum polsko-niemieckiego oraz zakup karnetów ulgowych dla dzieci dojeżdżających do GP3, kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych oraz sprzętu p. poż. – GP2 i innych

- opłaty za usługi internetowe	4.742 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11.687 zł

- różne opłaty i składki	6.770 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265.688 zł

2. Gimnazja niepubliczne – dotacje

Plan: 302.828 zł	wykonanie: 302.829 zł		tj. 100,0 %

Trzy gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację, której zasady określa uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr XVIII/141/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXI/167/2004 z dnia 25 marca 2004 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem 307/2005 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 16 maja 2005 roku.

Dotację otrzymały:

- Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	119.520 zł

- Gimnazjum Fundacji „LOGOS”	167.641 zł

- Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej	15.668 zł

3. Gimnazja – remonty

Plan: 28.000 zł	wykonanie: 27.816 zł			tj. 99,3 %

Za powyższą kwotę wykonano ogrodzenie terenu boiska Gimnazjum Publicznego nr 3 w dzielnicy Warszów.

# V. Gimnazja specjalne

Plan: 427.824 zł	wykonanie: 427.824 zł		tj. 100,0 %

Gimnazjum specjalne otrzymane środki finansowe wydatkowało na:

- wynagrodzenia osobowe	290.191 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	17.663 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	52.594 zł

- składki na Fundusz Pracy	7.320 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	8.319 zł

w tym: zakup drobnego wyposażenia (krzeseł i ławek szkolnych), materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących remontów i konserwacji

- zakup energii	30.049 zł

- zakup usług pozostałych	2.105 zł

- opłaty za usługi internetowe	1.464 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.119 zł

# VI. Licea ogólnokształcące

Plan: 4.795.340 zł	wykonanie: 4.762.427 zł		tj. 99,3 %

1. Licea ogólnokształcące publiczne

Plan: 3.046.240 zł	wykonanie: 3.046.240 zł		tj. 100,0 %

Liczba szkół–				    1

Liczba uczniów –			681

Liczba oddziałów –			  26

Średnia liczba uczniów w klasie –	  26

Licea ogólnokształcące otrzymane środki wydatkowały na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.077 zł

- wynagrodzenia osobowe	2.013.428 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	162.613 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	378.228 zł

- składki na Fundusz Pracy	51.226 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	700 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	34.860 zł

w tym m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.758 zł

- zakup energii	164.703 zł

- zakup usług remontowych (remont klatki schodowej oraz naprawy sprzętu)	11.738 zł

- zakup usług zdrowotnych	952 zł

- zakup usług pozostałych	27.904 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, RTV, wywóz nieczystości, szkolenia, przygotowanie materiałów do próbnej matury

- opłaty za usługi internetowe	1.600 zł

- podróże służbowe krajowe	4.201 zł

- różne opłaty i składki	1.951 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.301 zł

2. Licea ogólnokształcące niepubliczne – dotacje

Plan: 544.100 zł	wykonanie: 544.100 zł		tj. 100,0 %

Dziewięć liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymuje dotację, której zasady określa uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr XVIII/141/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXI/167/2004 z dnia 25 marca 2004 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem 307/2004 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 16 maja 2005 roku.

Dotacje otrzymały:

- LO Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp	47.417 zł

- LO-1 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	13.589 zł

- LO-2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	8.001 zł

- I LO Społeczne Fundacji „LOGOS”	190.403 zł

- I LO Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro”	25.210 zł

- LO Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	125.632 zł

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	87.747 zł

- Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej dla Dorosłych	41.085 zł

- LO Centrum Edukacyjnego Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp dla Dorosłych	5.016 zł

3. Licea ogólnokształcące – remonty

Plan: 15.000 zł	wykonanie: 0 zł			     tj. 0 %

Zaplanowane wydatki na remont dachu Liceum Ogólnokształcącego nie zostały zrealizowane.

4. Licea ogólnokształcące – inwestycje

Plan: 1.190.000 zł	wykonanie: 1.172.087 zł		tj. 98,5 %

W związku z rozbudową I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego poniesiono wydatek	1.172.087 zł

# VII. Licea profilowane

Plan: 122.060 zł	wykonanie: 122.060 zł		tj. 100,0 %

W mieście funkcjonuje 1 liceum profilowane, w którym uczy się 169 uczniów w 6 oddziałach.

Liceum profilowane otrzymane środki finansowe wydatkowało na:

- wynagrodzenia osobowe	85.846 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	7.590 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	15.451 zł

- składki na Fundusz Pracy	2.264 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	4.600 zł

w tym m.in.: artykułów biurowych, świadectw szkolnych oraz paliwa do samochodu,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.309 zł

# VIII. Szkoły zawodowe

Plan: 5.671.899 zł	wykonanie: 5.671.207 zł		tj. 100,0 %

1. Szkoły zawodowe publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście

Plan: 4.495.150 zł	wykonanie: 4.495.152 zł		tj. 100,0 %

Liczba szkół –				    2

Liczba uczniów –			765

Liczba oddziałów –			  31

Średnia liczba uczniów w klasie –	  25

Szkoły zawodowe otrzymane środki wydatkowały na:

- wynagrodzenia osobowe	2.509.953 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	207.967 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	423.773 zł

- składki na Fundusz Pracy	64.161 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.018 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1.978 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	67.316 zł

w tym m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, termostatów do grzejników – ZS, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, wykładziny podłogowej, komputerów z oprogramowaniem, monitorów- ZSM,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.859 zł

- zakup energii	336.707 zł

- zakup usług remontowych	232.265 zł

w tym m.in.: drobne naprawy sprzętu, remont zaplecza kuchennego –ZS, remont wiatrołapu wejściowego, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów wraz z demontażem i montażem, remont dachu - ZSM

- zakup usług pozostałych	441.404 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenie, nauka jazdy uczniów – ZS, monitoring, nadzór techniczny, przygotowanie sali komputerowej, opłata za nauczanie języka angielskiego, zwroty za kursy morskie oraz praktyki, przeglądy i drobne naprawy sprzętu przegląd i naprawa sprzętu, nadzór techniczny, opłata za praktyki morskie - ZSM,

- opłata za usługi internetowe	888 zł

- podróże służbowe krajowe	2.207 zł

- różne opłaty i składki	4.147 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.900 zł

- podatek od nieruchomości	609 zł

2. Szkoły zawodowe publiczne prowadzone przez inny organ niż Miasto Świnoujście i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – dotacje

Plan: 806.749 zł	wykonanie: 806.748 zł		tj. 100,0 %

Dwie szkoły zawodowe publiczne oraz cztery szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację, której zasady określa uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr XVIII/141/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXI/167/2004 z dnia 25 marca 2004 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem 307/2004 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 16 maja 2005 roku.

Szkoły zawodowe prowadzone przez inny organ niż Świnoujście otrzymały dotacje w wysokości:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	316.774 zł

- Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	284.762 zł

Szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymały dotację z budżetu Miasta:

- Technikum Zawodowe Nr 4 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego 	16.942 zł

- Technikum Zawodowe Nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego 	29.326 zł

- Policealna Szkoła Biznesu Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro”	21.156 zł

- Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	137.788 zł

3. Szkoły zawodowe – inwestycje

#### Plan: 370.000 zł	wykonanie: 369.307 zł		  tj. 99,8 %

W związku z modernizacją kotłowni olejowej w Zespole Szkół Morskich poniesiono wydatek	369.307 zł

# IX. Szkoły zawodowe specjalne

Plan: 439.392 zł	wykonanie: 439.392 zł		tj. 100,0 %

Szkoła ta funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Liczba uczniów –		66

Liczba oddziałów –		  6

Środki z budżetu Miasta wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	290.623 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	20.929 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	53.649 zł

- składki na Fundusz Pracy	7.602 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	8.794 zł

w tym m.in.: materiałów do zajęć lekcyjnych oraz środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.606 zł

- zakup energii	30.049 zł

- zakup usług remontowych	1.950 zł

- zakup usług pozostałych	2.308 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.882 zł

# X. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan: 302.546 zł	wykonanie: 302.544 zł		tj. 100,0 %

Środki z budżetu Miasta wydatkowane na Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich:

- wynagrodzenia osobowe	174.080 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	12.994 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	28.470 zł

- składki na Fundusz Pracy	4.296 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów do zajęć lekcyjnych oraz gazu do spawania)	643 zł

- zakup energii	16.722 zł

- zakup usług remontowych (remont dachu na budynku warsztatów mechanicznych)	9.438 zł

- zakup usług pozostałych	39.848 zł

w tym m.in.: adaptacja Sali dydaktycznej na potrzeby pracowni komputerowej, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, dzierżawa butli acetylenowych i butli technicznych, wywóz nieczystości,

- różne opłaty i składki	522 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.531 zł

# XI. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 91.049 zł	wykonanie: 91.048 zł			tj. 100,0 %

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę	91.048 zł

# XII. Pozostała działalność

Plan: 582.096 zł	wykonanie: 233.751 zł		tj. 40,2 %

Powyższą kwotę wydatkowano na cele związane z działalnością oświatową:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	36.288 zł

- dofinansowanie nauki pływania dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów publicznych	91.229 zł

- zakup nagród z okazji Dni Kultury Szkolnej „Arkadia”	3.000 zł

- opłata za koordynację kształcenia młodocianych z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych	1.065 zł

- prenumeraty czasopism oraz koszty związane z przesyłką	1.092 zł

- ogłoszenia w prasie i telewizji	1.708 zł

- koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli starających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego	9.074 zł

- nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży	28.250 zł

- zakup kwiatów i upominków na uroczystości szkolne oraz dofinansowanie przeprowadzenia konkursów	5.567 zł

- organizacja Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej	5.199 zł

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej	35.064 zł

- zakup podręczników szkolnych dla dzieci romskich	4.991 zł

- zakup sanitariatów do filii Szkoły Podstawowej nr 2	3.000 zł

- dofinansowanie wyjazdów dzieci	1.600 zł

- organizacja spotkania wigilijnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych	1.500 zł

- organizacja wojewódzkiej uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego	1.500 zł

- dofinansowanie Letniej Szkoły Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów	3.000 zł

- pozostałe wydatki	624 zł

### Dział 851	OCHRONA ZDROWIA

Plan: 7.505.318 zł	wykonanie: 7.462.990 zł		tj. 99,4 %

### Szpitale ogólne

### Plan: 6.051.836 zł	wykonanie: 6.050.042 zł		tj. 100,0 %

Wydatki bieżące obejmują:

- dotację celową dla Szpitala Miejskiego	2.697.836 zł

- koszt opracowania „Projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu”	21.350 zł

W związku z rozbudową Szpitala Miejskiego przy ul. Mieszka I/Jana z Kolna poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie	3.330.856 zł

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan: 110.500 zł	wykonanie: 110.500 zł		tj. 100,0 %

Wydatki poniesiono w ramach dotacji celowej udzielonej Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu ZOZ, w kwocie	110.500 zł

W ramach tych środków Zakład otrzymał:

- dotację bieżącą	63.927 zł

- dotację na zakup sprzętu medycznego, tj. aparatu do terapii polem magnetycznym	46.573 zł

Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan: 10.122 zł	wykonanie: 10.095 zł			tj. 99,7 %

Wydatki poniesiono na:

- realizację lokalnego programu „Mogę nie palić” dla uczniów szkół gimnazjalnych, zawodowych i średnich	9.296 zł

- zakup nagród w konkursie zorganizowanym dla uczniów szkół podstawowych na najciekawszą ulotkę antynikotynową 	599 zł

- dotację celową na prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie cukrzycy wśród mieszkańców	200 zł

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan: 7.982 zł		wykonanie: 6.997 zł			tj. 87,7 %

Program zwalczania AIDS był realizowany przez dwa stowarzyszenia, którym Miasto przekazało środki na powyższy cel.

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Świnoujściu realizowało program edukacji profilaktycznej w zakresie zapobiegania i zwalczaniu tej groźnej choroby wśród osób z grup podwyższonego ryzyka otrzymując dotację w kwocie	6.000 zł

Polski Czerwony Krzyż ten sam program realizował wśród uczniów szkół podstawowych otrzymując dotację w kwocie	997 zł

W ubiegłym roku nie doszło do zaplanowanych spotkań szkoleniowych w ramach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Wydziałem Zdrowia z Anklam.

Zwalczanie narkomanii

##### Plan: 30.000 zł	wykonanie: 29.931 zł			tj. 99,8 %

Wydatki poniesiono na:

- działania Młodzieżowego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w zakresie edukacji, udzielania informacji i poradnictwa oraz wsparcia młodzieży ze środowisk o podwyższonym stopniu ryzyka	9.931 zł

- działania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Zakresie Profilaktyki Uzależnień od Środków Psychoaktywnych tj. prowadzenie grup wsparcia oraz udzielanie informacji oraz porad dla młodzieży i rodziców dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, lekomanią, przemocą, uzależnionych od innych środków odurzających	20.000 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

##### Plan: 650.000 zł	wykonanie: 616.635 zł		tj. 94,9 %

W związku z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, wydatki bieżące poniesiono na:

- dotacje dla stowarzyszeń	45.000 zł

- funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. wynagrodzenie specjalisty pracy socjalnej i specjalisty pracy z rodziną, psychologa, prawnika, pedagogów, zakup literatury i doposażenia, usługi telefoniczne i inne związane z użytkowaniem pomieszczeń	155.505 zł

- ponadstandardowe świadczenia zdrowotne dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu realizowane przez SPZOZ Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu	66.000 zł

- prowadzenie punktu informacyjnego w dzielnicach Warszów i Karsibórz oraz punktu konsultacyjno-informacyjnego	17.000 zł

- wypłatę diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych, udział w posiedzeniach zespołu opiniującego o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, udział w zespołach motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontrole w punktach sprzedaży alkoholu	36.898 zł

- koszty poniesione w ramach przeprowadzenia akcji i kampanii na rzecz profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, tj. wydrukowanie ulotek, zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz zakup literatury fachowej	3.204 zł

- realizacja superwizji dla członków zespołu terapeutycznego Ośrodka Leczenia Uzależnień	5.000 zł

- programy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży	9.023 zł

- pokrycie kosztów wydawania opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	8.910 zł

- przeprowadzanie w placówkach oświatowych programów profilaktycznych	17.800 zł

- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.295 zł

Zrealizowano także wydatek inwestycyjny w kwocie	250.000 zł

na budowę boiska do jazdy na deskorolce przy ul. Kościuszki.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan: 540.000 zł	wykonanie: 540.000 zł		tj. 100,0 %

Powiatowy Urząd Pracy przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę	540.000 zł

tytułem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

### Pozostała działalność

## Plan: 104.878 zł	wykonanie: 98.790 zł			tj. 94,2 %

Wydatki bieżące Miasto poniesiosło na:

- świadczenia zdrowotne, tj. szczepienia ochronne przeciw grypie wraz z kwalifikacyjnym badaniem lekarskim	58.240 zł

- realizację programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z afazją i dyzartrią po uszkodzeniu mózgu na skutek udaru, wylewu, zatoru, urazach mózgowo-czaszkowych, operacjach nowotworów oraz wsparcie dla rodzin i opiekunów osób dotkniętych tymi chorobami	18.300 zł

- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	1.870 zł

- współorganizację konferencji Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych pod hasłem „Najważniejsze problemy epidemiologiczne w bieżącej pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej”	880 zł

- wydawanie opinii dotyczącej kierowania osób do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy	3.450 zł

- wydanie biuletynu informacyjnego	990 zł

- wydanie ulotki zawierającej informacje dla osób zainteresowanych rozwiązaniem problemów dotyczących uzależnień	973 zł

- ogłoszenie w prasie o warunkach składania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	268 zł

- udział w konferencjach i szkoleniach	950 zł

- pozostałe wydatku, m.in. organizację imprez okolicznościowych, naprawa kserokopiarki	5.744 zł

- prenumerata czasopism	325 zł

Ponadto ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych:

- zrealizowano program na rzecz społeczności romskiej zamieszkałej na terenie miasta Świnoujścia ponosząc wydatki na szczepienia ochronne, wynagrodzenie pielęgniarki środowiskowej, wynagrodzenie lekarza pulmologa w kwocie	5.700 zł

- pokryto koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, tj. zakupiono drukarkę i inne materiały biurowe w kwocie	1.100 zł

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

Plan: 13.581.285 zł	wykonanie: 13.178.510 zł		tj. 97,0 %

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan: 782.257 zł	wykonanie: 781.872 zł		tj. 100,0 %

Środki finansowe wykorzystano na:

- utrzymanie 32 dzieci z terenu Miasta Świnoujścia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	688.989 zł

- pomoc pieniężną dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	92.883 zł

- usamodzielnienie dla 1 osoby	4.863 zł

- kontynuowanie nauki dla 17 osób 	68.568 zł

- zagospodarowanie dla 4 osób 	19.452 zł

Domy pomocy społecznej

Plan: 46.043 zł	wykonanie: 46.042 zł			tj. 100,0 %

Prowadzenie i utrzymywanie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. W ubiegłym roku pokryto koszt pobytu 7 mieszkańców miasta umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Żydowie, Srebrnej Górze i w Śniadowie ponosząc wydatek	46.042 zł

Ośrodki wsparcia

Plan: 105.556 zł	wykonanie: 105.556 zł		tj. 100,0 %

Na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świnoujściu zostały wydatkowane środki w wysokości	105.556 zł

Wydatki obejmowały: wynagrodzenia kadry wraz z pochodnymi, koszty eksploatacji pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych, środków czystości i inne.

Rodziny zastępcze

Plan: 1.145.785 zł	wykonanie: 1.145.633 zł		tj. 100,0 %

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Miasto zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Środki finansowe wykorzystano przyznając pomoc pieniężną dla:

- rodzin spokrewnionych, z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie 81 dzieci w 69 rodzinach	498.171 zł

- rodzin niespokrewnionych na częściowe utrzymanie 29 dzieci w 20 rodzinach	293.846 zł

- rodziny niespokrewnionej pełniącej rolę pogotowia rodzinnego na utrzymanie 22 dzieci w 2 rodzinach	82.433 zł

- zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem na częściowe utrzymanie 5 dzieci	10.861 zł

Udzielono również pomocy pieniężnej dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze, w tym:

- na kontynuowanie nauki dla 30 wychowanków	140.575 zł

- na zagospodarowanie 5 wychowanków	24.315 zł

Na rzecz innego starostwa przekazano środki w wysokości	31.204 zł

tytułem bieżącego utrzymania 4 dzieci z terenu Świnoujścia, przebywających w rodzinach zastępczych w innym powiecie.

Pozostałą kwotę w wysokości	64.228 zł

wydatkowano na wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego oraz zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej, jak również na szkolenie rodzin zastępczych.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 6.362.232 zł	wykonanie: 5.977.234 zł		tj. 93,9 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej	6.146 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	5.725.683 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami pobrało 1.493 osoby,

- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 54 osobom,

- zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 457 osób,

- zaliczkę alimentacyjną otrzymało 315 osób.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	179.340 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.187 zł

- zakup materiałów i doposażenia, m.in. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarki, niszczarki artykuły biurowe, meble oraz środki czystości	38.180 zł

- zakup usług zdrowotnych	45 zł

- wydruk niezbędnych formularzy, usługi informatyczne, konserwację sprzętu, szkolenia, wyrobienie pieczątek oraz instalację telefonu	23.416 zł

- podróże służbowe krajowe	715 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.522 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 73.000 zł	wykonanie: 71.440 zł			tj. 97,9 %

Za osoby pobierające świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie:

- składki zdrowotnej opłacanej za 198 osób na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	53.460 zł

- składki zdrowotnej opłacanej za 52 osoby na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych	17.980 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 1.781.212 zł	wykonanie: 1.771.217 zł		tj. 99,4 %

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie	698.457 zł

z przeznaczeniem na zasiłki stałe wypłacono 239 świadczeniobiorcom.

W zakresie zadań własnych wydatki w kwocie	1.072.760 zł

zostały przeznaczone na:

- organizację posiłków dla 393 dzieci w szkołach i przedszkolach	70.180 zł

- specjalne zasiłki celowe dla 34 osób	7.807 zł

- zasiłki celowe w ramach Rządowego Programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” dla 636 osób	108.801 zł

- zasiłki celowe dla 1.067 osób	665.314 zł

- zasiłek okresowy dla 380 osób	197.535 zł

- sprawienie pogrzebu 12 osobom	23.123 zł

### Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.184.500 zł	wykonanie: 1.183.604 zł		tj. 99,9 %

Środki powyższe wydatkowano na wypłatę 8.840 dodatków mieszkaniowych, z tego użytkownikom mieszkań:

- spółdzielczych wypłacono 4.046 świadczeń w łącznej kwocie	485.346 zł

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono 3.208 świadczeń w łącznej kwocie	519.526 zł

- pozostałych (własnościowe i zakładowe) wypłacono 1.586 świadczeń w łącznej kwocie	178.732 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan: 100.480 zł	wykonanie: 100.360 zł		tj. 99,9 %

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowią koszt obsługi zadań w zakresie opieki społecznej, który obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	78.760 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.462 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.034 zł

- zakup niezbędnych materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i literatuty	2.520 zł

- zakup usług zdrowotnych	60 zł

- naprawę instalacji elektrycznej oraz szkolenie pracowników	380 zł

- podróże służbowe	944 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.188.012 zł	wykonanie: 1.185.366 zł		tj. 99,8 %

Środki wykorzystano na bieżącą działalność Ośrodka, tj.:

- wynagrodzenia osobowe wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników socjalnych	799.065 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	139.765 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.117 zł

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	5.238 zł

- zakup artykułów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego i aktualizacji programów, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych oraz literatury fachowej	34.067 zł

- badania profilaktyczne pracowników	730 zł

- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, drukarskie, przegląd i konserwacja kserokopiarki, obsługa prawna, nadzór informatyczny, wyrób pieczątek, ochrona pomieszczeń i inne drobne usługi	167.126 zł

- delegacje służbowe	2.420 zł

- ubezpieczenie mienia	1.164 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.174 zł

Tytułem zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatek	5.500 zł

na sfinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Ośrodka.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 10.000 zł	wykonanie: 9.998 zł			tj. 100,0 %

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006” przeznaczono na:

- zatrudnienie dwóch psychologów	7.979 zł

- umieszczenie ogłoszenia informacyjnego o realizacji programu i formie udzielanej pomocy w lokalnej prasie, w lokalnej telewizji oraz za pomocą broszur	2.019 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 494.008 zł	wykonanie: 493.219 zł		tj. 99,8 %

Wykonane wydatki stanowią:

- koszty zatrudnienia 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 15 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, które wypracowały 3.353 roboczo-godzin realizując zadania zlecone za kwotę	53.598 zł

- koszt zatrudnienia 16 opiekunek, realizujących zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 104 osób, wykonując 24.165 roboczo-godzin za kwotę	439.621 zł

Pozostała działalność

Plan: 308.200 zł	wykonanie: 306.969 zł		tj. 99,6 %

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki, które Miasto otrzymało z budżetu państwa, realizując następujące programy:

- „Posiłek dla potrzebujących”, w formie posiłków dla dzieci w szkołach oraz zasiłków celowych	255.810 zł

w tym:

- 393 posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach	88.922 zł

- 636 zasiłków celowych	166.888 zł

- „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	48.959 zł

- „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”	2.200 zł

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 1.286.325 zł	wykonanie: 1.262.845 zł		tj. 98,2 %

### Żłobki

Plan: 380.240 zł	wykonanie: 380.240 zł		tj. 100,0 %

Żłobek Miejski zrealizował następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wynagrodzeniem rocznym	310.825 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59.040 zł

- usługi bankowe	1.422 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.953 zł

Średnio do żłobka uczęszczało 34 dzieci, w tym 3 w filii w Warszowie. W ramach wydatków budżetowych koszt utrzymania dziecka wyniósł średnio 647 zł miesięcznie.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan: 32.000 zł	wykonanie: 25.455 zł			tj. 79,5 %

Środki finansowe w kwocie	25.455 zł

wykorzystano na wydawanie orzeczeń i opinii dla mieszkańców Świnoujścia w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. Wydano ogółem 313 orzeczeń pod kątem uczestnictwa w terapii zajęciowej, systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznania ulg i uprawnień, zatrudnienia na odpowiednim stanowisku pracy oraz kart parkingowych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan: 8.000 zł		wykonanie: 8.000 zł			tj. 100,0 %

Wydatki stanowią pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5  faktycznie poniesionych środków na realizację zadań tego funduszu przez miasto Świnoujście.

Powiatowe urzędy pracy

Plan: 443.050 zł	wykonanie: 443.050 zł		tj. 100,0 %

Zadanie finansowane jest wyłącznie z budżetu Miasta. Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	305.964 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.521 zł

- ekwiwalent za odzież ochronną	173 zł

- zakup artykułów biurowych, czasopism, środków czystości, gaśnicy, prądownicy, mebli biurowych, materiałów do bieżących remontów i innych	13.185 zł

- zakup energii elektrycznej i wody	5.731 zł

- usługi konserwacyjne i naprawcze (naprawa kserokopiarki)	2.466 zł

- zakup usług pozostałych, m.in. opłaty bankowe, szkolenie pracowników, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektu, usługi transportowe (przewóz bezrobotnych na szkolenie), dzierżawa sali w budynku MDK, wykonanie oceny ryzyka zawodowego i inne	28.980 zł

- podróże służbowe krajowe	389 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie, BIP)	1.600 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.741 zł

Ponadto PUP realizował tytułem zadań zleconych przez państwo „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Z tego tytułu wydatki zostały poniesione na:

- przeprowadzenie kursu języka polskiego	2.545 zł

- zakup niezbędnych materiałów do nauki języka	1.755 zł

Pozostała działalność

Plan: 423.035 zł	wykonanie: 406.100 zł		tj. 96,0 %

Środki finansowe zostały wykorzystane na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji:

- fundacji „Instytut” św. brata Alberta, prowadzącej schronisko i stołówkę dla bezdomnych oraz organizującej badania lekarskie podopiecznych	79.535 zł

- stowarzyszeniom realizującym zadania publiczne z zakresu polityki społecznej	204.000 zł

  - w tym:

  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85.000 zł

  - Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi im. św. Urszuli Ledóchowskiej	60.000 zł

  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	31.000 zł

  - Polski Związek Głuchych	13.000 zł

  - Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna”	8.000 zł

  - Stowarzyszenie pomocy osobom Niepełnosprawnym	6.000 zł

  - Polski Związek Niewidomych	1.000 zł

Pozostałe wydatki zostały poniesione na organizację:

- miejsc opieki interwencyjnej dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki osób dorosłych	114.280 zł

- śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej dla najuboższych mieszkańców Miasta	8.285 zł

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 6.105.833 zł	wykonanie: 6.095.793 zł		tj. 99,8 %

## I. Świetlice szkolne

### Plan: 1.078.062 zł	wykonanie: 1.078.060 zł		tj. 100,0 %

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymane środki na świetlice szkolne wydatkowały na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.511 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	681.518 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	48.854 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	131.536 zł

- składki na Fundusz Pracy	16.649 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.688 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	26.479 zł

w tym m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, prasa do czytelni, komputer (SP1), okablowanie do zestawu nagłaśniającego (GP3),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000 zł

- zakup energii	93.530 zł

- zakup usług remontowych	11.359 zł

w tym m.in.: wymiana okien w budynku GP3 oraz drobne naprawy i konserwacje

- zakup usług zdrowotnych	585 zł

- zakup usług pozostałych	13.517 zł

w tym m.in. opłaty bankowe,, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring –SP2, dozór techniczny i serwis kotłowni i wentylacji (SP9), usługi transportowe, pomiary elektryczne budynku, zakup karnetów dla uczniów dojeżdźających do szkoły – GP3,

- podróże służbowe krajowe	89 zł

- różne opłaty i składki	756 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.989 zł

## II. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan: 2.062.843 zł	wykonanie: 2.062.843 zł		tj. 100,0 %

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczęszcza 99 wychowanków.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymane środki wydatkował na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.255.223 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	101.959 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	245.275 zł

- składki na Fundusz Pracy	33.626 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.948 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	88.188 zł

w tym m.in.: materiały do bieżących napraw i konserwacji, artykuły biurowe, druki i materiały do zajęć lekcyjnych, środki czystości, prenumerata czasopism, meble biurowe, wykładziny podłogowe, sprzęt kuchenny, wyposażenie gabinetu lekarskiego, drukarka i komputer,

- zakup środków żywności	50.009 zł

- zakup leków i materiałów medycznych	10.641 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.409 zł

- zakup energii elektrycznej i wody	120.197 zł

- zakup usług remontowych	37.271 zł

w tym: remont pralni i łazienek oraz drobne naprawy sprzętu szkolnego

- zakup usług zdrowotnych	4.975 zł

- zakup usług pozostałych	25.654 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, atestacja gaśnic, deratyzacja i sterylizacja

- opłaty za usługi internetowe	1.464 zł

- różne opłaty i składki	5.071 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.933 zł

## III. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

### Plan: 761.357 zł	wykonanie: 761.357 zł		tj. 100,0 %

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymane środki wydatkowała następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	906 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	513.488 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	41.734 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	101.759 zł

- odpis na Fundusz Pracy	13.498 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	10.335 zł

w tym m.in.: środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, drobne wyposażenie

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.985 zł

- zakup energii	11.768 zł

- zakup usług remontowych 	11.528 zł

w tym: wymiana stolarki okiennej,

- zakup usług zdrowotnych	579 zł

- zakup usług pozostałych	17.364 zł

w tym: opłaty bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, usługi komunalne, konserwacja kserokopiarki i gaśnic, monitoring obiektów,

- zakup usług internetowych	840 zł

- podróże służbowe krajowe	1.256 zł

- różne opłaty i składki	536 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.781 zł

## IV. Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan: 587.318 zł	wykonanie: 587.319 zł		tj. 100,0 %

Młodzieżowy Dom Kultury otrzymane środki wydatkował na:

- wynagrodzenia osobowe	343.113 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	25.549 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	66.867 zł

- odpis na Fundusz Pracy	8.807 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	7.648 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	22.420 zł

w tym m.in.: zakup nagród, pucharów, dyplomów, artykułów przemysłowych i spożywczych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, czasopism, paliwa do jachtów, tablicy, tablicy, ekranu, odtwarzacza, piły oraz szafki

- zakup energii	17.757 zł

w tym: energia elektryczna, cieplna, woda

- zakup usług remontowych	28.554 zł

w tym m.in.: remont nabrzeża betonowego, studni oraz usunięcie awarii linii kablowej na Przystani Żeglarskiej w Łunowie

- zakup usług zdrowotnych	142 zł

- zakup usług pozostałych	40.173 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, transportowe, RTV, czynsz za wynajem hali sportowej, wywóz nieczystości, czynsz za Przystań Żeglarską w Łunowie, przeglądy jachtów, ubezpieczenie zawodników, opłaty za ksero i bindowanie

- zakup usług internetowych	1.600 zł

- podróże służbowe krajowe	1.052 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.637 zł

## V. Internaty i bursy szkolne

### Plan: 615.559 zł	wykonanie: 615.559 zł		tj. 100,0 %

W Świnoujściu funkcjonuje jeden internat przy Zespole Szkół Morskich, w którym z zakwaterowania korzysta 66 uczniów.

Środki na utrzymanie tego internatu obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	353.803 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	26.187 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	68.733 zł

- odpis na Fundusz Pracy	8.759 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	11.984 zł

w tym: artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw i konserwacji, wykładziny podłogowe,

- zakup energii elektrycznej i wody	94.709 zł

- zakup usług remontowych	15.770 zł

w tym remont uszkodzeń budynku internatu (usunięcie pęknięć ścian)

- zakup usług pozostałych	25.406 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, telekomunikacyjne, archiwalne, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, drobne naprawy i konserwacje sprzętu, szycie zasłon,

- różne opłaty i składki	623 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.585 zł

VI. Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 368.834 zł	wykonanie: 358.796 zł		tj. 97,3 %

Wydatki zostały poniesione na:

- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach	133.111 zł

Pomoc była realizowana w formie obiadu dla 185 dzieci oraz „szklanki mleka” dla dzieci z SP2,

- stypendia szkolne	106.803 zł

Stypendia otrzymali uczniowie z rodzin najuboższych i ze środowisk wiejskich.

- stypendia unijne	118.882 zł

Pomoc powyższa została skierowana do uczniów spełniających wymagane kryteria ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Stypendia wypłacono w ramach realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

## VII. Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan: 159.494 zł	wykonanie: 159.494 zł		tj. 100,0 %

Szkolne Schronisko Młodzieżowe otrzymane środki budżetowe wydatkowało następująco:

- wynagrodzenia osobowe	112.848 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	10.255 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	20.767 zł

- odpis na Fundusz Pracy	2.953 zł

- zakup energii	7.303 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.368 zł

## VIII. Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

### Plan: 437.224 zł	wykonanie: 437.224 zł		tj. 100,0 %

Miasto przekazało dotację w kwocie	418.224 zł

dla realizującego obowiązek szkolny ośrodka niepublicznego.

Ponadto miasto w ramach realizacji zadania dokonało zakupu sprzętu i wyposażenia za kwotę	10.000 zł

na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W ramach realizacji nowego zadania z budżetu miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie	9.000 zł

związane z transportem dzieci do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży.

## IX. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

### Plan: 11.866 zł	wykonanie: 11.866 zł			tj. 100,0 %

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły przeznaczyły kwotę	11.866 zł

## X. Pozostała działalność

### Plan: 23.276 zł		wykonanie: 23.275 zł		tj. 100,0 %

Środki przeznaczone zostały na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4.216 zł

- naukę pływania dzieci i młodzieży	14.395 zł

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4.664 zł

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 16.671.360 zł	wykonanie: 15.693.238 zł		tj. 94,1 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.358.576 zł	wykonanie: 1.350.513 zł		tj. 99,4 %

Ze środków z budżetu Państwa w kwocie	1.060.513 zł

a także przy współudziale środków własnych w wysokości	290.000 zł

kontynuowano dwa zadania inwestycyjne objęte Programem Wieloletnim pn. „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” a także przez wojska niemieckie.

Zanieczyszczenia usunięto z:

- terenów lądowych przyległych do Basenu Północnego	790.000 zł

- Basenu Mulnik	560.513 zł

Gospodarka odpadami

Plan: 839.486 zł	wykonanie: 839.485 zł		tj. 100,0 %

Kwota w wysokości	839.485 zł

została przeznaczona na pokrycie pozostałych do spłaty zobowiązań Miasta z tytułu wykonanych zadań inwestycyjnych w 1999 r. na terenie Składowiska Odpadów wobec Syndyka Masy Upadłościowej Arka Konsorcjum oraz Banku Ochrony Środowiska.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1.839.528 zł	wykonanie: 1.831.409 zł		tj. 99,6 %

Główne pozycje wydatków:

- oczyszczanie miasta przez spółki „Koros” i „Bej”	1.801.163 zł

Powierzchnia oczyszczania ulic wynosi 350.000 m2, chodników 6.000 m2, parkingów i placów 2.810 m2. Natomiast zimą utrzymywanych jest 130 km dróg oraz 34 km chodników i ścieżek rowerowych. W ramach powyższych prac dokonano selektywnej zbiórki odpadów oraz zakupiono sól i piasek do posypywania nawierzchni.

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	25.377 zł

- remont toalet publicznych	1.903 zł

- zakup energii i wody na potrzeby szaletów miejskich	2.966 zł

Bieżące oczyszczanie miasta prowadzone jest w systemie zmiennym w zależności od rejonu 1 raz, 3 razy lub 6 razy w tygodniu oraz pory roku od 2 do 7 razy w tygodniu. Ulice i place będące w centrum miasta oczyszczane są 6 razy w tygodniu (w sezonie letnim 7 razy). Częstotliwość oczyszczania ulic oddalonych od centrum jest mniejsza. Nieczystości wywożono z około 839 śmietniczek ulicznych. Poza zadaniami wynikającymi z harmonogramu prowadzonych było dodatkowo szereg prac mających na celu poprawę czystości w mieście np.: oczyszczanie ręczne z papierów i pustych opakowań, likwidacja dzikich wysypisk na terenach stanowiących własność miasta, oczyszczanie pasów drogowych oraz plaży w dzielnicy Warszów itp.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 922.020 zł	wykonanie: 916.488 zł		tj. 99,4 %

Bieżące wydatki na utrzymanie zieleni:

- pielęgnacja terenów zielonych m.in. sprzątanie i wywóz ze śmietniczek, naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw dla dzieci, naprawę i konserwację ławek, gospodarkę drzewostanem w mieście	758.485 zł

- zakup kwiatów i krzewów na kwietniki i rabaty, ławek parkowych i koszy na śmieci a także urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Promenadzie, ul. Trentowskiego i w Przytorze, choinek świątecznych, siedzisk do huśtawek, palików ogrodzeniowych, farb, pompy z pływakiem do fontanny przy ul. Piastowskiej	81.995 zł

- zakup energii i wody	3.733 zł

- usługi remontowe	58.158 zł

w tym:

  - remont fontanny przy Placu Rybaka	50.000 zł

  - demontaż uszkodzonej pompy i zamontowanie nowej, montaż tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z Parku Zdrojowego i Parku Chopina, wykonanie przęseł drewnianych ogrodzenia placu zabaw w Przytorze	8.158 zł

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i prowadzenia placów zabaw oraz z tytułu odpowiedzialności za szkody środowiska	1.669 zł

Wydatki majątkowe obejmują zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przytorze za kwotę	12.448 zł

Bieżące czynności pielęgnacyjne i utrzymanie zieleni w mieście jest dokonywane w podziale na dwa rejony, tj.: Rejon I – zieleńce miejskie i Rejon II – parki miejskie (Szopena i Zdrojowy). Do zakresu zadań w tym rozdziale oprócz bieżącego utrzymania i sprzątania terenów zielonych należało również: wywożenie nieczystości ze śmietniczek, malowanie i naprawa śmietniczek, ławek i urządzeń zabawowych na placach zabaw, usuwanie aktów wandalizmu, wiatrołomów itp.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan: 3.114 zł	 	wykonanie: 1.364 zł			tj. 43,8 %

Środki zostały wydatkowane w kwocie	1.364 zł

na zaopiniowanie i przygotowanie projektów w sprawie:

- ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Przytorze,

- ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb wykonania dokumentacji technicznej remontu falochronu wschodniego w porcie Świnoujście,

- ustalenia warunków hydrogeologicznych oraz stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi oraz stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi na terenie Bazy Magazynowej przy ul. Bunkrowej,

- zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża dla potrzeb wykonania dokumentacji technicznej remontu falochronu wschodniego,

- zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Przytorze.

Schroniska dla zwierząt

Plan: 2.077.290 zł	wykonanie: 2.075.361 zł		tj. 99,9 %

Na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę	69.958 zł

Wydatki poniesiono na: obsługę administracyjną obiektu, zakup karmy dla zwierząt przebywających w schronisku, dezynfekcję i deratyzację oraz opiekę lekarsko-weterynaryjną i inne.

Ponadto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu zmianę lokalizacji schroniska dla zwierząt poniesiono wydatek na budowę w/w obiektu przy ul. Karsiborskiej w kwocie	2.005.403 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1.404.236 zł	wykonanie: 1.393.902 zł		tj. 99,3 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	462.196 zł

- naprawa i wymiana urządzeń oświetleniowych, wykonanie dekoracji świątecznej	568.990 zł

Ponadto zostały poniesione wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic” w kwocie	362.716 zł

Za powyższą kwotę opracowano dokumentacje projektowe oświetlenia ulic: Bałtyckiej, Lechickiej, Bogusławskiego, Reja, Szkolnej i Piastowskiej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 15.000 zł	wykonanie: 9.582 zł			tj. 63,9 %

W wyniku działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zrealizowano wpływy do budżetu, które pozwoliły na zakup nowych pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

Pozostała działalność

Plan: 8.212.110 zł	wykonanie: 7.275.134 zł		tj. 88,6 %

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup artykułów weterynaryjnych do broni Palmera oraz materiałów i środków dezynfekcyjnych na potrzeby poprawy stanu sanitarnego zwierząt przebywających w schronisku	2.176 zł

- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	26.000 zł

- przeprowadzenie akcji odkomarzania (wylewka środka larwocytowego w miejscach wylęgu komarów oraz odymianie terenów zielonych)	42.984 zł

- druk identyfikatorów na przeprawę promową w centrum	11.040 zł

- poddanie zabiegom weterynaryjnym zwierząt przebywających w schronisku a następnie przekazanie ich za granicę państwa	1.590 zł

- pokrycie kosztów kasacji dwóch pojazdów samochodowych stanowiących własność gminy	195 zł

- badanie wody w studniach publicznych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	673 zł

- sporządzenie odbitek map sytuacyjno-wysokościowych	74 zł

- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społeczno –użyteczne na rzecz Miasta	510 zł

- wniesienie opłaty rejestracyjnej za udział Miasta w VI edycji Konkursu „Przegląd Komunalny” o Puchar Recyklingu	200 zł

Zrealizowano również wydatki majątkowe, w ramach realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Kanalizacja ściekowa Ognica-Przytór-Łunowo”	7.102.360 zł

- „Sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Jachtowej i Uzdrowiskowej”	41.857 zł

- „Zasilenie energetyczne imprez odbywających się na plaży”	44.978 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnych w ulicach Osiedla Rycerska wraz z odtworzeniem dróg”	497 zł

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 3.186.415 zł	wykonanie: 3.182.299 zł		tj. 99,9 %

Miasto przekazało dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

- Miejskiego Domu Kultury	1.331.600 zł

w tym na remont budynku DK filia Warszów i doposażenie Filii w Karsiborze	190.000 zł

- Miejskiej Biblioteki Publicznej	881.000 zł

w tym na remont ganku i tarasu oraz ułożenie przewodów wentylacyjnych w Bibliotece Głównej	55.000 zł

- Muzeum Rybołówstwa Morskiego	420.000 zł

w tym na remont wieżyczki	100.000 zł

Ze środków z dotacji celowej sfinansowano zakup nowych wydawnictw dla Biblioteki za kwotę	26.750 zł

W ramach pozostałej działalności dotacje w kwocie	38.069 zł

przekazano następującym stowarzyszeniom realizującym zadania związane z upowszechnianiem kultury:

- Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia	30.000 zł

- Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania	4.200 zł

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	1.090 zł

- Związek Inwalidów Wojennych RP	1.729 zł

- Związek Sybiraków	1.050 zł

Zaplanowana kwota na dotacje dla stowarzyszeń nie została w całości wykorzystana, z powodu nie przystąpienia do konkursu kilku współpracujących z Miastem do tej pory stowarzyszeń.

Wydatki na miejskie imprezy cykliczne oraz dofinansowanie działalności kulturalnej Miasta przeznaczono kwotę:	483.252 zł

w tym m.in.:

- Sylwester Miejski	41.800 zł

- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy	15.000 zł

- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja	9.660 zł

- Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.507 zł

- Obchody Dni Morza i 60-lecia Polskiego Świnoujścia	120.000 zł

- Festiwal Folkloru „Lato nad Świną”	5.000 zł

- Koncerty Promenadowe	5.000 zł

- IV Konkurs Kulinarny „Śledziowe Fantazje”	7.000 zł

- Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej „FAMA”	106.477 zł

- spektakl pt. „Madonny Jana Pawła II”	2.000 zł

- Kabaret „Zgrywus”	1.000 zł

- Koncertowe Lato	39.500 zł

- Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak 2005”	20.000 zł

- Magiczne Lato z Radiem	45.500 zł

- Piknik Żeglarski	5.500 zł

- Uznamski Festiwal Muzyki	11.100 zł

- Harce z Mikołajem	18.126 zł

- koszty projektu „Natura-Człowiek-Kultura”	8.770 zł

- Nagrody Prezydenta Miasta	1.150 zł

- konserwacja dzieł sztuki w kościele p.w. NMP Gwiazdy Morza	15.000 zł

- nagrody w konkursie literackim oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka i inne	1.162 zł

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie	1.628 zł

tytułem dofinansowania wykonania systemu oświetlenia „Galerii Fama”.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 6.194.500 zł	wykonanie: 6.165.804 zł		tj. 99,5 %

Miasto przekazało dotację bieżącą dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w kwocie	432.000 zł

oraz dotację inwestycyjną, tj. zakup kamery cyfrowej, sprzętu sportowego oraz szaf z zasuwami w kwocie	12.000 zł

oraz następujących stowarzyszeń:

- Miejskiego Klubu Sportowego „Flota”	582.500 zł

- Miejskiego Międzyszkolnego Klub Sportowego „Maraton”	203.500 zł

- Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Maraton”	57.000 zł

- Klubu Karate Kyokushin	33.000 zł

- Taekwondo WTF Pomorze	27.500 zł

- Stowarzyszenia Tańca Towarzyskiego „Jantar”	24.500 zł

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”	20.000 zł

- Świnoujskiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego „LOB”	13.500 zł

- Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”	16.000 zł

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bielik”	14.999 zł

Pozostałe wydatki:

- nagrody dla sportowców za osiągnięcia sportowe	18.473 zł

- stypendia dla sportowców wraz z pochodnymi	121.303 zł

- dofinansowanie następujących imprez sportowych w kwocie	83.050 zł

- Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Bele Czym	10.000 zł

- Plażowe Mistrzostwa Polski w Budowaniu Czegoś z Piasku	3.500 zł

- Zawody Wędkarskie	1.255 zł

- Sekcja Tenisa Stołowego	24.000 zł

- Uznamski Mityng w Brydżu Sportowym	2.488 zł

- Maraton Rowerowy Dookoła Zalewu Szczecińskiego	2.000 zł

- Zawody Strzeleckie	1.504 zł

- V Przygodowy Rajd Orła Bielika	3.000 zł

- Regaty Turystyczne	2.990 zł

- „Baltic Radio Cup 2005”	2.280 zł

- II Morski Turniej Tenisowy Gwiazd Ekranu i Sportu	3.500 zł

- Turniej Piłkarski	4.200 zł

- Dzień Sportu Sprawnych Inaczej	4.000 zł

- XXVI Międzynarodowy Maraton Świnoujście-Wolgast	15.000 zł

- inne wydatki, np. koszt ogłoszeń prasowych, zakup drobnych nagród	3.333 zł

Wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe w kwocie	4.369.999 zł

- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki”	3.920.000 zł

- „Remont i modernizacja stadionu miejskiego OSiR przy ul. Matejki”	399.999 zł

- „Budowa boiska do jazdy na deskorolce przy ul. Kościuszki”	50.000 zł

W porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Miasto realizowało przedsięwzięcie edukacyjne wśród dzieci i młodzieży szkolnej polegające na organizowaniu dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Wydatkowano środki na ten cel w wysokości	136.480 zł

z czego 50 % środków zapewnił budżet Miasta.

Wydatki zostały poniesione na:

- zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia	50.344 zł

- zakup potrzebnego wyposażenia sportowego i innych pomocy dydaktycznych	26.548 zł

- transport dzieci na zajęcia sportowe, wynajęcie basenu, boiska oraz hali sportowej	59.588 zł

OPIS PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM PRZYCHODY DOCHODÓW WŁASNYCH	4.315.077 ZŁ

OGÓŁEM WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH	2.930.602 ZŁ

1. Żegluga Świnoujska

Dochody własne zgromadzone przez jednostkę	975.050 zł

pochodzą z:

- organizacji wycieczek po porcie i przewozów do latarni morskiej,

- dzierżawy nabrzeży i obsługę statków obcych armatorów,

- wynajmu pomieszczeń,

- umieszczania reklam na promach, budynkach i nabrzeżach,

- różnych dochodów, kar umownych, odsetek bankowych,

- sprzedaży promu „Regina”,

- środków zgromadzonych w ramach zlikwidowanego rachunku środka specjalnego.

Wydatki sfinansowane z dochodów własnych	454.793 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	94.309 zł

m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych, farb do konserwacji promów, drobnego wyposażenia, oleju napędowego do samochodów dostawczych, olejów silnikowych i hydraulicznych,

- zakup energii elektrycznej na potrzeby przeprawy promowej „centrum”	38.563 zł

- zakup usług remontowych	151.621 zł

z tego: dofinansowano remont hydrauliki Bielika IV i Bielika III,

- zakup usług pozostałych	126.696 zł

m.in.: szkolenia pracowników, atestacja sprzętu przeciw pożarowego, drobne naprawy i konserwacje sprzętu, usługi bankowe, usługa ratownictwa morskiego,

- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8.069 zł

- odsetki	13.984 zł

m.in.: zasądzone prawomocnym wyrokiem od usługi ratownictwa morskiego, od podatku Vat naliczone w wyniku błędnie zastosowanej stawki Vat przy usłudze udostępniania nabrzeży dla obcych statków,

- inne wydatki	21.551 zł

m.in.: koszty sądowe związane z arbitrażem roszczeń spółki PORT HOL, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów dostawczych, opłata za trwały zarząd, nadzór inwestorski nad budową bazy magazynowo warsztatowej.

2. Urząd Miasta – drogi powiatowe

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie	547.589 zł

Wpływy pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, umieszczaniem reklam i punktów handlowych w pasach drogowych,

- ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego.

Nie zrealizowano żadnych wydatków z dochodów własnych.

3. Urząd Miasta – drogi gminne

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie	349.420 zł

Wpływy pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót rozkopowych w pasach drogowych, związanych z ułożeniem uzbrojenia podziemnego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, umieszczaniem reklam i punktów handlowych w pasach drogowych,

- sprzedaży materiałów niepełnowartościowych pochodzących z rozbiórek,

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

- ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego.

Wydatkowano kwotę	235.132 zł

na remont chodników przy Placu Słowiańskim, nową nawierzchnię przy Urzędzie Miasta, remont drogi gruntowej na ulicy Wyspowej, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych polegające na usunięciu ubytków w jezdni.

4. Szkoły podstawowe

W roku 2005 szkoły wypracowały dochody własne w wysokości	570.474 zł

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,

- dobrowolnych wpłat,

- ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego,

- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę	559.710 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej	235 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	88.470 zł

w tym m.in. :zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drukarek i kserokopiarek, artykułów spożywczych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, wyposażenia kuchni ( talerzy, kubków, noży, widelców ), zasłon do auli szkolnej – SP1, elektronicznej woźnej, drzwi, grzejnika olejowego, wykładziny, rolet, szlifierki -SP2 ,książek, dyplomów, łóżek na kolonie – SP9, kwiatów, narzędzi ogrodniczych, kubków do stołówki – ZSP4,

- zakup środków żywności	362.246 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.990 zł

- zakup energii	32.233 zł

- zakup usług remontowych	26.516 zł

w tym m.in.: drobne naprawy sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń biblioteki i czytelni, montaż wykładziny w klasie – SP1, remont korytarza przy sali gimnastycznej – SP6,

- zakup usług zdrowotnych	60 zł

- zakup usług pozostałych	34.072 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, fotograficzne, prawne, RTV, pomiary instalacji elektrycznej, opłata za transport mebli, szkolenia, serwis kotłowni, opłata za przewóz dzieci na basen, pranie pościeli, wywóz nieczystości,

- zakup usług internetowych	2.625 zł

- podróże służbowe krajowe	1.228 zł

- różne opłaty i składki	2.035 zł

5. Gimnazja

Gimnazja w roku 2005 wypracowały dochody własne w wysokości	498.213 zł

Kwota ta powstała z następujących wpłat:

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

- wynajmu sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń,

- dobrowolnych wpłat,

- odszkodowań z firm ubezpieczeniowych,

- środków ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych,

- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych wydatkowano	488.403 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	1.410 zł

- składki na Fundusz Pracy	188 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	25.352 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	107.170 zł

w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, zakup wykładziny, rolet, drobnego wyposażenia, komputerów, drukarek, kserokopiarki, telewizora, DVD, stolików i krzeseł uczniowskich – GP1, zakup monitora, komputera, biurka –GP2,

- zakup środków żywności	197.691 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.618 zł

- zakup energii	63.793 zł

- zakup usług remontowych	11.271 zł

w tym m.in.: naprawa drobnych urządzeń i sprzętu, wymiana drzwi i wentylatora nad halą sportową – GP1, szklenie okien, naprawa alarmu i pionu wodnego – GP2,

- zakup usług zdrowotnych	1.885 zł

- zakup usług pozostałych	67.877 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, RTV, wywóz nieczystości, pranie pościeli, opłata za wyrobienie pieczątek i kluczy, zakup programu antywirusowego, licencji, porady prawne, dozór budynku, konwój, opłaty za przewóz dzieci do szkoły polsko-niemieckiej, nawiezienie ziemi przed budynkiem GP2 oraz nasadzenie krzewów,

- zakup usług internetowych	2.322 zł

- podróże służbowe krajowe	1.960 zł

- różne opłaty i składki	2.707 zł

- podatek od nieruchomości	3.159 zł

6. Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie	45.605 zł

z następujących źródeł:

- wynajem sal lekcyjnych,

- darowizn,

- odsetek bankowych,

- ze zlikwidowanych rachunków środków specjalnych.

Wydatkowano kwotę	44.596 zł

w następujący sposób:

- wynagrodzenia bezosobowe	360 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	20.412 zł

- w tym m.in.: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, odzieży, stolików do sali informatycznej, komputera, kosiarki - LO

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.540 zł

- zakup energii	6.298 zł

- zakup usług remontowych	1.304 zł

- zakup usług zdrowotnych	30 zł

- zakup usług pozostałych	10.203 zł

- w tym m.in.: prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ochronę obiektu, szkolenia,

- zakup usług internetowych	1.000 zł

- podróże służbowe krajowe	68 zł

- różne opłaty i składki	639 zł

- podatek od nieruchomości	742 zł

7. Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie	371.355 zł

z tytułu:

- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń,

- dzierżaw,

- opłat za noclegi,

- wpłat z kursów,

- odsetek bankowych,

- ze zlikwidowanych rachunków środków specjalnych.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki	232.813 zł

w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia	103.964 zł

w tym m.in.: zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, kwiatów, materiałów do drukarek i kserokopiarki, materiałów do bieżących napraw i remontów, kserokopiarki, komputerów, radiomagnetofonów, tablic szkolnych, wagi, kuchenek elektrycznych, piłek na zajęcia w-f – ZS, paliwa do samochodu, umundurowanie – ZSM,

- zakup leków i materiałów medycznych	70 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.579 zł

- zakup energii	32.320 zł

- zakup usług remontowych	5.954 zł

w tym m.in.: naprawa węzła cieplnego i instalacji odgromowej oraz sprzętu i wyposażenia – ZS,

- zakup usług zdrowotnych	1.778 zł

- zakup usług pozostałych	79.299 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, fotograficzne, hotelowe, parkingowe, nadzór kotłowni, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, zwroty za kursy morskie,

- opłata za internet	2.586 zł

- podróże służbowe krajowe	5.063 zł

- różne opłaty i składki	200 zł

8. Żłobek Miejski

Żłobek zrealizował dochody własne w kwocie	129.646 zł

na które złożyły się:

- opłaty stałe, za wyżywienie dzieci i personelu,

- wpływy z różnych dochodów,

- odsetki z rachunku bankowego,

- środki ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych.

Dochody własne umożliwiły pokrycie wydatków w kwocie	125.318 zł

w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, środki higieniczne i dezynfekcyjne, materiały administracyjno-biurowe, wydawnictwa fachowe oraz wyposażenie pomieszczeń	8.232 zł

- zakup środków żywności	43.815 zł

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody	28.048 zł

- zakup usług remontowych	33.088 zł

w tym: drobnych napraw i konserwacji, usuwanie awarii, wymiana okien, malowanie pomieszczeń,

- zakup usług pozostałych	10.722 zł

w tym: pocztowo-telekomunikacyjnych, bankowych, dozór techniczny, ochrona obiektu, wywóz nieczystości i inne usługi komunalne, abonament RTV, kontrole sanitarne, szkolenia pracowników, usługi kulturalno-rozrywkowe dla dzieci,

- usługi internetowe	732 zł

- podróże służbowe	45 zł

- ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty	636 zł

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości	433.010 zł

Wpływy pochodzą m.in.:

- z odpłatności za internat,

- dzierżawy pomieszczeń,

- darowizn,

- prowizji bankowych i odsetek od dłużników,

- opłat za usługi świadczone w ramach interwencji,

- narzutów od wyżywienia,

- ze zlikwidowanych rachunków środków specjalnych.

Wydatkowano kwotę	418.060 zł

w następujący sposób:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.075 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	13.114 zł

- składki na Fundusz Pracy	1.812 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	90.826 zł

(umowy zlecenia m.in.: w ramach interwencji)

- zakup materiałów i wyposażenia	93.697 zł

w tym m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, odzieży dla wychowanków, środków czystości, literatury fachowej, materiałów do komputera i kserokopiarki, materiały oraz nagrody na konkursy w tym ze środków PHARE, wyposażenia kuchni, mebli do klas – stolików, ławek, krzeseł – wykładziny podłogowej,

- zakup materiałów i wyposażenia z funduszy strukturalnych	4.151 zł

- zakup środków żywności	74.360 zł

- zakup leków i materiałów medycznych	453 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.619 zł

- zakup usług remontowych	24.925 zł

w tym m.in.: remont łazienek w internacie oraz drobne naprawy sprzętu,

- zakup usług zdrowotnych	319 zł

- zakup usług pozostałych	52.061 zł

w tym m.in.: szkolenia pracowników, usługi bankowe, pocztowe, prawne, transportowe, kominiarskie, RTV, kolonie wychowanków, wynajem hali sportowej, dokształcanie nauczycieli, przegląd samochodu, wycieczki,

- zakup usług pozostałych z funduszy strukturalnych	11.986 zł

w tym m.in.: zakup biletów wstępu, opracowanie druków i folderów, tłumaczenia, zaproszenia, wynajem autokaru, zakwaterowanie i wyżywienie podczas konkursu,

- podróże służbowe krajowe	6.365 zł

- różne opłaty i składki	123 zł

- podatek od nieruchomości	5.993 zł

- koszty postępowania sądowego i komorniczego	424 zł

- zakupy inwestycyjne	25.757 zł

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota	29.069 zł

Składają się na to wpływy:

- za badania psychologiczno-pedagogiczne zlecane przez Sąd,

- zwroty kosztów szkoleń pracowników,

- organizację akcji lato,

- odsetki bankowe,

- środki ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego.

Z łącznej kwoty wydatkowano	24.467 zł

w następujący sposób:

- wynagrodzenia bezosobowe	7.440 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	3.822 zł

w tym m.in.: zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512 zł

- zakup energii	290 zł

- zakup usług remontowych	3.631 zł

w tym m.in.: wymiana stolarki okiennej,

- zakup usług pozostałych	8.772 zł

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, szkoleniowe, opłaty za pranie.

11. Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury wypracował również dochód własny w kwocie	75.085 zł

Składają się na to wpływy m. in. za:

- wypożyczenie sprzętu,

- opłaty od uczestników kół zainteresowań,

- wynajem pomieszczeń,

- odsetek bankowych.

Wydatkowano kwotę	60.483 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia	30.243 zł

w tym m.in.: zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, artykułów spożywczych, przemysłowych, biurowych i papierniczych, paliwa do jachtów, nagród i upominków, środków czystości, telewizora, spawarki,

- zakup leków i materiałów medycznych	93 zł

- zakup energii	7.822 zł

- zakup usług zdrowotnych	177 zł

- zakup usług pozostałych	21.548 zł

w tym m.in.: opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, choreograficzne, kartograficzne, elektryczne, transportowe, parkingowe, opłaty za wynajem sal, wywóz nieczystości, nadzór techniczny, ochronę mienia, ubezpieczenie zawodników, ksero, laminowanie,

- zakup usług internetowych	361 zł

- podróże służbowe krajowe	239 zł

12. Internaty

Internat wypracował dochód własny w kwocie	290.561 zł

Składają się na niego wpływy z:

- odpłatności za internat,

- wpłat uczniów i pracowników za posiłki,

- opłat za kolonii letnie dla dzieci,

- odsetek bankowych,

- środki ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego.

Ze zgromadzonych na koncie środków wydatkowano	286.827 zł

w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia	59.197 zł

w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do drukarek, środków czystości, drzwi, kołder, poduszek, wykładzin, paliwa do samochodu, dzienników urzędowych i innej literatury fachowej,

- zakup środków żywności	114.542 zł

- zakup energii	21.797 zł

- zakup usług remontowych	48.544 zł

w tym m.in.: remont dachu oraz malowanie pokoi,

- zakup usług pozostałych	42.747 zł

w tym m.in.: opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi elektryczne, hydrauliczne, pralnicze, drobne naprawy sprzętu, ochrona mienia.

13. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Schronisko zostało połączona z Zespołem Szkół w Świnoujściu i nie realizowało przychodów i wydatków dochodów własnych jako samodzielna jednostka.

INWESTYCJE KOMUNALNE

(INFORMACJA OPISOWA DO TABELI NR 17)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Poz. 1

Modernizacja drogi krajowej nr 3 ze Świnoujścia do przejścia granicznego Garz (na odcinku od km 5+173 do km 8+651) w granicach administracyjnych miasta Świnoujścia (ul. Wolińska)

Wartość szacunkowa inwestycji	15.952.366 zł

Wykonanie wydatków narastająco (2003-2004)	2.674.666 zł

z tego:

- subwencja	2.200.000 zł

- środki własne	474.666 zł

Plan wydatków na 2005 rok	4.500.000 zł

z tego:

- subwencja	500.000 zł

- środki własne	500.000 zł

- środki PHARE	3.500.000 zł

Wykonanie wydatków za rok 2005 rok	3.717.283 zł

z tego:

- subwencja	500.000 zł

- środki własne	496.730 zł

- środki PHARE	2.720.553 zł

Kontynuacja zadania, tj. realizacja odcinka ulicy Wolińskiej od km 5+173 do km 8+651, w tym rondo na skrzyżowaniu ulic: Pomorskiej, Wolińskiej i Odrzańskiej, została ujęta w programie funduszy PHARE 2003. Memorandum finansowe (projekt Nr 2003/005-708.03) zostało podpisane w dniu 05.12.2003 r. Ze środków PHARE Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 mln €, natomiast wkład własny Miasta po podpisaniu kontraktu wynosi 0,9 mln € (netto).

W I półroczu 2005 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe wg procedur FIDIC i wybrano wykonawcę zadania, którym została firma „Energopol- Szczecin” SA ze Szczecina. Wartość kontraktu wynosi 2.887.174,97 € (netto). W czerwcu przekazano Wykonawcy plac budowy. Realizację ww. zadania zgodnie z kontraktem przewidziano na okres 14 miesięcy. Zaawansowanie prac w roku 2005 wyniosło 24,14 % w stosunku do całego kontraktu. Termin wykonania i rozliczenia zadania ustalono do końca listopada 2006 roku.

Poz. 2

Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego

Wartość szacunkowa inwestycji	4.260.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	10.768 zł

Plan wydatków na 2005 rok	1.849.550 zł

z tego:

- środki własne	1.000.000 zł

- środki GFOŚiGW	449.550 zł

- dotacja z funduszy celowych	400.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	1.786.502 zł

z tego:

- środki własne	998.192 zł

- środki GFOŚiGW	388.310 zł

- dotacja z funduszy celowych	400.000 zł

W I półroczu 2005 r. zakończone zostały prace projektowe. W związku z pojawieniem się nowych potrzeb związanych z poszerzeniem pasa drogowego dla budowy ścieżki rowerowej i chodnika dokonano ostatecznych regulacji terenowo-prawnych z SML-W „Odra” i SML-W „Słowianin”.

Ogłoszono przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę, tj. firmę Energopol Szczecin SA ze Szczecina na realizację ww. zadania - na odcinku od ul. Matejki do ul. Kościuszki w zakresie jezdni i kanalizacji deszczowej oraz na całym odcinku ulicy w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej (z wyłączeniem chodnika po lewej stronie ulicy na odcinku od ul. Kościuszki do Pl. Wolności), oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. Wartość kontraktu z wykonawcą to kwota 3.126.546,39 zł (brutto).

Plac budowy przekazany został w dniu 27.07.2005 r. Realizację prac pierwotnie zaplanowano w latach 2005-2007, po czym strony uzgodniły aneksem zmianę terminu zakończenia prac na dzień 30.06.2006 r. Zmiana ta możliwa była w związku z uzyskaniem pożyczki w wysokości 400 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym jej rozdział od kanalizacji sanitarnej. Pożyczka ta jest częściowo umarzany po zrealizowaniu zadania.

Na budowę ścieżki rowerowej Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA polsko-niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie). Wartość dofinansowania to 118 985,8 € (łącznie na ścieżkę rowerową wzdłuż Konstytucji 3-go Maja i ul. Moniuszki i Prusa). Na koniec roku 2005 zaawansowanie prac w stosunku do wartości całej inwestycji wyniosło 42 %. Wykonano całe uzbrojenie podziemne (kanalizację deszczową, linie zasilające do sygnalizacji świetlnej) oraz część prac związanych z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie południowej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w ramach własnych środków dokonał wymiany większości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Poz. 3

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Moniuszki i Prusa

Wartość szacunkowa inwestycji	450.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	450.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	417.585 zł

Podobnie jak w przypadku ścieżki rowerowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja Miasto uzyskało dofinansowanie z funduszy unijnych z programu Interreg IIIA, które będą mogły być rozliczone po zakończeniu budowy ścieżki. Realizację robót rozpoczęto w dniu 10.06.2005 r.

Zaplanowano wykonanie po stronie wschodniej ulicy:

- na odcinku od Wojska Polskiego do Wyspiańskiego – ciąg pieszo-rowerowy,

- na odcinku od Wyspiańskiego do Sienkiewicza – ścieżkę rowerową,

- na odcinku od Sienkiewicza do Żeromskiego – ciąg pieszo-rowerowy.

Dokonano niezbędnej wycinki drzew i krzewów. Prace drogowe realizuje firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego: PRINŻ POMERANIA S.A. ze Szczecina. Zakończenie robót zaplanowano na 15.04.2006 r.

Poz. 4

Odwodnienie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Bałtycką

Wartość szacunkowa inwestycji	53.826 zł

Plan wydatków na 2005 rok	55.000 zł

z tego:

- środki własne	9.000 zł

- środki GFOŚiGW	46.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	53.826 zł

z tego:

- środki własne	9.000 zł

- środki GFOŚiGW	44.826 zł

Zrealizowano cały zaplanowany zakres zadania inwestycyjnego. Prace wykonała firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, tj. Z.U.O. Eugeniusz Fogt ze Świnoujścia. Wykonano odwodnienie skrzyżowania ulicy z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu przydrożnego. Obserwacje skrzyżowania potwierdziły osiągnięcie zamierzonego celu. Ruch pieszych przez skrzyżowanie odbywa się bez przeszkód. Odwodnienie skrzyżowania działa prawidłowo.

Poz. 5

Odwodnienie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Fredry

Wartość szacunkowa inwestycji	19.033 zł

Plan wydatków na 2005 rok	20.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	19.033 zł

Zrealizowano cały zaplanowany zakres zadania inwestycyjnego. Prace wykonała firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, tj. Z.U.O. Eugeniusz Fogt ze Świnoujścia. Wykonano odwodnienie skrzyżowania ulicy z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu przydrożnego. Obserwacje skrzyżowania potwierdziły osiągnięcie zamierzonego celu.

Poz. 6

Odwodnienie ul. Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul. Toruńską i Warszawską

Wartość szacunkowa inwestycji	105.721 zł

Plan wydatków na 2005 rok	110.000 zł

z tego:

- środki GFOŚiGW	110.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	105.721 zł

z tego:

- środki GFOŚiGW	105.721 zł

Opracowana i zatwierdzona w roku 2004 dokumentacja techniczna przewiduje budowę nowego odcinka sieci deszczowej o długości 240,50 m. Odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami: Gdańską i Warszawską został wykonany przez firmę SOLID Z.U.R.B ze Świnoujścia – wykonawcę wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i odebrany w dniu 14.11.2005 r.

Wykonano:

- rurociąg fi. 300 mm - 122,55 mb. + 10 mb.,

- rurociąg fi. 160 mm - 28,75 mb.,

- wpusty uliczne i studnie rewizyjne.

Drogi publiczne gminne

Poz. 7

Przebudowa ul. Bohaterów Września i Monte Cassino

Wartość szacunkowa inwestycji	2.229.680 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	407.680 zł

z tego:

- środki własne	212.332 zł

- środki GFOŚiGW	195.349 zł

Plan wydatków na 2005 rok	855.000 zł

z tego:

- środki własne	655.000 zł

- środki GFOŚiGW	200.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005	854.502 zł

z tego:

- środki własne	654.503 zł

- środki GFOŚiGW	199.999 zł

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2004-2006. Do końca roku 2005 wykonano wszystkie prace związane z uzbrojeniem podziemnym: kanalizację deszczową, przyłącza deszczowe, linię kablową oświetlenia wraz z montażem słupów i opraw. Na odcinku ul. Boh. Września od ul. Monte Cassino do ul. B.Chrobrego wykonano wszystkie prace drogowe zaś na pozostałych odcinkach ulic Boh. Września oraz Monte Cassino zrealizowano część nowej nawierzchni w miejscu istniejących pieszych ciągów komunikacyjnych.

Prace wykonuje firma „MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjnych ze Szczecina. Planowany termin zakończenia przewidywany jest na 30czerwiec 2006 r.

Poz. 8

# Budowa ciągu pieszego wzdłuż nowej promenady na wydmach wraz z oświetleniem

Wartość szacunkowa inwestycji	5.350.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	83.827 zł

Plan wydatków na 2005 rok	1.120.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	1.062.890 zł

W I półroczu 2005 r. zakończono prace projektowe. Zweryfikowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację I odcinka promenady (między wejściem na plażę na wysokości ul. Nowowiejskiego a wejściem przy pływalni) i wybrano wykonawcę prac, którym została firma „Energopol – Szczecin” S.A.

Do końca roku 2005 wykonano 100 % zakresu rzeczowo-finansowego zaplanowanych prac, tj.:

- dokonano przesadzenia roślin chronionych na wydmach (kocanki piaskowej i kruszczyka rdzawoczerwonego) kolidujących z planowaną inwestycją,

- zrealizowano dostawę materiałów z tworzywa sztucznego „Relumat 2000” niezbędnych do wykonania ww. odcinka ciągu pieszego promenady – protokół odbioru końcowego z dnia 12.10.2005r. (dostawca: firma Reluma Polska z Redy),

- firma Energopol Szczecin SA wykonała prace budowlano – montażowe ciągu pieszego ww. odcinka promenady wraz z wejściami na plażę (pierwsza część I etapu) z materiałów „Relumat 2000”, a także oświetlenie kładki. Czynności odbiorowe rozpoczęte zostały 22.12.2005 r. a zakończone 10.01.2006 r. (odbiór wydłużył się z uwagi na warunki pogodowe).

Wykonano i odebrano następujący zakres rzeczowy prac:

- wejście na plażę oznaczone symbolem jako „C” na przedłużeniu ulicy Nowowiejskiego z platformą pod stanowiska pryszniców oraz podestem wejściowym do sanitariatu – 146 mb.,

- wejście na plażę na przedłużeniu ulicy Gierczak oznaczone symbolem jako „D” - 151 mb.,

- kładka na wydmach łącząca wejścia „C” i „D” posadowiona na palach wraz ze schodami wejściowymi oraz trzema platformami widokowymi – 172 mb.,

- dwa wejścia łukowe dla osób niepełnosprawnych posadowione na palach – 50 mb.,

- oświetlenie kładki – 9 szt. słupów oświetleniowych kompletnie wyposażonych,

- ławki – szt. 6,

- demontaż i ponowny montaż wejścia na plażę na przedłużeniu ul. Trentowskiego – 130 mb.

Poz.  9

Przebudowa ul. Małopolskiej, Kaszubskiej i Mazurskiej (I etap ul. Kaszubska od ul. Małopolskiej do ul. Wielkopolskiej, chodnik ul. Mazurska)

Wartość szacunkowa inwestycji	2.475.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	230.000 zł

z tego:

- środki własne	190.000 zł

- środki GFOŚiGW	40.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	224.550 zł

z tego:

- środki własne	186.367 zł

- środki GFOŚiGW	38.183 zł

W I półroczu 2005 r. zakończono prace projektowe dla realizacji przebudowy ulic: Małopolskiej wraz z sięgaczami, Mazurskiej oraz Kaszubskiej (pomiędzy ulicami Wielkopolską i Małopolską) w branży kanalizacji deszczowej oraz w branży drogowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę prac I etapu, tj. budowy ulicy Kaszubskiej. Wykonawcą została firma OSR REMOBUD ze Świnoujścia. Zaplanowany zakres prac został wykonany w całości (odbiór nastąpił w dniu 15.12.2005 r.) i obejmował wykonanie:

- drogę o długości 94,85 mb. (592,89 m2) wraz z wjazdami i chodnikami (obustronnymi),

- kanalizację deszczową fi. 160 mm o długości 133,79 mb. wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami.

Poz. 10

Budowa drogi łączącej ul. Uzdrowiskową z Jachtową

Wartość szacunkowa inwestycji	1.000.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	106.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	83.619 zł

Nowo projektowana droga o szerokości w liniach rozgraniczenia 20 m, powierzchni 7.621 m2 i długości ca 375 m będzie obsługiwać projektowane na tym terenie obiekty mieszkalne a także w przyszłości łączyć komunikacyjnie z ul. Jachtową. Przy okazji projektowania oświetlenia w/w ulicy uzupełnieniu ulegnie oświetlenie odcinka ulicy Uzdrowiskowej od dawnej „Dolnej Odry” (obecnie „Eldorado”) do skrzyżowania z nowoprojektowaną ulicą.

W I półroczu 2005 r. zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano niezbędnej wycinki drzew i na te cele wydatkowano środki w roku 2005.

Zgodnie z podpisaną umową nr 259/WIM/2004 z dnia 19.11.2004 r. część prac budowlanych wykonuje z własnych środków PB „Ciroko” jako dojazd do budowanego osiedla. Jest to odcinek drogi o długości ok. 280 m, biegnący od ul. Uzdrowiskowej do projektowanego wjazdu na osiedle. Do końca bieżącego roku firma PB „Ciroko” wykonała prace ziemne związane z budowa korpusu drogowego oraz nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych. Zakres ten pokrywa się z harmonogramem prac dołączonym do umowy. Całkowite zakończenie prac przewidziane jest do września 2006 r.

Poz. 11

Budowa parkingu przy ul. Monte Cassino/Piastowska

Wartość szacunkowa inwestycji	820.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	250.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	73.789 zł

Zadanie obejmuje:

- dokonanie niezbędnych rozbiórek obiektów kolidujących z parkingiem,

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu,

- realizację prac budowlanych, tj. robót ziemnych, przełożenie kolidujących sieci, ułożenie nawierzchni dla 60 miejsc postojowych, wraz z ich odwodnieniem, a także oświetleniem i zielenią.

Prace projektowe wykonywane są na zlecenie Miasta Świnoujście, zaś realizacja robót będzie finansowana wspólnie z PSS „SPOŁEM” jako współużytkownika dojazdu oraz właściciela części terenu bezpośrednio przyległego do „marketu Stodoła”.

W roku 2005 – dokonano rozbiórki bunkra i częściowo komórek lokatorskich. Prace wykonała firma SPEC MIN Sp. z o.o. ze Szczecina wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Odbiór prac – 30.11.2005 r. (bunkier) i 28.12.2005 r. (komórki lokatorskie). Prace projektowe mają się zakończyć w I kwartale 2006 r. Realizacja budowy parkingu odbywać się będzie w I półroczu 2006 r.

Poz. 12

Droga dojazdowa od ul. Markiewicza

Wartość szacunkowa inwestycji	271.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	35.986 zł

Plan wydatków na 2005 rok	220.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	114.610 zł

Zadanie obejmuje realizację odcinka drogi dojazdowej od ul. Markiewicza do wybudowanego przez TB ARKADA budynku wielorodzinnego, Przedszkola Miejskiego i posesji zlokalizowanych przy ul. Markiewicza, do których dojazd konieczny jest od zaplecza. Na mocy Porozumienia o współdziałaniu zawartego pomiędzy Gminą-Miasto Świnoujście a TB „Arkada” realizacja prac wspófinansowana jest przez obie w/w strony. Ponadto współfinansującym budowę jest Sp. z o.o. „Siemaszko” ze Szczecina, który w ramach własnego udziału przekazał nieodpłatnie grunt pod drogę dojazdową.

Zakres prac przewiduje:

- wykonanie drogi dojazdowej o łącznej długości 150 mb zakończonej placem manewrowym,

- wykonanie muru oporowego przy granicy z boiskiem Szkoły Integracyjnej,

- kanalizacji deszczowej ( odwodnienie w/w odcinka).

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac, którym została firma PB „Ciroko”. Do grudnia 2005 roku zrealizowało ok. 46 % zakresu prac budowlanych. Całkowite zakończenie budowy przewidziane jest na koniec kwietnia 2006 r.

TURYSTYKA

Pozostała działalność

Poz. 13

Rozbudowa infrastruktury turystycznej - budowa ciągu pieszego wzdłuż Nowej Promenady wraz z wejściami na plażę i budową sanitariatu – etap I

Plan na 2005 rok	80.000 zł

- środki z Kontraktu Wojewódzkiego (dotacja)	80.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	78.608 zł

- środki z Kontraktu Wojewódzkiego (dotacja)	78.608 zł

W 2005 r. inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa (umowa nr 142/KW/2005) i została objęta Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006. Planowana kwota dofinansowania 80.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 5,94 % poniesionych przez Miasto Świnoujście wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem.

Po zakończeniu realizacji projektu, dokonano jego rozliczenia i otrzymano zwrot środków wysokości 78.608,20 zł. Otrzymaną kwotę wykorzystano na sfinansowanie prac wykonanych przy budowie ciągu pieszego. Zakres wykonanych prac w 2005r. opisano w poz. 8 (drogi gminne) i poz. 14 (obiekty sportowe).

# Poz. 14

# Budowa sanitariatów i natrysków przy wejściach na plażę od ul. Żeromskiego

Wartość szacunkowa inwestycji	775.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	315.000 zł

z tego:

- środki własne	250.000 zł

- środki GFOŚiGW	65.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	288.782 zł

z tego:

- środki własne	241.503 zł

- środki GFOŚiGW	47.279 zł

Opracowano dokumentację projektową budowy budynków sanitariatów wraz z niezbędną infrastrukturą – B.P. REDAN sp. z o.o. ze Szczecina (wartość prac 24.156 zł) oraz uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 06.05.2005 r.

W 2005 r. wykonano:

- przyłącze kanalizacyjne z przepompownią ścieków, przyłącze wodociągowe do sanitariatu przy wejściu na plażę na przedłużeniu ul. Nowowiejskiego oraz przyłącze kanalizacyjne do projektowanego sanitariatu na przedłużeniu ul. Prusa. Wykonawcą robót był Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Jarosław Zakrzewski, odbiór prac nastąpił 13.07.2005 r.

- sanitariat przy wejściu na plażę z ul. F. Nowowiejskiego wraz z natryskami plażowymi. Wykonawcą robót był Zakład Usługowy Ogólnobudowlany Eugeniusz Fogt. Wartość prac wyniosła 211.546,66 zł, odbioru dokonano 29.08.2005 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozostała działalność

Poz. 15

Adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej na lokale socjalne

Wartość szacunkowa inwestycji	4.451.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	439.838 zł

Plan wydatków na 2005 rok	2.560.200 zł

z tego:

- środki własne	2.390.200 zł

- środki GFOŚiGW	170.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	2.533.032 zł

z tego:

- środki własne	2.387.790 zł

- środki GFOŚiGW	145.242 zł

Celem zadania jest adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Modrzejewskiej 20 na lokale socjalne, w wyniku której powstaną 193 lokale socjalne.

W 2004 r. wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku wraz z ekspertyzą stanu technicznego oraz koncepcją adaptacji obiektu na lokale socjalne, które to dokumenty były niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145, poz. 1533).

W I półroczu 2005 roku opracowano projekty budowlane i uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 06.04.2005 r. Ponadto ogłoszono dwa przetargi na realizację prac, z czego jeden (pierwszy) został unieważniony z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty, w której zaoferowana cena znacznie przekraczała wartość przewidzianą przez Zamawiającego.

W drugim przetargu wybrano wykonawcę FASADA Sp.z o.o. ze Szczecina. Wartość prac wyniosła 3.130.682,27 zł (I i II etap)

Rozpoczęcie I etapu (wartość prac 2.317.622,31 zł) obejmującego adaptację lokali w I klatce budynku nastąpiło od września 2005 r. a jego zakończenie przewidziano na I kwartał 2006 r.

Realizację II etapu (II klatka) uzależnia się od pozyskania dofinansowania inwestycji zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy.

Poz. 16

Przygotowanie terenów do oferty Miasta (w tym Baza Las, Fińska, Mulnik)

Wartość szacunkowa inwestycji	700.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	700.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	698.035 zł

W ramach zabezpieczonych środków w bieżącym roku planuje się wykonanie wszelkiego rodzaju prac związanych z przygotowaniem terenów miasta do sprzedaży, w tym ich uporządkowanie polegające głównie na rozbiórkach zdewastowanych obiektów lub przygotowanie niezbędnej infrastruktury, jak dojazd do terenów Bazy Las.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- opracowanie koncepcji (programu) zagospodarowania Basenu Północnego jako przyszłego terenu inwestycyjnego,

- przygotowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Ludzi Morza z Bazą Las, prace przygotowawcze i częściową realizację robót budowlanych,

- rozbiórkę budynków: przy ul. Hołdu Pruskiego, byłego kina Rybak, 2 zbiorników p. poż. na terenie Bazy Las.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Licea ogólnokształcące

Poz. 17

Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego

Wartość szacunkowa inwestycji	2.030.805 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	858.718 zł

Plan wydatków na 2005 rok	1.190.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	1.172.087 zł

W styczniu 2005 r. z uwagi na poważne błędy projektowe w pierwotnym opracowaniu zlecono opracowanie nowego projektu innemu projektantowi – Konstrukcyjna Pracownia Projektowa – Andrzej Brodowski z siedzibą w Szczecinie. Na podstawie nowego projektu uzyskano zmianę pozwolenia na budowę.

Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wybranym wykonawcą, którym został Zakład Budowlany „EFEKT” ze Świnoujścia.

Realizacja obejmowała rozbudowę budynku głównego dla potrzeb funkcji Liceum Integracyjnego w tym likwidacje barier komunikacji pionowej (dźwig osobowy), budowę nowych węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, budowę i modernizację zaplecza socjalnego dla pracowników i uczniów.

Rozbudowa spowodowała uzyskanie następujących nowych powierzchni: pow. zabudowy – 100,7 m2, pow. użytkowa - 931,60 m2 i kubatura 3.470 m3. Powierzchnie te obejmują głównie sanitariaty dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach, wewnętrzny dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje budynku, pomieszczenia socjalne dla pracowników i uczniów na kondygnacji piwnic, parteru, I i II piętra, pomieszczenie bufetu i jadalni na parterze budynku, pochylnię zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.

Ze względów na ograniczone środki finansowe już na etapie przetargu na wybór wykonawcy zadania, czasowo odstąpiono od realizacji niektórych pomieszczeń kondygnacji piwnic i poddasza.

Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru w dniu 30.11.2005 r. W dniu 20.12.2005 r. rozpoczęto czynności odbiorowe.

Szkoły zawodowe

Poz. 18

Modernizacja kotłowni olejowej w Zespole Szkół Morskich przy ul. Sołtana

Wartość szacunkowa inwestycji	388.328 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	19.021 zł

Plan wydatków na 2005 rok	370.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	369.307 zł

W I półroczu ogłoszony został przetarg, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy, firmę SETECH ze Szczecina. Opracowano ponadto inwentaryzację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły wraz z wytycznymi do jej modernizacji w celu poprawy warunków grzewczych (występowały niedogrzewania pomieszczeń) oraz sporządzono bilans cieplny budynku.

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

- przebudowę kotłowni olejowej na gazową przez firmę SETECH ze Szczecina – odbiór prac 14.09.2005 r.,

- prace remontowe na instalacji c.o. w budynku głównym szkoły przez firmę SETECH ze Szczecina – odbiór prac 14.10.2005 r.

OCHRONA ZDROWIA

Szpitale ogólne

Poz. 19

Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ul. Mieszka I/ Jana z Kolna

Wartość szacunkowa inwestycji	24.070.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	3.332.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	3.330.856 zł

Stan zaawansowania:

- opracowano założenia programowe dla celów planowanej przebudowy szpitala – firma Know How Sp. z o.o. ze Szczecina,

- zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy obiektów szpitala firmie projektowej wybranej w drodze przetargu nieograniczonego, tj. Spółkę Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska z Poznania.

Do końca I półrocza 2005 roku dokonano ostatecznego wyboru wariantu budowy szpitala i zweryfikowano przedłożoną koncepcję, zgodnie z którą planowana jest przebudowa istniejących obiektów szpitalnych przy ul. Mieszka I/Jana z Kolna oraz budowa dodatkowego budynku (łącznika pomiędzy istniejącymi dwoma budynkami). Szpital zawierał będzie oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy oraz pediatryczny. Ponadto koncepcja przewiduje izbę przyjęć, niezbędną administrację oraz poradnię zdrowia psychicznego.

Uzyskano warunki techniczne dla podłączenia obiektu do mediów. Do grudnia 2005 roku trwały procedury przetargowe. Planuje się wykonanie inwestycji w latach 2006 - 2007.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poz. 20

Sprawdzenie i oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych terenów lądowych przyległych do Basenu Północnego

Wartość szacunkowa inwestycji	1.020.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	214.786 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa	200.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	790.000 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa	500.000 zł

- środki własne	290.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	790.000 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa	500.000 zł

- środki własne	290.000 zł

W ramach powyższego zadania w 2004 roku dokonano:

- sprawdzenia i oczyszczenia z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych z rowów melioracyjnych przyległych do Basenu Północnego – firma Spec Min ze Szczecina – odbiór prac 30.08.2004 r.,

- uporządkowania terenu w obrębie dojazdu do Basenu Północnego (droga wewnętrzna) – wykonawca firma Elbud Usługi Ogólnobudowlane ze Szczecina – odbiór prac 15.12.2004 r.

- usunięcia przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, stanowiące przeszkody nawigacyjne nabrzeży Basenu Północnego – firma Z.U.P. Waldemar Bogusz z Tczewa.

W czerwcu 2005 r. Miasto otrzymało informację o przyznaniu środków w kwocie 500 tys. zł tytułem dotacji celowej w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”, na sfinansowanie prac polegających na sprawdzeniu i oczyszczeniu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego terenów lądowych przyległych do Basenu Północnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja na regionalny port jachtowy byłej bazy okrętów marynarki wojennej wojsk FR – Basen Północny”, pod warunkiem zabezpieczenia własnych środków w wysokości 290.000 zł.

W 2005 r. między innymi wykonano:

- sprawdzenie i oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych terenu cypla Basenu Północnego - prace wykonała w terminie umownym (25.10.2005 r.) firma „SPEC – MIN” ze Szczecina,

- rozbiórkę bunkra (z pokruszeniem materiałów rozbiórkowych) przy budynku nr 3 – prace wykonała firma SPEC MIN ze Szczecina – odbiór prac 29.11.2005r.,

- rozbiórkę istniejących 2 schronów-bunkrów (wraz z pokruszeniem materiałów rozbiórkowych) przy ul. Jachtowej – prace wykonała firma SPEC MIN ze Szczecina – odbiór prac 06.01.2006 r., wcześniej na zlecenie OSiR wycięto wraz z karpinami 24 drzewa rosnące bezpośrednio na obiektach przeznaczonych do rozbiórki.

- zabezpieczenie istniejących obiektów przed dalszą degradacją tj.:

  - remont dachu budynku nr 10 na terenie Basenu – prace wykonała firma OSR „REMOBUD” ze Świnoujścia – odbiór prac 21.11.2005 r., roboty budowlane obejmowały remont konstrukcji stalowej dachu (piaskowanie i malowanie), wymianę elementów drewnianych konstrukcji dachu, przemurowania i uzupełnienia ścian i gzymsów wieńczących z cegły licówki, położenie dachówki bitumicznej na nowej płycie OSB całej połaci dachu z rynnami i rurami spustowymi,

  - firma „WIMOR” (po długotrwałej procedurze przetargowej – 2 postępowania unieważniono z braku oferentów) ze Szczecina rozpoczęła prace renowacyjne wieżyczki wodowskazowej na podstawie dokumentacji opracowanej w tym roku przez Biuro Projektowe „Archidea” ze Szczecina. Zakres prac obejmuje naprawę ścian wewnętrznych, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nowy strop drewniany, wykończenie wewnętrzne z malowaniem, instalacją elektryczną. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Wszystkie prace prowadzone pod nadzorem nadzoru konserwatorskiego. Ze względu na przerwę w wykonywaniu prac (okres zimowy) planowany termin zakończenia robót przewidywany jest do końca marca 2006 r.,

  - zgodnie z zawartym porozumieniem z 21.11.2005 r. OSiR „Wyspiarz” ze Świnoujścia wykonała w wytypowanych obiektach prace zabezpieczające oraz inne roboty na terenie Basenu. Prace obejmowały między innymi: wycięcie samosiejek i uporządkowanie terenu wokół budynków nr 1,2,4,8,9,10,15, rozebranie fundamentów budynku nr 5, rozebranie hali nr 9, zabezpieczenie dachu budynku nr 1 i 15,

  - firma ZWiK Sp. z o.o. ze Świnoujścia w grudniu 2005 r. rozpoczęła remont istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej – instalacje wodno–kanalizacyjne. Prace obejmują odtworzenie instalacji sanitarnej na długości 238 m oraz instalacji wodociągowej na dł. 219 m.

Z uwagi na okres zimowy nastąpiła przerwa w robotach. Przewidywany termin zakończenia prac ma nastąpić do marca 2006 r.

Poz. 21

Basen Mulnik (usunięcie zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej zagrażających ujęciu wody pitnej i żeglowności toru wodnego Szczecin – Świnoujście)

Wartość szacunkowa inwestycji	14.241.800 zł

Wykonanie narastająco od 1996 r. do 31.12.1998 r.	9.018.500 zł

Wykonanie wydatków za lata 2003-2004	412.320 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	412.320 zł

Plan wydatków na 2005 rok	568.576 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	568.576 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	560.513 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa	560.513 zł

Na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 8 lipca 2005 roku Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 399/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie przyznał Miastu dotację celową w kwocie 568 576 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa (cz. 81, poz. 48 w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z przeznaczeniem na dokończenie zadania „Usunięcie zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej – Basen Mulnik w Świnoujściu”.

Przyznana kwota dotacji została wydatkowana na zakończenie prac powierzonych firmie MINEX Sp. z o.o. ze Szczecina w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i udzielonego zamówienia dodatkowego oraz na nadzór inwestorski tych prac.

Odbiór końcowy prac objętych zamówieniami realizowanymi przez Minex Sp. z o.o. został zakończony 14 listopada 2005 roku. Wykonawca przekazał atesty czystości na obszar objęty zamówieniami o łącznej powierzchni 8.325 m2 położony w rejonie nabrzeża przyległego do terenów przeznaczonych na funkcje przemysłowo – składowe. W ramach prac wykonanych w 2005 roku wykryto i usunięto z tego obszaru – zgodnie z obowiązującymi procedurami: 11 min morskich, 2 bomby głębinowe, 882 miny p. piechotne, 3 granaty moździerzowe, 61 granatów ręcznych, 674 kg materiałów wybuchowych oraz kilka tysięcy innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (amunicji, zapalników, itp.).

Wydobyto i złomowano wrak barki transportowej zatopionej przy nabrzeżu oraz wrak katamaranu wykryty podczas prac w tym obszarze.

Wykonano ponadto prace rozbiórkowe uszkodzonej części nabrzeża na odcinku 38 mb, prace zabezpieczające skrajne, nieuszkodzone odcinki nabrzeża w miejscach zakończenia prac rozbiórkowych oraz inne prace zabezpieczające zgodnie z zamówieniem.

Schroniska dla zwierząt

# Poz. 22

# Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Karsiborskiej (zmiana lokalizacji)

Wartość szacunkowa inwestycji	3.632.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	26.156 zł

Plan wydatków na 2005 rok	2.006.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	2.005.403 zł

Stan zaawansowania:

- opracowano projekt budowlany inwestycji (Prac. projekt. AKCENT S.C. ze Szczecina) oraz uzyskano pozwolenie na budowę II etapu schroniska w dniu 04.04.2005 r.,

- wykonano przyłącza wodno – kanalizacyjne do schroniska – firma O.S.Rz. REMOBUD ze Świnoujścia - końcowy odbiór prac nastąpił w dniu 27.04.2005 r., ich wartość wyniosła 57.433,92 zł,

- rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2005 r. budowę zasadniczego obiektu schroniska.

W pierwszej połowie 2005 roku zakończono opracowanie projektu budowlanego i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono dwa przetargi na realizację prac, z czego jeden (pierwszy) został unieważniony z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty, w której zaoferowana cena znacznie przekraczała wartość przewidzianą przez Zamawiającego.

W drugim przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu - firmę POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. – wartość prac 1.863.237,67 zł.

W III kwartale roku 2005 rozpoczęto realizację I etapu obejmującego:

- uzbrojenie i zagospodarowanie terenu,

- budowę 3 boksów dla zwierząt (kwarantannowego oraz bytowych dla psów i kotów),

- budowę budynku głównego schroniska zawierającego pomieszczenia socjalno-administracyjne, część leczniczą (gabinet weterynaryjny), pomieszczenia kuchenne.

Zakończenie prac przewidywane jest w I kwartale 2006 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Poz. 23

Oświetlenie ulicy Bałtyckiej

Wartość szacunkowa inwestycji	129.398 zł

Plan wydatków na 2005 rok	134.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	129.398 zł

W oparciu o opracowaną dokumentację projektową oświetlenia ulicy wykonano 387 mb. kabli zasilających latarnie oświetleniowe oraz 13 kpl. latarni oświetleniowych kompletnie wyposażonych i jedną szafkę oświetleniową.

Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Marian Sienkiewicz ze Świnoujścia, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Odbiór prac nastąpił 25.11.2005 r. Zaplanowane prace wykonano w 100 %.

Poz. 24

Oświetlenie ulicy Lechickiej

Wartość szacunkowa inwestycji	61.264 zł

Plan wydatków na 2005 rok	65.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	61.264 zł

W oparciu o opracowaną dokumentację projektową oświetlenia ulicy wykonano 246 mb. kabli zasilających latarnie oświetleniowe oraz 7 kpl. latarni oświetleniowych kompletnie wyposażonych i jedną szafkę oświetleniową.

Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Marian Sienkiewicz ze Świnoujścia, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Odbiór prac – 02.12.2005 r. Zaplanowane prace wykonano w 100 %.

Poz. 25

Oświetlenie ulicy Bogusławskiego

Wartość szacunkowa inwestycji	38.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	38.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	38.000 zł

W oparciu o opracowaną dokumentację projektową oświetlenia ulicy wykonano 305 mb. kabli zasilających latarnie oświetleniowe oraz 8 kpl. latarni oświetleniowych kompletnie wyposażonych.

Wykonawcą była firma PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Pomorski Szczecin, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zaplanowany zakres rzeczowy prac wykonano w 100 % w 2005 r. Odbiór prac nastąpił 19.01.2006 r.

Poz. 26

Oświetlenie ulicy Reja

Wartość szacunkowa inwestycji	24.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	24.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	24.000 zł

W oparciu o opracowaną dokumentację projektową oświetlenia ulicy wykonano 149 mb. kabli zasilających latarnie oświetleniowe oraz 4 kpl. latarni oświetleniowych kompletnie wyposażonych i jedną szafkę oświetleniową.

Wykonawcą była firma PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Pomorski Szczecin, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zaplanowany zakres rzeczowy prac wykonano w 100 % w 2005 r. Odbiór prac nastąpił 19.01.2006 r.

Poz. 27

Oświetlenie ulicy Szkolnej (od ul. Gdyńskiej do ul. Markiewicza)

Wartość szacunkowa inwestycji	36.503 zł

Plan wydatków na 2005 rok	37.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	36.503 zł

W oparciu o opracowaną dokumentację projektową oświetlenia ulicy wykonano 380 mb. kabli zasilających latarnie oświetleniowe na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Markiewicza.

Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Marian Sienkiewicz ze Świnoujścia.

Zaplanowany zakres rzeczowy prac wykonano w 100 %. Odbiór prac nastąpił 06.09.2005 r.

Poz. 28

Oświetlenie ulicy Piastowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Wyspiańskiego i od ul. Monte Cassino do ul. Chrobrego) oraz ulicy Kościuszki (od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3 Maja)

Wartość szacunkowa inwestycji	73.551 zł

Plan wydatków na 2005 rok	74.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	73.551 zł

W oparciu o opracowaną dokumentację projektową oświetlenia ulic wykonano 471 mb. (2 odcinki 284 mb. +187 mb.) kabli zasilających latarnie oświetleniowe oraz 13 kpl. (8 + 5) latarni oświetleniowych kompletnie wyposażonych i jedną szafkę oświetleniową.

Wykonawcą była firma PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Pomorski Szczecin, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zaplanowany zakres rzeczowy prac wykonano w 100 % w 2005 r. Odbiór prac nastąpił 19.01.2006 r.

Pozostała działalność

Poz. 29

Zasilanie energetyczne imprez odbywających się na plaży (wejście przy ul. Chrobrego)

Wartość szacunkowa inwestycji	44.978 zł

Plan wydatków na 2005 rok	45.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	44.978 zł

W I półroczu 2005 roku wykonane zostało zasilenie elektroenergetyczne imprez plenerowych odbywających się na plaży (wejście na przedłużeniu ulicy Chrobrego). Wykonano 326 mb. kabla zasilającego szafkę rozdzielczą oraz 2 kpl. rozdzielnic (szafka pomiarowa i rozdzielcza) kompletnie wyposażonych.

Prace zrealizowała firma Instalatorstwo Elektroenergetyczne M. Sienkiewicz ze Świnoujścia. Odbiór prac nastąpił 17.06.2005 r.

Poz. 30

Gospodarka ściekowa Miasta – etap II – kanalizacja ściekowa Ognicy i Przytoru-Łunowa

Wartość szacunkowa inwestycji	9.952.714 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	562.524 zł

z tego:

- środki własne	392.413 zł

- środki GFOŚiGW	170.111 zł

Plan wydatków na 2005 rok	8.750.000 zł

z tego:

- środki własne	1.658.550 zł

- środki GFOŚiGW	1.091.450 zł

- środki PHARE	6.000.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	8.193.810 zł

z tego:

- środki własne	1.615.551 zł

- środki GFOŚiGW	1.091.450 zł

- środki PHARE	5.486.809 zł

Kontrakt zawarty z firmą EKO-WARK Sp. z o.o. ze Szczecina był realizowany w latach 2004-2005 przez okres 14 miesięcy.

W dniu 22.12.2005 r. dokonano odbioru końcowego robót od wykonawcy. Rozliczenie końcowe inwestycji planowane jest do końca I kwartału 2006r.

W ramach przedmiotowego kontraktu zrealizowano 25,1 km sieci kanalizacyjnych tj.:

- kanalizację grawitacyjną fi. 200mm - 13.366,65 mb.,

- kanalizację grawitacyjną fi. 160 mm - 4.820,24 mb.,

- kanalizację tłoczną fi. 180 mm - 3.784,34 mb.,

- kanalizację tłoczną fi. 160 mm - 463,36 mb.,

- kanalizację tłoczną fi. 125 mm - 230,42 mb.,

- kanalizację tłoczną fi. 90 mm - 2.452,73 mb.,

oraz przepompownie ścieków - 16 szt.

Z dniem odbioru końcowego eksploatację sieci przejął Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świnoujścia.

Poz. 31

Sieci wodociągowo – kanalizacyjne ul. Jachtowa i Uzdrowiskowa

Wartość szacunkowa inwestycji	2.770.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	90.000 zł

z tego:

- środki własne	90.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	41.857 zł

z tego:

- środki własne	41.857 zł

Zakres prac obejmuje:

  - ułożenie około 929 mb sieci wodociągowej,

  - ułożenie około 1.111 mb sieci kanalizacji sanitarnej,

  - ułożenie około 600 mb rurociągu ciśnieniowego,

  - wykonanie pompowni ścieków P1 i P2.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z funduszu PHARE. W czerwcu 2005 r. podpisano umowę grantową z Władzą Wdrażającą PHARE (SIPF/03/09). Podpisanie umowy było warunkiem dla realizacji tego zadania. Dofinansowanie przez fundusz PHARE maksymalnie 300.000 €.

Realizacja zadania w latach 2005-2006. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca zadania – firma MAZUR SPRI ze Szczecina, z którą zawarto w dniu 16.11.2005 r. umowę o realizację. Termin wykonania – 5 miesięcy od przekazania placu budowy, jednak nie później niż do 11.05.2006 r.

Poz. 32

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Osiedla Rycerska - II etap

Wartość szacunkowa inwestycji	1.200.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	522.000 zł

z tego:

- środki własne	322.000 zł

- środki GFOŚiGW	200.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	200.497 zł

- środki własne	497 zł

- środki GFOŚiGW	200.000 zł

Dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2004 przez firmę Projsangaz S.C. ze Świnoujścia. Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 05.01.2005 r. (obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rycerska, Mieczowa, Basztowa, Zamkowa oraz przepompownię ścieków i rurociąg tłoczny w ulicy Zamkowej).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy zadania tj. firmę EDBO Sp. z o.o. ze Szczecina, z którą zawarto w dniu 29.09.2005 r. umowę o realizację zadania. Umowa przewiduje realizacje inwestycji w dwóch etapach:

a) ulica Zamkowa z przepompownią ścieków – do 20 grudnia 2005 r.,

b) pozostały zakres robót – do 29.03.2006 r.

Etap I robót zrealizowany został zgodnie z planem – odbiór prac w ulicy Zamkowej 23.12.2005 r.:

- wykonano rurociąg tłoczny fi. 125 mm – 529,36 mb,

- rurociąg fi. 200 mm – 510 mb,

- przepompownia ścieków z wyposażeniem – szt. 1

W I półroczu 2005 przygotowano wniosek o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków do końca 2005 r. Mimo prowadzonych rozmów i negocjacji, nie doszło do podpisania takiej umowy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

Poz. 33

Remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul. Matejki

Wartość szacunkowa inwestycji	7.153.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	691.747 zł

Plan wydatków na 2005 rok	400.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	399.999 zł

W roku 2004 opracowano projekt budowlany oraz zrealizowano przebudowę trybuny północno-wschodniej. Wykonano także ogrodzenie przebudowanej trybuny od bieżni lekkoatletycznej oraz nawieziono ziemię urodzajną na teren między trybuną południowo-wschodnią a bieżnią lekkoatletyczną. Opracowano dokumentację projektową obejmującą przebudowę istniejącej płyty stadionu i bieżni, budowę obiektów towarzyszących (budynek kas, trybuny południowo-zachodnie z pawilonem technicznym i zadaszona trybuna dla VIP, infrastruktura techniczna) i uzyskano pozwolenie na budowę w dniu11.01.2005 r.

W roku 2005 zrealizowano:

- ogrodzenie sektora F i J (sektor dla kibiców gości) - wykonawcą była firma KARO Sp. z o.o. z Goleniowa - odbiór prac nastąpił 01.08.2005 r., koszt wyniósł 23.830 zł,

- budowę wejście na stadion od ul. Moniuszki wraz z budynkiem kas (9,22 m2pu) i dwiema bramami wejściowymi oraz prowadzących do wejścia z trybun stadionu chodników - wykonawcą był Zakład Usługowy Ogólnobudowlany E. Fogt ze Świnoujścia - odbiór prac nastąpił 20.12.2005 r., koszt wyniósł 231.012,93 zł,

- przyłącze elektroenergetyczne NN do OSiR (zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną) – wykonawcą była firma Elektrobudowa SA z Katowic – odbiór prac nastąpił 02.01.2006 r., koszt wyniósł 29.097 zł.

Poz. 34

Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki

Wartość szacunkowa inwestycji	15.438.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2004 r.	1.217.628 zł

z tego:

- środki własne	1.057.628 zł

- środki GFOŚiGW	160.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	3.920.000 zł

- środki własne	3.320.000 zł

- środki z FRKF	600.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	3.920.000 zł

- środki własne	3.320.000 zł

- środki z FRKF	600.000 zł

Zakończono realizację pierwszej części I etapu przewidzianego do wykonania w latach 2004-2005, która obejmowała:

  - budowę boiska z nawierzchnią syntetyczną z trawy sztucznej o powierzchni 8.436 m2 wraz z trybunami na 704 miejsca, masztami oświetleniowymi z urządzeniami, odwodnieniem boiska oraz przyległymi ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi, budowę przyłącza elektroenergetycznego - prace wykonała firma MASTERS Sp. z o.o. ze Szczecina – odbiory prac w dniach: 22.07.2005 r. i 14.10.2005 r – wartość prac 3.569.130,18 zł,

  - wykonanie kotłowni gazowej dla obiektów zaplecza amfiteatru – realizacja prac przez firmę SETECH A. Filary ze Szczecina. Przekazanie do eksploatacji – 26.01.2005 r.

Ponadto wykonano:

- prace modernizacyjne w Domu Noclegowym – natryski z WC oraz schody i holl wejściowy. Odbiór prac nastąpił 14.10.2005 r. (firma MASTERS Sp. z o.o. ze Szczecina – w ramach umowy na budowę boiska z nawierzchnią sztuczną i infrastrukturą towarzyszącą) oraz w dniu 28.11.2005 r. (firma OSRz REMOBUD ze Świnoujścia – wartość prac wyniosła 28.917,51 zł),

- przyłącze elektroenergetyczne NN do Centrum Sportowego (zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną ) – wykonawca Z.I.E. Krzysztof Brzostek. Odbiór prac nastąpił 02.01.2006 r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem zadania ze środków FRKF z Ministerstwa Sportu w wysokości 1,5 mln zł (600 tyś. zł w 2005 r. i 900 tyś. zł w 2006 r.) trwają prace przygotowawcze do realizacji następnego etapu, tj. budowy dwóch nowych zadaszonych kortów tenisowych, budowy budynku obsługi kortów oraz modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku OSiR. Realizacja tego etapu przewidywana jest w roku 2006. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy ww. prac – otwarcie ofert w marcu 2006 r.

Poz. 35

Budowa boiska do jazdy na deskorolce (skatepark) przy ul. Kościuszki

Wartość szacunkowa inwestycji	380.000 zł

Plan wydatków na 2005 rok	305.000 zł

z tego:

- środki własne	50.000 zł

- środki z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	250.000 zł

- środki GFOŚiGW	5.000 zł

Wykonanie wydatków za 2005 rok	304.026 zł

z tego:

- środki własne	50.000 zł

- środki z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	250.000 zł

- środki GFOŚiGW	4.026 zł

Przedsięwzięcie obejmowało: wycinkę 12 szt. drzew, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 522 m2 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem kostką betonową dojść do skateparku, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, zamontowanie urządzeń do jazdy na deskorolkach, oraz  zamontowanie na wykonanym boisku metalowych ławek.

W oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe w 2005 r. wybrano:

- wykonawcę nawierzchni boiska o pow. 528 m2 wraz z dojściami i ogrodzeniem – firmę PRD SA z Nowogardu – odbiór prac 22.07.2005 r.,

- dostawcę 9 szt. urządzeń dla skateparku tj. firmę „TECHRAMPS” z Krakowa, która dostarczyła i zamontowała urządzenia – odbiór prac  28.07.2005 r.

Oświetlenie zewnętrzne skateparku – 4 lampy typu parkowego wykonała firma Mariana Sienkiewicza ze Świnoujścia, 3 „trudno zniszczalne” metalowe ławki dostarczyła firma „DEMARKO”ze Świętochłowic.

# Uwzględniając skargi okolicznych mieszkańców na hałas, wykonano także pomiar i ocenę emisji hałasu – wykonawca firma „Stefpol” ze Szczecina (odbiór prac 26.09.2005 r.)

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na bazie zakładu budżetowego ZKM utworzono firmę ze 100 % udziałem miasta Świnoujście, która rozpoczęła swoją działalność od 1 maja br. jako „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o.

Zakład budżetowy został zlikwidowany 11.08.2005 roku, a więc wykazane przychody i koszty zakładu budżetowego dotyczą zatem okresu od 1 stycznia do 11 sierpnia 2005 roku.

Zakład Komunikacji Miejskiej zrealizował przychody w wysokości	1.813.831 zł

Wykonanie takie stanowi 100,0 % zakładanych wpływów na ten okres.

Przychody zrealizowano w ramach:

- działalności podstawowej, tj. ze sprzedaży biletów na przewozy lokalne	495.484 zł

- sprzedaży pozostałych usług	229.267 zł

w tym m.in. motoryzacyjnych (usługi remontowe), garażowania i parkowania pojazdów, wynajmu taboru samochodowego, dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych, z linii transgranicznej na polskim odcinku linii ze Świnoujścia do Bansin w Niemczech. Wpływy z obsługi linii po stronie polskiej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów paliwa i wynagrodzenia kierowców, do których doliczono 25 % narzut tytułem pozostałych kosztów związanych z obsługą tej linii. Pozostałe wpływy – nadwyżki przekazywane są zgodnie z umową kontrahentowi niemieckiemu, tytułem rozliczeń za udostępnienie dwóch autobusów do obsługi linii Nr 9. Poza wyżej wymienionymi rozliczeniami umowa nie przewidywała udziału w zyskach, gdyż ryzyko realizacji tego przedsięwzięcia spoczywa w okresie próbnym na kontrahencie niemieckim.

- mandatów karnych za brak ważnego biletu za przejazd autobusami komunikacji miejskiej	10.487 zł

- zwrotów kosztów postępowań sądowych dotyczących przejazdów bez ważnego biletu	721 zł

- pozostałe odsetki	1.969 zł

Źródłem przychodów finansowych są odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od mandatów karnych i odsetki za nieterminowe spłaty należności przez kontrahentów.

- inne zwiększenia obejmujące zmianę stanu produktów, odpisy amortyzacyjne, odszkodowania komunikacyjne i za szkody w wiatach, sprzedaż materiałów, rozwiązanie rezerw i inne	481.834 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej	594.069 zł

Koszty działalności zakładu osiągnęły wielkość	1.795.105 zł

co stanowi 99,8 % w stosunku do planu na ten okres i kształtują się one następująco:

- nagrody i wydatki osobowe	4.535 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	795.720 zł

Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 2.309 zł brutto.

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.511 zł

- materiały i wyposażenie	496.984 zł

Środki finansowe wydatkowano m.in. na zakup: paliwa, ogumienia, części zamiennych, olejów silnikowych, smarów, płynów chłodniczych, wyposażenia warsztatu naprawczego, biletów autobusowych oraz artykułów biurowych.

- energia elektryczna, cieplna i woda	38.040 zł

- usługi remontowe	4.277 zł

Dokonano drobnych napraw podzespołów do autobusów.

- pozostałe usługi	55.849 zł

Środki wydatkowano m.in. na: obsługę księgową, wywóz śmieci, inkaso utargów, ochronę kontrolerów biletowych, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi w zakresie ochrony zdrowia (badania i psychotesty dla kierowców), obowiązkowe kursy dokształcające dla kierowców, przeglądy techniczne taboru autobusowego, usługi dotyczące ogłoszeń w prasie lokalnej, wymiana rozkładów jazdy autobusów.

- podróże służbowe krajowe	1.422 zł

- różne opłaty i składki	11.370 zł

m.in.: opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe budynków, urządzeń biurowych, biletów i gotówki w kasie oraz ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a ponadto opłaty za zanieczyszczanie środowiska i inne.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.394 zł

- podatki na rzecz budżetu terytorialnego	24.314 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	14.622 zł

- podatek od środków transportowych	9.692 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)	38.864 zł

- koszty postępowania sądowego	540 zł

Są to koszty związane ze sprawami sądowymi przeciwko osobom, które nie uiściły opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz przeciwko innym dłużnikom np. z tytułu zaległości za dzierżawę pomieszczeń, wożenie reklam na autobusach.

- inne zmniejszenia, m.in. amortyzacja i likwidacja materiałów zbędnych, rozliczenie inwestycji przy ul. Matejki 1D, wartość sprzedanych materiałów	267.285 zł

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.858 gminnymi lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 273 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

- lokale mieszkalne		87 490 m2

- lokale użytkowe		28 566 m2.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Miasto posiadało udziały w 214 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”.

Zakład zatrudnia 38 osób na 35 etatach. Średnie wynagrodzenie miesięczne w pierwszym półroczu wyniosło 2.426 zł brutto.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości	10.065.356 zł

tj. 101,3 % planu rocznego.

- wpływy z usług	8.605.958 zł

w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne	3.012.504 zł

- czynsze za lokale użytkowe (w tym garaże i Pasaż „Centrum”)	2.584.184 zł

- opłaty za reklamy	11.295 zł

- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	1.286.707 zł

- opłaty za zimną wodę i kanalizację	1.180.315 zł

- opłaty za wywóz nieczystości stałych	381.368 zł

- opłaty za gaz	11.640 zł

- opłaty za energię elektryczną	85.516 zł

- pozostała sprzedaż	52.019 zł

- usługi konserwatorów ZGM	410 zł

  - odsetki	369.632 zł

w tym:

- za zwłokę	367.700 zł

- z tytułu środków na rachunku bankowym	1.932 zł

  - pozostałe wpływy	89.871 zł

obejmują m. in. zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego, odszkodowania, kary umowne, odpisane zobowiązania, sprzedaż materiałów, zwrot wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy,

- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w wysokości	500.000 zł

kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych,

- inne zwiększenia stanowiące odpisy amortyzacyjne	499.895 zł

Wykonanie kosztów wyniosło 104,4 % planu rocznego w kwocie	10.997.557 zł

Zakład przeznaczył środki na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.417 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym	13.293 zł

- świadczenia BHP	1.124 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.435.021 zł

w tym m.in.:

- gratyfikacje jubileuszowe	24.923 zł

- odprawa rentowa	14.393 zł

- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	2.550 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	5.200 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	200.548 zł

- zakup energii	2.042.433 zł

w tym:

- energia elektryczna	140.081 zł

- energia cieplna	1.241.293 zł

- energia gazowa	12.112 zł

- energia gazowa na c.o.	67.114 zł

- usługi wodociągowe	581.833 zł

- zakup usług remontowych	2.210.671 zł

w tym:

- fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych	943.454 zł

- remonty lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty zduńskie, dekarskie i elewacyjne	1.267.217 zł

- zakup usług pozostałych	2.708.344 zł

w tym:

- usługi kanalizacyjne	615.904 zł

- usługi oczyszczania	398.621 zł

- sprzątanie systemem zleconym	119.772 zł

- pozostałe usługi materialne i niematerialne	1.574.047 zł

w tym m.in.: pogotowie lokatorskie, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, nadzór i przeglądy instalacji gazowych, c.o. i c.w, usługi szklarskie, dozór techniczny obiektów, zwroty kaucji mieszkaniowych i inne związane z funkcjonowaniem zakładu,

- podróże służbowe krajowe	5.627 zł

- różne opłaty i składki, tj. głównie ubezpieczenia budynków, pojazdów i komputerów	11.295 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.656 zł

- podatek od nieruchomości	444.317 zł

- pozostałe podatki lokalne	1.926 zł

- odsetki od zabezpieczeń umów należytego wykonania robót	439 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57.732 zł

- inne zmniejszenia m.in. odpisy amortyzacyjne, umorzone należności, straty nadzwyczajne.	1.804.448 zł

Wydatki inwestycyjne zakładu:

- budowa przyłącza wodnego do budynku przy ul. Mostowej 4 w Ognicy	6.983 zł

- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	14.500 zł

Na dzień 31 grudnia należności Zakładu to kwota 2.234.400 zł, na którą składają się  głównie zaległe opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.

Natomiast zobowiązania i inne rozliczenia wyniosły 1.053.849 zł, głównie z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, oraz z tytułu zakupu dóbr i usług.

3. Przedszkola Miejskie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zakład zrealizował przychody w kwocie	6.334.404 zł

co oznacza, że plan został zrealizowany w 100,0 %.

Na przychody składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	1.469.708 zł

- dzierżawy pomieszczeń	12.812 zł

- odsetek i innych dochodów	14.847 zł

- dotacje z budżetu Miasta	4.644.536 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa	4.128.960 zł

- dotacja podmiotowa	515.576 zł

- pokrycie amortyzacji	192.501 zł

Środki na funkcjonowanie przedszkoli pochodzą głównie z budżetu Miasta. Wszystkie przedszkola publiczne otrzymały dotację przedmiotową, skalkulowaną według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu.

Dotacje podmiotowe przeznaczone były na przeprowadzenie bieżących remontów oraz lekcje pływania dla dzieci odbywające się na basenie miejskim.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymały:

- Przedszkole nr 1 w kwocie	1.069.309 zł

- dotacja do utrzymania dzieci	972.902 zł

- dotacja na remonty bieżące	90.000 zł

- dotacja na lekcje pływania	6.407 zł

- Przedszkole nr 3 w kwocie	864.728 zł

- dotacja do utrzymania dzieci	773.321 zł

- dotacja na remonty bieżące	85.000 zł

- dotacja na lekcje pływania	6.407 zł

- Przedszkole nr 5 w kwocie	898.093 zł

- dotacja do utrzymania dzieci	783.145 zł

- dotacja na remonty bieżące	100.000 zł

- dotacja na lekcje pływania	14.948 zł

- Przedszkole nr 9 w kwocie	580.193 zł

- dotacja do utrzymania dzieci	485.193 zł

- dotacja na remonty bieżące	95.000 zł

- Przedszkole nr 10 w kwocie	668.246 zł

- dotacja do utrzymania dzieci	626.839 zł

- dotacja na remonty bieżące	35.000 zł

- dotacja na lekcje pływania	6.407 zł

- Przedszkole nr 11 w kwocie	563.967 zł

- dotacja do utrzymania dzieci	487.560 zł

- dotacja na remonty bieżące	70.000 zł

- dotacja na lekcje pływania	6.407 zł

Koszty funkcjonowania przedszkoli wykonano na kwotę	6.260.936 zł

stanowi to 99,9 % planu rocznego.

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.764 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4.274.009 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.607 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	180.090 zł

- zakup żywności na stołówkę	424.857 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.283 zł

- zakup energii	348.333 zł

- zakup usług remontowych	444.798 zł

- zakup usług pozostałych	128.882 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.806 zł

- inne wydatki	8.391 zł

- odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia	193.116 zł

W Przedszkolach Miejskich zorganizowano opiekę dla 775 wychowanków lecz faktyczna ilość uczęszczających dzieci do przedszkoli i oddziałów „0” wyniosła 771.

Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu jest różny w poszczególnych placówkach w zależności od stopnia wykorzystania miejsc w przedszkolach czy poziomu wykształcenia nauczycieli. Koszt ten jest najniższy w Przedszkolu nr 10, tj. 545 zł, a największy w Przedszkolu nr 9, tj. 915 zł.

Plan budżetowy zakładał średni koszt miesięczny wraz z wyżywieniem na poziomie 660 zł, w rzeczywistości wyniósł on 641 zł.

Stan zatrudnienia w przedszkolach wyniósł 157 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z nagrodami jubileuszowymi, ekwiwalentem za urlopy oraz odprawami emerytalnymi wyniosło 2.025 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Pozostała działalność

# Zakład zrealizował przychody w kwocie	3.167.350 zł

co stanowi 100,0 % planu rocznego.

W ramach własnej działalności wypracowano wpływy w kwocie	2.735.350 zł

na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży usług	1.200.374 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	525.532 zł

- przychody finansowe	2.931 zł

- wpływy z pozostałej działalności eksploatacyjnej	4.912 zł

- pokrycie amortyzacji i zyski nadzwyczajne	1.001.601 zł

Ponadto Ośrodek otrzymał środki z budżetu Miasta w wysokości	432.000 zł

Koszty funkcjonowania zakładu ukształtowały się na poziomie	3.224.042 zł

co stanowi 100,0 % planu rocznego.

W ramach przygotowania Ośrodka do sezonu zrealizowano szereg niżej wymienionych prac na poszczególnych obiektach.

Obiekty sportowe	367.942 zł

  - renowacja płyty głównej stadionu miejskiego poprzez areację i piaskowanie, wysianie trawy na polach bramkowych, karnych i w miejscach szczególnie zniszczonych wraz z odchwaszczeniem całej powierzchni, oraz naprawa ogrodzenia wokół stadionu,

  - przygotowanie trasy do biegów przełajowych,

  - częściowy remont pawilonu kortowego, urządzeń kortowych oraz montaż nowej siatki i kompletu linii, odnowienie nawierzchni kortów przy użyciu mączki ceglanej,

  - estetyzacja obiektów sportowych przed sezonem letnim,

  - budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przez firmę „MASTER”,

  - budowa nowej bramy wejściowej wraz z budynkiem kas na stadion od ul. Moniuszki.

Pływalnia	704.117 zł

  - remont warsztatu podręcznego,

  - przegląd i konserwacja urządzeń ciśnieniowych, suszarek, pomp przewałowych, łapaczy zanieczyszczeń i magistrali podchlorynu, kotłowni gazowej

  - bieżący remont przebieralni, pokoju ratowników, małej niecki basenowej, stacji filtrów i innych pomieszczeń,

  - zakup i montaż abonamenckiej centrali telefonicznej,

  - przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wody przez Sanepid.

Baza noclegowa	50.812 zł

  - wymiana izolacji oraz terakoty w łazienkach,

  - bieżący remont 10 pokoi oraz pomieszczenia gospodarczego,

  - wymiana uszkodzonych zamków i klamek,

  - remont sanitariatów w budynku hotelowym na zapleczu boiska sportowego.

Kąpielisko	218.457 zł

  - przygotowanie drugiej drogi dojazdowej na plażę dla karetki pogotowia i wysepki dla samochodów osobowych,

  - remont pomieszczeń przy molo,

  - naprawa i konserwacja wież ratowniczych i boi,

  - zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego,

  - remont ciągnika „Ursus C-385” oraz przegląd przyczepy,

  - zabezpieczenie łączności radiowej i przewodowej,

  - udrożnienie wejścia na plażę od ul. Prusa, Powstańców Śląskich i E. Gierczak,

  - przegląd i konserwacja toalet dla osób niepełnosprawnych,

  - oczyszczenie plaży po okresie zimowym oraz sprzątanie bieżące,

  - oznakowanie kąpieliska od strony lądu i morza, odnowienie znaków i tablic informacyjnych,

  - zabezpieczenie ekip ratowników WOPR i obsługi medycznej,

  - zakup niezbędnych ubiorów organizacyjnych oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp,

  - doprowadzenie energii elektrycznej na plażę od ul. Chrobrego w celu jej wykorzystania przy imprezach rekreacyjno-sportowych,

  - przeprowadzenie badań mikrobiologicznych wody morskiej.

##### Basen Północny - Marina	236.227 zł

  - prace ogólnoporządkowe, wysiew trawy, wywiezienie gruzu pozostającego po likwidacji zbędnych obiektów,

  - uzupełnienie bruku na drodze wewnętrznej,

  - bieżąca naprawa dachu i oszklenia okiennego w budynkach,

  - postój 4.081 jachtów.

Imprezy sportowe	98.626 zł

Na posiadanych obiektach sportowych zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych. Ważniejsze z nich to:

- rekreacyjna liga siatkówki,

- cykl imprez dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,

- rekreacyjna liga tenisa stołowego,

- cykl imprez z okazji „Dnia Dziecka”,

- imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji „Dni Morza”,

- turnieje tenisa ziemnego,

- rozgrywki II i III ligi tenisa stołowego,

- turnieje piłki nożnej,

- imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane na plaży.

Pozostałe koszty	1.547.861 zł

Wydatkowane środki obejmują przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, w tym koszty transportu, administracji, utrzymania hali sportowej, opłaty za najem i dzierżawę.

Średnio Ośrodek zatrudniał pracowników na 39 etatach, a wynagrodzenie brutto średnio wynosiło 2.031 zł.

Na terenie pływalni miejskiej jest realizowana koncepcja nauki pływania dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Przedsięwzięcie to obejmuje prowadzenie nauki przez instruktorów, dowóz dzieci autokarem, doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne itp. Szkoły, kluby sportowe i inne organizacje zrealizowały bezpłatnie 3.200 godzin zajęć na obiektach sportowych. Łącznie ok. 200 tys. osób wzięło udział w imprezach masowych, zajęciach dydaktycznych, treningach bądź innych wydarzeniach sportowych.

II .GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. OŚRODEK KEMPINGOWY „RELAX”

Dział 550 Hotele i restauracje

Rozdział 55097 Gospodarstwa pomocnicze

Ośrodek osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości	993.748 zł

realizując w ten sposób 97,7 % zaplanowanych przychodów.

Na uzyskane wpływy złożyły się:

- usługi turystyczne	831.994 zł

- dzierżawa terenu pod działalność handlową, m.in. kawiarnie, restauracje, kioski, sklepy i inne obiekty	154.804 zł

- przychody finansowe, m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizja za inkaso opłaty miejscowej	6.950 zł

Koszty funkcjonowania wyniosły	861.468 zł

tj. 99,2 % planu, w tym:

Główne pozycje kosztowe były następujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	478.169 zł

- zakup różnych usług	100.789 zł

- zakup energii	114.796 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	81.480 zł

- podatek od nieruchomości	48.955 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000 zł

- pozostałe	20.033 zł

- inne zmniejszenia	10.246 zł

Ośrodek generuje przychody w miesiącach letnich, przed sezonem następuje kumulacja kosztów związanych z przygotowaniem ośrodka do działalności.

Przeprowadzono następujące prace:

Pole namiotowe

- rozbiórka 5 murowanych domków kempingowych,

- rekultywacja terenu po rozebranych obiektach, wymiana gruntu oraz nasianie trawy,

- remont sanitariatów wraz z naprawą chodników wokół obiektów.

Pole kempingowe

- wytyczenie nowego sektora dzielącego pole na parcele kempingowe,

- zmiana sposobu zasilania energetycznego wewnątrz ośrodka,

- odnowienie wnętrza i elewacji 5 domków kempingowych oraz pomieszczeń biurowych,

- remont łazienek w 18 domkach kempingowych.

2. Zakład Gospodarki Odpadami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Przychód został wykonany w wysokości	3.162.454 zł

co stanowi 101,9 % planu rocznego.

Głównym źródłem wpływów jest sprzedaż usług komunalnych, którą zrealizowano na kwotę	3.017.167 zł

Pozostałe wpływy stanowią:

- różne odsetki	5.531 zł

- odszkodowania	7.942 zł

- inne zwiększenia	131.814 zł

Zakład Gospodarki Odpadami zrealizował przychody przyjmując na składowiska łącznie 24.332 ton odpadów komunalnych, związanych z oczyszczeniem ulic i placów, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych.

Z selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta oraz wysegregowanych z wysypiska pozyskano następujące ilości surowców wtórnych:

- tworzywa sztuczne	80,2 t,

- drewno	62,0 t,

- makulatura	42,4 t,

- stłuczka szklana	27,5 t,

- opakowania z aluminium	11,1 t,

- złom stalowy	10,4 t,

Plan kosztów wykonano w kwocie	2.559.727 zł

co stanowi 94,0 % planu rocznego.

Główne pozycje kosztów Zakładu to:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.765 zł

- wynagrodzenia i pochodne	763.266 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	264.677 zł

m.in. paliwa i materiały smarne, artykuły biurowe oraz materiały niezbędne do remontów,

- zakup energii	36.624 zł

- zakup usług remontowych	91.758 zł

- zakup usług pozostałych	319.776 zł

m.in. usługi księgowe, wywóz nieczystości płynnych, szkolenia, usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne, monitoring składowiska i inne,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.194 zł

- podatek od nieruchomości	114.058 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska	365.440 zł

- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zakładu	72.459 zł

- inne zmniejszenia	458.710 zł

m.in. amortyzacja środków trwałych, fundusz rekultywacji środowiska.

Na terenie Zakładu na bieżąco jest prowadzony monitoring kwater, który nie wykazuje negatywnego wpływu składowiska na środowisko. W minionym roku Zakład został podłączony do systemu wodociągowego i kanalizacji miejskiej. Dotychczasowy zbiornik na odcieki ze składowiska został odłączony od kwater i stanowić będzie zbiornik p.poż. odcieki z kwater będą kierowane bezpośrednio do kanalizacji miejskiej i dalej do oczyszczalni ścieków

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia wyniosły 376.969 zł, głównie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Stan zadłużenia Zakładu uległ znacznej redukcji. W 2005 roku zostało uregulowane zadłużenie wobec Banku Ochrony Środowiska w poznaniu i Syndyka Arki Konsorcjum dotyczące inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów.

III. FUNDUSZE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody zostały zrealizowane w kwocie	335.806 zł

Udział wykonania w stosunku do planu rocznego wyniósł 170,9 %.

Wpływy pochodzą z opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za reprodukcje map terenu oraz z odsetek.

Koszty działania funduszu w kwocie	294.512 zł

stanowią 72,9 % planu rocznego i obejmują:

- obowiązkowe odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50.727 zł

- materiały niezbędne do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. do eksploatacji kopiarek i drukarek takich jak papier, toner, tusze i inne niezbędne materiały biurowe, drobny sprzęt informatyczny, materiały do bieżących remontów pomieszczeń biurowych, prenumerata czasopism	56.212 zł

- zakup usług remontowych, tj. położono wykładzinę w czterech pomieszczeniach oraz wykonano prace wykończeniowe związane z wymianą drzwi wejściowych	7.624 zł

- zakup usług pozostałych m. in. prace geodezyjne związane z nadzorem nad specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, naprawa sprzętu komputerowego, serwis kopiarek, montaż rolet oraz udział w kursach i szkoleniach	155.649 zł

- zakupy inwestycyjne, tj. wymiana oraz montaż drzwi wejściowych do budynku	24.300 zł

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wysoki stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 1.378.684 zł, jest wynikiem kumulacji środków pieniężnych z poprzedniego okresu.

Przychody Funduszu zostały zrealizowane w kwocie	2.308.614 zł

co stanowi 103,2 % wielkości zaplanowanej.

Głównym źródłem wpływów są różne opłaty, na które składają się należności za:

- usunięcie drzew i krzewów, które kolidują z realizacją zadań inwestycyjnych	1.180.282 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska	288.871 zł

Powyższe opłaty obejmują część środków pobieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska od jednostek organizacyjnych i osób fizycznych prowadzących działalność na terenie Miasta Świnoujścia. Środki te wpływają na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, skąd są przekazywane na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

- odsetki za nieuiszczenie w terminie opłat za wycinkę drzew	772.229 zł

Wysokie wykonanie przychodów wynika z uregulowania zaległej należności za usunięcie drzew z terenu Baltic Park.

- odsetki od środków na rachunku bankowym 	55.731 zł

- refundacja kosztów związanych z egzekucją należności pieniężnych	11.501 zł

Koszty obejmujące dotacje udzielane różnym podmiotom, wydatki inwestycyjne oraz na bieżące funkcjonowanie Funduszu zrealizowano w 94,3 % na kwotę	3.143.334 zł

Kierunki wydatkowania środków są związane z dbałością o jakość środowiska naturalnego, głównie poprzez dofinansowanie inwestycji i działań proekologicznych.

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.944 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone dla dwóch placówek oświatowych na prowadzenie działalności proekologicznej

- Dotacje otrzymały:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na organizację konkursu pn. „Morza i oceany”	2.000 zł

- Gimnazjum Publiczne nr 3 na zakup nagród dla laureatów „Gimnazjalnego Konkursu Geograficznego” oraz pomocy naukowych	2.500 zł

- Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I na zakup pomocy dydaktycznych ściśle związanych z ochroną środowiska	1.947 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu przyrodniczego	1.495 zł

- Przedszkole Miejskie nr 1 na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej	700 zł

- Przedszkole Miejskie nr 10 na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej	700 zł

- Miejska Biblioteka Publiczna na zakup książek i czasopism z dziedziny ekologii, ochrony środowiska, przyrody i biologii	1.500 zł

- Zespół Szkół Morskich na zakup miesięcznika pt. „Aura”	102 zł

- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000 zł

Dotację otrzymała Liga Ochrony Przyrody, na działalność proekologiczną, w tym na:

- organizację edukacji ekologicznej w mieście	20.000 zł

- projekt warsztatów ekologicznych	5.000 zł

- promocję odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach	2.000 zł

- bieżące koszty działalności Funduszu	256.354 zł

w tym:

- zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia akcji sprzątania terenów zielonych w ramach „Dnia Ziemi” i „Akcji Sprzątania Świata”	5.489 zł

- zakup bud oraz siatki ogrodzeniowej na potrzeby schroniska dla zwierząt	2.760 zł

- zakup nagród dla zwycięzców konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród kwiatowy” i filmu do aparatu	534 zł

- urządzanie i konserwacja terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym przeprowadzenie akcji zwalczania szkodnika drzew – szrotówki kasztanowcowiaczka	226.931 zł

- zlecenie usług naukowo-badawczych, których wyniki będą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko osobom nie przestrzegającym przepisów z zakresu ochrony środowiska i innych usług (np. sterylizacji bezdomnych kotów)	17.157 zł

- różne opłaty i składki, dotyczące postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika z tytułu opłaty za wycinkę drzew i krzewów	3.483 zł

- wydatki inwestycyjne Funduszu	2.265.036 zł

- wykonanie właściwej kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Bohaterów Września i Monte Cassino	199.999 zł

- wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej	388.310 zł

- wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Kaszubskiej od ul. Małopolskiej do ul. Wielkopolskiej	38.183 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej Ognica-Przytór-Łunowo	1.091.450 zł

- odwodnienie ulicy Grudziądzkiej pomiędzy ul. Toruńską i Warszawską	105.721 zł

- odwodnienie skrzyżowania ulicy Wojska Polskieg/Bałtycka	44.826 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Oś. Rycerska	200.000 zł

- budowa pompowni ścieków przy ul. Nowowiejskiego i Prusa w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa natrysków i sanitariatów przy wejściach na plażę”	47.279 zł

- przebudowa i modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe oraz wykonanie przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej na lokale socjalne”	145.242 zł

- dofinansowanie opracowania projektu wpływu hałasu na środowisko oraz budowy ekranu akustycznego w związku z budową boiska do jazdy na deskorolce przy ul. Kościuszki	4.026 zł

- dotacje inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	400.000 zł

- dotacje inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184.000 zł

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz zrealizował przychody w kwocie	105.909 zł

Wykonanie w stosunku do planu rocznego wynosi 88,3 %.

Przychody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska od jednostek organizacyjnych i osób fizycznych prowadzących działalność na terenie Miasta Świnoujścia. Środki te wpływają na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, skąd zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. roku Nr 62, poz. 627) są przekazywane na rzecz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Koszty Funduszu to kwota	139.692 zł

Wykonanie w stosunku do planu rocznego stanowi 87,8 %.

Środki przeznaczono na:

- dotacje na realizację zadań związanych z ochroną środowiska dla jednostek sektora finansów publicznych	69.765 zł

- Dotacje otrzymały:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego na neutralizację odpadów medycznych i utylizację odpadów niebezpiecznych	65.400 zł

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na utylizację odpadów niebezpiecznych pozostałych po likwidacji Oddziału Laboratorium Stacji	2.685 zł

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na zmianę sposobu zasilania w samochodzie służbowym przez zamontowanie instalacji gazowej	1.680 zł

- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.411 zł

- Dotację otrzymał Polski Związek Działkowców na pokrycie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, tj. azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych altanek ogrodowych posadowionych na terenie ogrodów działkowych miasta Świnoujścia.

- zakup specjalistycznych opakowań na psie odchody	7.991 zł

- zakup usług związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz rekultywacją powierzchni ziemi i likwidacją nie legalnych wysypisk	60.525 zł