Projekt umowy

UMOWA NR  WIM/........./2007

z dnia ............................ 2007r

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miastem Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta

z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym

a ...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/02/2007 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej w Świnoujściu”.

- Zakres rzeczowo - finansowy robót stanowiących przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa wg wykazu będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

TERMINY

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia:		3 dni od daty podpisania umowy

b)	termin zakończenia:		30 września 2007 roku.

# (W okresie do 16 czerwca 2007 r należy wykonać – komplet robót drogowych oraz zagospodarowania zieleni na ulicy Cieszkowskiego na odcinku od km 0+100,75 do km 0+202,20; oznakowanie pionowe – cały zakres; oświetlenie ulic – cały zakres; wycinkę drzew – cały zakres. Pozostały zakres robót objętych zamówieniem należy wykonać po 31.08.2007r).

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z umową stanowi cena ryczałtowa równa: ..................................... zł plus 22% podatku VAT w wysokości: ...................... zł, co stanowi łącznie cenę ryczałtową brutto określoną w ofercie, równą: .................................. zł (słownie złotych: ...................................................................).

- Wynagrodzenie zawiera VAT, opłaty celne i importowe wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

3.	Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego wg procentowego zaawansowania robót potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej.

4.	Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w ust. 1 niniejszego  paragrafu.

5.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbiorową. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

6.	Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

§ 4

ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

1.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy odpowiednio zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających, do wartości nie przekraczającej 20% realizowanego zamówienia.

2.	Ewentualne zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67, ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub uzupełniające zostaną zastosowane nośniki kosztów, stawki i narzuty oraz ceny materiałów i sprzętu wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót – poziom średni dla województwa zachodniopomorskiego.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych bądź robót uzupełniających wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania zmiany umowy (zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego):

- protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

- kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez właściwego inspektora,

- protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne),

- decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 5

ODBIÓR  ROBÓT

- Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych elementów i robót.

- Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dziennika budowy,

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów,

- protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych,

- niezbędnych świadectw kontroli jakości,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego ponadto odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy odbiór końcowy jest połączony z przekazaniem obiektu lub robót Użytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel Użytkownika wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwa.

- Do przeprowadzenia czynności odbiorowych na placu budowy, przeglądu dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej oraz w celu przygotowania protokołu odbioru końcowego Zamawiający powołuje komisję odbiorową.

- Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego.

- Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zamawiający.

Informację o:

- przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru,

- składzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru,

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

- posiadający odpowiednie pełnomocnictwa przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawców, Zamawiającego i Użytkownika,

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,

- kierownik budowy i kierownicy robót,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez komisję podpisują:

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego,

- uprawniony przedstawiciel Użytkownika.

- Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Protokół odbioru częściowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel  Zamawiającego. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.

- Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji a zakończy je protokołem nie później niż w ostatnim dniu tego okresu.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji oraz – po protokolarnym odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swój bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §9 niniejszej umowy.

§ 6

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych w przedmiocie umowy.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: .............................................................................................................................................. .

- Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr ................. z dnia .................. nadane przez ...........................................................................................,  jest: .............................................................................................................................................. .

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy określony w §1, ale łączna suma zleconych robót nie może przekroczyć wartości 50 % ceny umownej wymienionej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót objętych umowami.

- Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.

- Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami, potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część robót zrealizowaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty przekazanej bezpośrednio na rachunki podwykonawców.

§ 8

OBOWIĄZKI  STRON

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę lub, gdy nie jest ona wymagana - uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciągu trzech dni od podpisania umowy (z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt. a),

- zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji przedmiotu umowy,

- zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w terminie do 14 dni  od dnia otrzymania zapytania na piśmie,

- w sprawach pozostałych – do 7 dni,

e) powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji robót (potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego).

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, załączoną dokumentacją projektową (wg załącznika nr 2 do niniejszej umowy),  obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

- wyznaczenie kierownika budowy nie później niż w dniu podpisania umowy oraz kierowników robót branżowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych robót, niezwłoczne informowanie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie, przy czym wymagane jest aby osoba kierująca pracami w zakresie zieleni spełniała wymagania zawarte w §8 ust.3 i ust. 4 oraz w §13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004r. nr 150 poz. 1579).

- opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu robót zapewniającego realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Harmonogram robót powinien uwzględniać:

- tygodniową skalę czasu,

- terminy graniczne określone w umowie,

- technologię i warunki wykonywania robót,

- liczbę pracowników (z podziałem na zawody i elementy robót).

Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy będą one konieczne.

- zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie,

- w sprawach pozostałych – do 4 dni,

- informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez przedstawicieli stron na budowie,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

- opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektów organizacji ruchu drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu,

- zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego minimum,

- dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do wykonania umowy oraz przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym propozycji materiałów i urządzeń wpływających na efekt wizualny przedmiotu umowy,

- przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót,

- prowadzenie dokumentacji z przebiegu prac, wymaganej wg Załącznika do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) i przekazanie jej Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót.

- usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika:

- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostałych – w terminie 3 dni,

m)	zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej,

n)	ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami.

§ 9

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu  rękojmi i gwarancji.

2.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

- w formie ............................................................................................. na kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................................................),

stanowiącej / stanowiących łącznie 5 % ceny ofertowej brutto, tj.j.................................... zł

(słownie złotych: .................................................................................................................... ).

3.	Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z wzorem gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4.	Strony ustalają następujące wymagania dotyczące terminu dostarczenia bezwarunkowej gwarancji Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz następujące  warunki:

4.1 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych 
w dniu podpisania umowy.

  - Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone.

  - Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi a także o okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu ponad okres rękojmi a ponadto powiększony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

  - Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rękojmi lub gwarancji (jeżeli została udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego.

  - Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty określonej w § 9 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących gwarancji bezwarunkowej określonych w ust. 3. i ust. 4, lub jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego dokumentu (załącznik nr 3 do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy charakter, wówczas:

- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, 7 i 8.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł (słownie złotych: ..................................................................................) stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

- równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego w PEKAO S.A. Oddział w Świnoujściu, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010  0965 1187 z dopiskiem: „Gwarancja – Budowa ulicy Cieszkowskiego i Orzeszkowej w Świnoujściu”.

7. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

b)	pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji, lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego, sporządzonego po upływie okresu gwarancji.

8. Z kwot określonych w ust. 2 pkt. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem

ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 600,00 złotych brutto (słownie złotych: sześćset 00/100) za każdy dzień zwłoki po terminie zakończenia określonym w §2 ust.1 pkt. b,

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 300,00 złotych brutto (słownie złotych: trzysta 00/100) za każdy dzień zwłoki po terminach  określonych w protokole odbioru końcowego,

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji - 300,00 złotych brutto (słownie złotych: trzysta 00/100) za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonych terminów,

- za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu określonego w § 8 ust. 2 pkt. c – 100,00 zł brutto (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu harmonogramu po terminie określonym w § 8 ust. 2 pkt. c,

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 pkt. a÷d Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w przekazaniu placu budowy – 600,00 zł brutto (słownie złotych: sześććset 00/100) za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 8 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy;

    - za zwłokę w powołaniu komisji odbiorowej i wyznaczeniu terminu odbioru końcowego – 600,00 zł brutto (słownie złotych: sześćset 00/100) za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 8 ust. 1 lit. e) niniejszej umowy.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 7 dni mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający opóźni przekazanie placu budowy o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi więcej niż 7 dni w stosunku do harmonogramu, mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości,

- w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy (przedsiębiorstwa),

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 12

OBOWIĄZKI  STRON W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY

1.	Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust.1 pkt. a, jest obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

- W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie lub  umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia,

- zwrócenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztów budowy obiektów i urządzeń, związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

- przejęcia terenu budowy.

Powyższe czynności zostaną dokonane odpowiednio w trybie i terminach odpowiadających odbiorowi końcowemu.

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze robót.

- Zamawiający, jeżeli uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt. c jest niezbędne w całości lub w części, odkupi niezbędne rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu na plac budowy.

- W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału Wykonawcy.

§ 13

GWARANCJA

1.	Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 
3  lat (słownie: trzech lat).

- W dacie odbioru końcowego, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 14, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości wg wzoru  - „Karta gwarancyjna”, który jest załącznikiem nr 4  do SIWZ.

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

§ 14

USTALENIA KOŃCOWE

1.	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Ewentualna zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

3.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym ustawy:

- Kodeks cywilny,

- Prawo zamówień publicznych,

### Prawo budowlane,

- Prawo ochrony środowiska

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa o odpadach

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4.	Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- zakres rzeczowo – finansowy (załącznik nr 1),

- wykaz dokumentacji projektowej (załącznik nr2),

- dokumentacja projektowa wg wykazu w zał. 2 stanowiąca zał. nr 5.

- Integralną częścią umowy są również:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/02/2007 z załącznikami,

- oferta Wykonawcy z dnia ........... 2007r  z załącznikami.

3.	Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 pkt a, b w kolejności w jakiej zostały wymienione.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: