ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR  WIM/......../2007

[1.1.2]	Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 14 dni od daty podpisania umowy.

[1.1.10]	Okres zgłaszania wad jest równy okresowi udzielonej gwarancji – zgodnie z postanowieniami 8.3.2 IPU.

[1.1.20]	Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 maja 2008 roku.

[1.1.28]	Następujące części przedmiotu umowy wydziela się jako etapy:

ETAP I:

budowa nabrzeży wg projektu zamawiającego (całość robót rozbiórkowych hydrotechnicznych i czerpalnych, w tym usunięcie urobku zanieczyszczonego z robót czerpalnych) – w terminie do 31 grudnia 2007 roku;

ETAP II:

budowa, wyposażenie i oddanie zamawiającemu pozostałych obiektów i elementów zgodnie z projektem zamawiającego – w terminie do 31 maja 2008 roku

[1.1.30]	Zarządzającym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres): ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

[2.1.1]	Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy robót:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej zamawiającego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego – budowa bazy rybackiej w Świnoujściu” określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.9 do SIWZ oraz specyfikacji technicznych określonych w załączniku nr 2.10 do SIWZ, w tym:

1.	nabrzeża o długości łącznej 353 m, w tym:

-	nabrzeża dla kutrów,

-	nabrzeża dla łodzi ,

-	nabrzeże wyładunkowego,

-	nabrzeże asenizacyjnego;

2.	budynki (wskaźniki łączne: Pzab=2 010 m2, Puż=2 389 m2, V=7 715 m3), w tym:

- budynek chłodni,

- budynek socjalno-magazynowy,

- budynek sanitariatów,

- wiaty łodziowe 15 szt.,

-	wiaty - zadaszenia 15 szt.,

- stacja transformatorowa prefabrykowana;

3.	infrastruktura techniczna, w tym:

-	sieci i przyłącza wodociągowe,

-	sieci i przyłącza kanalizacji ściekowej,

-	przepompownia ścieków,

-	zbiornik na wody zenzowe,

-	sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,

-	przepompownia wód opadowych,

-	sieci i przyłącza elektroenergetyczne SN i NN,

-	stacja transformatorowa,

-	oświetlenie terenu,

-	drogi wewnętrzne (2 835 m2),

-	powierzchnie utwardzone betonowe (2 015 m2),

-	plac manewrowy (1 062 m2),

-	dojścia piesze – chodniki (34 m2),

-	parking (15 miejsc, 208 m2),

-	pojemnik na odpady bytowe,

-	zieleń ozdobna i izolacyjna (1308 m2),

-	ogrodzenie terenu, w tym bramy (466 m),

4.	wyposażenie ruchome bazy rybackiej.

Określone wyżej wielkości charakteryzujące poszczególne obiekty lub grupy obiektów, elementy lub roboty mają wartości przybliżone – orientacyjne. Obowiązują wartości określone w dokumentacji projektowej lub na jej podstawie.

B.	Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45000000-7	-	Prace budowlane

45200000-9	-	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45241000-8	-	Prace budowlane dotyczące budowy portów,

45241100-9	-	Nabrzeża,

45111100-9	-	Rozbiórka,

45111220-6	-	Usuwanie odpadów.

[2.1.3]	Przedmiot umowy finansowany jest w następujący sposób:

I.	Źródła finansowania:

- ze środków własnych zamawiającego:		.............................. zł oraz z

- pomocy finansowej: ............................ zł, w tym z:

-	publicznych środków krajowych:		.............................. zł oraz z

-	publicznych środków wspólnotowych:	............................... zł,

udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego:

„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” w zakresie:

priorytetu:	„Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe”;

działania:	„Rybacka infrastruktura portowa”.

- Środki pomocy finansowej, o której mowa w p. I.a będą wypłacone zamawiającemu (beneficjentowi) w dwóch następujących ratach na jego wniosek:

rata 1:	po zakończeniu realizacji I etapu – na wniosek złożony w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2008 roku, w terminie trzech miesięcy,

rata 2:	po zakończeniu realizacji II etapu – na wniosek złożony w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2008 roku, w terminie trzech miesięcy.

W przypadku przekroczenia podanych terminów składania wniosków pomoc finansowa nie zostanie wypłacona a umowa o dofinansowanie projektu zostanie wypowiedziana, co oznacza utratę dofinansowania ze środków publicznych krajowych i wspólnotowych w całości, tj. w kwocie ........................  zł.

[2.4]	Narady koordynacyjne będą odbywały się z częstotliwością co najmniej 2 razy w miesiącu.

[3.2.1]	Teren budowy określony jest w następujący sposób:

I.	Teren budowy w części lądowej stanowią:

- działka nr 4/2 w obrębie 14 w Świnoujściu przy ul. Dworcowej  o powierzchni 5 810 m2 otaczająca brzegi basenu Bosmańskiego (właściciel: Skarb Państwa, władający: Gmina - Miasto  Świnoujście – użytkownik wieczysty)

- działka nr 5 w obrębie 14 w Świnoujściu przy ul. Dworcowej o powierzchni 571 m2 przyległa do działki 4/2 od strony płn.-wschodniej (właściciel: Gmina-Miasto Świnoujście),

- działka nr 2/1 w obrębie 14 w Świnoujściu w części położonej w obszarze opracowania - o powierzchni 120 m2, przyległej do działki nr 4/2 i działki nr 5 od strony płn.-wschodniej (właściciel: Gmina-Miasto Świnoujście),

- działka nr 7/5 w obrębie 14 w Świnoujściu, ul. Dworcowa (pas drogowy ul. Dworcowej) w części położonej w obszarze opracowania - o powierzchni 171 m2, (właściciel: Skarb Państwa),

- działka nr 3 w obrębie 14 w Świnoujściu, ul. Dworcowa i Fińskiej, przyległa do działki 4/2 od strony płn.- zachodniej, płd. zachodniej i południowej, w części położonej w obszarze opracowania - o powierzchni 571 m2, (właściciel: Gmina – Miasto Świnoujście, władający: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – użytkowanie wieczyste),

- działka nr 49 w obrębie 14 w Świnoujściu, ul. Dworcowa, przyległa do działki 4/2 od strony płd.- wschodniej, w części położonej w obszarze opracowania – o powierzchni 505 m2, (właściciel: Skarb Państwa, władający: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – użytkowanie wieczyste),

II.	Teren budowy w części będącej obszarem morskich wód wewnętrznych stanowi:

działka nr 1/3 w obrębie nr 14 w Świnoujściu (obszar basenu Bosmańskiego i rejon wejścia do basenu) w części położonej w obszarze opracowania – o powierzchni 8 545 m2, (właściciel: Skarb Państwa, władający Urząd Morski w Szczecinie).

[3.2.2]	Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy nie później niż w okresie 7 dni

od daty podpisania umowy – w terminie określonym w piśmie zarządzającego skierowanym do stron umowy, z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:

- w odniesieniu do terenu budowy stanowiącego pas drogowy wykonawca obowiązany jest uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne zarządcy drogi dotyczące zajęcia pasa drogowego,

- w odniesieniu do terenu budowy stanowiącego obszar morskich wód wewnętrznych:

- zamawiający uzyska zgodę Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na zajęcie akwenu określonego w p 3.2.1. pkt. II da potrzeb realizacji robót hydrotechnicznych i czerpalnych objętych przedmiotem umowy,

-	wykonawca obowiązany jest uzyskać wymagane decyzje administracyjne Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dotyczące wykonywania prac podwodnych w akwenie jw.

[3.5.2]	Sankcje za nienależyte wykonanie umowy przez zamawiającego będą następujące:

1)	z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę zgodnie z p. 9.2.1 OWU z powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego kara umowna wynosi 2,0 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy,

2)	odstąpienie od umowy przez zamawiającego zgodnie z  9.2.3 OWU w przypadku i na warunkach określonych w art. 145 Pzp nie powoduje kar umownych,

  - za opóźnienie przez zamawiającego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w stosunku do wyznaczonego terminu, kara umowna wynosi 0,05 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

[4.1.2]	Wykonawca ma prawo powierzyć do wykonania podwykonawcom roboty stanowiące przedmiot umowy do 50 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto z wyłączeniem robót hydrotechnicznych, które wykonawca obowiązany jest wykonać siłami własnymi co najmniej w 75 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za te roboty.

[4.8.1]	Kwoty ubezpieczeń wyniosą:

(a)	z tytułu szkody w robotach, urządzeniach i materiałach – do pełnego kosztu odtworzenia;

(b)	z tytułu szkody w sprzęcie – do wartości odtworzeniowej sprzętu;

(c)	z tytułu szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy  - do pełnego kosztu odtworzenia;

(d)	z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń;

(e)	z tytułu szkód osób trzecich – 400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń.

[4.12.1]	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę wynoszącą 5 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy w jednej lub łącznie we wszystkich wybranych  formach z określonych poniżej (wstawić odpowiednie kwoty przy jednej lub kilku wybranych z niżej wymienionych form, przewidzianych w art. 148ust. 1 Pzp):

- w pieniądzu - na kwotę: .......................................................................... PLN,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym – na kwotę: ............................................... PLN,

- w gwarancjach bankowych - na kwotę: .................................................. PLN,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych -  na kwotę: .................................... PLN,

5)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - na kwotę: .................................................. PLN.

[4.12.5]	W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego wniosku wykonawcy dotyczącego tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób o którym mowa w 4.12.5 OWU różnica między pełną kwotą zabezpieczenia a kwotą wniesioną w dniu zawarcia umowy (nie mniejszą niż 30% kwoty zabezpieczenia) zostanie wniesiona przez wykonawcę nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa w ratach uzgodnionych z zarządzającym, lecz nie mniejszych niż 12,5 % kolejnych płatności za roboty wykonane częściowo.

[4.13.2]	Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę wynoszą:

1)	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w p. 1.1.20 umowy terminie zakończenia 0,05 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,

2)	za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,05 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,

3)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy 10 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy.

[5.2]	Wykonawca przedłoży Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 5.2 OWU w okresie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

[6.3.4]	Komisja powołana przez zamawiającego rozpocznie czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez zarządzającego (wpisem do dziennika budowy i w piśmie skierowanym do zamawiającego i wykonawcy) zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego a także usunięcia wad stwierdzonych przez zarządzającego – w zakresie określonym przez zarządzającego.

[7.1.4]	Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

[7.2.2]	Ustala się następujące terminy przejściowych świadectw płatności - po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy, przy czym:

- wykonawca przekazuje zarządzającemu Wykaz robót wykonanych częściowo określony w p. 6.3.3 OWU – do 4 dnia miesiąca następnego,

- zarządzający dokonuje weryfikacji Wykazu robót wykonanych częściowo wystawia Przejściowe świadectwo płatności i uzyskuje akceptację zamawiającego – w okresie 10 dni od daty przedłożenia mu poprawnego Wykazu robót wykonanych częściowo.

[7.3.1]	Zamawiający wypłaci wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia kwotę poświadczoną do wypłaty przez zarządzającego w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie odnośnego Świadectwa płatności zaakceptowanego przez zamawiającego.

[7.3.4]	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

[7.3.5]	Zwrot zaliczki będzie następował wg następujących zasad: nie dotyczy.

[8.1.2]	Wykonawca przekaże zarządzającemu dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Pb, w dniu stwierdzenia przez wykonawcę zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy - wraz z powiadomieniem zarządzającego na piśmie o tym fakcie.

[8.1.3]	W przypadku nie dostarczenia zarządzającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Pb w wymaganym terminie zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, aż do dostarczenia tych dokumentów.

[8.3.2]	Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na okres 5 lat.

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali:

.............................................................................

.............................................................................

(upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali:

.............................................................................

.............................................................................

(upoważnieni przedstawiciele)