#### Zakres rzeczowo - finansowy

# I etap prac:

# a)   Wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Matejki na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Konstytucji 3 Maja. Rozwiązanie   sytuacyjne powinno uwzględniać  tzw. uspokojenie ruchu ( wysepki) przy planowanych przejściach dla pieszych i z tego  względu należy liczyć się z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Wymagania  techniczne ulicy w planie: jezdnia o szer. 7,00 m – dwa pasy ruchu o szer. 3,50m każdy,  chodniki obustronne, ścieżka rowerowa – jednostronnie. Zatoki autobusowe w miejscach obecnie istniejących, maksymalna ilość zatok postojowych. Rodzaj nawierzchni jezdnej – bitumiczna.

# b) sporządzenie  projektu wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi ( dla odcinka ulicy objętej koncepcją) wraz z załącznikami  ( zgodnie z  Ustawą z dnia 10 kwietnia  2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 721 z późn. zmianami)  oraz wykazem  organów,  które w  świetle art.  5  w/w ustawy  powinny wydać opinię. Zakłada się, że  na podstawie koncepcji będzie można sporządzić wstępny projekt podziału działek niezbędnych do  wykupu celem realizacji inwestycji – projekt ten powinien sporządzić wykonawca. Gdyby w powyższych działaniach koniecznym stał się udział geodety, Zamawiający  ten udział zapewni. Wykonawca powinien również  brać pod uwage rozwiązaniu ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemną.

# II etap prac.

# wykonanie projektów budowlano wykonawczych w branży drogowej, kanalizacji deszczowej oraz branży elektroenergetycznej, stałej organizacji ruchu, planu zagospodarowania zieleni.

# Informacje dodatkowe:

# 1. Stała organizacje ruchu – powinna być zaopiniowana przez  Komendę Miejską Policji w

# Świnoujściu  oraz uzyskać zatwierdzenie Zarządcy drogi.

2.  Lokalizacja zjazdów ( jeśli wystąpią) powinna być uzgodniona z właścicielami działek, do których

zjazdy prowadzą.

### 3.  W branży elektroenergetycznej przebudowa polega na  wymianie  linii zasilającej bez zmiany

### miejsca źródła  zasilania; szczegółowe wytyczne co do rodzaju lamp i słupów wykonawca otrzyma

### w dniu  podpisania umowy

4.  W branży drogowej  oczekuje się wariantowych rozwiązań nawierzchni chodników .

5.  Szczegółowe warunki techniczne przyłączenia kanalizacji deszczowej wykonawca otrzyma w dniu

podpisania umowy. Wiadomym jest, że włączenie  kanalizacji deszczowej ulicy Matejki nastąpić

może do ul. 11 Listopada  i ( lub) do ul. konstytucji 3 Maja.

6.  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia  wymagane do uzyskania

pozwolenia na  budowę, oświadczenia  itd. – zgodnie z  obowiązującymi rozporządzeniami.

7.  Wykonawca powinien rozeznać  konieczność wykonania  raportu oddziaływania na  środowisko

oraz  operatu wodnoprawnego  – jeśli  uzna, że będą one wymagane, powinien je ująć w cenie,

bowiem zamawiający nie będzie dodatkowo  z tego tytułu  zwiększał kosztów wykonania umowy.

To samo dotyczy kosztów rozwiązania kolizji z infrastrukturą podziemną.

8.  Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji:

- projekty budowlano wykonawcze dla poszczególnych branż – po 5 egz

- przedmiary robót – po 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.

- stała organizacja ruchu, badania podłoża gruntowego, inne opracowania będące częścią składową projektu  budowlano-wykonawczego– po 5 egz.

- inwentaryzacja drzew i krzewów, plan wyrębu,  szacunek brakarski -  5 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 5 egz.

- inne dokumentacje wynikające z potrzeb uznanych przez wykonawcę – po 5 egz.

9.   Jeśli w trakcie realizacji prac dokumentacyjnych wyniknie konieczność dodatkowych pomiarów

geodezyjnych, wykonawca zrealizuje je na koszt własny.

10.   Całość  dokumentacji powinna być przekazana zamawiającemu  również w wersji elektronicznej

w programie jpg lub pdf z podziałem na pliki nie przekraczające 2 MB.

11.   terminy realizacji prac:

- I etap  -   koncepcja - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

-   przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi wraz z załącznikami: 50

dni  od daty podpisania umowy

- II etap -  wykonanie dokumentacji projektowej ( projekty budowlano-wykonawcze wraz z

niezbędnymi uzgodnieniami)  - w terminie  30 dni od daty uzyskania decyzji lokalizacji

drogi jednakże nie później niż do dnia  30 listopada 2007r.

### Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy

| Lp | Element | Wartość robót netto [zł] | VAT [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncepcja wraz z wnioskiem i załącznikami do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi |  |  |  |
| 2. | Geotechniczne badania podłoża gruntowego |  |  |  |
| 3. | Projekt budowlano-wykonawczy w branży drogowej: - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 4. | Projekt budowlano-wykonawczy w branży elektroenergetycznej (oświetlenie): - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 5. | Stała organizacja ruchu - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 6. | Zagospodarowanie zieleni - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |  |  |
| 7. | Inwentaryzacja drzew i krzewów, szacunek brakarski, plan wyrębu - dokumentacja - przedmiar robót - kosztorys inwestorski |  |  |  |
| 8. | Odwodnienie korpusu drogowego ( kanalizacja de4szczowa) - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - kosztorys inwestorski - specyfikacja techniczna |  |  |  |
| 9. | Inne ( wymienić) |  |  |  |
| ZAKRES CAŁKOWITY |  |  |  |

# ZAMAWIAJĄCY:		                                                                         WYKONAWCA: