## A_podstawowy
| WIM | wrzesien 2005 |  | WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - 2005R. | [16 empty] | Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 29 września 2005r.
Lp. | L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego | Wartość szacunkowa | Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2002r |  |  | Wykonanie wydatków w 2003 roku |  |  | Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2003r |  |  | Projekt planu wydatków w 2004 roku |  |  | wykonanie wydatków niewygasających z 2003 r. | Projekt planu wydatków w 2005 roku |  |  |  | Zakres prac | [7 empty] | Uwagi | Osoba prowadząca
[19 empty] | Ogółem plan | Finansowanie
[6 empty] | Ogółem | środki wlasne | środki obce | Ogółem | środki własne | środki obce | Ogółem | środki własne | środki obce | Ogółem (uchwała RM z 03.04r. +korekty (środki własne + środki obce) | środki własne | środki obce |  |  | z dochodów własnych | z obligacji komunalnych | ze środków obcych | uzyskanie warunków technicznych energetyczne - T. Szczur sanitarne - S.Sowała | mapa do celów projektowych | regulacje terenowo-prawne - W. Skorupka | uzyskanie warunków zabudowy (lokalizacji) | wybór wykonawcy prac projektowych | zakończ. Prac projektowych | przetarg na wykonawcę prac | odbiór końcowy zadania
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | [8 empty] | 15
par. 6050
|  |  | A | DROGI | [14 empty] | 9360550 | 450000 | 3636000 | 5274550
| I. | KRAJOWE, POWIATOWE | [16 empty] | 6499550 | 450000 | 1200000 | 4849550
| 1. | 600 | 60015 | Modernizacja drogi krajowej nr 3 ze Świnooujścia do przejścia granicznego Garz (na odcinku od km 5+173 do km 8+651) - projekt nr 2003/005-708.03 | 28711000 | 8430000 | 558451 | 7871549 | 1442042 | 42042 | 1400000 | 9872042 | 600493 | 9271549 | 1250000 | 450000 | 800000 | 299370 | 4200000 |  | 200000 | 4000000 |  |  | 27.02. | na odc. 8+020 do 10+283 - do 27.02.03 |  | wystapić o pozwolenie na budowę do Wojewody | Przetarg na budowe objazdu - 06-08.04 przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu - 05.-06.04 Opracowanie specyfikacji do przetargu - 30.10.04 Przetarg na wykonawce 12.04-03.05 | 30.09.2006r. | 2003 - opracowanie dok. tech. od km 8+020 do 10+283 2004 - wybór inżyniera i wykonawcy robót | D. Wisniewska
| 2. | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego | 2800000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 |  |  | 1849550 |  | 1000000 | 849550 | 30.04. | 30.05. |  | 30.05. | 30.06. | 30.11. | 03.2005r. |  | Opracowanie projektu budowlanego, regulacje terenowo - prawne | D. Wisniewska
| 3. | 600 | 60015 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Moniuszki i Prusa | [14 empty] | 450000 | 450000
| II. | GMINNE | [16 empty] | 2861000 | 0 | 2436000 | 425000
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Bohaterów Września i Monte Cassino -I etap (odc. Boh. Września 170m bez oświetlenia, II etap- ul. Monte Cassino, III etap - ul. Boh. Września - do Pl. Wolności do M. Cassino i dokończenie I etapu do Chrobrego) | 3858000 |  |  |  | 31528 | 31528 |  | 31528 | 31528 | 0 | 479000 | 240000 | 239000 |  | 855000 |  | 655000 | 200000 |  |  |  |  | jest | 30.01. | 7.06.-15.08. | 29.10. | 2003- projekt przebudowy, 2004 - realizacja I odcinka | D.Wisniewska
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszego wzdłuż nowej Promenady wraz z oświetleniem (I etap - odc. o dł. ok. 650m między dwoma kolejnymi wejściami na plażę) | 5290000 |  |  |  | 34990 | 34990 |  | 34990 | 34990 | 0 | 150000 | 150000 |  |  | 1200000 |  | 1120000 | 80000 |  |  | 30.07. | 30.07. | 30.06 | 30.10. |  |  | opracowanie projektu | M. Szenejko
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Małopolskiej, Kaszubskiej i Mazurskiej (rok 2005 - I etap - ul. Kaszubska od Małopolskie do Wielkopolskiej, chodnik ul. Mazurskiej) | [14 empty] | 230000 |  | 190000 | 40000
| 4. | 600 | 60016 | Budowa drogi na odcinku między ul. Uzdrowiskową i ul. Jachtową | [14 empty] | 106000 |  | 106000
| 5. | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Monte Cassino/piastowska | [14 empty] | 250000 |  | 250000
| 6. | 600 | 60016 | Droga dojazdowa od ulicy Markiewicza - dziaki 534/16, 534/19 | [14 empty] | 220000 |  | 115000 | 105000
|  |  | B | OBIEKTY SPORTOWE, MDK, BIBLIOTEKI | [14 empty] | 4435000 | 0 | 4020000 | 415000
| 1. | 926 | 92601 | Remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul. Matejki | 1000000 |  |  |  | 83572 | 83572 |  | 83572 | 83572 | 0 | 620000 | 620000 |  |  | 400000 |  | 400000 |  | energ. 30.03. |  |  |  | jest | 15.02. | 2.03.-20.03. | 30.07. | 2003-projekt 2004 - częściowa przebudowa | M.Szenejko
| 2. | 926 | 92601 | Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (I część I etapu) | 5570000 |  |  |  | 80052 | 80052 |  | 80052 | 80052 | 0 | 1780000 | 1780000 |  |  | 3320000 |  | 3320000 |  | energ. 30.03. |  |  |  | jest | 15.05. | 28.05.-15.08. | 15.12 | 2003 - projekt 2004 - budowa 1 płyty z nawierzchnią sztuczną | M.Szenejko
| 3. | 926 | 92601 | Budowa boiska do jazdy na deskorolce (skatepark), ul. Kościuszki | 300000 | [13 empty] | 150000 |  | 50000 | 100000
|  | 851 | 85154 | [15 empty] | 250000 |  |  | 250000
| 4. | 630 | 63095 | Budowa natrysków i sanitariatów przy wejściach na plażę, ul. Żeromskiego | [14 empty] | 315000 |  | 250000 | 65000
|  |  | C | SZKOŁY | [14 empty] | 1560000 | 1078750 | 481250
| 1. | 801 | 80120 | Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego | 1350000 | 789988 | 789988 |  | 20262 | 20262 |  | 810250 | 810250 | 0 | 843000 | 843000 |  |  | 1190000 | 708750 | 481250 | [7 empty] | 1.05.-30.06 | 15.12. | Rozbud. bud. głównego, rem. belki podest. schodów, naprawa boiska szkolnego | L.Kozłowski
| 2. | 801 | 80130 | Remont i modernizacja Zespołu Szkół Morskich ul. Sołtana 2 - przebudowa kotłowni | 730000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400 |  |  | 370000 | 370000 |  |  | gaz 15.02. | 15.03. |  |  | 30.03. | 15.06. |  |  | modernizacja kotlowni (z olejowej na gazową) | S.Sowała
|  |  | D | INNE | [14 empty] | 10001776 | 0 | 8763200 | 1238576
| 1. | 700 | 70095 | Adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej w Świnoujściu na lokale socjalne | 4000000 | - |  |  | - | [5 empty] | 526000 | 526000 |  |  | 2866200 |  | 2696200 | 170000 |  |  |  |  | 16.07. | 15.11. | 2004/2005 |  | wykup budynku, projekt | M. Wieczorek
| 2. | 900 | 90013 | Schronisko dla zwierząt - I etap | 2500000 | 4123 | 4123 |  |  |  |  | 4123 | 4123 | 0 | 447000 | 447000 | - |  | 1700000 |  | 1700000 | [5 empty] | 20.06. | 30.09. | 1.10.-30.10. |  | projekt budowlany, przyłącza | M. Wieczorek
| 3. | 851 | 85111 | Rozbudowa Szpitala Miejskiego, ul. Mieszka I/Jana z Kolna | [14 empty] | 3332000 |  | 3332000
| 4. | 700 | 70095 | Przygotowanie terenów do oferty Miasta (w tym Baza Las", Fińska, Mulnik) | [14 empty] | 700000 |  | 700000
| 5. | 900 | 90001 | Sprawdzenie i oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych Basenu Północnego | [14 empty] | 790000 |  | 290000 | 500000
| 6. | 900 | 90095 | Zasilenie energetyczne imprez na plaży (wejście od ulicy chrobrego) | [14 empty] | 45000 |  | 45000
| 7. | 900 | 90001 | Basen mulnik - oczyszczenie z mat. niebezpiecznych | [14 empty] | 568576 |  |  | 568576
|  |  | E | OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 472000 | 0 | 472000 | 0
| 1. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Bałtyckiej | 253000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | 134000 |  | 134000 |  | 1.03. | 1.03. |  |  | 15.03. | 9.06 | 15.06.-15.07 | 30.09. | Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia | T.Szczur
| 2. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Lechickiej | 53000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | 65000 |  | 65000 |  | 1.03. | 1.03. |  |  | 15.03. | 9.06 | 15.06.-15.07. | 30.09. | Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia | T.Szczur
| 3. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Bogusławskiego | 72000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | 72000 |  | 72000 |  | 1.03. | 1.03. |  |  | 15.03. | 9.06 | 17.06.-17.07. | 30.09. | Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia | T.Szczur
| 4. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Reja | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | 40000 |  | 40000 |  | 1.03. | 1.03. |  |  | 15.03. | 9.06 | 15.07.-15.08. | 30.10. | Zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia | T.Szczur
| 5. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Szkolnej (od ul. Gdyńskiej do ul. Markiewicza) | 80000 | [13 empty] | 37000 |  | 37000
| 6. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Piastowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Wyspiańskiego i od ul.Monte Cassino do ul.Chrobrego) oraz ulicy Kościuszki (od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja) | 158000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124000 |  | 124000 | [6 empty] | 30.05. | 25.06.-25.07. | 30.08. | wykonanie podświetlenia wieży | T.Szczur
|  |  | F | SIECI WOD.-KAN. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12195000 | 320000 | 2627550 | 9247450
| 1. | 900 | 90095 | Kanalizacja sanitarna Ognica - Przytór Łunowo (par. 6052) | 12000000 | 451802 | 281691 | 170111 | 34474 | 34474 |  | 486276 | 316165 | 170111 | 5450000 | 150000 | 5300000 |  | 11400000 |  | 2508550 | 8891450 | [6 empty] | 4.05.-30.06. | 09.2005. | realizacja | S.Sowała
| 2. | 900 | 90095 | Kanalizacja sanitarna dzielnicy Karsibór | 10000000 | 40484 | 40484 | - | 150000 | 150000 | - |  |  |  | - |  |  |  | 0 | [11 empty] | opracowany projekt budowlany, wystapić o fundusze zewn. | S.Sowała
| 3. | 900 | 90095 | Infrastruktura techniczna Osiedla Rycerska (kanalizacja ściekowa i wodociąg - dokończenie prac na osiedlu Eurotop) |  |  |  |  | 350000 | 350000 | [8 empty] | 0
| 4. | 900 | 90095 | Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg w ulicy Mazowieckiej i Szkolnej wraz z modernizacją dróg (odcinek ul. Mazowieckiej do ul. Grunwaldzkiej) | 2400000 | 645118 | 520668 | 124450 | 290000 | 261900 | 28100 |  |  |  | - |  |  |  | 0 | [11 empty] | realizacja
| 2. | 900 | 90095 | Sieci wodociągowa i kanalizacyjna, ul. Jachtowa, Uzdrowiskowa | [14 empty] | 90000 |  | 90000
| 3. | 600 | 60015 | Odwodnienie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego/Bałtycka | [10 empty] | ( * ) |  |  |  | 55000 |  | 9000 | 46000
| 4. | 600 | 60015 | Odwodnienie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego/Fredry | [10 empty] | ( * ) |  |  |  | 20000 |  | 20000
| 5. | 600 | 60015 | Odwodnienie ulicy Grudziądzkiej pomiędzy ul. Toruńską i Warszawską | [14 empty] | 110000 |  |  | 110000
| 6. | 900 | 90095 | budowa kanalizacji sanitarnych w ulicach Osiedla Rycerska II etap wraz z odtworzeniem dróg | [14 empty] | 520000 | 320000 |  | 200000
| OGÓŁEM par. 6050 | [7 empty] | 2516920 | 1088820 | 1428100 |  |  |  | 11624400 | 5285400 | 6339000 |  | 38024326 | 1848750 | 20000000 | 16175576