Świnoujście, dnia 05.10.2010

WIM.ZP.340.64-        /2010

| 1. | Wykonawcy – uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/64/2010 |
| --- | --- |
| 2. | Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/64/2010 |

W wyniku prowadzonego postępowania SIWZ/WIM/ZP/340/64/2010 pn.: „Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z rozbiórką Mostu Piastowskiego w Świnoujściu” wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ i jej załączników

Zamawiający udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje zmiany treści SIWZ/WIM/ZP/340/64/2010 i załącznika nr 2 do SIWZ tj. projektu umowy.

- Umowa

1.1 § 1 ust. 2 oraz § 5 ust. 5. Czy projekty wykonawcze wykonywane przez Wykonawcę będą akceptowane przez Autora projektów budowlanych w ramach pełnionego przez niego nadzoru autorskiego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający podpisze z Autorem projektów budowlanych umowę na nadzór autorski.

1.2 § 1 ust. 4. Ponieważ Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy sprawdzania dokumentacji projektowej (tak min. wyrok KIO/UZP 1698/10) prosimy o podanie na czym miałaby polegać analiza przez Wykonawcę przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Na ocenie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną dokumentacją, uwzględniając prace które można przewidzieć na etapie składania oferty, doświadczenie własne oraz szeroko pojętą sztukę inżynierską.

1.3 § 2 ust. b) oraz § 8 ust. 1 pkt. b). Prosimy o wskazanie w jakim terminie od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy?

Odpowiedź:

W terminie – maksymalnie 1 miesiąca od daty podpisanie umowy, co jednoznacznie wynika z § 8 ust. 1 lit. b) projektu umowy.

1.4 § 2 ust. c). W jakim terminie licząc od dnia dopuszczenia do użytkowania nowego obiektu mostowego Zamawiający przekaże Wykonawcy plac pod rozbiórkę Mostu Piastowskiego?

Odpowiedź:

W terminie – maksymalnie 7 dni od daty dopuszczenia do eksploatacji nowego obiektu.

1.5 § 3 ust. 1 i 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 3 ust. 1 o następujący zapis : W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) po dniu złożenia oferty wynagrodzenie ryczałtowe brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi powodów do uzupełniania zapisów, które określają stawkę wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty, a w § 15 ust. 2 dopuszcza zmianę stawki i kwoty podatku VAT, w przypadku gdy ulegnie ona zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

1.6 § 3 ust. 3. Czy roboty nieprzewidziane, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy będą zlecane i rozliczane przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zmówień publicznych?

Odpowiedź:

Roboty o których mowa w tym paragrafie należy uwzględnić w cenie oferty (patrz pkt. 17 SIWZ). Natomiast w przypadku wystąpienia robót dodatkowych o których mowa w § 4 ust. 2 zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.7 § 3 ust. 6 oraz § 5 ust. 19.

a) W jakich terminach będą dokonywane odbiory częściowe do celów fakturowania i jakich zakresów robót mają dotyczyć?

b) Czy Zamawiający wyraża zgodę żeby odbiory te były dokonywane na koniec każdego miesiąca według procentowego zaawansowania robót w danym miesiącu?

Odpowiedź:

- Odbiory częściowe będą dokonywane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i dotyczyć będą robót objętych zakresem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Tak. Zmieniono treść projektu umowy.

1.8 § 4 ust. 2. Czy przez zamówienia dodatkowe, o których mowa w § 4 ust. 2 należy rozumieć zamówienia dotyczące robót nie ujętych w przekazanych Wykonawcy projektach budowlanych?

Odpowiedź:

Nie. Są to roboty o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.9 § 5 ust. 4. Ponieważ Wykonawca może odpowiadać jedynie za dokumentację wykonawczą, którą ma wykonać w oparciu o projekt budowlany oraz z uwagi na okoliczność, że Zamawiający nie może przerzucać na Wykonawcę odpowiedzialności za projekty budowlane przez niego nie wykonane, prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie przedmiotowego zapisu?

Odpowiedź:

W §5 ust. 4 chodzi o odpowiedzialność w stosunku do dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę – zmieniono treść projektu umowy precyzując zapis.

1.10	§ 5 ust. 5. W jakim terminie Autor projektów budowlanych dokona akceptacji projektów wykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Autor projektów budowlanych zajmie stanowisko w sprawie akceptacji projektów wykonawczych w terminie 21 dni od daty dostarczenia do niego tych projektów.

1.11 § 5 ust. 7. Ponieważ projekty wykonawcze sprowadzają się w zasadzie do uszczegółowienia projektów budowlanych prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisów objętych myślnikiem pierwszym i drugim zapisem o treści: „zgodnie z przekazanym projektem budowlanym”?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany tych zapisów.

1.12 § 5 ust. 12. W jakim terminie Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez kierownika budowy wpisu do dziennika budowy w przedmiocie gotowości przedmiotu umowy do odbioru?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 8 ust. 1 lit. e – do 7 dni.

1.13 Umowa § 7 ust. 5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że ewentualne zabezpieczenie wykonania w formie kwot zatrzymanych podwykonawcom Zamawiający będzie przekazywał na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dopuszcza tylko takie formy zabezpieczenia wykonania umowy, które określone są w art. 148 ust. 1 tej ustawy.

1.14 Umowa § 7 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby w dniu dokonania płatności na rzecz podwykonawców przekazywał Wykonawcy zestawienie dokonanych płatności zawierające kwoty i beneficjentów płatności?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 5 Zamawiający dokonuje płatności na rzecz podwykonawców po przedstawieniu m.in. dyspozycji Wykonawcy i kopii faktury podwykonawcy, a więc Wykonawca ma pełną wiedzę o płatnościach na rzecz podwykonawców i nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych zestawień.

1.15 Umowa § 7 ust. 5. Czy Zamawiający akceptuje dokonywanie płatności na rzecz podwykonawców przez Wykonawcę, co pozwoliłoby Wykonawcy lepiej zabezpieczyć terminową i dobrą jakościowo realizację przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej formy.

1.16	§ 7 ust. 14. W jakim terminie Komisja powołana przez Zamawiającego dokona odbioru końcowego licząc od dnia przystąpienia do odbioru?

Odpowiedź:

Komisja zakończy prace w ciągu 14 dni od rozpoczęcia czynności odbiorowych.

1.17	Umowa § 8 ust. 3. Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody spowodowane z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak.

1.18	§ 8 ust. 1. Zgodnie z przedmiotowym zapisem Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wykonawcy wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego (załącznika nr 2 do niniejszej umowy). Prosimy o przesłanie przedmiotowych załączników wraz z odpowiedziami na powyższe pytania.

Odpowiedź:

Wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego znajdują się na internetowej stronie Zamawiającego http://www.bip.um.swinoujscie.pl wraz z instrukcją rozpakowania. Na życzenie Zamawiający w załączeniu przesyła płytę CD zawierającą wszystkie załączniki po rozpakowaniu.

1.19	§ 9 ust. 3. Prosimy o przekazanie wzoru gwarancji należytego wykonania stanowiącej załącznik nr 8 do umowy i nr 7 do SIWZ (pkt. 21.3).

Odpowiedź:

Wzór wymaganej gwarancji należytego wykonania umowy znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ – dokonano poprawki ewidentnej omyłki w pkt. 21.3 SIWZ.

  - Kary umowne:

- § 10 ust. 1. Czy opóźnienie o którym mowa w § 10 ust. 1 należy rozumieć jako opóźnienie zawinione przez Wykonawcę?

- § 10 ust. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu kar umownych płatnych przez Wykonawcę z tytułów określonych w § 10 ust. 1 na łączną kwotę stanowiącą 10% wartości umownej brutto?

- § 10. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu opóźnień w wysokości 10% wynagrodzenia?

- § 10. Czy Zamawiający może potwierdzić że kary wymienione w § 10 dotyczą opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę i w konsekwencji zastąpić wyrazy „opóźnienie” wyrazami „zwłoka”?

- § 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary § 10 ust. 1 lit. a) do poziomu 0,05%?

- § 10. Wobec faktu, iż w Umowie nie przewidziano kar z przyczyn Zamawiającego, które mogą przyczynić się do opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, czy Zamawiający akceptuje karę płaconą przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w dokonywaniu odbiorów częściowych, na poziomie 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego, za dzień opóźnienia?

- Prosimy o wykreślenie zapisu pozwalającego tylko Zamawiającemu na dochodzenie odszkodowania z tytułu kar umownych. Taki zapis stanowi o nierówności stron umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postanowienia umowy powinny być korzystne dla obu stron i nie nakładać obowiązków tylko na jedną stronę jak również nie powinny przypisywać samych przywilejów tylko jednej stronie.

Odpowiedź:

- Nie. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca jako podmiot profesjonalny przyjmuje pełną odpowiedzialność za dotrzymanie terminów realizacji umowy.

- Zamawiający nie zgadza się na proponowany zapis.

- Nie. Vide uwagi lit. b).

- Nie. Vide uwagi lit. a).

- Tak. Zmiana została wprowadzona do projektu umowy.

- Nie. Vide uwagi lit. g).

- Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kar umownych dla Zamawiającego z tytułu opóźnień w przekazaniu placu budowy i powołaniu komisji odbiorowej. Zmiany zostały wprowadzone do projektu umowy.

1.21	§ 11 ust. 2. Prosimy o wskazanie terminu w jakim Wykonawca będzie mógł skorzystać z uprawnienia wskazanego w § 11 ust. 2 umowy?

Odpowiedź:

Termin ten należy obliczać biorąc pod uwagę obowiązek wynikający z § 8 ust. 1 lit. b).

1.22	Umowa § 12 lit. e). Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez dopisanie na końcu zdania słów „… co uniemożliwi Wykonawcy realizację Umowy zgodnie z jej warunkami”?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

1.23	§ 14 ust. 2. Prosimy o przekazanie załącznika nr 3.

Odpowiedź:

Załącznik nr 3 do umowy jest jednocześnie załącznikiem nr 2.3 do SIWZ i znajduje się na internetowej stronie Zamawiającego http://www.bip.um.swinoujscie.pl. Ponadto umieścimy całą treść SIWZ na płycie CD o której mowa w odpowiedzi na pytanie 1.18.

1.24	§ 14 ust. 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie przedmiotowego zapisu w sposób następujący: „Zgodnie z umową bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego z wyłączeniem usterek stwierdzonych w trakcie takiego odbioru dla których termin rękojmi biegnie od daty protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia”?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

1.25	Umowa § 15 ust. 2a)-3a). Czy Zamawiający może potwierdzić, iż w przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.5.

1.26	Umowa § 15 ust. 2b). Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu ewentualnego zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy – Wykonawca proponuje nie więcej niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi powodów do ustalania takiego limitu.

2.	Jeśli z przyczyn technologicznych nie będzie możliwe wykonanie nowego mostu w 24 m-ce, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający mając opinie fachowców, że technologicznie okres ten jest wystarczający, określił termin budowy i nie widzi powodów do zastanawiania się na temat ewentualnych przesunięć jeszcze przed rozpoczęciem realizacji. Sprawy te będą rozstrzygane w momencie wystąpienia tych ewentualnych przyczyn technologicznych.

3.	Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie według procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.7.

4.	W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy, będący podstawą wystawienia faktury częściowej – Wykonawca proponuje 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na ten termin – zmiana zapisu w § 5 ust. 19.

5.	Czy Zamawiający wyraża zgodę, że jeśli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone nieistotne/nadające się do usunięcia usterki, to Zamawiający dokona odbioru częściowego, przy jednoczesnym zobowiązaniu się Wykonawcy do ich usunięcia w uzgodnionym z Zamawiającym terminie?

Odpowiedź:

Z uwagi na wiążące się z odbiorami płatności za wykonane roboty – Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe tylko bezusterkowe. Elementy zawierające usterki mogą być odebrane dopiero po ich usunięciu.

6.	W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiory końcowe? – Wykonawca proponuje 14 dni?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.16.

7.	Czy w przypadku opóźnienia zapłaty Zamawiający wyraża zgodę na zawieszenie robót przez Wykonawcę po 14 dniach od daty wymagalności faktury?

Odpowiedź:

Nie.

8.	Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zabezpieczenia dobrego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na okres rękojmi, w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie w formie niepieniężnej podlega redukcji lub wygaśnięciu, a nie zwrotowi.

9.	Prosimy o jednoznaczne podanie zakresu zamówienia, z uwagi na fakt, ze zakres wskazany w Umowie jest inny niż w SIWZ.

Odpowiedź:

Z uwagi na niewielkie rozbieżności w treści – zakresy w umowie i SIWZ zostały ujednolicone.

10.	Prosimy o podanie pełnej nazwy Beneficjenta na którego należy wystawić gwarancję wadialną, składaną w innej formie niż pieniądz.

Odpowiedź:

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

Załączniki:

- SIWZ/WIM/ZP/340/64/2010/zmiana1

- Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/64/2010/zmiana1