**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC**

**od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r.**

***KWIECIEŃ***

**Prace do wykonania**

1. Pielęgnacja i formowanie krzewów ozdobnych, róż i bylin w rozumieniu odchwaszczania, nawożenia i uzupełnienia warstwy kory.
2. Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew (usunięcie posuszu gałęziowego, formowanie korony).
3. Przycinanie i pielęgnacja żywopłotów niskich i wysokich w tym nawożenie wraz z wywozem przyciętych pędów.
4. Koszenie trawników 3x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy.
5. Renowacja trawników po sezonie zimowym oraz usuwanie śladów żerowania dzików w rozumieniu wyrównania terenu, wertykulacji trawników, uzupełnienia warstwy podłoża, zasilenia nawozem i dosianiu trawy.
6. Odmłodzenie krzewów przy placu zabaw ul. Terentowskiego w rozumieniu usunięcia posuszu, martwych pędów, samosiewów oraz formowanie krzewów.
7. Przegląd i uruchomienie systemu nawadniania na promenadzie nadmorskiej, przy Muszli Koncertowej, na skwerze Chopina / Piłsudskiego oraz przy ul. Malczewskiego. Konserwacja i wymiana elementów uszkodzonych. Przygotowanie do sezonu.
8. Odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników.
9. Nasadzenia kwiatów wiosennych wg planu nasadzeń, pielęgnacja nasadzeń.
10. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych, kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.
11. Place zabaw - malowanie urządzeń zabawowych – części drewnianych i metalowych na kolor uzgodniony z Zamawiającym (materiał Wykonawcy). Codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw i wywóz śmieci ze śmietniczek.
12. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
13. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
14. Konserwacja ławek - naprawa zniszczonych elementów i malowanie ławek na kolor uzgodniony z Zamawiającym (materiał Wykonawcy), bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, ławki należy utrzymywać w czystości (mycie).
15. Malowanie śmietniczek – kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym, materiał Wykonawcy. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce. Śmietniczki należy utrzymywać w czystości (mycie).
16. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
17. Wywóz odpadów ze śmietniczek 5x w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać\*
18. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Nasadzenia uzupełniające krzewów.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni.**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***MAJ***

**Prace do wykonania**

1. Pielęgnacja krzewów ozdobnych, róż i bylin w rozumieniu odchwaszczania, nawożenia i uzupełnienia warstwy kory.
2. Koszenie trawników 5x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy.
3. Uruchomienie systemu nawadniania na promenadzie nadmorskiej, przy Muszli Koncertowej oraz na skwerach Chopina / Piłsudskiego przy ul. Malczewskiego i dopasowanie programu podlewania do nasadzeń.
4. Odchwaszczanie kwietników, regulacja kształtu kwietników, zakładanie kwietników.
5. Usunięcie kwiatów wiosennych.
6. Nasadzenia kwiatów jednorocznych wg planu nasadzeń oraz pielęgnacja nasadzeń w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów.
7. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych, kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa. Codzienne zbieranie nieczystości z terenu placów zabaw i wywóz odpadów ze śmietniczek.
8. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
9. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
10. Konserwacja ławek - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, ławki należy utrzymywać w czystości (mycie).
11. Śmietniczki - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce. Śmietniczki należy utrzymywać w czystości (mycie).
12. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
13. Wywóz odpadów ze śmietniczek 5x w tygodniu do 15 maja: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota, od 16 maja codziennie. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać.\*
14. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***CZERWIEC***

**Prace do wykonania**

1. Pielęgnacja krzewów ozdobnych, róż i bylin w rozumieniu odchwaszczania, nawożenia i uzupełnienia warstwy kory.
2. Koszenie trawników 5x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy.
3. Przycinanie i pielęgnacja żywopłotów niskich i wysokich w tym nawożenie wraz z wywozem przyciętych pędów.
4. Sterowanie systemem nawadniania na promenadzie nadmorskiej, przy Muszli Koncertowej oraz na skwerze Chopina / Piłsudskiego, przy ul. Malczewskiego wraz z bieżącą konserwacją.
5. Odchwaszczanie kwietników, regulacja i utrzymanie kształtu kwietników.
6. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów jednorocznych w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
7. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Codzienne zbieranie nieczystości i wywóz odpadów ze śmietniczek (do godziny 10.00). Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
8. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
9. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
10. Konserwacja ławek - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, ławki należy utrzymywać w czystości (mycie).
11. Śmietniczki - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce. Śmietniczki należy utrzymywać w czystości (mycie).
12. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
13. Wywóz odpadów ze śmietniczek codziennie. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać.\*
14. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***LIPIEC***

**Prace do wykonania**

1. Pielęgnacja krzewów ozdobnych, róż i bylin w rozumieniu odchwaszczania, nawożenia i uzupełnienia warstwy kory.
2. Koszenie trawników 5x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy.
3. Sterowanie systemem nawadniania na promenadzie nadmorskiej, przy Muszli Koncertowej oraz na skwerze Chopina / Piłsudskiego wraz z bieżącą konserwacją.
4. Odchwaszczanie kwietników, regulacja i utrzymanie kształtu kwietników.
5. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów jednorocznych w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
6. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Codzienne zbieranie nieczystości i wywóz odpadów ze śmietniczek (do godziny 10.00). Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
7. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
8. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
9. Konserwacja ławek - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, ławki należy utrzymywać w czystości (mycie).
10. Śmietniczki - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce. Śmietniczki należy utrzymywać w czystości (mycie).
11. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
12. Wywóz odpadów ze śmietniczek codziennie. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać.\*
13. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***SIERPIEŃ***

**Prace do wykonania**

1. Pielęgnacja krzewów ozdobnych, róż i bylin w rozumieniu odchwaszczania, nawożenia i uzupełnienia warstwy kory.
2. Koszenie trawników 5x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy.
3. Sterowanie systemem nawadniania na promenadzie nadmorskiej, przy Muszli Koncertowej oraz na skwerze Chopina / Piłsudskiego wraz z bieżącą konserwacją.
4. Odchwaszczanie kwietników, regulacja i utrzymanie kształtu kwietników.
5. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów jednorocznych w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
6. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Codzienne zbieranie nieczystości i wywóz odpadów ze śmietniczek (do godziny 10.00). Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
7. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
8. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
9. Konserwacja ławek - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, ławki należy utrzymywać w czystości (mycie).
10. Śmietniczki - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce. Śmietniczki należy utrzymywać w czystości (mycie).
11. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
12. Wywóz odpadów ze śmietniczek codziennie. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać.\*
13. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***WRZESIEŃ***

**Prace do wykonania**

1. Pielęgnacja krzewów ozdobnych, róż i bylin w rozumieniu odchwaszczania, nawożenia i uzupełnienia warstwy kory.
2. Koszenie trawników 5x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy.
3. Sterowanie systemem nawadniania na promenadzie nadmorskiej, przy Muszli Koncertowej oraz na skwerze Chopina / Piłsudskiego wraz z bieżącą konserwacją.
4. Odchwaszczanie kwietników, regulacja i utrzymanie kształtu kwietników.
5. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów jednorocznych w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików.
6. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Codzienne zbieranie nieczystości i wywóz odpadów ze śmietniczek (do godziny 10.00). Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
7. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
8. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
9. Konserwacja ławek - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, ławki należy utrzymywać w czystości (mycie).
10. Śmietniczki - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce. Śmietniczki należy utrzymywać w czystości (mycie).
11. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
12. Wywóz odpadów ze śmietniczek codziennie. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać.\*
13. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***PAŹDZIERNIK***

**Prace do wykonania**

1. Pielęgnacja krzewów ozdobnych, róż i bylin w rozumieniu odchwaszczania, nawożenia i uzupełnienia warstwy kory.
2. Koszenie trawników 2x w miesiącu, w rozumieniu skrócenia długości trawy do 3-4 cm, wraz z zebraniem i utylizacją skoszonej masy.
3. Przycinanie i pielęgnacja żywopłotów niskich i wysokich w tym nawożenie wraz z wywozem przyciętych pędów.
4. Konserwacja systemu nawadniania i przygotowanie do sezonu zimowego.
5. Odchwaszczanie kwietników, regulacja i utrzymanie kształtu kwietników.
6. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów jednorocznych w rozumieniu podlewania, nawożenia, usuwania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących nasadzeń, usuwanie aktów wandalizmu i śladów żerowania dzików. Uporządkowanie kwietników po usunięciu nasadzeń sezonowych.
7. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych. Zbieranie nieczystości i wywóz odpadów ze śmietniczek (5x w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota do godziny 10.00). Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
8. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
9. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
10. Konserwacja ławek - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, ławki należy utrzymywać w czystości (mycie).
11. Śmietniczki - bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce. Śmietniczki należy utrzymywać w czystości (mycie).
12. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
13. Wywóz odpadów ze śmietniczek 5x w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać.\*
14. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***LISTOPAD***

**Prace do wykonania**

1. Zabezpieczenie krzewów róż na zimę w rozumieniu okrycia włókniną lub igliwiem.
2. Bieżące usuwanie liści oraz śmieci i wszelkich nieczystości z trawników, dokładne zgrabienie i wywóz zgrabionej masy.
3. Bieżące utrzymanie czystości na palcach zabaw, usuwanie aktów wandalizmu. Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
4. Ławki – bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, brudne ławki należy umyć.
5. Śmietniczki – bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawienie śmietniczek na miejsce, brudne należy umyć.
6. Śmietniczki należy opróżniać do godziny 08.00 trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, wywóz śmieci na wysypisko odpadów.\*
7. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach (w razie potrzeby) codziennie do godz. 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***GRUDZIEŃ***

**Prace do wykonania**

1. Ławki – bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce.
2. Śmietniczki – bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawienie śmietniczek na miejsce.
3. Śmietniczki należy opróżniać do godziny 08.00 trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, wywóz śmieci na wysypisko odpadów.\*
4. Bieżące utrzymanie czystości na palcach zabaw, usuwanie aktów wandalizmu. Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
5. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości na całym terenie zieleni, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, posypywanie piaskiem oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych codziennie do godz. 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***STYCZEŃ, LUTY***

**Prace do wykonania**

1. Ławki – bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce.
2. Śmietniczki – bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawienie śmietniczek na miejsce.
3. Śmietniczki należy opróżniać do godziny 08.00 trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, wywóz śmieci na wysypisko odpadów.\*
4. Bieżące utrzymanie czystości na palcach zabaw, usuwanie aktów wandalizmu. Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
5. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości na całym terenie zieleni, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, posypywanie piaskiem oblodzonych chodników, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych codziennie do godz. 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**

***MARZEC***

**Prace do wykonania**

1. Renowacja trawników po sezonie zimowym oraz usuwanie śladów żerowania dzików w rozumieniu wyrównania terenu, wertykulacji trawników, uzupełnienia warstwy podłoża, zasilenia nawozem i dosianiu trawy.
2. Bieżące usuwanie aktów wandalizmu na palcach zabaw oraz konserwacja urządzeń zabawowych, zbieranie nieczystości i wywóz odpadów. Kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.
3. Teren leśny przy ul. Uzdrowiskowej/Chrobrego – w pasie 30 m od ulicy dokładne usunięcie leżących gałęzi i konarów oraz zbieranie wszelkich nieczystości i ich wywóz na wysypisko odpadów. Przycinanie drzew i krzewów przy chodniku aby nie utrudniały ruchu pieszo – jezdnego. Prace należy wykonywać 1x w miesiącu.
4. Skarpa przy ul. Wyspiańskiego/Matejki – bieżące usuwanie suchych gałęzi, połamanych konarów oraz śmieci i ich wywóz na wysypisko odpadów. Prace należy wykonywać 2x w miesiącu.
5. Konserwacja ławek - naprawa zniszczonych elementów, bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce.
6. Konserwacja śmietniczek – bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietniczek na miejsce.
7. Zbieranie wszelkich nieczystości z trawników, rabat kwiatowych, wygrabienie liści codziennie do godziny 08.00 oraz ich wywóz na wysypisko odpadów.
8. Wywóz odpadów ze śmietniczek 3x w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek. Śmietniczki należy opróżniać w godzinach porannych (do godz. 08.00). Śmieci wokół śmietniczek należy również pozbierać.\*
9. Zamiatanie chodników, zbieranie nieczystości, wymiatanie piasku zamulającego krawężniki, odcinanie darni przy krawężnikach wraz z natychmiastowym wywozem masy na wysypisko odpadów, codziennie do godziny 08.00.\*

**Prace interwencyjne – na zgłoszenie Zamawiającego**

1. Usuwanie wiatrołomów, niebezpiecznego posuszu gałęziowego, interwencyjne usuwanie drzew i krzewów.
2. Usuwanie aktów wandalizmu w obrębie elementów małej architektury.
3. Nasadzenia uzupełniające krzewów.

**Zakres prac poza wyszczególnionymi miejscami obejmuje wszystkie tereny zieleni.**

\***z wyjątkiem promenady nadmorskiej (ul. Uzdrowiskowa i ul. Żeromskiego)**