Znak sprawy	WIM.271.1.31.2014.EP			     Świnoujście, dnia 15.10.2014 r.

Nr pisma: .............................................

- Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ - WIM.271.1.31.2014

- Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy:	postępowania WIM.271.1.31.2014  „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu.

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym udziela wyjaśnień i zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

#### Pytanie nr 1

Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 2.

Zgodnie z jego brzmieniem:

„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy.

- termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 30 czerwca 2015 r. od dnia podpisania umowy.”

Prosimy Zamawiającego o wskazanie brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia robót nie od daty podpisania umowy lecz od daty przekazania Podwykonawcy placu budowy . Zgodnie bowiem z brzmieniem § 8 punktu 1  lit. b przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zmiana brzmienie ww. § umowy zapewni zatem jednolitość umowy i wykluczy sprzeczność mogącą powstać w ramach stosowania umowy w przypadku nie przypadku późniejszego  niż w dacie podpisania umowy przekazania placu budowy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis  § 2 lit. b) umowy (zmieniona treść umowy-Zmiana nr 2 w załączeniu) oraz pkt. 7 lit. b) SIWZ (zmieniona treść SIWZ-Zmiana nr 2 w załączeniu).

#### Pytanie nr 2

#### Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 4 ust. 4

Zgodnie z jego brzmieniem:

„Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane średnie:

- stawka robocizny dla danej branży i narzuty dla robót budowlanych okołoinwestycyjnych (średnia dla województwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiałów i sprzętu wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.”

Prosimy Zamawiającego o stosowną zmianę przedmiotowej jednostki redakcyjnej lub jej usunięcie jako godzącą w postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustalenie wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające, następuje bowiem zawsze tylko i wyłącznie na podstawie negocjacji stron i ich swobodnego uznania. Powyższe zastrzeżenie dot. ograniczenia wysokości cen do wysokości cen jednostkowych z Kosztorysu i cen z publikatora SEKOCENBUD  ww. swobodę  dość istotnie godzi, ograniczając prawo Wykonawcy do sformułowania oferty na wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, zgodnie z aktualnym trendem cen na rynku. Wykonawca podkreśla w związku z powyższym, iż brak jest tak w ustawie prawo zamówień publicznych jak i w orzecznictwie stosownych uregulowań wskazujących na ww. możliwość ograniczania zasad przyszłego ustalenia wartości zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego. Wyraźne w tej kwestii jest natomiast stanowisko wskazujące na  wadliwość ww. określenia i jego sprzeczność z powszechnie obowiązującym prawem.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności zmiany w/w zapisów. Określił warunki wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe metodą akceptowalną przez polskie przepisy prawa oraz międzynarodowe zasady kontraktowania robót budowlanych.

#### Pytanie nr 3

#### Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 8 ust.2 lit w

Zgodnie z jego brzmieniem:

„Do obowiązków Wykonawcy należy:

(...)

aa) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika:

-awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

-pozostałych – w terminie 7 dni”

Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienie ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie terminu dla usunięcia usterek  awarii 48 godzin lub innym terminie uzgodnionym przez strony zaś dla pozostałych usterek: w terminie  7 dniu lub innym terminie uzgodnionym przez strony. Zasadność zmiany powyższej jednostki redakcyjnej wynika z obiektywnych względów niezależnych często ani od wykonawcy ani też od Zamawiającego. Na przeszkodzie bowiem w usunięciu ww. usterek stanąć mogą bowiem przesłanki związane z niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi czy też zapewnieniem należytego okresu związanego z procesem naprawczym i obowiązującą w tym zakresie technologią.

#### Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił w części wniosek wykonawcy i zmienił treść umowy w powyższym zakresie, naniesione  zmiany są wyróżnione kolorem czerwonym (w załączeniu nowa treść umowy - Zmiana nr 2).

#### Pytanie nr 4

#### Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 10 ust. 1

Zgodnie z jego brzmieniem:

„Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a)            za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,10 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie zakończenia określonym w § 2 lit. b) niniejszej umowy,

b)            za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego – 0,02 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach przekazania określonych w § 8 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy,

c)            za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,05 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach określonych w protokołach odbioru końcowego,

d)            za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji – 0,03 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów,

e)            za odstąpienie od umowy – 5 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto.”

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako podstawy do naliczenia po stronie tak Zamawiającego jaki Wykonawcy okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (lub Zamawiający) tj. zwłoki Wykonawcy ( w miejsce opóźnienia) lub, ewentualnie w przypadku braku zmiany ww. jednostki potwierdzenie, iż Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną tylko gdy Wykonawca ponosi winę w powstałym opóźnieniu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił wniosek wykonawcy i zmienił treść umowy w powyższym zakresie, naniesione  zmiany są wyróżnione kolorem czerwonym (w załączeniu nowa treść umowy - Zmiana nr 2).

##### Pytanie nr 5

##### Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 14 ust. 1

Zgodnie z jego brzmieniem:

„Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 3 lat (słownie: trzech lat). Na oprawy LED Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat.”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie brzmienia ww. jednostki redakcyjnej poprzez wskazanie czy okres rękojmi za wady pozostał ustawowy czy też został rozszerzony do lat trzech, niezależnie od przewidzianego w przedmiotowym przepisie okresu gwarancji.

#### Odpowiedź:

Okres ustawowy rękojmi pozostaje bez zmian.

##### Pytanie nr 6

##### Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 15 ust. 2

Zgodnie z jego brzmieniem:

„2.          Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy:

a)            zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3;

b)            zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym;

c)            zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

-              działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;

-              zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (tzn. intensywnych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur) powodujących wstrzymanie robót budowlanych z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technologicznych określonych w specyfikacjach technicznych, które będzie miało wpływ na harmonogram robót i termin realizacji przedmiotu umowy oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy;

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań;

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego.

3.            Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

a)            ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów,

b)            ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego,

c)            ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

- tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.”

Prosimy zamawiającego o usunięcie pkt.2 lit b ww. jednostki redakcyjnej ( a w konsekwencji ust. 3 lit b, ust.  3 lit. c,. tiret czwarty) . Wskazane jednostki redakcyjne wydają się bowiem sprzeczne z obowiązującymi w polskim porządku prawnym zasadami udzielenia zamówień publicznych i ewentualnego ograniczania ich zakresu.  Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych  po udzieleniu zamówienia i podpisaniu umowy tylko wyjątkowe okoliczności skutkować mogą nie zakończeniem (ograniczeniem) inwestycji zaś formalnym tego wyrazem jest odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. Okoliczności te natomiast podyktowane są ważnym interesem publicznym a ponadto istotną  zmianą okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany umowy w powyższym zakresie.

##### Pytanie nr 7

Dotyczy warunków do umowy o roboty budowlane -  § 8 ust. 2 lit. c)

W projekcie Umowy zapisano, że do obowiązków wykonawcy należy prowadzenie robót w koordynacji z robotami związanymi z przebudową sieci wodociągowej przez ZWIK i budową sieci c. o. przez PEC. Wykonawca jest też zobowiązany do wykonywania robót do 30 czerwca 2015 r.. Pytamy, co w przypadku kiedy roboty wykonywane przez ZWIK lub PEC opóźnią zakończenie budowy w wyznaczonym terminie? Jaki jest zakres tych prac i czy będą miały istotny wpływ na tempo robót? Co w przypadku, gdy wykonawca będzie kwestionował jakość prac wykonanych przez inne firmy wpuszczone na teren budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wykonawca prowadził roboty w koordynacji z robotami związanymi z przebudową sieci wodociągowej przez ZWIK i budową sieci c. o. przez PEC. ZWIK planuje przebudowę wodociągu wraz z przyłączami na całym przebudowywanym odcinku ulicy natomiast PEC planuje budowę sieci c. o. na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki za skrzyżowanie z ul. E. Gierczak. Zadaniem wykonawcy, jest ułożenie harmonogramu robót uwzględniającego te prace, a następnie realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Niniejszy harmonogram obowiązywał będzie również ZWIK i PEC. W przypadku realizacji przez te podmioty robót niezgodnie z harmonogramem Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na warunkach określonych w -  § 15 ust. 2 lit. c) tiret trzeci. Powyższe dotyczy również przedłużających się procedur odbiorowych robót wykonywanych przez w/w podmioty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża czas na przygotowanie i złożenie ofert:

- Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 27 października 2014 r., a co za tym idzie następujące zapisy SIWZ:

a) punkt:

14.8	Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy:

- nazwa i adres Zamawiającego,

- nazwa i adres Wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej w następujący sposób:

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR WIM.271.1.31.2014 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PN.:

„PRZEBUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO  W ŚWINOUJŚCIU”

DOSTARCZYĆ PRZED 12:00 27 PAŹDZIERNIKA 2014 R.: URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE, BIURO OBSŁUGI INTERESANTA.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27 PAŹDZIERNIKA 2014 R. GODZINA 12.30.”

UWAGA!

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca

b) punkt:

15.1 Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) nie później niż do dnia 27 października 2014 r. roku do godziny 12.00. Za termin wpływu oferty uznaje się moment wpływu do Biura Obsługi Interesanta.

c) punkt:

15.2	Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 1 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 27 października 2014 r. o godzinie 12.30.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3 SIWZ - WIM.271.1.31.2014