UMOWA NR WOS.271. ….. .2014.AG

o wykonanie dekoracji miasta

Zawarta w dniu ….. października 2014 r. pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście w imieniu, której działa Prezydent Miasta Świnoujście – mgr inż. Janusz Żmurkiewicz, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

bez stosowania ustawy Prawo  zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia – art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013 roku, Nr 907 z późn. zm.)

§1

PRZEDMIOT UMOWY

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace obejmujące dekorację terenu Miasta Świnoujście flagami narodowymi na słupach oświetlenia ulicznego usytuowanych na następujących ulicach:

- Armii Krajowej – Pl. Słowiański		 - 17 kpl

- Wyb. Władysława IV				 -   5 kpl

- Pl. Wolności – Pl. Kościelny			 - 10 kpl

- Piłsudskiego (Piastowska - Paderewskiego)	 - 17 kpl

- Konstytucji 3-go Maja			 - 33 kpl

- Grunwaldzka  (do ul. Wilków Morskich)	 - 14 kpl

- Marynarzy					 -   4 kpl

w łącznej ilości -  100 kpl po 2 szt., tj. 200 szt. oraz zdemontowanie w/w flag.

      - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- pobranie od Zamawiającego flag i zapasowych uchwytów do montażu,

- sprawdzenie kompletności wszystkich uchwytów oraz ich stanu technicznego pod kątem możliwości prawidłowego zrealizowania umowy,

- wymiana uszkodzonych uchwytów, jeśli ich stan techniczny uniemożliwia wykonanie umowy,

- osadzenie całkowicie rozwiniętych flag w uchwytach po 2 szt. na każdym słupie oświetleniowym,

- zawieszenie flag na masztach na Placu Słowiańskim,

- zdjęcie i zwinięcie flag oraz ewentualne ich wysuszenie.

§2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę prac stanowiących przedmiot umowy:

- termin pobrania od Zamawiającego flag oraz zapasowych uchwytów – 06.11.2014r.,

- termin wykonania prac związanych z osadzeniem flag - 10.11.2014r.

- termin zdemontowania i zwinięcia flag - 12.11.2014 r.,

- termin zwrotu pobranych flag, niewykorzystanych uchwytów  do siedziby Zamawiającego – do 14.11.2014r.

§3

OBOWIĄZKI STRON

1.	Wykonawca zapewni wykonanie prac określonych w §1 z należytą starannością.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do :

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,

- zorganizowania prac w sposób ograniczający uciążliwości, które będą z nimi związane do koniecznego minimum,

- zabezpieczenia terenu pod względem bhp.

      - Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy (osadzenie i zdemontowanie flag) oraz sygnalizować będzie ewentualne zagrożenia pojawiające się w trakcie prac.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu 06.11.2014r. niezbędną do właściwego wykonania przedmiotu umowy ilość flag i uchwytów.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 14.11.2014r. pobrane flagi wykorzystane do dekoracji Miasta, niewykorzystane uchwyty.

§4

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowi

kwota: ….. zł  plus 23 % podatku VAT w wysokości: ….. zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto: ….. zł (słownie złotych: ….. …/100).

- Strony ustalają, że wymieniona w § 4 ust.1 niniejszej umowy kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych prac.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzający, że został on wykonany bez usterek, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, będzie dokonana przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, określony w fakturze, w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, jeżeli załączony protokół odbioru końcowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z datą wcześniejszą niż data złożenia faktury lub jest podpisany z datą złożenia faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551571375.

§5

WSPÓŁDZIAŁANIE

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy, każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod  rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

- Przedstawicielem oraz koordynatorem realizowanej umowy ze strony Zamawiającego

jest Pani Anna Grochowska Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

§6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór poszczególnych etapów przedmiotu umowy w dniu zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będą spisane protokoły cząstkowe zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad.

§7

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem ust.3 – kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 500 zł za każdy dzień opóźnienia po terminie zakończenia określonym w § 2 lit. od b do d niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy przez  Zamawiajacego z przyczyn  dotyczących  Wykonawcy  - 2.000 zł,

- za opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę  usterek - 50 zł za każdą usterkę dziennie.

- Zamawiający potrąci kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 lit. a- c z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§8

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 - dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, a opóźnienie wynosi 3 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

- w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§ 10

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od dnia powstania sporu) - będą one rozstrzygane, na drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: