## Kosztorys
ZAŁACZNIK NR 2A DO UMOWY NR WIM/………/2015 Z DNIA …………
Zakres rzeczowo - finansowy
PRZEBUDOWA UL. H. KOŁŁATAJ I WILKÓW MORSKICH W ŚWINOUJŚCIU
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0
2 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 17
3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) | szt. | 17
4 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 1
5 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 1
6 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 2
7 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 2
8 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) | szt. | 1
9 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) | szt. | 1
10 | D-01.02.01 | Transport wykarczowanych pni na odległość do 5 km wraz z kosztem utylizacji i składowania karpiny odpadów ulegających biodegradacji | mp | 10
11 | D-01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych | ha | 0.003
12 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km wraz z kosztem utylizacji i składowania gałęzi na składowisku odpadów ulegających biodegradacji | mp | 45
13 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km | m3 | 17.04
14 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce ustalone przez Wykonawcę we włanym zakresie. | m2 | 3967.68
15 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni smołowej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce ustalone przez Wykonawcę we włanym zakresie | m2 | 1586.5
16 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce ustalone przez Wykonawcę we włanym zakresie | m2 | 650.28
17 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm - w miejscach niedostępnych dla frezowania - 5 % pow. frezowania | m2 | 208.83
18 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm - w miejscach niedostępnych dla frezowania - 5 % pow. frezowania | m2 | 83.5
19 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 19cm - w miejscach niedostępnych dla frezowania - 5 % pow. Frezowania | m2 | 34.23
20 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu o grubości 19 cm | m2 | 684.5
21 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu o grubości 8 cm | m2 | 1670
22 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm | m2 | 1492
23 | D-01.02.04 | Transport gruzu z podbudowy pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym wraz z kosztem utylizacji i wywozu w miejsce ustalone przez Wykonawcę we własnym zakresie | t | 1343.08
24 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm | m2 | 1014
25 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 830
26 | D-01.02.04 | Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem ręcznym | t | 584.14
27 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej pol-bruk na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 533.1
28 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników, z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7; 50x100x7; 40x40x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 2050.3
29 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1079
30 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, | m | 1465
31 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce | m | 9.4
32 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 | 81.09
33 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej | m | 803
34 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 234
35 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym mechanicznie ładowanego i wyładowanego - 80% w miejsce ustalone przez Wykonawce we własnym zakresie | m3 | 996.14
36 | D-01.02.04 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych (k-ka betonowa+20% mat. betonowych z odzysku) pojazdami skrzyniowymi na odległość do 5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 641.69
Roboty ziemne - CPV 45111200-0
37 | D-02.00.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej | m3 | 286.94
38 | D-04.01.01/01 | jw. lecz 20 % recznie | m3 | 71.736
39 | D-02.00.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III wraz z transp.urobku samochod.samowyładowczymi w miejsce ustalonw we własnym zakresie - koryta pod nawierzchnie | m3 | 1462.92
40 | D-04.01.01/01 | jw. lecz 20 % recznie | m3 | 365.73
41 | D-04.01.01/01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 7392
42 | D-04.01.01/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 1848
Roboty krawęznikowe - CPV 45233200-1
43 | D-08.01.01/01 | Ława betonowa z oporem pod ściek przykrawężnikowy ława o przekroju 0.040m2z betonu B-15MPa. | m3 | 47.3
44 | D-08.01.01/01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki, ława o przekroju 0.045m2 z betonu B-15MPa. | m3 | 71.42
45 | D-08.01.01/01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowyz betonu B-15MPa o przekroju 0,052m2-pod opornik | m3 | 0
46 | D-08.01.01/01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające | m | 1095
47 | D-08.01.01/01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15*22cm wtopione - najazdowy | m | 492
48 | D-08.01.01/01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione - oporniki na wjazdach | m | 106
49 | D-08.01.01/01 | Ściek z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm | m2 | 473
50 | D-08.01.01/01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 749
Roboty nawierzchniowe - jezdnia - CPV 45233200-1
51 | D-04.05.01 | Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - gruntocement z betoniarki | m2 | 5230
52 | D-04.05.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 5230
53 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 4339
54 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej (podbudowy z kruszywa) | m2 | 4339
55 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją średniorozpadową w ilości 1 kg/m2 | m2 | 4339
56 | D-04.07.01 | Podbudowy z betonu asf. 0/20 jak dla KR 3-6 o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 4411.7
57 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 4411.7
58 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy bitumicznej emulsją szybkorozpadowej w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 4411.7
59 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA na warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 4411.7
60 | D-04.07.01 | Połączenie starej i nowej konstrukcji nawierzchni - geosiatka | m2 | 145.4
61 | D-05.02.02/01 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - wysepki segregacyjne | m2 | 23
62 | D-05.03.23 | Chodniki z płyt betonowych 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejście dla pieszych | m2 | 15.2
Zjazdy i parking - CPV45233200-1
63 | D-04.02.01/01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 680
64 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 680
65 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 461
66 | D-05.02.02/01 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm | m2 | 219
67 | D-05.03.23 | Chodniki z płyt betonowych 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik wzmocniony | m2 | 23
68 | D-05.02.02/01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - elementy chodnika ul.Wilków Morskich - materiał z rozbiórek | m2 | 21
Chodniki - CPV 45233200-1
69 | D-04.02.01/01 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 2926
70 | D-05.03.23 | Chodniki z płyt betonowych 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2926
71 | D-01.02.04 D-05.03.23 | Remont cząstkowy nawierzchni chodników na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 255.3
72 | D-01.02.04 D-05.03.23 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 31.6
Zieleń - CPV 45450000-6
73 | D-02.00.01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odl.ok 5 km | m3 | 92.62
74 | D-09.01.01 | Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim | m3 | 46.3
75 | D-09.01.01 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 46.3
76 | D-09.01.01 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 753
77 | D-09.01.01 | Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim | m2 | 753
78 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m wraz z ich pielęgnacją | szt. | 18
79 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m wraz z ich pielęgnacją | szt. | 83
80 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 1.01 - 1.8 m przesadzarką | szt. | 1
81 | D-09.01.01 | Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 1.0-1.8 m przesadzarką na odległość od 2 do 3 km | szt. | 1
Regulacja armatury - CPV 45450000-6
82 | D-01.04.00 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 10
83 | D-01.04.00 | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 30
84 | D-01.04.04 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 19
Oznakowanie pionowe i poziome - CPV 45450000-6
85 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 38
86 | D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 62
87 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 61
88 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 87
89 | D-07.02.01 | Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni ponad 0,3m2 i tablic miejscowości | szt | 2
90 | D-07.01.01 | Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie -cienkowarstwowe | m2 | 92.23
91 | D-07.01.01 | Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie-cienkowarstwowe | m2 | 20.73
92 | D-07.01.01 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie-cienkowarstwowe | m2 | 227.7
93 | D-07.01.01 | Strzałki i inne symbole malowane ręcznie -cienkowarstwowe | m2 | 37.28
Roboty towarzyszące CPV 45450000-6
94 | D-05.03.23 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco fundamentów | m2 | 145
95 | D-07.02.01 | Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m | m | 43
96 | D-09.01.01 | Kratka PE na podłożu żwirowym - ochrona drzew | m2 | 8.2
Kanalizacja deszczowa
ROBOTY ZIEMNE i DEMONTAŻOWE - CPV 45231300-8
97 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-II | m3 | 1200.78
98 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu I-II | m3 | 99.06
99 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-II | m3 | 201.13
100 | D-03.02.01 | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | kpl | 1
101 | D-03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV | m2 | 1532.4
102 | D-03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi, głęb.umocnienia do 3.0 m | m2 | 431.34
103 | D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości do 4.00 m | kpl | 61
104 | D-03.02.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110 mm - zabezpieczenie kabli | m | 61
105 | D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości do 4.00 m | kpl | 91
106 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową o średnicy nominalnej do 200 mm | m | 370
107 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową o średnicy nominalnej 250 mm | m | 29
108 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową o średnicy nominalnej 300 mm | m | 415
109 | D-03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 122.7
110 | D-03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm - obsypanie rur d:150mm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 31.05
111 | D-03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm - obsypanie rur d:200mm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 22.59
112 | D-03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.25 cm - obsypanie rur d:250mm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 5.56
113 | D-03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.25 cm - obsypanie rur d:300mm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 87.39
114 | D-03.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.25 cm - nasypanie 30cm nad wierzch rur - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 245.4
115 | D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości do 4.00 m | kpl | 61
116 | D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości do 4.00 m | kpl | 91
117 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II | m3 | 687.98
118 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III | m3 | 171.99
119 | D-03.02.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III | m3 | 126.32
120 | D-03.02.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km | m3 | 126.32
121 | D-03.02.01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 53.98
122 | D-03.02.01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km | m3 | 53.98
123 | D-03.02.01 | Utylizacja gruzu | t | 102.56
ROBOTY MONTAŻOWE - CPV 45231300-8
124 | D-03.02.01 | Rurociągi z PVC ze ścianką litą łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm SN 8 | m | 239
125 | D-03.02.01 | Rurociągi z PVC ze ścianką litą łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm SN 8 | m | 134
126 | D-03.02.01 | Rurociągi z PP dwuścienne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 250/282 mm SN 8 | m | 29.5
127 | D-03.02.01 | Rurociągi z PP dwuścienne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 300/338 mm SN 8 | m | 415.5
128 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - kolano kąt 45° SN 8 | szt | 1
129 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - trójnik SN 8 | szt | 2
130 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm - trójnik d:200x160mm SN 8 | szt | 11
131 | D-03.02.01 | Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm - redukcja d:200x160mm SN 8 | szt | 3
132 | D-03.02.01 | Kształtki do rur dwuściennych PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk - redukcja D:250x160mm SN 8 | szt | 1
133 | D-03.02.01 | Kształtki do rur dwuściennych PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk - redukcja D:250x200mm SN 8 | szt | 1
134 | D-03.02.01 | Kształtki do rur dwuściennych PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk - redukcja D:300x160mm SN 8 | szt | 1
135 | D-03.02.01 | Kształtki do rur dwuściennych PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk - trójnik D:300x160mm SN 8 | szt | 1
136 | D-03.02.01 | Kształtki do rur dwuściennych PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk - kolano kąt 30° SN 8 | szt | 1
137 | D-03.02.01 | Kształtki do rur dwuściennych PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk - kolano kąt 45° SN 8 | szt | 4
138 | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy min. 400 mm, zamknięcie rurą teleskopową, przepływ D:160mm, właz żel. D 400 | szt | 1
139 | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy min. 400 mm, zamknięcie rurą teleskopową, przepływ D:200mm, właz żel. D 400 | szt | 5
140 | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy min. 400 mm, zamknięcie rurą teleskopową, dopływ prawy lub lewy D:200mm, właz żel. D 400 | szt | 1
141 | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy min. 400 mm, zamknięcie rurą teleskopową, dopływ prawy i lewy D:250mm, właz żel. D 400 | szt | 1
142 | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy min. 400 mm, zamknięcie rurą teleskopową, dopływ prawy lub lewy D:315mm, właz żel. D 400 | szt | 1
143 | D-03.02.01 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm z osadnikiem h=0,5 m, głębokości 3 m w gotowym wykopie - beton B-45 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150, kręgi łączone na uszczelki, dno monolityczne, właz żel. ciężki D 400 z wypełnieniem betonem i płytą betonową 950x950mm, osadzenie tulei ochronnych dla rury D:160mm - 17 szt. , D:200mm - 6 szt, D:250mm - 2 szt, D:300mm - 17 szt. | studnia | 13
144 | D-03.02.01 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy głębokości | m | -11
145 | D-03.02.01 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm z osadnikiem h=0,5 m, głębokości 3 m w gotowym wykopie - beton B-45 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150, kręgi łączone na uszczelki, dno monolityczne, właz żel. ciężki D 400 z wypełnieniem betonem i płytą betonową 950x950mm, osadzenie tulei ochronnych dla rury D:160mm - 13 szt, D:200mm - 5 szt, D:250mm - 2 szt, D:300mm - 15 szt. | studnia | 10
146 | D-03.02.01 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie - za każde 0,5 m różnicy głębokości | m | -8.5
147 | D-03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna żelbetowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żel. uchylny C400 z zawiasem i ryglem | szt | 25
148 | D-03.02.01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych - do rewizji | szt | 22
149 | D-03.02.01 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 160 mm o połączeniu wciskowym | szt | 22
150 | D-03.02.01 | Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych wiertnicami diamentowymi o średnicy 50 mm - włączenie do istn. studni bet. rury D:160mm osadzenie tulei ochronnej 2 szt. | cm | 100.48
151 | D-03.02.01 | Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych wiertnicami diamentowymi o średnicy 50 mm - włączenie do istn. studni bet. rury D:300mm osadzenie tulei ochronnej 1 szt. | cm | 106.13
152 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | próba - 1 odcinek | 19
153 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 250 mm | próba - 1 odcinek | 3
154 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm | próba - 1 odcinek | 18
Oświetlenie uliczne
155 | D-07.07.01. | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 722
156 | D-07.07.01. | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m | m | 722
157 | D-07.07.01. | Nasypanie warstwy 2x0,1m piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 722
158 | D-07.07.01. | Układanie rur ochronnych z tworzywa sztucznego w wykopie, rura Fi 110 mm | m | 153
159 | D-07.07.01. | Układanie kabli w rowach kablowych, rurach i w słupie. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel YAKY 4x25mm2, przykrycie kabla folią | m | 848
160 | D-07.07.01. | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 25 mm2 AL. | kpl | 48
161 | D-07.07.01. | Układanie bednarki Fe/Zn 20x5 mm, w rowach kablowych | m | 722
162 | D-07.07.01. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, słup aluminiowy kompletny z wysięgnikiem, ze złączkami IZK i fundamentem | szt | 21
163 | D-07.07.01. | Demontaż i ponowny montaż (przestawienie) kompletnie wyposażonej istniejącej latarni oświetleniowej zamontowanej na fundamencie lub bezpośrednio w gruncie, słup do 300 kg | szt | 3
164 | D-07.07.01. | Montaż wraz z podłączeniem opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła LED, na wysięgniku aluminiowym | szt | 21
165 | D-07.07.01. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 | kpl | 21
166 | D-07.07.01. | Montaż przewodów do ustawienia redukcji mocy opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm2 z zapasem 0,5 m zakończone złączką zaciskową | kpl | 21
167 | D-07.07.01. | Uziemienie słupa przewodem LgY 16mm2 | kpl | 21
168 | D-07.07.01. | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej. | szt | 21
169 | D-07.07.01. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania słupów i opraw | szt | 42
170 | D-07.07.01. | Pomiar rezystancji izolacji przewodu 2,3-żyłowego | szt | 42
171 | D-07.07.01. | Badanie linii kablowej, kabel niskiego napięcia, 4 żyły | odc | 25
172 | D-07.07.01. | Pomiar luminancji i natężenia oświetlenia | kpl | 1
173 | D-07.07.01. | Demontaż istniejących latarni oświetleniowych wraz z ich utylizacją. Masa słupa do 300 kg | szt | 23
174 | D-07.07.01. | Demontaż istniejących kabli oświetleniowych z rowów kablowych wraz z ich utylizacją. Wykopanie i zasypanie rowów. Kategoria gruntu III. Kable wielożyłowe do 1.0 kg/m, | m | 590
Kolizje z sieciami elektoenergetycznymi nN i sN
175 | D-01.03.02. | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 420
176 | D-01.03.02. | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 420
177 | D-01.03.02. | Nasypanie warstwy piasku 2x0,1m na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m | m | 420
178 | D-01.03.02. | Ręczne kopanie rowu z istniejącymi kablami nN i SN przeznaczonymi do przełożenia wraz z jego późniejszym zasypaniem, kategoria gruntu III | m | 227
179 | D-01.03.02. | Układanie rur ochronnych z tworzywa sztucznego w wykopie, rura dwudzielna Fi 160 mm | m | 102
180 | D-01.03.02. | Układanie rur ochronnych z tworzywa sztucznego w wykopie, rura dwudzielna Fi 110 mm | m | 15
181 | D-01.03.02. | Układanie rur ochronnych z tworzywa sztucznego w wykopie, rura Fi 160 mm | m | 115
182 | D-01.03.02. | Układanie rur ochronnych z tworzywa sztucznego w wykopie, rura Fi 110 mm | m | 47
183 | D-01.03.02. | Przełożenie istniejących kabli SN i nN do gotowych rowów kablowych, przykrycie kabla folią | m | 227
184 | D-01.03.02. | Układanie kabli w rowach kablowych i rurach. Kable jednożyłowe układane ręcznie, masa do 3 kg/m, przykrycie kabla folią, kabel do 20 kV (XRUHAKXS 1x120 mm2) | m | 183
185 | D-01.03.02. | Układanie kabli w rowach kablowych i rurach, Kable wielożyłowe układane ręcznie,Kable wielożyłowe YAKY 4x120 mm2, kabel do 3.0 kg/m. | m | 133
186 | D-01.03.02. | Montaż w rowach muf przelotowych suchych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20 kV (XRUHAKXS 1x120 mm2) | kpl | 2
187 | D-01.03.02. | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy YAKY 4x120 mm2 | kpl | 6
188 | D-01.03.02. | Wymagane przepisami badania i pomiary elektryczne: Linie kablowe nN. | kpl | 3
189 | D-01.03.02. | Wymagane przepisami badania i pomiary elektryczne: Linie kablowe SN. | kpl | 1
190 | D-01.03.02. | Demontaż kabli z rowów kablowych wraz z ich przekazaniem do ENEA Operator Sp. z o.o. Wykopanie i zasypanie rowów. Kategoria gruntu III. Kable wielożyłowe do 9.0 kg/m, | m | 170
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
ROBOTY ZIEMNE i DEMONTAŻOWE - CPV 45231220-3
191 | D-01.03.06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-II | m3 | 19.25
192 | D-01.03.06 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rura o średnicy zewnętrznej 159/5.6 mm | m | 15
193 | D-01.03.06 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych - rura o średnicy zewnętrznej 219/8.0 mm | m | 20
194 | D-01.03.06 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II | m3 | 19.25
195 | D-01.03.06 | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 22.11
196 | D-01.03.06 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 3.02
197 | D-01.03.06 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm - obsypanie rur d:160mm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 1.25
198 | D-01.03.06 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.25 cm - obsypanie rur d:225mm - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 1.67
199 | D-01.03.06 | Podłoże z materiałów sypkich o gr.25 cm - nasypanie 30cm nad wierzch rur - wykorzystanie piasku z wykopu | m3 | 6.03
200 | D-01.03.06 | Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III | m3 | 6.27
201 | D-01.03.06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III | m3 | 12.98
202 | D-01.03.06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km | m3 | 12.98
ROBOTY MONTAŻOWE - CPV 45231220-3
203 | D-01.03.06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 o średnicy 180x11,4 mm montowanych z rur prostych | m | 15.5
204 | D-01.03.06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 o średnicy 225x12,8 mm montowanych z rur prostych | m | 17
205 | D-01.03.06 | Króćce kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm - włączenie do istn. gazociągu | kpl | 1
206 | D-01.03.06 | Króćce kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm - włączenie do istn. gazociągu | kpl | 2
207 | D-01.03.06 | Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania czołowego, średnica rurociągu 225 mm - trójnik d:225x160mm | połączenie | 1
208 | D-01.03.06 | Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania czołowego, średnica rurociągu 180 mm - kolano kąt 45° | połączenie | 2
209 | D-01.03.06 | Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania czołowego, średnica rurociągu 225 mm - kolano kąt 45° | połączenie | 2
210 | D-01.03.06 | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa o średnicy nominalnej 150 mm | m | 15.5
211 | D-01.03.06 | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa o średnicy nominalnej do 250 mm | m | 17
Razem wartość netto:
VAT 23 %
Razem wartość BRUTTO: