## UCHWAŁA NR LXI/497/2009

## RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

## z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku

budżetowego.

Na podstawie art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: w 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Wykaz wydatków wraz z terminem ich realizacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji wydatków nie wygasających w terminie do 31 sierpnia 2010 roku oraz 31 marca 2011 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński

# Uzasadnienie

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, wynika z art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z cytowanym przepisem, niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne, wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miasta może ustalić - wykaz wydatków, do których nie stosuje się powyższego przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Miasta ustala - plan finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków nie wygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miasta.

Za podstawę ujęcia niektórych wydatków majątkowych do wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1

Projekt unijny Program Operacyjny celu 3 - „Europejska Współpraca Terytorialna –Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie /Brandenburgia/ – Rzeczpospolita Polska (województwo zachodniopomorskie) 2007 -2013

Z uwagi na opóźnienia strony niemieckiej przy realizacji projektu unijnego (budowa ścieżki po stronie niemieckiej wraz z budową mostu nad kanałem torfowym) – rozstrzygnięty przetarg w IV kw. br. – zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na 2010 r. na:

- rozliczenie końcowe inwestycji wykonanej przez Miasto, której zakres rzeczowy został wykonany w 100% natomiast rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w styczniu 2010 r.,

- opłacenie kosztów związanych z budową przez stronę niemiecką mostu nad kanałem torfowym łączącego ciągi pieszo - rowerowe po stronie polskiej i niemieckiej (umowa nr WIM/17/2009) – szacowany koszt przypadający do rozliczenia przez stronę polską za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót – 77.190,76 EURO, tj. ca 336.000 zł),

- za odszkodowania za zajęcie części ogródków działkowych – szacowany koszt odszkodowań 300.000 zł, rozliczenie całości w I półroczu 2010 r.

Ad. poz. 2

W ramach zaplanowanych w br. środków zakładano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozliczenie całkowite umowy nr WIM/20/2008 (projektant: Pracownia Projektowa TRASKO ze Szczecina) zawartej o wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została przyjęta przez Zamawiającego po weryfikacji w dniu 10.07.2009 r. i rozliczona do wysokości 80 % wartości umowy. Pozostałe 20 % może być zafakturowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z uwagi na to, iż pozwolenie na budowę możemy uzyskać nie wcześniej niż w I kw. 2010 r. zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na rozliczenie końcowe prac projektowych zgodnie z ww. umową.

Ad. poz. 3

W ramach zaplanowanych w br. środków zakładano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozliczenie całkowite umowy nr WIM/32/2009 zawartej z projektantem - Z.B.D i G. DROGBUD z Zielonej Góry. Umowny termin wykonania dokumentacji – listopad 2009. Do dnia dzisiejszego projektant opracował dokumentację geotechniczna, a z opracowaniem pozostałych branż jest w zwłoce.

Z uwagi na powyższe, a także konieczność zweryfikowania opracowań projektowych i możliwość zafakturowania prac (I etap po jej opracowaniu, II etap po uzyskaniu pozwolenia na budowę), zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na rozliczenie się z projektantem zadania zgodnie z ww. umową. Planowane rozliczenie prac w I kw. 2010 r.

Ad. poz. 4

W ramach umowy nr WIM/59/2008 opracowywana jest dokumentacja projektowa dokończenia budowy nabrzeży nr 1,2 i 10 na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu – umowa nr WIM/59/2008 + aneks nr 1/2009 zawarta z Biurem Hydrotechnicznym Samolong & Włodarczyk.

Stan zaawansowania prac projektowych

Opracowano projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Brak decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, które warunkują możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przyczyny opóźnień

Długotrwała procedura uzyskania decyzji środowiskowej spowodowana wielomiesięcznym oczekiwaniem na decyzję Ministra Środowiska na likwidację krzewów rokitnika, opóźniła trwające obecnie postępowania uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia wodno-prawnego, co skutkuje tym, że zakończenie projektowania przewidywane jest do końca 2009 r. Końcowe rozliczenie (40 % wartości umowy) nastąpi w 2010 r.

Ad. poz. 5

Dokumentacja projektowa przebudowy przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie – umowy nr WIM/67/2008 oraz nr WIM/82/2009 zawarte z OSA Biurem Projektowym S.C. z Poznania.

Stan zaawansowania prac projektowych

Projektant w miesiącu listopadzie 2009 r. przekazał do weryfikacji projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Po weryfikacji stwierdzono braki w w/w opracowaniach i zwrócono je projektantowi do uzupełnienia.

Przyczyny opóźnień

Konieczność wykonania badań ornitologicznych w okresie od kwietnia 2009 r. do sierpnia 2009 r. włącznie, trwające obecnie dalsze postępowania środowiskowe w tym procedura oceny oddziaływania na środowisko, spowodowały przesunięcie zakończenia prac projektowych oraz uniemożliwiają uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym i pozwoleniu na budowę, a tym samym końcowe rozliczenie finansowe za prace projektowe.

Ad. poz. 6

Zgodnie z umową WIM/91/2009 z dnia 26.05.2009 r. zawartą z Biurem Projektowo- Badawczym Miastoprojekt Bydgoszcz z Bydgoszczy opracowana została dokumentacja kosztorysowo - projektowa na budowę trzech budynków komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej. Finansowanie prac projektowych podzielone zostało na 3 etapy, tj. I etap- koncepcja projektowa, II – etap po zakończeniu prac projektowych do 80% wartości przedmiotu umowy, III etap- 20 % wartości prac projektowych po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Kompletna dokumentacja projektowa została protokolarnie przekazana Zamawiającemu do odbioru 25.11.2009 r. i jest aktualnie weryfikowana. Po weryfikacji (tj. koniec roku 2009 r.) zostanie rozpoczęty proces ubiegania się o pozwolenie na budowę, który powinien zakończyć się w pierwszej połowie r 2010 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na rozliczenie końcowe umowy, aby możliwe było zafakturowanie pozostałych 20 % wartości prac projektowych po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Ad. poz. 7

Dokumentacja projektowa rozbudowy cmentarza komunalnego w Świnoujściu - umowa nr WIM/95/2009 - Pracownia Projektowa Metropolis ze Szczecina.

Projektant w miesiącu sierpniu 2009 r. przedstawił do akceptacji Zamawiającego propozycje rozwiązań projektowych. Po konsultacjach z użytkownikiem cmentarza i Wydziałem Gospodarki Komunalnej stwierdzono konieczność wprowadzenia funkcji administracyjnej do projektowanego budynku kaplicy cmentarnej oraz uwzględnienie koniecznych zmian i poprawek do założonych przez projektanta propozycji rozmieszczenia poszczególnych rodzajów grobów na polach grzebalnych, przebiegu miejsc utwardzonych oraz planowanej zieleni i przekazano w tym zakresie w miesiącu listopadzie 2009 r. uwagi projektantowi.

Wobec powyższego prace projektowe nie zostaną zakończone w 2009 r., co powoduje konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych określonych w umowie nr WIM/95/2009 na rok 2010. Rozliczenie umowy w I półroczu 2010 r.

Ad. poz. 8

Zabezpieczenie środków w ramach wydatków niewygasających, umożliwi pełną realizację działań podjętych w 2009 r. w tym:

- wyposażenie nowej, specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz doposażenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień,

- wykonanie aneksów kuchennych w ww. placówkach,

- realizacja programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta.

Ad. poz. 9

Zgodnie z umową nr WIM/204/2009 z dnia 16.10.2009 r. zawartą z firmą ZWUB FASADA Sp. z o.o. ze Szczecina na wykonanie prac budowlanych związanych z adaptację pomieszczeń SOSW na placówkę interwencyjną, zakończenie robót miało nastąpić 14.12.2009 r. W trakcie realizacji zadania wystąpiły drobne, lecz liczne roboty, które nie zostały przewidziane w dokumentacji, a ich wykonanie stało się zasadne. Wszystkie roboty dodatkowe zostały już wycenione i sporządzana jest aktualnie umowa na powyższe prace, w związku z tym konieczne jest wydłużenie terminu zakończenia remontu. Ponieważ planowana data odbioru prac budowlanych przewidywana jest na początek stycznia 2010 r., zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na rozliczenie finansowe wykonanych prac po ich zakończeniu i bezusterkowym odebraniu.

Ad. poz. 10

Zgodnie z umową nr WIM/101/2009 z dnia 05.06.2009 r. zawartą z Biurem Projektowym REDAN ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowych fortów, zakończenie prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, miało nastąpić 31.10.2009 r. Ze względu na nieprzewidziane przed rozpoczęciem prac projektowych okoliczności dotyczące między innymi warunków środowiskowych wymaganych przy zaprojektowaniu odtworzenia historycznej fosy wokół Fortu Zachodniego oraz uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, nastąpiło wydłużenie czasu opracowania dokumentacji. W związku z powyższym rozliczenie umowy nastąpi w I kw. 2010 r.