Zał. nr 1 do, zapytania ofertowego WIM.271.2.26.2016

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

**1. Tytuł zamówienia**: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania:

**„ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu”.**

**2 . Informacja ogólna wprowadzająca.**

* Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia ma umożliwić budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w lewobrzeżnej części miasta Świnoujście ( na wyspie Uznam).
* Szczegółowy opis i podstawowe wymagania PSZOK-u zawiera wniosek przyszłego Użytkownika, stanowiący załącznik do niniejszego opisu ( Załącznik – podstawowe wymagania PSZOK).

**3. Zakres przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje:

**a) Wykonanie**  **koncepcji** PSZOK a następnie **jej prezentację** w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym zgłoszenie gotowości prezentacji musi nastąpić najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. W dacie zgłoszenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję elektroniczną koncepcji zaś wersję papierową przedstawi w dniu prezentacji. Zatwierdzoną ostatecznie przez Zamawiającego koncepcję należy przekazać w ilości: 2 egzemplarze drukowane ( wraz z wizualizacją) + wersja PDF tożsama z wydrukiem + opis edytowalny + dwg;

**b) sporządzenie mapy** do celów projektowych,

**c)** **wykonanie** geotechnicznych **badań podłoża** gruntowego

**d) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego PSZOK** ( na podstawie pisemnie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji), w niezbędnych branżach, w tym: projekt zagospodarowania terenu, branża drogowa, odwodnienie, oświetlenie, ew. usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, sieci niskoprądowe, sieci sanitarne ( woda, kanalizacja), projekt stałej organizacji ruchu, projekt konstrukcyjny i architektoniczny obiektów kubaturowych ( chyba, że będą to typowe kontenery) wraz z technologią i bhp PSZOK-u. Projekty muszą być zgodne z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz środowiskowymi a także z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (ostatnie rozporządzenie zmieniające: Dz.U. z 7 października 2015r. poz. 1554); ilość egzemplarzy drukowanych – po 5 + wersja elektroniczna w PDF tożsama z wersją drukowaną + wersja edytowalna +dwg;

Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania projektów budowlano-wykonawczych: 2 miesiące od daty zatwierdzenia koncepcji;

**e) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę** z upoważnienia Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji realizacyjnej – niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego;

**f) opracowanie specyfikacji technicznych** wykonania i odbioru robót **oraz przedmiarów robót** dla poszczególnych branż – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072); ilość egzemplarzy drukowanych – po 2 + wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną + wersja edytowalna + ath; czas realizacji – jak projekty wykonawcze;

**g) sporządzenie kosztorysów inwestorskich -** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) - ilość egzemplarzy drukowanych 2+ wersja elektroniczna w PDF tożsama z drukowaną + ath; czas realizacji: jak projekty wykonawcze;

**h) wykonanie** wszelkich innych, powyżej nie wymienionych opracowań uzupełniających i uzgodnień dokumentacji, pozyskanie decyzji i postanowień, umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie decyzji realizacyjnej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

**i) pełnienie nadzoru autorskiego** w dacie realizacji inwestycji: Zamawiający szacuje, że czas wykonywania robót budowlanych związanych z budową PSZOK nie przekroczy 3-ciu miesięcy.

Załącznikiem do opisu są:

* wyrys z mpzp - j.o. III zmiana planu w rejonie ul. Karsiborskiej.
* podstawowe wymagania dla PSZOK.