# Załącznik nr 1

do umowy WIM/     /2016 z dnia      2016 r.

## ZAKRES ZADAŃ I CZYNNOŚCI ZARZĄDZAJĄCEGO

Uwzględniając:

- obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa budowlanego,

- postanowienia umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz innych umów dotyczących realizacji Przedsięwzięcia,

- sprawność procesu nadzorowania Przedsięwzięciem oraz jego specyfikę, strony ustalają następujący, niżej określony, zakres czynności Zarządzającego.

### A.	Zadania główne

- Zorganizowanie i wdrożenie systemu nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu-etap II” od chwili wejścia w życie umowy do jej zakończenia.

- Nadzór inwestorski przedsięwzięcia obejmujący swoim zakresem w szczególności:

- umowy zawarte przez Zamawiającego, ZWiK i PEC w ramach Przedsięwzięcia, w tym:

- egzekwowanie wykonania zobowiązań Stron Trzecich zgodnie z tymi umowami,

- zapewnienie współdziałania i koordynacja działań Stron Trzecich uczestniczących w realizacji Przedsięwzięcia,

- współdziałanie z Zamawiającym, ZWiK i PEC w celu zapewnienia realizacji zobowiązań Zamawiającego, ZWiK i PEC wynikających z tych umów,

- zarządzanie zmianami umów określonych w pkt a w zakresie ograniczonym do proponowania koniecznych zmian i opiniowania zmian proponowanych przez Strony Trzecie - zgodnie z potrzebami, w formie umożliwiającej Zamawiającemu, ZWiK i PEC podjęcie decyzji oraz dokonanie ewentualnej zmiany umowy zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem,

- bieżąca weryfikacja dokumentacji technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej Przedsięwzięć, w tym weryfikacja obmiaru wykonanych robót i kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę inwestycji w terminie max. 7 dni od daty otrzymania ich od Wykonawcy Inwestycji,

- identyfikacja przeszkód w realizacji Przedsięwzięcia, informowanie o nich Zamawiającego, ZWiK i PEC, proponowanie i podejmowanie uzgodnionych z Zamawiającym, ZWiK i PEC działań korygujących.

- Zorganizowanie i realizacja w całym okresie umowy:

- koordynacji realizacji zadania wykonywanego przez Wykonawcę na podstawie umowy z zamawiającym, ZWiK i PEC z robotami realizowanymi przez wykonawców na rzecz podmiotów trzecich (takich jak m.in.: Polska Spółka Gazownictwa, ENEA S.A. TP S.A.) poprzez opracowanie harmonogramów uwzględniających wzajemne powiązania wszystkich wykonawców na placu budowy,

- systemu kontroli i egzekwowania przestrzegania sporządzonych w/w harmonogramów i terminów granicznych dla poszczególnych etapów 
i odcinków robót,

- nadzoru inwestorskiego robót budowlanych i dostaw wykonywanych w ramach przedsięwzięcia realizowanego na rzecz zamawiającego we wszystkich specjalnościach jak wymieniono w załączniku nr 3 do umowy,

- koordynacji czynności inspektorów nadzoru,

- współpracy z nadzorem autorskim,

- weryfikacji dokumentacji projektowej w poszczególnych branżach, powstającej na każdym etapie realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności pod względem jej zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi.

#### B.	Czynności podstawowe

- Zapewnienie w ramach posiadanych pełnomocnictw należytego planowania, organizowania, motywowania i kontroli realizacji Przedsięwzięcia w części powierzonej Wykonawcy robót budowlanych oraz innym uczestnikom Przedsięwzięcia w ramach umów zawartych przez Zamawiającego, ZWiK i PEC. Powyższe dotyczy w szczególności działań własnych Zarządzającego.

- Bieżące koordynowanie działań wszystkich uczestników Przedsięwzięcia (w tym również wykonawców realizujących roboty budowlane na rzecz podmiotów trzecich m.in. PSG, , ENEA, TPSA itp.), w tym – w okresie realizacji robót - organizowanie:

- przynajmniej 2 razy w miesiącu narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawców, Zamawiających i Użytkowników (jeżeli inny podmiot niż Zamawiający),

- przynajmniej 1 raz na 1 tydzień – w okresie realizacji robót - narad bieżących 
z udziałem inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót i dostaw oraz innych osób, w tym projektantów – wg oceny potrzeb przez przedstawiciela Zarządzającego na budowie.

Za organizowanie i prowadzenie narad oraz sporządzanie i przesyłanie ich uczestnikom powiadomień, list obecności oraz notatek z narad odpowiada Zarządzający.

- Dokumentowanie procesu zarządzania i czynności Zarządzającego poprzez stosowanie formy pisemnej (pisma, protokóły, notatki, polecenia, świadectwa, sprawozdania, raporty, harmonogramy, wpisy do dziennika budowy, rysunki, szkice, fotografie, inne odpowiednie formy dokumentu).

- Bieżące, chronologiczne oznaczanie, rejestracja i gromadzenie dokumentów dotyczących Przedsięwzięcia, wpływających do Zarządzającego i wypływających od Zarządzającego, udostępnianie rejestrów i zbiorów dokumentów jw. Zamawiającemu, oraz przekazanie kopii tych rejestrów i dokumentów Zamawiającemu z chwilą zakończenia realizacji umowy lub z chwilą rozwiązania umowy.

- Określenie personelu Zarządzającego na budowie zgodnie z zawartą umową, w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach jak w załączniku nr 2. do umowy, oraz:

- Proponowanie i uzgadnianie z Zamawiającym, koniecznych zmian personelu, 
w tym zmian na wezwanie Zamawiającego lub Strony Trzeciej.

- Informowanie w wymaganej formie uczestników Przedsięwzięcia o zakresie pełnomocnictw, zadaniach i czasie pracy personelu Wykonawcy na budowie.

6.	Określenie tygodniowego czasu pracy personelu Zarządzającego, przy czym strony ustalają , że Inżynier - koordynator powinien  być dostępny minimum na budowie 5 dni w tygodniu w godzinach od 8°° do 14°°, a inspektorzy branżowi w zależności od harmonogramu budowy i potrzeb Inżyniera koordynatora oraz wykonawcy robót budowlanych. W przypadku wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych mających istotny wpływ na jakość i funkcjonowanie obiektu obowiązkowa jest obecność branżowego inspektora nadzoru przez cały okres wykonywania tych robót.

7.	Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w przypadku powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych, w szczególności działań koniecznych w celu zapobieżenia powstającym zagrożeniom życia lub mienia, oraz niezwłoczne informowanie o takich zdarzeniach i podjętych działaniach Zamawiającego.

- Zapoznanie personelu Zarządzającego z:

- treścią umów łączących Zamawiającego z Wykonawcą i Dostawcami realizującymi Przedsięwzięcie,

- treścią umów łączących Zamawiającego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

- Przejęcie dokumentacji inwestycji, w tym:

- od Zamawiającego, ZWiK i PEC projektu budowlanego,

- od Zamawiającego, ZWiK i PEC projektu wykonawczego (o ile występuje),

- od Wykonawcy Inwestycji dokumentów określających zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robót i ich weryfikacja w zakresie niezbędnym do miesięcznych rozliczeń zaawansowania elementów rozliczeniowych uwzględniając powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji,

- od Wykonawcy Inwestycji do weryfikacji: dokumentacji powykonawczej,

- od Wykonawcy Inwestycji do weryfikacji: dokumentacji eksploatacyjnej,

- innych opracowań i dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, uzyskania pozwolenia na użytkowanie (bądź zawiadomienia o zakończeniu robót) i oddania Zamawiającemu, ZWiK i PEC przedmiotu danego Przedsięwzięcia zgodnie z umową (zmian i uzupełnień projektów, opisów organizacji, technologii i metod wykonania robót budowlanych).

- Weryfikacja branżowa dokumentacji wymienionej w pkt. 9 c) do f), w tym:

- identyfikacja i zaopiniowanie rozwiązań innych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, ze wskazaniem podstaw ewentualnej ich aprobaty lub odrzucenia 
(z uwzględnieniem przepisów techniczno budowlanych oraz art. 144 ustawy pzp).

- przedłożenie wniosków w sprawie rozbieżności do decyzji Zamawiającego, ZWiK i PEC. Decyzje o odrzuceniu dokumentacji lub jej części z uwagi na rozbieżności w stosunku do stanu faktycznego (dot. inwentaryzacji, dokumentacji powykonawczej, itp.) podejmuje Zarządzający.

- Nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawcy Inwestycji modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie.

- Rozpatrywanie wniosków Wykonawcy Inwestycji dotyczących wprowadzenia na budowę nowych podwykonawców, lub zamierzonych zmian w tym zakresie 
i przedstawianie Zamawiającemu, ZWiK i PEC opinii.

- Rzetelne wykonywanie, w całym okresie realizacji umowy, we wszystkich niezbędnych specjalnościach, podstawowych obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 ustawy prawo budowlane oraz skuteczne korzystanie z uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego, określonych w art. 26 ustawy jw. Koordynacja czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie zgodnie z art. 27 ustawy jw.

- Podejmowania wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych.

- Wydawanie poleceń Wykonawcy Inwestycji w celu przyspieszenia postępu robót 
i dotrzymania kontraktowego terminu ich ukończenia.

- Proponowanie takich zmian w kształcie, jakości lub ilości robót bądź dostaw lub ich części, jakie mogą być zdaniem Zarządzającego potrzebne i korzystne dla Zamawiającego, ZWiK i PEC, opiniowanie zmian inicjowanych przez Strony Trzecie oraz przekazywanie tych propozycji i opinii w wymaganej formie do decyzji Zamawiającego, ZWiK i PEC.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji wymaganych dokumentów (kwalifikacje zawodowe personelu, ubezpieczenia i gwarancje), tworzenia wymaganej dokumentacji (harmonogramy, plany płatności, oświadczenia miesięczne, dokumentacja postępu robót, inne) oraz bieżącego dokonywania wymaganych wpisów w dziennikach budowy.

- Opisywanie protokołów odbiorów częściowych ustalających kwoty, które zdaniem inspektorów nadzoru i Zarządzającego powinien otrzymać Wykonawca Inwestycji za wykonane roboty budowlane. Terminowe przekazywanie protokołów potwierdzonych przez właściwych inspektorów nadzoru.

- Określanie kwot potrąceń zabezpieczenia należytego wykonania umowy z kolejnych płatności częściowych za roboty wykonane (jeżeli występuje w umowie z Wykonawcą Inwestycji) zgodnie z postanowieniami umowy.

- Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia: miesięcznych dla Zamawiającego.

- Inwentaryzacja i potwierdzanie aktualnego, faktycznego stanu realizacji robót w razie przerwy w realizacji umowy o roboty budowlane lub dostawy, rozwiązania umowy 
i zmiany wykonawcy robót lub dostaw, oraz w innych przypadkach, w których zachodzi potrzeba szczegółowego ustalenia rodzaju, ilości, jakości i wartości robót i/lub dostaw wykonanych oraz podobnego określenia – pozostałych do wykonania.

- Podejmowanie decyzji o wykonaniu koniecznych, pilnych prac zabezpieczających.

- Udział w przeprowadzanych przez Wykonawcę Inwestycji próbach i rozruchach instalacji i urządzeń, w tym wyposażenia. Aprobata wyników prób i rozruchów 
w ramach odbiorów technicznych.

- Przygotowanie czynności odbioru końcowego Przedsięwzięcia lub jego odpowiedniej części. W ramach tych czynności Zarządzający jest obowiązany do:

- przeglądu robót zgłoszonych do odbioru końcowego, stwierdzenia gotowości do odbioru lub wykazania braku gotowości,

- przeglądu i zatwierdzenia dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych w szczególności w zakresie ilości, jakości i zgodności wykonanych robót z umową jako podstawy odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia,

- zaplanowania i obsługi pracy komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,

- nadzorowanie usuwania zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego wad 
i usterek,

- oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę Inwestycji wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót,

- zapewnienia sprawnego i terminowego przejęcia robót objętych protokołem odbioru końcowego od Wykonawcy Inwestycji oraz przekazania ich Użytkownikowi – zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym protokole,

- Uczestnictwa w czynnościach odbiorowych w związku z upływem gwarancji.

- Dostarczenie wszelkich innych informacji Inwestorowi związanych z realizowaną  inwestycją.

- Zorganizowanie w terminie 14 dni od podpisania umowy, na terenie miasta Świnoujścia biura Zarządzającego wyposażonego w przynajmniej jedną linię telefoniczną wraz z urządzeniem telefonicznym i telefaksowym umożliwiającym przesyłanie korespondencji telefaksowej przez całą dobę oraz kontakt telefoniczny
w ustalonych godzinach działania biura w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy (8 godzin między 08.00 a 16.00) obsługiwanego w tym okresie 
w sposób ciągły przez personel biurowy zatrudniony przez Zarządzającego 
w odpowiedniej dla zapewnienia ciągłości pracy ilości osób (niniejszy personel nie jest tożsamy z określonym w punkcie 5). Wymaganym wyposażeniem jest również komputer osobisty wraz z urządzeniami peryferyjnymi umożliwiającymi przekształcanie dokumentów z formy elektronicznej w papierową i odwrotnie oraz dostępem do sieci internetowej i adresem poczty elektronicznej.

- Inne, nie wymienione wyżej czynności, wynikające z umów zawartych 
z Wykonawcami Inwestycji lub potrzeb nadzoru nad Przedsięwzięciami.