Opis Przedmiotu Zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”.

1.	Wprowadzenie

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest na terenie oznaczonym symbolem ZP.VI.A.17, ZP.VI.A.17/1 obszar VI Karsibór dla którego to obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmujący obszar przyjęty uchwałą nr XXVI/226/2007 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 października 2007r. Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z ustaleniami w/w planu zagospodarowania.

Przewidywany obszar na przystań rybacka.

Opis ogólny

Obszar przeznaczony do zagospodarowania na kanale Mulnik tworzy naturalną przystań, która obecnie jest częściowo użytkowana. Istniejące obiekty gospodarcze, rekreacyjne oraz ogrodzenie przewidziane do likwidacji. Przystań po adaptacji i odpowiedniej modernizacji stworzy nowoczesną przystań morsko – rybacką dla łodzi która zapewni odpowiednie warunki do odbioru surowca ze statków rybackich i zachowanie jego jakości, zagwarantuje łodzią stanowiska do wybierania ryb z sieci i czyszczenia, zapewni stałe miejsce postojowe dla łodzi, jak i odpowiednie warunki sanitarne dla rybaków i ewentualnie pracowników najemnych.

Nabrzeże

Istniejącą obecnie wklęsłą linię nabrzeża w kształcę litery „C” należy uregulować – poprzez wybudowanie nowego nabrzeża wraz z jednoczesnym zasypaniem obecnego kształtu litery „C” co przyczyni się to do powiększenia części lądowej działki 639/4, jak i również uregulowaniu obecnego kształtu. Nowoprojektowane nabrzeże musi zapewnić minimalne miejsce postojowe dla n/w jednostek:

1. łódź pokładowa dł. 10,53m

2. łódź pokładowa dł. 12,00m

3. łódź otwarta dł. 9,00m

4. łódź otwarta dł. 9,00m

5. łódź otwarta dł. 4,00m

6. łódź otwarta dł. 4,00m

7. łódź otwarta dł. 4,00m

8. łódź otwarta dł. 4,00m

Zanurzenie w/w łodzi do 3,00m

Stanowiska łodziowe powinny być wyposażone w punkt poboru wody pitnej, energii elektrycznej. Każdy punkt poboru powinien umożliwiać indywidualne rozliczanie.

Zagospodarowanie

Istniejąca sieć inżynieryjna w ulicy 02.VI.KD.L.

Teren od strony lądowej powinien być ogrodzony

W projekcie należy przewidzieć również miejsca postojowe dla samochodów jak i skomunikowanie przedmiotowego terenu z ulica 02.VI.KD.L.

Należy zaprojektować nowy slip wraz z placem manewrowym utwardzonym dla ciężkich aut.

Budynki kubaturowe

Na terenie oznaczonym symbolem ZP.VI.A.17/1 należy przewidzieć zaplecze dla projektowanej przystani wraz ze wszystkimi niezbędnymi obiektami kubaturowymi.

2. 	Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kompletnej dokumentacji wykonawczej niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawo zamówień publicznych.

W zakres zamówienia obejmującego prace projektowe wchodzić będzie:

Koncepcja przedsięwzięcia (KP).

KP powinna zawierać oszacowaną wartość kosztorysową inwestycji. Wykonawca koncepcji winien ją zaprezentować w siedzibie Zamawiającego na spotkaniu z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Po prezentacji, w ciągu 7 dni Zamawiający wyrazi swoje stanowisko do KP oraz ewentualnie określi swoje oczekiwania i wskazania do uwzględnienia na dalszym etapie projektowym. Zaakceptowana protokolarnie przez Zamawiającego KP stanowić będzie podstawę do dalszej realizacji prac projektowych przez Wykonawcę.

KP wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf.

Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, umożliwiający złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB).

PB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). PB należy opracować dla wybranej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. PB winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w tym m.in. architektoniczną, konstrukcyjną, hydrotechniczną, drogową, instalacyjną w zakresie sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, instalacyjną w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji. W ramach PB wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in:

- wykonanie niezbędnych mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej

- wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej

- wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do usunięcia,

- wykonanie inwentaryzacji kolidujących elementów,

- wykonanie w projekcie docelowego oznakowania nawigacyjnego dziennego i nocnego, jeśli jest to wymagane

- sporządzenie planu sondażowego oraz badań sonarowych dna na podejściu do projektowanej przystani , w celu określenia dostępnych głębokości i stwierdzenia czy na podejściu oraz w przy nabrzeżu nie znajdują się przeszkody nawigacyjne

- wykonanie projektu robót czerpalnych obejmującego swym zakresem działania na kanale umożliwiającym swobodne cumowanie łodzi do projektowanego nabrzeża o zagłębieniu do 3m

- wykonanie projektu rozbiórek

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest wymagane

- uzyskać decyzję (zgodę) na zajęcie akwenu, celem wykonania podczyszczeniowych prac czerpalnych w przypadku stwierdzenia zbyt płytkiego zagłębienia

- uzyskanie decyzji na temat sposobu zagospodarowania urobku uzyskanego z robót podczyszczeniowych, pod warunkiem jak wyżej

- uzgodnienie projektów budowlanych i wykonawczych ze wszystkimi stronami postępowania,

- dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie pozytywnych opinii wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

PB wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf. W ramach PB wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych dla wszystkich branż.

Projekty wykonawcze (PW).

PW należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).

PW należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż.

PW wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki).

Opracowana dokumentacja zawierać będzie wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska, oraz prawa wodnego

Przedmiar robót dla wszystkich elementów i branż (PR).

PR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).

PR należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż oraz z wyodrębnieniem obiektów.

PR należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie ath.

Kosztorys inwestorski (KI).

KI należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).

KI należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż oraz z wyodrębnieniem obiektów.

KI należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie ath.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR).

STWIOR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).

STWIOR należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż oraz z wyodrębnieniem obiektów.

STWIOR (każdy element) należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc.

Inne czynności wykonywane w trakcie projektowania – m.in. wizje lokalne, udział w spotkaniach, naradach, uzgodnieniach i konsultacjach społecznych (IC).

IC obejmuje: dokonanie wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia przez wszystkich członków zespołu projektowego, niezbędną ilość wizyt i spotkań  w celu uzgodnienia wszystkich elementów przedsięwzięcia, udział całego zespołu projektowego w cyklicznych naradach z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac projektowych (minimum 1 raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego), udział całego zespołu projektowego w konsultacjach z udziałem społeczeństwa i użytkownika (planowane są 2 spotkania – jedno przed zatwierdzeniem koncepcji i drugie po zakończeniu wszystkich prac projektowych), niezbędną ilość wizyt w celu dokonania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień.

Materiały prezentacyjne (MP).

MP należy wykonać w formie wizualizacji i prezentacji. Wizualizacja winna zawierać przedstawiać plany sytuacyjne w skali 1:5000, przekroje poprzeczne i podłużne w miejscach charakterystycznych w skali dostosowanej do planu sytuacyjnego oraz widoki 3D (pliki w formacie PDF lub JPG oraz wydruki formatu A3). Prezentacja w formacie MPP w ilości max. 20 slajdów winna zawierać rysunki z wizualizacji, opisy rozwiązań technicznych, podstawowe parametry techniczne, zestawienie kosztów inwestycyjnych.

MP należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Dodatkowo 2 egz. wydruków wizualizacji w formacie A1 należy wykonać na płycie piankowo kartonowej lub spienionego PCV.

Nadzór autorski (NA)

NA obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:

a)	stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,

b)	niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

c) 	uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

d)	czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,

e)	udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (w zależności od potrzeb i na każde udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania),

f)	kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Z powyższym zakresem zapozna(łem/liśmy) się:

.......................................................................

podpis / podpisy osób upoważnionych