## tabele elementów
|  | Załącznik nr 4.2 do siwz nr WIM.271.1.58.2017 |  | Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/ /2017 z dnia ………………...2017 r.
"Zakres rzeczowo - finansowy robót"
„Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - przebudowa ul. Norweskiej i ul. Czeskiej w Świnoujściu”
L.p. | ST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] | Odc. 1 | Odc. 2 | Odc. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
UL. Norweska - jezdnia i chodnik
I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
1 | D-M-00.00.00 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.3 |  | 0 | 116 | 80 | 80
2 | D-01.02.04 | Rozebranie płyt betonowych (trylinki) o grubości 15 cm | m2 | 1317 |  | 0 | 817 | 500 | 0
3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni nawierzchni bitumicznych jezdni o gr. do 10 cm | m2 | 256 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | A+B
4 | D-01.02.04 | Rozebranie betonowych krawężników drogowych 15x30 cm | m | 31 |  | 0 | 14 | 17 | 0
5 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 2 |  | 0 | 0.91 | 1.105 | 0
6 | D-01.02.04 | Rozebranie betonowych obrzeży 8x30 cm | m | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
7 | D-01.02.04 | Rozebranie betonu o grubości 12 cm | m2 | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0
8 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - materiał do ponownego wbudowania | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
9 | D-01.02.04 | Załadunek/rozładunek i wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji drogi na odległość do 8 km wraz z opłatą utylizacyjną | m3 | 200 |  | 0 | 123.811 | 76.1815 | 0 | A+B | opłata utylizacyjna 32 zł netto/tona
10 | D-01.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt | 7 |  | 0 | 2 | 2 | 3
11 | D-01.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 7 |  | 0 | 2 | 3 | 2
12 | D-01.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 6 |  | 0 | 0 | 6
13 | D-01.01.01 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
II |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
14 | D-02.00.01 D-02.00.01 | Koryto o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni | m2 | 1934 |  | 0 | 967 | 500 | 467
15 | D-02.00.01 | Koryto o głębokości 20 cm na poszerzeniach | m2 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 130
16 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu o grubości 15 cm | m2 | 300 |  | 0 | 150 | 0 | 150
17 | D-02.00.01 | Rowki o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 87 |  | 0 | 0 | 0 | 87
18 | D-02.00.01 | Rowki o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 234 |  | 0 | 23 | 27 | 184
19 | D-02.00.01 | Wywóz ziemi na odległość do 8 km | m3 | 687 |  | 0 | 315.36 | 153.24 | 218.51 | A+B
III |  | PODBUDOWA |  |  |  | 0
20 | D- 04.04.04 | Podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1934 |  | 0 | 967 | 500 | 467
21 | D- 04.04.04 | Podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 130 |  | uwzględniono wjazd do garaży na ODC 3 - 24 m2
22 | D- 04.04.04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2064 |  | 0 | 967 | 500 | 597
IV |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  |  |  | 0
23 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ułożone na ławie betonowej z oporem | m | 213 |  | 0 | 23 | 27 | 163
24 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 87 |  | 0 | 0 | 0 | 87
V |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
25 | D-05.03.23a | Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej o grubości 8 cm typu "cegła", kolor antracyt, ułożona na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm | m | 213 |  | 0 | 23 | 27 | 163
26 | D-05.03.23a | Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, o grubości 8cm, typu "behaton", kolor antracyt, ułożona na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm | m2 | 1891 |  | 0 | 962 | 495 | 434
27 | D-05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, o grubości 8cm, typu "starobruk", kolor szary, ułożona na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm | m2 | 97 |  | 0 |  |  | 97
28 | D-05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, o grubości 8cm, typu "starobruk", kolor szary, ułożona na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm - materiał Inwestora | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 10
29 | D-05.03.23a | Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, o grubości 8cm, typu "behaton", kolor czerwony, ułożona na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm | m2 | 33 |  | 0 |  |  | 33
30 | D-08.02.01 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Inwestora | m2 | 20 |  | 0 |  | 10 | 10
31 | D-05.02.01 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm | m2 | 24 |  | 0 |  |  | 24
VI | [5 empty] | 0
32 | D-09.01.01 | Humusowanie poboczy jezdni i chodników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm | m2 | 166 |  | 0 | 10 | 0 | 156
[5 empty] | Razem netto Norweska | 0
[5 empty] | VAT 23% | 0
[5 empty] | Razem brutto Norweska | 0
UL. Czeska - ciąg pieszo jezdny
I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
33 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.3 |  | 0
34 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 210 |  | 0
35 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 35 |  | 0
36 | D-01.02.04 | Rozebranie betonowych krawężników drogowycb 15x30 cm | m | 150 |  | 0
37 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 1 |  | 0
38 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej | m3 | 30 |  | 0
39 | D-01.02.04 | Załadunek/rozładunek i wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji drogi na odległość do 8 km wraz z opłatą utylizacyjną | m3 | 20.9 |  | 0
40 | D-01.02.04 | Wywiezienie będących w dobrym stanie zdemontowanych płytek chodnikowych, kostki brukowej na magazyn Urzędu Miasta przy ul. Karsiborskiej 31 | m3 | 4.9 |  | 0
II |  | ROBOTY ZIEMNE |  | 0 |  | 0
41 | D-02.01.01 | Koryto o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni | m2 | 525 |  | 0
42 | D-02.01.01 | Koryto o głębokości 20 cm na poszerzeniach | m2 | 45 |  | 0
43 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu o grubości 15 cm | m2 | 300 |  | 0
44 | D-02.01.01 | Rowki o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 45 |  | 0
45 | D-02.01.01 | Rowki o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 217 |  | 0
46 | D-02.01.01 | Wywóz ziemi na odległość do 8 km | m3 | 256 |  | 0
III |  | PODBUDOWA |  | 0 |  | 0
47 | D- 04.04.04 | Podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 525 |  | 0
48 | D- 04.04.04 | Podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 45 |  | 0
49 | D- 04.04.04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 570 |  | 0
IV |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  | 0 |  | 0
50 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe wtopione o wymia12x25, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 217 |  | 0
51 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 45 |  | 0
V |  | NAWIERZCHNIE |  | 0 |  | 0
52 | D-05.03.23a | Ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, tyo "behaton" kolor antracyt na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 525 |  | 0
53 | D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm typ "starobruk" kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 45 |  | 0
54 | D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm typ "starobruk" kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - materiał Inwestora | m2 | 5 |  | 0
55 | D-05.03.23a | Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm typ "behaton" kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 5 |  | 0
VI |  | ZIELEŃ |  |  |  | 0
56 | D-09.01.01 | Humusowanie poboczy jezdni i chodników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm | m2 | 150 | 42.56
[5 empty] | Razem netto Czeska | 0
[5 empty] | VAT 23% | 0
[5 empty] | Razem brutto Czeska | 0
wadium max
[5 empty] | Razem netto Norweska i Czeska | 0 | 0
[5 empty] | VAT 23% | 0
[5 empty] | Razem brutto Norweska i Czeska | 0