## 4a
Załącznik nr 2.3 do SIWZ WIM.271.1.19.2017 - zmiana nr 2 Załącznik nr 3 do umowy nr WIM/………/2017
WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Część nr 1 – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniach: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Budowa systemu parkingowego w Świnoujściu.
Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | [5 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10]
|  |  | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | od | do
[9 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[9 empty] | rok] | rok]
1 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego | Odcinek od granicy Państwa do ul. Leśmiana (zakres Gminy) | X |  | X | X |  | X | 02-2018 | 04-2019 | 15 |  | 0
|  | Odcinek od ul. Leśmiana do ul. Matejki (zakres Gminy) | X |  | X | X |  | X | 02-2019 | 06-2019 | 5 |  | 0
|  | Odcinek od ul. Leśmiana do ul. Matejki (zakres ZWiK) |  |  | X |  |  |  | 02-2019 | 04-2019 | 3 |  | 0
2 | Budowa systemu parkingowego | Parking przy ul. Legionów (zakres Gminy) | X |  | X | X | X | X | 11-2018 | 04-2019 | 6 |  | 0
|  | Parking przy ul. Bałtyckiej (zakres Gminy) | X |  | X | X |  | X | 02-2018 | 06-2018 | 5 |  | 0
|  | Parking przy ul. Karsiborskiej (zakres Gminy) | X |  | X | x |  | X | 06-2018 | 10-2018 | 5 |  | 0
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | [6 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto
|  |  | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | Zamówienia Publiczne
[10 empty] | od | do
[10 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[10 empty] | rok] | rok]
1 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego | Postępowanie przetargowe na odcinek od ul. Leśmiana do ul. Matejki (uwzględniające zakres Gminy i zakres ZWiK) | [6 empty] | X | 11-2018 | 01-2019 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Podstawa dokonania płatności | [9 empty] | Cena ryczałtowa netto
1 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego | Odcinek od granicy Państwa do ul. Leśmiana (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Odcinek od ul. Leśmiana do ul. Matejki (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
2 | Budowa systemu parkingowego | Parking przy ul. Legionów (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Parking przy ul. Bałtyckiej (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Parking przy ul. Karsiborskiej (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
[11 empty] | Razem Cz. 1 netto |  | 0
[11 empty] | VAT |  | 0
[11 empty] | Razem Cz. 1 brutto |  | 0
Część nr 2 – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniach: Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 i Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu.
Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | [5 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10]
|  |  | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | od | do
[9 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[9 empty] | rok] | rok]
1 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem (zakres Gminy) | X |  | X | X | X | X | 03-2018 | 12-2019 | 22 |  | 0
|  | Modernizacja sieci i przyłączy (zakres ZWiK) |  |  | X |  |  |  | 04-2018 | 03-2019 | 12 |  | 0
|  | Budowa budynku magazynu wojskowego i parkingu przy KPW oraz usunięcie kolizji (zakres Gminy) |  | X | X | X | X |  | 03-2018 | 12-2018 | 10 |  | 0
|  | Budowa parkingu przy ul. Steyera (zakres Gminy) | X |  | X | X |  | X | 09-2019 | 11-2019 | 3 |  | 0
2 | Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” | Etap 1 (zakres Gminy) | X |  | X | X | X | X | 03-2018 | 12-2019 | 22 |  | 0
|  | Etap 2 (zakres Gminy) | X |  | X | X | X | X | 01-2020 | 06-2020 | 6 |  | 0
|  | Przebudowa kolektora (zakres ZWiK) |  |  | X |  |  |  | 05-2018 | 06-2018 | 2 |  | 0
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | [6 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto
|  |  | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | Zamówienia Publiczne
[10 empty] | od | do
[10 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[10 empty] | rok] | rok]
1 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 | Weryfikacja dokumentcji projektowej dla całego zakresu Gminy (z wyłączeniem dokumentacji ZWiK). | X | X | X | X | X | X |  | 11-2017 | 12-2017 | Odbiór dokumentacji projektowej
|  | Postępowanie przetargowe (uwzględniające cały zakres Gminy i cały zakres ZWiK) | [6 empty] | X | 12-2017 | 02-2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą
2 | Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” | Postępowanie przetargowe (uwzględniające cały zakres Gminy i cały zakres ZWiK) | [6 empty] | X | 12-2017 | 02-2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Podstawa dokonania płatności | [9 empty] | Cena ryczałtowa netto
1 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Budowa budynku magazynu wojskowego i parkingu przy KPW oraz usunięcie kolizji (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Budowa parkingu przy ul. Steyera (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
2 | Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” | Etap 1 (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Etap 2 (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
[11 empty] | Razem Cz. 2 netto |  | 0
[11 empty] | VAT |  | 0
[11 empty] | Razem Cz. 2 brutto |  | 0
Część nr 3 – Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Kurort Nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej.
Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | [5 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Czas realizacji w miesiącach | Cena netto za 1 miesiąc | Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10]
|  |  | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | od | do
[9 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[9 empty] | rok] | rok]
1 | „Kurort Nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej. | Przebudowa zabytkowej promenady (zakres Gminy) | X | X | X | X |  | X | 03-2018 | 06-2019 | 16 |  | 0
|  | Budowa promenady zdrowia (zakres Gminy) | X | X | X | X |  | X | 12-2017 | 10-2018 | 11 |  | 0
|  | Budowa sięgacza na przedłużeniu ulicy Trentowskiego (zakres Gminy) | X |  | X | X |  | X | 01-2018 | 05-2018 | 5 |  | 0
|  | Budowa sieci i przyłączy wod-kan sięgaczach prostopadłych do promenady zdrowia i promenady zabytkowej (zakres ZWiK) |  |  | X |  |  |  | 01-2018 | 06-2018 | 6 |  | 0
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | [6 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto
|  |  | drogowa | konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | Zamówienia Publiczne
[10 empty] | od | do
[10 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[10 empty] | rok] | rok]
1 | „Kurort Nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej. | Postępowanie przetargowe na promenadę zabytkową | [6 empty] | X | 12-2017 | 02-2018 | Zakończenie przetargu - podpisanie umowy z wykonawcą
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Podstawa dokonania płatności | [9 empty] | Cena ryczałtowa netto
1 | „Kurort Nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej. | Przebudowa zabytkowej promenady (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Budowa promenady zdrowia (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Budowa sięgacza na przedłużeniu ulicy Trentowskiego (zakres Gminy) | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
[11 empty] | Razem Cz. 3 netto |  | 0
[11 empty] | VAT |  | 0
[11 empty] | Razem Cz. 3 brutto |  | 0
|  | Wykonawca: | [9 empty] | Zamawiający: