## Arkusz1
Załącznik nr 4.2 do siwz nr WIM.271.1.81.2017
Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/ /2017 z dnia ………………...2017 r.
Zakres rzeczowo-finansowy robót
„Usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji drogowych na terenie Świnoujścia”
L.p | Opis | Jm | Ilość | Cena netto [zł] | Wartość [zł]
Część nr 1
UL. WOJSKA POLSKIEGO (od granicy do ul. Leśmiana)
1 | Karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.1 |  | 0
2 | Karczowanie drzew o średnicy do 25 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 24 |  | 0
3 | Karczowanie drzew o średnicy do 55 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 48 |  | 0
4 | Karczowanie drzew o średnicy powyżej 55 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 26 |  | 0
5 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem, utylizacja | m2 | 1410 |  | 0
6 | Wywożenie gałęzi, utylizacja | mp | 65 |  | 0
PARKING PRZY CMENTARZU
7 | Karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.1 |  | 0
8 | Karczowanie drzew o średnicy do 25cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 47 |  | 0
9 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem, utylizacja | m2 | 1000 |  | 0
10 | Wywożenie gałęzi, utylizacja | mp | 35 |  | 0
|  |  |  | Razem ul. Wojska Polskiego i parking przy cmentarzu netto | 0
|  |  |  | VAT 23% | 0
|  |  |  | Razem ul. Wojska Polskiego i parking przy cmentarzu brutto | 0
Część nr 2
PARKING PRZY UL. BAŁTYCKIEJ
1 | Karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości | ha | 0.4 |  | 0
2 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 74 |  | 0
3 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 137 |  | 0
4 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 37 |  | 0
5 | Karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 17 |  | 0
6 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem, utylizacja | m2 | 5487 |  | 0
7 | Wywożenie gałęzi, utylizacja | mp | 197 |  | 0
|  |  |  | Razem parking przy ul. Bałtyckiej netto | 0
|  |  |  | VAT 23% | 0
|  |  |  | Razem parking przy ul. Bałtyckiej brutto | 0
Część nr 3
PARKING PRZY UL. JACHTOWEJ
1 | Karczowanie zagajników średniej gęstości - wycinka krzewów i podrostu | ha | 0.1 |  | 0
2 | Karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 126 |  | 0
3 | Karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 108 |  | 0
4 | Karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 59 |  | 0
5 | Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 31 |  | 0
6 | Karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 20 |  | 0
7 | Karczowanie drzew o średnicy 56-65 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 20 |  | 0
8 | Karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm z cięciem drewna na odcinki do 50 cm i wywozem na odl. do 5 km | szt | 15 |  | 0
9 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na miejscu | m2 | 2500 |  | 0
10 | Wywożenie gałęzi, utylizacja | mp | 282 |  | 0
|  |  |  | Razem ul. Jachtowa netto | 0
|  |  |  | VAT 23% | 0
|  |  |  | Razem Jachtowa brutto | 0