## Tabele Elementów Rozliczeniowyc
|  | Załącznik nr 2.2 do siwz nr WIM.271.1.42.2018 |  | Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/ /2018 z dnia ………………...2018 r.
Zakres rzeczowo - finansowy robót (Kosztorys ofertowy)
„Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”
Część I - Przebudowa ulicy Barkowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ulica Barkowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.194
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | pkt | 2
3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć | ha | 0.1
II | D-04.00.00 | Podbudowy
4 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na głębokość do 30cm | m2 | 990
5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 910
III | D-05.00.00 | Nawierzchnie
6 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 910
IV | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
7 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 194
V | D-08.00.00 | Elementy ulic
8 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 420
razem netto Część I: ul.Barkowa
podatek VAT:
razem brutto Część I: ul.Barkowa
Część II - Przebudowa ulicy Owocowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Owocowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.45
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | pkt | 3
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 10
III | D-04.00.00 | Podbudowy
4 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego na średnią głębokość 5 cm | m2 | 1460
5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenie i zjazd) | m2 | 611
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
6 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 2041
7 | D-05.03.23 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki antracyt) | m2 | 31
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
8 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 450
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
9 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 946
razem netto Część II: ul.Owocowa
podatek VAT:
razem brutto Część II: ul.Owocowa
Część III - Przebudowa ulicy Osadników Wojskowych w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Osadników Wojskowych
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.377
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | pkt | 8
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 5
III | D-04.00.00 | Podbudowy
4 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30 cm | m2 | 1960
5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1723
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
6 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 1723
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
7 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 377
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
8 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 797
razem netto Część III: ul.Osadników Wojskowych
podatek VAT:
razem brutto Część III: ul.Osadników Wojskowych
Część IV - Przebudowa ulicy Wąskiej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Wąska
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.3
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | pkt | 2
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 1
4 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 3
III | D-04.00.00 | Podbudowy
5 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30 cm | m2 | 1515
6 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1352
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
7 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 1352
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
11 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 300
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
12 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 618
razem netto Część IV: ul.Wąska
podatek VAT:
razem brutto Część IV: ul.Wąska
Część V - Przebudowa ulicy Armii Wojska Polskiego w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica I Armii Wojska Polskiego
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.543
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | pkt | 4
3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć średniej gęstości | ha | 0.02
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
4 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 11
III | D-04.00.00 | Podbudowy
5 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30cm | m2 | 2760
6 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2534
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
7 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 2461
8 | D-05.03.23 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki antracyt) | m2 | 73
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
9 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 540
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
10 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1165
razem netto Część V: ul.I Armii Wojska Polskiego
podatek VAT:
razem brutto Część V: ul. I Armii Wojska Polskiego
Część VI - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ulica Ogrodowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.641
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | pkt | 3
3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć średniej gęstości | ha | 0.01
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
4 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 2
III | D-04.00.00 | Podbudowy
5 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na głębokość do 30cm | m2 | 3270
6 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2968
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
7 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 2885
8 | D-05.03.23 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki antracyt) | m2 | 83
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
9 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 640
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
10 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1347
razem netto Część VI: ul.Ogrodowa
podatek VAT:
razem brutto Część VI: ul. Ogrodowa
Część VII - Przebudowa ulicy Brzozowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Brzozowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.478
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
2 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 2
III | D-04.00.00 | Podbudowy
3 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na głębokość do 30cm | m2 | 2480
4 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2180
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
5 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 2180
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
6 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 478
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
7 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem łąwy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 982
razem netto Część VII: ul.Brzozowa
podatek VAT:
razem brutto Część VII: ul. Brzozowa
Część VIII - Przebudowa ulicy Promowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Promowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równnym | km | 0.376
2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych jomb | m2 | 25
3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 1,5 x 3,0m o grubości 20 cm | m2 | 45
4 | D-01.02.04 | Wywóz materiału z rozbiórki na odległość do 20 km | m3 | 10
4.1 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 10
4.2 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1 km odległości Krotność=19 | m3 | 10
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
5 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 4
III | D-04.00.00 | Podbudowy
6 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30cm | m2 | 1940
7 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1713
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
8 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 1713
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
9 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 376
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
10 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 757
razem netto Część VIII: ul.Promowa
podatek VAT:
razem brutto Część VIII: ul. Promowa
Część IX - Przebudowa ulicy Prostej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Prosta
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.419
II | D-04.00.00 | Podbudowy
2 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30cm | m2 | 2155
3 | D-04.02.03 | Geosiatka zbrojąca dwukierunkowa PP o sztywnych węzłach i wytrzymałości min. 40/40 kN/m | m2 | 1910
4 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1910
III | D-05.00.00 | Nawierzchnie
5 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 1910
IV | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
6 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 419
V | D-08.00.00 | Elementy ulic
7 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 861
razem netto Część IX: ul.Prosta
podatek VAT:
razem brutto Część IX: ul. Prosta
Część X - Przebudowa ulicy Polnej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ulica Polna
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.08
II | D-04.00.00 | Podbudowy
2 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na głębokość do 30cm | m2 | 710
3 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 667
III | D-05.00.00 | Nawierzchnie
4 | D-05.03.03 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 487
5 | D-05.03.03 | Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki antracyt) | m2 | 180
IV | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
6 | D-06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 80
V | D-08.00.00 | Elementy ulic
7 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem łąwy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 175
razem netto Część XI: ul.Polna
podatek VAT:
razem brutto Część XI: ul. Polna
Część XI - Przebudowa ulicy Gajowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Gajowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.216
2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć średniej gęstości | ha | 0.01
II | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 1
4 | D-03.02.01 | Regulacja zaworów gazowych i wodociągowych | szt | 2
III | D-04.00.00 | Podbudowy
5 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30cm | m2 | 864
6 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (pod płyty betonowe) | m2 | 648
7 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm (pod płyty betonowe ażurowe i kostkę brukową) | m2 | 8
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
8 | D-05.03.03 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 1,5 x 3,0m gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m2 | 648
9 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 8
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
10 | D-06.01.02 | Umocnienie poboczy materałem z korytowania na szerokość 50 cm | m3 | 65
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
11 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6
razem netto Część XII: ul.Gajowa
podatek VAT:
razem brutto Część XII: ul. Gajowa
Część XII - Przebudowa ulicy Sztormowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Sztormowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równnym | km | 0.15
2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych jomb | m2 | 375
3 | D-01.02.04 | Wywóz materiału z rozbiórki na odległość do 20 km | m3 | 45
3.1 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 45
3.2 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1 km odległości Krotność=19 | m3 | 45
II | D-04.00.00 | Podbudowy
4 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30cm | m2 | 360
5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm (pod płyty betonowe) | m2 | 1713
IV | D-05.00.00 | Nawierzchnie
8 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 1713
V | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
9 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 376
VI | D-08.00.00 | Elementy ulic
10 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 757
razem netto Część XIII: ul.Sztormowa
podatek VAT:
razem brutto Część XIII: ul. Sztormowa
Część XIII - Przebudowa łącznika Odrzańska-Sztormowa w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
Łącznik Odrzańska - Sztormowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.167
2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | pkt | 1
3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć średniej gęstości | ha | 0.01
II | D-04.00.00 | Podbudowy
4 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30cm | m2 | 870
5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 800
III | D-05.00.00 | Nawierzchnie
6 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 770
7 | D-05.03.23 | Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 30
IV | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
8 | D-06.03.01 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 168
V | D-08.00.00 | Elementy ulic
9 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 376
razem netto Część XIV: łącznik Odrzańska - Sztormowa
podatek VAT:
razem brutto Część XIV: łącznik Odrzańska - Sztormowa
Część XIV - Przebudowa ulicy Wrzosowej w Świnoujściu
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
ulica Wrzosowa
I | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.18
2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyć średniej gęstości | ha | 0.01
3 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu gr. 20cm | m2 | 600
3.1 | D-01.02.02 | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm Krotność 1,33 | m3 | 40
3.2 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40 m3 z ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km | m3 | 40
3.3 | D-01.02.02 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność=9 | m3 | 40
III | D-04.00.00 | Podbudowy
4 | D-04.01.01 | Korytowanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 30cm | m2 | 95
5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 598
III | D-05.00.00 | Nawierzchnie
6 | D-05.03.03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 598
IV | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
7 | D-06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 180
V | D-08.00.00 | Elementy ulic
8 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 368
razem netto Część XV: ul. Wrzosowa
podatek VAT:
razem brutto Część XV: ul. Wrzosowa