## Przedmiar spis 1
PRZEDMIAR ROBÓT - ZESTAWIENIE
Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
Wyszczególnienie robót | Nr strony
Roboty mostowe | 3
Roboty drogowe | 7
Roboty kolejowe | 9
Zabezpieczenie sieci technicznych | 10
Oświetlenie i zasilanie przepompowni | 10

## Przedmiar spis 2
PRZEDMIAR ROBÓT - ZESTAWIENIE
Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową nr 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
Wyszczególnienie robót | Nr strony
Roboty mostowe | 3
Roboty drogowe | 6
Roboty kolejowe | 7
Zabezpieczenie sieci technicznych | 8

## Przedmiar M1
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
ROBOTY MOSTOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Poz. KRM | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M-20.00.00 |  | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
| M-20.01.00 |  | PRACE POMIAROWE
| M-20.01.01 | 11 | WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTU DROGOWEGO
1 |  |  | Wytyczenie geodezyjne ciągu pieszo-rowerowego i przejść podziemnych pod torami | rycz. | 1,00= | 1
| M-21.00.00 |  | FUNDAMENTY
| M-21.53.00 |  | ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
| M-21.53.01 |  | WYKOPY W ŚCIANCE SZCZELNEJ | x | x | x
2 |  | 11 | Wykonanie wykopu w ściance szczelnej z transportem gruntu na odkład | m3 | 1 577,11= | 1577.11 | 1577.11
| M-21.53.02 |  | WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ | x | x | x
3 |  | 11 | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń z transportem gruntu na odkład | m3 | 1 168,68= | 1168.68 | 1168.68 |  | 525.36 | 1694.04
| M-21.53.05 |  | ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH | x | x | x
4 |  | 20 | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych przy przejściu pod torami i pochylniach z pozostawieniem ścianki w gruncie "traconej" wraz z wykonaniem i demontażem rozparcia ścianki | m2 | 231,00= | 231 | 573
5 |  | 20 | Zabicie ścianki szczelnej traconej wokół przepompowni wraz z rozparciem ścianki | m3 | 174,24= | 174.24 | 174.24
| M-21.53.02 |  | ODWODNIENIE WYKOPU PRZEZ POMPOWANIE WODY | x | x | x
6 |  | 25 | Pompowanie wody z wykopu | rycz. | 1,00= | 1
| M-21.53.50 |  | USUNIĘCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH | x | x | x
7 |  | 11 | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych z usunięciem "wyrwaniem" ścianki | m2 | 342,00= | 342 | 342
| M-23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE
| M-23.25.00 |  | USTROJE TUNELOWE
| M-23.25.01 |  | USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY - "NA MOKRO" - MET. OTWARTA
Przejście podziemne pod linią kolejową nr 401
8 |  | 17 | Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z betonu klasy C30/37 [B-35] o powierzchni otworu powyżej 10 m2 | m3 | 93,67= | 93.67 | 93.67
9 |  | 97 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju tunelowego ze stali klasy A IIIN | kg | 11 426,00= | 11426 | 11426
Pochylnie nr "I" i "II"
10 |  | 17 | Wykonanie 2 pochylni "na mokro" z betonu klasy C30/37 [B-35] | m3 | 274,96= | 274.96
11 |  | 97 | Przygotowanie i montaż zbrojenia pochylni ze stali klasy A IIIN | kg | 28 090,00= | 28090 | 28090
| M-23.51.00 |  | PRZĘSŁA BETONOWE
| M-23.51.20 |  | WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE
12 |  | 12 | Wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni betonu na płycie dennej pochylni i przejść pod torami - zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość 2 cm | m3 | 7,85= | 7.85 | 7.844
| M-25.00.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJN E
| M-25.01.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE "SZCZELNE"
| M-25.01.14 |  | USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH I PRZERW ROBOCZYCH
13 |  | 51 | Wykonanie uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej zewnętrzątrz i wewnątrz konstrukcji taśmą dylatacyjną odporną na ciśnienie wody do 0,5 bar | m | 41,78= | 41.78 | 41.78
| M-26.00.00 |  | ODWODNIENIE
| M-26.01.00 |  | ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU
| M-26.01.01 |  | WPUSTY MOSTOWE
14 |  | 1; 51 | Koszt i montaż wpustu mostowego żeliwnego bez osadnika z odpływem pionowym o średnicy wylotu 160 mm, z kratą żeliwną mocowaną na zawiasie wraz podbudową z betonu C12/15 | szt. | 16,00= | 16
| M-26.02.00 |  | ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
| M-26.02.02 |  | INSTALACJA ODROWADZAJĄCA ŚCIEKI Z WPUSTÓW RURAMI HD-PE
15 |  | 11 | Wykonanie rurociągu tłocznego z rur HD-PE o średnicy d=160 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | m | 4,00= | 4
16 |  | 11 | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=160 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | m | 54,00= | 54
17 |  | 12 | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=200 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | m | 17,00= | 17
18 |  | 13 | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=250 mm wraz z rewizjami d=200 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | m | 144,00= | 144
19 |  | 14 | Wykonanie kanału z rur HD-PE o średnicy d=315 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | m | 22,90= | 22.9 |  | 22.9
20 |  | 14 | Wykonanie kanału z rur HD-PE o średnicy d=315 mm metodą przewiertu sterowanego | m | 90,00= | 90
21 |  | 14 | Wykonanie studni rewizyjnych z rur HD-PE o średnicy d=315 mm z pokrywą betonową i rewizją HD-PE o średnicy d=200 mm | szt. | 7,00= | 7
| M-26.02.08 |  | KOLEKTOR OBIEKTOWY Z RURY STALOWEJ - ANALOGIA STALOWA RURA OSŁONOWA
22 |  | 11 | Ułożenie rury osłonowej stalowej Ø 406,4*10 pod przejściem pod torami linii nr 401 w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | m | 17,50= | 17.5
23 |  | 12 | Zamontowanie rury osłonowej stalowej Ø 457,0*10,0 mm przez ściankę szczelną przy przepompowni w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | m | 0,50= | 0.5
| M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA
| M 27.01.00 |  | IZOLACJE POWŁOKOWE
| M 27.01.01 |  | POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZA - "NA ZIMNO" | x | x | x
| M 27.01.07 |  | HYDROIZOLACYJNY SYSTEM NATRYSKOWY NA BAZIE METAKRYLU METYLU | x | x | x
24 |  | 54 | Wykonanie na górnych betonowych powierzchniach przejść pod torami hydroizolacji na bazie metakrylu metylu gr. 3 mm | m2 | 110,55= | 110.55 | 110.55
| M 27.02.00 |  | IZOLACJE ARKUSZOWE
| M 27.02.07 |  | MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA | x | x | x
25 |  | 51 | Wykonanie na ścianach pochylni i przejścia pod torami linii nr 401 hydroizolacji na osnowie z elastycznych poliolefin i warstwą polipropylenowej włókniny | m2 | 1 098,30= | 1098.3 | 909.8675 | 188.43 | 1098.2975
| M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE
| M 28.02.00 |  | KAPY CHODNIKOWE
| M 28.02.03 |  | KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ | x | x | x
26 |  | 51 | Koszt desek gzymsowych z "polimerobetonu" o wysokości 290 mm, grubości 40 mm, długości 990 mm wraz z montażem desek | m | 192,94= | 192.94 | 183.5443 | 9.4 | 0 | 192.9443
| M 28.03.00 |  | BALUSTRADY
| M 28.03.01 |  | BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | x | x | x
27 |  | 59 71 82 83 | Wytworzenie i montaż balustrady stalowej wg rozwiązania indywidualnego o wys. h=1100 mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym | m | 169,98= | 169.98 | 169.98
| M 28.16.00 |  | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE
| M 28.16.01 |  | ŚCIEKI PRZY KRAWĘŻNIKOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW Z BETONU POLIMEROWEGO | x | x | x
28 |  | 01 51 | Koszt elementów ścieku o szerokości 280 mm, wysokości 60 mm, dł. 1000 mm i ułożenie ścieku na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 103,80= | 103.8 | 103.8043
| M-29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
| M 29.01.00 |  | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA
| M 29.01.01 |  | ODWODNIENIE ZASYPKI ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x | x | x
29 |  | 14 | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem folii kubełkowej HDPE | m2 | 537,56= | 537.56 | 426.675 | 110.88 | 0 | 0 | 537.555
| M 29.03.00 |  | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW
| M 29.03.01 |  | ZASYPKA ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x | x | x
30 |  | 11 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami pochylni i przejść pod torami gruntem niespoistym z odkładu | m3 | 982,02= | 982.02 | 982.02 |  | 307.65 | 1289.67
| M 29.25.00 |  | PUNKTY POMIAROWE
| M 29.25.01 |  | PUNKTY POMIAROWE | x | x | x
31 |  | 11 | Osadzenie w konstrukcji obiektu punktów pomiarowych | szt. | 22,00= | 22 | 22 | 13
32 |  | 15 | Umieszczenie w pobliżu obiektu znaków wysokościowych z dowiązaniem ich do niwelacji państwowej | szt. | 2,00= | 2
| M-30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
| M 30.05.00 |  | NAWIERZCHNIE "CHODNIKÓW" OBIEKTÓW MOSTOWYCH
| M-30.05.02 |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | x | x | x
33 |  | 53 | Wykonanie nawierzchni na chodniku i ścieżce rowerowej z żywic syntetycznych o grub. 6 mm | m2 | 392,20= | 392.2 | 392.2 |  | 59.2
| M 30.20.00 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU
| M-30.20.05 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,05<d<0,3 mm | x | x | x
34 |  | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub.<0,05d<0,3 mm dyspersją polimerową | m2 | 366,64= | 366.64 | 366.639 |  | 99.874 | 466.513
| M 30.21.00 |  | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI
| M-30.21.05 |  | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI | x | x | x
35 |  | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej przed graffiti - zabezpieczenie trwałe transparentne | m2 | 308,71= | 308.71 | 308.709 |  | 95.644 | 404.353
Pozycje przedmiaru i objęty nimi zakres robót są zgodne z "Katalogiem robót mostowych" wprowadzonym do stosowania zarządzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r., stanowiące załączniki do zarządzenia:
1) załącznik nr 1 - Katalog robót mostowych cz.I Budowa - wyd. 2008 r.
2) załącznik nr 2 - Katalog robót mostowych cz.II Remonty - wyd. 2008 r.

## Przedmiar M2
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
ROBOTY MOSTOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Poz. KRM | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M-20.00.00 |  | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
| M-20.01.00 |  | PRACE POMIAROWE
| M-20.01.01 | 11 | WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTU DROGOWEGO
1 |  |  | Wytyczenie geodezyjne ciągu pieszo-rowerowego i przejść podziemnych pod torami | rycz. | 1,00= | 1
| M-21.00.00 |  | FUNDAMENTY
| M-21.53.00 |  | ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
| M-21.53.02 |  | WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ | x | x | x
2 |  | 11 | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń z transportem gruntu na odkład | m3 | 525.36 | 525.36 | #REF! |  | 525.36 | #REF!
| M-23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE
| M-23.25.00 |  | USTROJE TUNELOWE
| M-23.25.01 |  | USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY - "NA MOKRO" - MET. OTWARTA
Przejście podziemne pod linią kolejową nr 996
3 |  | 17 | Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z betonu klasy C30/37 [B-35] o powierzchni otworu powyżej 10 m2 | m3 | 71,81= | 71.81 | 45.77 |  | 26.04 | 71.81
4 |  | 97 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju tunelowego ze stali klasy A IIIN | kg | 8 109,00= | 8109 | 5669 |  | 2440 | 8109
| M-23.51.00 |  | PRZĘSŁA BETONOWE
| M-23.51.20 |  | WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE
5 |  | 12 | Wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni betonu na płycie dennej pochylni i przejść pod torami - zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość 2 cm | m3 | 1,18= | 1.18 | 7.844 |  | 1.184 | 9.028
| M-25.00.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJN E
| M-25.01.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE "SZCZELNE"
| M-25.01.14 |  | USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH I PRZERW ROBOCZYCH
6 |  | 51 | Wykonanie uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej zewnętrzątrz i wewnątrz konstrukcji taśmą dylatacyjną odporną na ciśnienie wody do 0,5 bar | m | 22,48= | 22.48 | 41.78 |  | 22.48 | 64.26
| M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA
| M 27.01.00 |  | IZOLACJE POWŁOKOWE
| M 27.01.01 |  | POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZA - "NA ZIMNO" | x | x | x
7 |  | 54 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej " na zimno" na ścianch pionowych przejścia i skrzydeł pod linią kolejową nr 996 | m2 | 31,84= | 31.84 | 53.76 | 31.84 | 85.6
| M 27.01.07 |  | HYDROIZOLACYJNY SYSTEM NATRYSKOWY NA BAZIE METAKRYLU METYLU | x | x | x
8 |  | 54 | Wykonanie na górnych betonowych powierzchniach przejść pod torami hydroizolacji na bazie metakrylu metylu gr. 3 mm | m2 | 85,6= | 85.6 | 110.55 | 53.6 | 164.15
| M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE
| M 28.02.00 |  | KAPY CHODNIKOWE
| M 28.02.03 |  | KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ | x | x | x
9 |  | 51 | Koszt desek gzymsowych z "polimerobetonu" o wysokości 290 mm, grubości 40 mm, długości 990 mm wraz z montażem desek | m | 28,15= | 28.15 | 183.5443 | 9.4 | 28.15 | 221.0943
| M 28.03.00 |  | BALUSTRADY
| M 28.03.01 |  | BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | x | x | x
10 |  | 59 71 82 83 | Wytworzenie i montaż balustrady stalowej wg rozwiązania indywidualnego o wys. h=1100 mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym | m | 9,40= | 9.4 | 169.98 |  | 9.4
| M 28.16.00 |  | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE
| M 28.16.01 |  | ŚCIEKI PRZY KRAWĘŻNIKOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW Z BETONU POLIMEROWEGO | x | x | x
11 |  | 01 51 | Koszt elementów ścieku o szerokości 280 mm, wysokości 60 mm, dł. 1000 mm i ułożenie ścieku na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 16,00= | 16 | 103.8043 |  | 16
| M-29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
| M 29.01.00 |  | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA
| M 29.01.01 |  | ODWODNIENIE ZASYPKI ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x | x | x
12 |  | 14 | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem folii kubełkowej HDPE | m2 | 85,60= | 85.6 | 426.675 | 110.88 | 85.6 | 0 | 623.155
| M 29.03.00 |  | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW
| M 29.03.01 |  | ZASYPKA ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x | x | x
13 |  | 11 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami pochylni i przejść pod torami gruntem niespoistym z odkładu | m3 | 307,65= | 307.65 | 982.02 |  | 307.65 | 1289.67
| M 29.10.00 |  | SCHODY
| M 29.10.01 |  | SCHODY NA SKARPIE DLA OBSŁUGI | x | x | x
14 |  | 11 | Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi, jednobiegowe, prostopadłe do toru, z elem. prefabrykowanych, z wykonaniem jednostronnej balustrady, wytworzeniem elementów prefabrykowanych i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji balustrad poprzez malowanie | m | 4,70= | 4.7 |  | 4.7
| M 29.25.00 |  | PUNKTY POMIAROWE
| M 29.25.01 |  | PUNKTY POMIAROWE | x | x | x
15 |  | 11 | Osadzenie w konstrukcji obiektu punktów pomiarowych | szt. | 13,00= | 13 | 22 | 13
| M-30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
| M 30.05.00 |  | NAWIERZCHNIE "CHODNIKÓW" OBIEKTÓW MOSTOWYCH
| M-30.05.02 |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | x | x | x
16 |  | 53 | Wykonanie nawierzchni na chodniku i ścieżce rowerowej z żywic syntetycznych o grub. 6 mm | m2 | 59,20= | 59.2 | 392.2 |  | 59.2
| M 30.20.00 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU
| M-30.20.05 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,05<d<0,3 mm | x | x | x
17 |  | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub.<0,05d<0,3 mm dyspersją polimerową | m2 | 99,87= | 99.87 | 366.639 |  | 99.874 | 466.513
| M 30.21.00 |  | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI
| M-30.21.05 |  | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI | x | x | x
18 |  | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej przed graffiti - zabezpieczenie trwałe transparentne | m2 | 95,64= | 95.64 | 308.709 |  | 95.644 | 404.353
Pozycje przedmiaru i objęty nimi zakres robót są zgodne z "Katalogiem robót mostowych" wprowadzonym do stosowania zarządzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r., stanowiące załączniki do zarządzenia:
1) załącznik nr 1 - Katalog robót mostowych cz.I Budowa - wyd. 2008 r.
2) załącznik nr 2 - Katalog robót mostowych cz.II Remonty - wyd. 2008 r.

## Przedmiar D1
ROBOTY DROGOWE - CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D-01.02.01 |  | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
36 |  |  | Usunięcie drzew o średnicy pnia do 30 cm wraz z karczowaniem | szt | 10= | 10 | 10 | 10
| D-01.02.02 |  | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
37 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odkład | m3 | 195,97= | 195.97 | 195.97 | 82.48 | 278.45
| D-02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 |  | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KAT.
38 |  |  | Wykonanie wykopu z transportem na odkład | m3 | 473,50= | 473.5 | 473.5 | 3.85 | 477.35
| D-02.03.01 |  | WYKONANIE NASYPÓW
39 |  |  | Wykonanie nasypu, grunt z transportem z odkładu | m3 | 25,50= | 25.5 | 25.5 | 110.38 | 135.88
| D-03.00.00 |  | ODWODNIENIE DROGOWE
| D-03.02.01 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
40 |  |  | Wykonanie studni rewizyjnej D5 z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z osadnikiem, włazem żeliwnym B125 z pokrywą wypełnioną betonem, wysokość studni 5,20 m wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | szt. | 1,00= | 1
41 |  |  | Wykonanie studni D3 o śr. 1200 mm wlotowej z rowu odwadniającego torowisko z montażem osadnika prefabrykowanego wg KPED 01.14 wraz z robotami ziemnymi | szt. | 1,00= | 1
42 |  |  | Wykonanie studni rewizyjnej D1 i D2 z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wraz z włazem żeliwnym B125 z pokrywą wypełnioną betonem, wysokość studni 2,00 m wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | szt. | 2,00= | 2
43 |  |  | Wpust deszczowy uliczny D4 o wys. 2,00 m z kręgów betonowych d= 45 cm z częścią osadnikową z odejściem Ø 200 mm oraz z wpustem żeliwnym kołnierzowym klasy D400 o wymiarach 620x 420 mm mocowanym na zawiasie wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | szt. | 1,00= | 1
| D-03.02.02 |  | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
44 |  |  | Przepompownia - montaż, uruchomienie, autoryzacja, przeszkolenie obsługi oraz podłączenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS, wraz z wyposażeniem | kpl | 1,00= | 1
45 |  |  | Zabetonowanie korka betonowego metodą betonowania pod wodą i betonowego pierścienia balastowego z betonu C12/15 | m3 | 22,39= | 22.39 | 22.39
| D-03.05.01a |  | ZBIORNIKI INFILTRACYJNE
46 |  |  | Odmulenie zbiornika do rzędnej docelowej -0,45 mnom - +0,30 m npm z transportem i rozplantowaniem urobku oraz plantowaniem skarp zbiornika | m3 | 359,33= | 359.33
46 | D-03.02.04 |  | Odmulenie zbiornika do rzędnej docelowej -0,45 m npm z transportem i rozplantowaniem urobku oraz plantowaniem skarp zbiornika | m3 | 359,33= | 359.33
47 |  |  | Umocnienie wylotu kanalizacji materacem gabionowym o wym. 4,00x2,00 x0,23 m ułożonym na warstwie geowłókniny i wykonanie palisady | m3 | 1,84= | 1.84
| D-04.00.00 |  | PODBUDOWY
| D-04.01.01 |  | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
48 |  |  | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego | m2 | 500,41= | 500.41 | 500.409 | 288.68 | 789.089
| D-04.04.01 |  | PODBUDOWA Z KRUSZYWA
49 |  |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm gr. 15 cm | m2 | 393,94= | 393.94 | 393.939 | 0
| D-06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D-06.01.01 |  | UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE SKARP
50 |  |  | Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie przy gr. humusu 10 cm | m2 | 1 448,44= | 1448.44 | 1448.44 | 500.56 | 1949
| D-07.00.00 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
| D-07.06.01a |  | OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ
51 | D-03.02.04 |  | Demontaż ogrodzenia z siatki leśnej przy zbiorniku na czas prowadzenia robót odmulenia zbiornika i ponowny montaż siatki | mb | 155,00= | 155
52 | D-03.02.03 |  | Wykonanie ogrodzenia przepompowni z prefabrykowanych elementów panelowych, zgrzewanych z pionowych i poziomych prętów o średnicy 5 mm o oczkach 50 x 200 mm, o wysokości 200 cm oraz bramy dwuskrzydłowej o szerokośći 4,00 m. | m | 17,10= | 17.1
| D-08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC
| D-08.02.02 |  | CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
53 |  |  | Nawierzchnia chodnika i opaska separacyjna z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm | m2 | 181,00= | 181 | 180.999 | 0
| D-08.05.01 |  | ŚCIEKI
54 |  |  | Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych typu trójkątnego wg KPED 01.05; 01.06 na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 9 cm | m | 386,00= | 386 | 385.94 | 28.6 | 414.54
| D-10.00.00 |  | INNE ROBOTY
| D-10.05.01 |  | ŚCIEŻKI ROWEROWE
55 |  |  | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej niefazowanej o gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym drogi rowerowej | m2 | 106,47= | 106.47 | 212.94 | 0

## Przedmiar D2
ROBOTY DROGOWE - CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D-01.02.01 |  | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
19 |  |  | Usunięcie drzew o średnicy pnia do 30 cm wraz z karczowaniem | szt | 10= | 10
| D-01.02.02 |  | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
20 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odkład | m3 | 82,48= | 82.48
| D-02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 |  | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KAT.
21 |  |  | Wykonanie wykopu z transportem na odkład | m3 | 3,85= | 3.85
| D-02.03.01 |  | WYKONANIE NASYPÓW
22 |  |  | Wykonanie nasypu, grunt z transportem z odkładu | m3 | 110,38= | 110.38
| D-04.00.00 |  | PODBUDOWY
| D-04.01.01 |  | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
23 |  |  | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego | m2 | 288,68= | 288.68
| D-05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE
| D-05.01.04a |  | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
24 |  |  | Wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kruszywa niezwiązanego (łamanego) o grubości 21 cm na odcinku za torem nr 996 | m2 | 250,36= | 250.36
| D-06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D-06.01.01 |  | UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE SKARP
25 |  |  | Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie przy gr. humusu 10 cm | m2 | 500,56= | 500.56
| D-08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC
| D-08.05.01 |  | ŚCIEKI
26 |  |  | Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych typu trójkątnego wg KPED 01.05; 01.06 na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 9 cm | m | 29,00= | 29

## Przedmiar K1
ROBOTY KOLEJOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| K-11.00.00 |  | ROBOTY TOROWE
| K-11.01.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| K-11.01.01 |  | Rozbiórka nawierzchni torowej wraz z demontażem i segregacją materiałów
57 |  |  | Ręczna rozbiórka nawierzchni 2 torów na linii nr 401 z szyn S60 na podkładach betonowych PS-94 z przytwierdzeniem SB - tor bezstykowy | km | 2*0,045= | 0.09
| K-11.01.02 |  | Ułożenie nawierzchni kolejowej wraz z mechanicznym oczyszczeniem i uzupełnieniem podsypki tłuczniowej
58 |  |  | Ułożenie nawierzchni 2 torów na linii 401 z szyn S60 na podkładach betonowych PS-94 z przytwierdzeniem SB - tor bezstykowy | km | 2*0,045= | 0.09
59 |  |  | Wybranie i oczyszczenie podsypki (grubość warstwy 0,20 – 0,35 m) | km | 2*0,045= | 0.09
60 |  |  | Dowóz podsypki dla uzupełnienia pryzmy | m³ | 2*2,00= | 4
Zabudowa złącz izolowanych oraz styków zgrzewanych lub spawanych
61 |  |  | Spawanie szyn metodą termitową | szt. | 2*4= | 8
Regulacje torów
62 |  |  | Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów - 2 torów na linii 401 | km | 2*0,100= | 0.2
63 |  |  | Zabezpieczenie rozebranych odcinków toru na linii nr 401 kozłami oporowymi, zasypka 10 m | szt. | 2*2= | 4
| K-14.00.00 |  | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI
| K-14.00.01 |  | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI | x | x | x
64 |  |  | Wykonanie odcinków przejściowych (progowych) pod torami z geosyntetyków i kruszywa | m3 | 79,20*4= | 316.8
| K-15.00.00 |  | TOROWE KONSTRUKCJE ODCIĄŻAJĄCE
| K-15.02.00 |  | KONSTRUKCJE ODCIĄŻAJĄCE DŹWIGAROWE
65 |  |  | Transport, montaż i demontaż przęsła konstrukcji odciążającej dźwigarowej o długości min. 14 m łącznie z podporami | rycz. | 2*1= | 2
66 |  |  | Dzierżawa 2 przęseł konstrukcji odciążającej o długości min. 14 m z utrzymaniem i konserwacją konstrukcji | rycz. | 2*1= | 2
| K-16.00.00 |  | KOLEJOWA SIEĆ TRAKCYJNA
| K-16.01.00 |  | USZYNIENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
67 |  |  | Uszynienie konstrukcji odciążających pod torami linii nr 401 - montaż i podłączenie ogranicznika niskonapięciowego oraz jego demontaż | kpl | 2*1= | 2
68 |  |  | Uszynienie konstrukcji balustrad przy torach linii nr 401 - montaż i podłączenie ogranicznika niskonapięciowego | kpl | 2*1= | 2
KOSZTY I OPŁATY NA RZECZ PKP
69 |  |  | Koszty zmiany organizacji przewozów kolejowych, wyłączenia i zabezpieczenia sieci trakcyjnej, opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu, nadzoru kolejowego, opłaty za czasowe użytkowanie terenu kolejowego i pozostałe opłaty na rzecz PKP | rycz. | 1,00= | 1

## Przedmiar K2
ROBOTY KOLEJOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| K-11.00.00 |  | ROBOTY TOROWE
| K-11.01.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| K-11.01.01 |  | Rozbiórka nawierzchni torowej wraz z demontażem i segregacją materiałów
27 |  |  | Ręczna rozbiórka nawierzchni toru na linii nr 996 z szyn S49 na podkładach drewnianych z przytwierdzeniem K | km | 0,045= | 0.045
| K-11.01.02 |  | Ułożenie nawierzchni kolejowej wraz z mechanicznym oczyszczeniem i uzupełnieniem podsypki tłuczniowej
28 |  |  | Ręczne układanie toru kolejowego na linii 996 z szyn S49 na podkładach drewnianych z przytwierdzeniem K | km | 0,045= | 0.045
Zabudowa złącz izolowanych oraz styków zgrzewanych lub spawanych
29 |  |  | Spawanie szyn metodą termitową | szt. | 4,00= | 4
Regulacje torów
| K-14.00.00 |  | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI
| K-14.00.01 |  | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI | x | x | x
30 |  |  | Wykonanie odcinków przejściowych (progowych) pod torami z geosyntetyków i kruszywa | m3 | 79,20*2= | 158.4

## Przedmiar sieci 1
SIECI TECHNICZNE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.03.04 |  | ZABEZPIECZENIE SIECI TECHNICZNYCH
70 |  |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, srk i elektroenergetyczntch | m | 95,00= | 95
| D-01.02.00 |  | OŚWIETLENIE I ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
71 |  |  | Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych na kolor szampański, na fundamentach betonowych o wysokości 7m, bez wysięgnika z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie kat. III wraz z oprawą oświetleniową ze źródłem światła LED, o strumieniu świetlnym minimum 4850lumenów i mocy max. 42W (sprawność minimum114 Im/W, IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego, II kl. ochronności oraz złączami bezpiecznikowymi | kpl | 8,00= | 8
72 |  |  | Budowa linii kablowej kablem w gruncie, z wykonaniem i zasypaniem wykopu - kabel typu YAKY 4x25 mm2 | m | 239,00= | 239
73 |  |  | Montaż opraw oświetleniowych tunelowych: wandaloodporna, akredytowane badania >IK10 (IK10+), typ źródła światła: moduły LED, o strumieniu świetlnym minimum 4060 lumenów i mocy max. 36W IP 66, II kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 4000K; dopuszczenie PKP PLK | kpl | 4,00= | 4
74 |  |  | Budowa linii kablowej oświetleniowej YKY3x2,5 w rurze PE w tunelu pod torami | m | 65,00= | 65
75 |  |  | Budowa linii kablowej kablem w gruncie, z wykonaniem i zasypaniem wykopu - kabel zasilający pompownię typu YAKY 4x10 mm2 | m | 10,00= | 10
76 |  |  | Montaż szafki kablowej 3-polowej 400A | kpl | 1,00= | 1
77 |  |  | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu | kpl | 1,00= | 1
78 |  |  | Montaż instalacji uziemiającej - uziom poziomy FeZn30x4 240m, uziom prętowy h=3m - 3 szt. | kpl | 1,00= | 1
79 |  |  | Wykonanie pomiarów powykonawczych | kpl | 1,00= | 1

## Przedmiar sieci 2
SIECI TECHNICZNE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Suma
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-01.03.04 |  | ZABEZPIECZENIE SIECI TECHNICZNYCH
31 |  |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, srk i elektroenergetyczntch | m | 10,00= | 10

## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
ROBOTY MOSTOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena (netto)
1 | 2 | 4 | 7
| M-20.00.00 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
| M-20.01.00 | PRACE POMIAROWE
| M-20.01.01 | WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTU DROGOWEGO
1 |  | Wytyczenie geodezyjne ciągu pieszo-rowerowego i przejść podziemnych pod torami | 1
| M-21.00.00 | FUNDAMENTY
| M-21.53.00 | ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
| M-21.53.01 | WYKOPY W ŚCIANCE SZCZELNEJ | x
2 |  | Wykonanie wykopu w ściance szczelnej z transportem gruntu na odkład | 1577.11
| M-21.53.02 | WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ | x
3 |  | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń z transportem gruntu na odkład | 1168.68
| M-21.53.05 | ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH | x
4 |  | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych przy przejściu pod torami i pochylniach z pozostawieniem ścianki w gruncie "traconej" wraz z wykonaniem i demontażem rozparcia ścianki | 231
5 |  | Zabicie ścianki szczelnej traconej wokół przepompowni wraz z rozparciem ścianki | 174.24
| M-21.53.02 | ODWODNIENIE WYKOPU PRZEZ POMPOWANIE WODY | x
6 |  | Pompowanie wody z wykopu | 1
| M-21.53.50 | USUNIĘCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH | x
7 |  | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych z usunięciem "wyrwaniem" ścianki | 342
| M-23.00.00 | USTROJE NOŚNE
| M-23.25.00 | USTROJE TUNELOWE
| M-23.25.01 | USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY - "NA MOKRO" - MET. OTWARTA
Przejście podziemne pod linią kolejową nr 401
8 |  | Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z betonu klasy C30/37 [B-35] o powierzchni otworu powyżej 10 m2 | 93.67
9 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju tunelowego ze stali klasy A IIIN | 11426
Pochylnie nr "I" i "II"
10 |  | Wykonanie 2 pochylni "na mokro" z betonu klasy C30/37 [B-35] | 274.96
11 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia pochylni ze stali klasy A IIIN | 28090
| M-23.51.00 | PRZĘSŁA BETONOWE
| M-23.51.20 | WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE
12 |  | Wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni betonu na płycie dennej pochylni i przejść pod torami - zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość 2 cm | 7.85
| M-25.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJN E
| M-25.01.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE "SZCZELNE"
| M-25.01.14 | USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH I PRZERW ROBOCZYCH
13 |  | Wykonanie uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej zewnętrzątrz i wewnątrz konstrukcji taśmą dylatacyjną odporną na ciśnienie wody do 0,5 bar | 41.78
| M-26.00.00 | ODWODNIENIE
| M-26.01.00 | ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU
| M-26.01.01 | WPUSTY MOSTOWE
14 |  | Koszt i montaż wpustu mostowego żeliwnego bez osadnika z odpływem pionowym o średnicy wylotu 160 mm, z kratą żeliwną mocowaną na zawiasie wraz podbudową z betonu C12/15 | 16
| M-26.02.00 | ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
| M-26.02.02 | INSTALACJA ODROWADZAJĄCA ŚCIEKI Z WPUSTÓW RURAMI HD-PE
15 |  | Wykonanie rurociągu tłocznego z rur HD-PE o średnicy d=160 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 4
16 |  | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=160 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 54
17 |  | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=200 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 17
18 |  | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=250 mm wraz z rewizjami d=200 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 144
19 |  | Wykonanie kanału z rur HD-PE o średnicy d=315 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 22.9
20 |  | Wykonanie kanału z rur HD-PE o średnicy d=315 mm metodą przewiertu sterowanego | 90
21 |  | Wykonanie studni rewizyjnych z rur HD-PE o średnicy d=315 mm z pokrywą betonową i rewizją HD-PE o średnicy d=200 mm | 7
| M-26.02.08 | KOLEKTOR OBIEKTOWY Z RURY STALOWEJ - ANALOGIA STALOWA RURA OSŁONOWA
22 |  | Ułożenie rury osłonowej stalowej Ø 406,4*10 pod przejściem pod torami linii nr 401 w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 17.5
23 |  | Zamontowanie rury osłonowej stalowej Ø 457,0*10,0 mm przez ściankę szczelną przy przepompowni w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 0.5
| M 27.00.00 | HYDROIZOLACJA
| M 27.01.00 | IZOLACJE POWŁOKOWE
| M 27.01.01 | POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZA - "NA ZIMNO" | x
24 |  | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej " na zimno" na ścianch pionowych przejścia i skrzydeł pod linią kolejową nr 996 | 53.76
| M 27.01.07 | HYDROIZOLACYJNY SYSTEM NATRYSKOWY NA BAZIE METAKRYLU METYLU | x
25 |  | Wykonanie na górnych betonowych powierzchniach przejść pod torami hydroizolacji na bazie metakrylu metylu gr. 3 mm | 110.55
| M 27.02.00 | IZOLACJE ARKUSZOWE
| M 27.02.07 | MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA | x
26 |  | Wykonanie na ścianach pochylni i przejścia pod torami linii nr 401 hydroizolacji na osnowie z elastycznych poliolefin i warstwą polipropylenowej włókniny | 1098.3
| M 28.00.00 | WYPOSAŻENIE
| M 28.02.00 | KAPY CHODNIKOWE
| M 28.02.03 | KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ | x
27 |  | Koszt desek gzymsowych z "polimerobetonu" o wysokości 290 mm, grubości 40 mm, długości 990 mm wraz z montażem desek | 192.94
| M 28.03.00 | BALUSTRADY
| M 28.03.01 | BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | x
28 |  | Wytworzenie i montaż balustrady stalowej wg rozwiązania indywidualnego o wys. h=1100 mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym | 169.98
| M 28.16.00 | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE
| M 28.16.01 | ŚCIEKI PRZY KRAWĘŻNIKOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW Z BETONU POLIMEROWEGO | x
29 |  | Koszt elementów ścieku o szerokości 280 mm, wysokości 60 mm, dł. 1000 mm i ułożenie ścieku na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | 103.8
| M-29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
| M 29.01.00 | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA
| M 29.01.01 | ODWODNIENIE ZASYPKI ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x
30 |  | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem folii kubełkowej HDPE | 537.56
| M 29.03.00 | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW
| M 29.03.01 | ZASYPKA ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x
31 |  | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami pochylni i przejść pod torami gruntem niespoistym z odkładu | 982.02
| M 29.25.00 | PUNKTY POMIAROWE
| M 29.25.01 | PUNKTY POMIAROWE | x
32 |  | Osadzenie w konstrukcji obiektu punktów pomiarowych | 22
33 |  | Umieszczenie w pobliżu obiektu znaków wysokościowych z dowiązaniem ich do niwelacji państwowej | 2
| M-30.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
| M 30.05.00 | NAWIERZCHNIE "CHODNIKÓW" OBIEKTÓW MOSTOWYCH
| M-30.05.02 | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | x
34 |  | Wykonanie nawierzchni na chodniku i ścieżce rowerowej z żywic syntetycznych o grub. 6 mm | 392.2
| M 30.20.00 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU
| M-30.20.05 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,05<d<0,3 mm | x
35 |  | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub.<0,05d<0,3 mm dyspersją polimerową | 366.64
| M 30.21.00 | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI
| M-30.21.05 | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI | x
36 |  | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej przed graffiti - zabezpieczenie trwałe transparentne | 308.71

## Arkusz2
ROBOTY DROGOWE - CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena (netto)
1 | 2 | 4 | 7
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D-01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
1 |  | Usunięcie drzew o średnicy pnia do 30 cm wraz z karczowaniem | 10
| D-01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
2 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odkład | 195.97
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KAT.
3 |  | Wykonanie wykopu z transportem na odkład | 473.5
| D-02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW
4 |  | Wykonanie nasypu, grunt z transportem z odkładu | 25.5
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE DROGOWE
| D-03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA
5 |  | Wykonanie studni rewizyjnej D5 z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z osadnikiem, włazem żeliwnym B125 z pokrywą wypełnioną betonem, wysokość studni 5,20 m wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 1
1 |  | Wykonanie studni D3 o śr. 1200 mm wlotowej z rowu odwadniającego torowisko z montażem osadnika prefabrykowanego wg KPED 01.14 wraz z robotami ziemnymi | 1
1 |  | Wykonanie studni rewizyjnej D1 i D2 z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wraz z włazem żeliwnym B125 z pokrywą wypełnioną betonem, wysokość studni 2,00 m wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 2
1 |  | Wpust deszczowy uliczny D4 o wys. 2,00 m z kręgów betonowych d= 45 cm z częścią osadnikową z odejściem Ø 200 mm oraz z wpustem żeliwnym kołnierzowym klasy D400 o wymiarach 620x 420 mm mocowanym na zawiasie wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 1
| D-03.02.02 | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
1 |  | Przepompownia - montaż, uruchomienie, autoryzacja, przeszkolenie obsługi oraz podłączenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS, wraz z wyposażeniem | 1
2 |  | Zabetonowanie korka betonowego metodą betonowania pod wodą i betonowego pierścienia balastowego z betonu C12/15 | 22.39
| D-03.05.01a | ZBIORNIKI INFILTRACYJNE
3 |  | Odmulenie zbiornika do rzędnej docelowej -0,45 mnom - +0,30 m npm z transportem i rozplantowaniem urobku oraz plantowaniem skarp zbiornika | 359.33
3 | D-03.02.04 | Odmulenie zbiornika do rzędnej docelowej -0,45 m npm z transportem i rozplantowaniem urobku oraz plantowaniem skarp zbiornika | 359.33
4 |  | Umocnienie wylotu kanalizacji materacem gabionowym o wym. 4,00x2,00 x0,23 m ułożonym na warstwie geowłókniny i wykonanie palisady | 1.84
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
| D-04.01.01 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
5 |  | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego | 500.41
| D-04.04.01 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA
6 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm gr. 15 cm | 393.94
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D-06.01.01 | UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE SKARP
7 |  | Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie przy gr. humusu 10 cm | 1448.44
| D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
| D-07.06.01a | OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ
8 | D-03.02.04 | Demontaż ogrodzenia z siatki leśnej przy zbiorniku na czas prowadzenia robót odmulenia zbiornika i ponowny montaż siatki | 155
9 | D-03.02.03 | Wykonanie ogrodzenia przepompowni z prefabrykowanych elementów panelowych, zgrzewanych z pionowych i poziomych prętów o średnicy 5 mm o oczkach 50 x 200 mm, o wysokości 200 cm oraz bramy dwuskrzydłowej o szerokośći 4,00 m. | 17.1
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| D-08.02.02 | CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
10 |  | Nawierzchnia chodnika i opaska separacyjna z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm | 181
| D-08.05.01 | ŚCIEKI
11 |  | Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych typu trójkątnego wg KPED 01.05; 01.06 na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 9 cm | 386
| D-10.00.00 | INNE ROBOTY
| D-10.05.01 | ŚCIEŻKI ROWEROWE
12 |  | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej niefazowanej o gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym drogi rowerowej | 106.47

## Arkusz3
ROBOTY KOLEJOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Suma
1 | 2 | 4 | 7
| K-11.00.00 | ROBOTY TOROWE
| K-11.01.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| K-11.01.01 | Rozbiórka nawierzchni torowej wraz z demontażem i segregacją materiałów
57 |  | Ręczna rozbiórka nawierzchni 2 torów na linii nr 401 z szyn S60 na podkładach betonowych PS-94 z przytwierdzeniem SB - tor bezstykowy | 0.09
| K-11.01.02 | Ułożenie nawierzchni kolejowej wraz z mechanicznym oczyszczeniem i uzupełnieniem podsypki tłuczniowej
58 |  | Ułożenie nawierzchni 2 torów na linii 401 z szyn S60 na podkładach betonowych PS-94 z przytwierdzeniem SB - tor bezstykowy | 0.09
59 |  | Wybranie i oczyszczenie podsypki (grubość warstwy 0,20 – 0,35 m) | 0.09
60 |  | Dowóz podsypki dla uzupełnienia pryzmy | 4
Zabudowa złącz izolowanych oraz styków zgrzewanych lub spawanych
61 |  | Spawanie szyn metodą termitową | 8
Regulacje torów
62 |  | Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów - 2 torów na linii 401 | 0.2
63 |  | Zabezpieczenie rozebranych odcinków toru na linii nr 401 kozłami oporowymi, zasypka 10 m | 4
| K-14.00.00 | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI
| K-14.00.01 | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI | x
64 |  | Wykonanie odcinków przejściowych (progowych) pod torami z geosyntetyków i kruszywa | 316.8
| K-15.00.00 | TOROWE KONSTRUKCJE ODCIĄŻAJĄCE
| K-15.02.00 | KONSTRUKCJE ODCIĄŻAJĄCE DŹWIGAROWE
65 |  | Transport, montaż i demontaż przęsła konstrukcji odciążającej dźwigarowej o długości min. 14 m łącznie z podporami | 2
66 |  | Dzierżawa 2 przęseł konstrukcji odciążającej o długości min. 14 m z utrzymaniem i konserwacją konstrukcji | 2
| K-16.00.00 | KOLEJOWA SIEĆ TRAKCYJNA
| K-16.01.00 | USZYNIENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
67 |  | Uszynienie konstrukcji odciążających pod torami linii nr 401 - montaż i podłączenie ogranicznika niskonapięciowego oraz jego demontaż | 2
68 |  | Uszynienie konstrukcji balustrad przy torach linii nr 401 - montaż i podłączenie ogranicznika niskonapięciowego | 2
KOSZTY I OPŁATY NA RZECZ PKP
69 |  | Koszty zmiany organizacji przewozów kolejowych, wyłączenia i zabezpieczenia sieci trakcyjnej, opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu, nadzoru kolejowego, opłaty za czasowe użytkowanie terenu kolejowego i pozostałe opłaty na rzecz PKP | 1

## Arkusz4
SIECI TECHNICZNE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena (netto)
1 | 2 | 4 | 7
| D-01.03.04 | ZABEZPIECZENIE SIECI TECHNICZNYCH
1 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, srk i elektroenergetyczntch | 95
| D-01.02.00 | OŚWIETLENIE I ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
2 |  | Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych na kolor szampański, na fundamentach betonowych o wysokości 7m, bez wysięgnika z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie kat. III wraz z oprawą oświetleniową ze źródłem światła LED, o strumieniu świetlnym minimum 4850lumenów i mocy max. 42W (sprawność minimum114 Im/W, IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego, II kl. ochronności oraz złączami bezpiecznikowymi | 8
3 |  | Budowa linii kablowej kablem w gruncie, z wykonaniem i zasypaniem wykopu - kabel typu YAKY 4x25 mm2 | 239
4 |  | Montaż opraw oświetleniowych tunelowych: wandaloodporna, akredytowane badania >IK10 (IK10+), typ źródła światła: moduły LED, o strumieniu świetlnym minimum 4060 lumenów i mocy max. 36W IP 66, II kl. ochronności, temperatura barwowa ok. 4000K; dopuszczenie PKP PLK | 4
5 |  | Budowa linii kablowej oświetleniowej YKY3x2,5 w rurze PE w tunelu pod torami | 65
6 |  | Budowa linii kablowej kablem w gruncie, z wykonaniem i zasypaniem wykopu - kabel zasilający pompownię typu YAKY 4x10 mm2 | 10
7 |  | Montaż szafki kablowej 3-polowej 400A | 1
8 |  | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu | 1
9 |  | Montaż instalacji uziemiającej - uziom poziomy FeZn30x4 240m, uziom prętowy h=3m - 3 szt. | 1
10 |  | Wykonanie pomiarów powykonawczych | 1

## Arkusz5
Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
ROBOTY MOSTOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena (netto)
1 | 2 | 4 | 7
| M-20.00.00 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
| M-20.01.00 | PRACE POMIAROWE
| M-20.01.01 | WYTYCZENIE GEODEZYJNE OBIEKTU DROGOWEGO
1 |  | Wytyczenie geodezyjne ciągu pieszo-rowerowego i przejść podziemnych pod torami | 1
| M-21.00.00 | FUNDAMENTY
| M-21.53.00 | ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
| M-21.53.01 | WYKOPY W ŚCIANCE SZCZELNEJ | x
2 |  | Wykonanie wykopu w ściance szczelnej z transportem gruntu na odkład | 1577.11
| M-21.53.02 | WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ | x
3 |  | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń z transportem gruntu na odkład | 1168.68
| M-21.53.05 | ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH | x
4 |  | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych przy przejściu pod torami i pochylniach z pozostawieniem ścianki w gruncie "traconej" wraz z wykonaniem i demontażem rozparcia ścianki | 231
5 |  | Zabicie ścianki szczelnej traconej wokół przepompowni wraz z rozparciem ścianki | 174.24
| M-21.53.02 | ODWODNIENIE WYKOPU PRZEZ POMPOWANIE WODY | x
6 |  | Pompowanie wody z wykopu | 1
| M-21.53.50 | USUNIĘCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH | x
7 |  | Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych z usunięciem "wyrwaniem" ścianki | 342
| M-23.00.00 | USTROJE NOŚNE
| M-23.25.00 | USTROJE TUNELOWE
| M-23.25.01 | USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY - "NA MOKRO" - MET. OTWARTA
Przejście podziemne pod linią kolejową nr 401
8 |  | Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z betonu klasy C30/37 [B-35] o powierzchni otworu powyżej 10 m2 | 93.67
9 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju tunelowego ze stali klasy A IIIN | 11426
Pochylnie nr "I" i "II"
10 |  | Wykonanie 2 pochylni "na mokro" z betonu klasy C30/37 [B-35] | 274.96
11 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia pochylni ze stali klasy A IIIN | 28090
| M-23.51.00 | PRZĘSŁA BETONOWE
| M-23.51.20 | WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE
12 |  | Wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni betonu na płycie dennej pochylni i przejść pod torami - zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość 2 cm | 7.85
| M-25.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJN E
| M-25.01.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE "SZCZELNE"
| M-25.01.14 | USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH I PRZERW ROBOCZYCH
13 |  | Wykonanie uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej zewnętrzątrz i wewnątrz konstrukcji taśmą dylatacyjną odporną na ciśnienie wody do 0,5 bar | 41.78
| M-26.00.00 | ODWODNIENIE
| M-26.01.00 | ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU
| M-26.01.01 | WPUSTY MOSTOWE
14 |  | Koszt i montaż wpustu mostowego żeliwnego bez osadnika z odpływem pionowym o średnicy wylotu 160 mm, z kratą żeliwną mocowaną na zawiasie wraz podbudową z betonu C12/15 | 16
| M-26.02.00 | ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
| M-26.02.02 | INSTALACJA ODROWADZAJĄCA ŚCIEKI Z WPUSTÓW RURAMI HD-PE
15 |  | Wykonanie rurociągu tłocznego z rur HD-PE o średnicy d=160 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 4
16 |  | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=160 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 54
17 |  | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=200 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 17
18 |  | Wykonanie instalacji z rur HD-PE o średnicy d=250 mm wraz z rewizjami d=200 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 144
19 |  | Wykonanie kanału z rur HD-PE o średnicy d=315 mm w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 22.9
20 |  | Wykonanie kanału z rur HD-PE o średnicy d=315 mm metodą przewiertu sterowanego | 90
21 |  | Wykonanie studni rewizyjnych z rur HD-PE o średnicy d=315 mm z pokrywą betonową i rewizją HD-PE o średnicy d=200 mm | 7
| M-26.02.08 | KOLEKTOR OBIEKTOWY Z RURY STALOWEJ - ANALOGIA STALOWA RURA OSŁONOWA
22 |  | Ułożenie rury osłonowej stalowej Ø 406,4*10 pod przejściem pod torami linii nr 401 w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 17.5
23 |  | Zamontowanie rury osłonowej stalowej Ø 457,0*10,0 mm przez ściankę szczelną przy przepompowni w wykopie otwartym wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopu | 0.5
| M 27.00.00 | HYDROIZOLACJA
| M 27.01.00 | IZOLACJE POWŁOKOWE
| M 27.01.01 | POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZA - "NA ZIMNO" | x
24 |  | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej " na zimno" na ścianch pionowych przejścia i skrzydeł pod linią kolejową nr 996 | 53.76
| M 27.01.07 | HYDROIZOLACYJNY SYSTEM NATRYSKOWY NA BAZIE METAKRYLU METYLU | x
25 |  | Wykonanie na górnych betonowych powierzchniach przejść pod torami hydroizolacji na bazie metakrylu metylu gr. 3 mm | 110.55
| M 27.02.00 | IZOLACJE ARKUSZOWE
| M 27.02.07 | MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA | x
26 |  | Wykonanie na ścianach pochylni i przejścia pod torami linii nr 401 hydroizolacji na osnowie z elastycznych poliolefin i warstwą polipropylenowej włókniny | 1098.3
| M 28.00.00 | WYPOSAŻENIE
| M 28.02.00 | KAPY CHODNIKOWE
| M 28.02.03 | KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ | x
27 |  | Koszt desek gzymsowych z "polimerobetonu" o wysokości 290 mm, grubości 40 mm, długości 990 mm wraz z montażem desek | 192.94
| M 28.03.00 | BALUSTRADY
| M 28.03.01 | BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | x
28 |  | Wytworzenie i montaż balustrady stalowej wg rozwiązania indywidualnego o wys. h=1100 mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym | 169.98
| M 28.16.00 | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE
| M 28.16.01 | ŚCIEKI PRZY KRAWĘŻNIKOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW Z BETONU POLIMEROWEGO | x
29 |  | Koszt elementów ścieku o szerokości 280 mm, wysokości 60 mm, dł. 1000 mm i ułożenie ścieku na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | 103.8
| M-29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
| M 29.01.00 | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA
| M 29.01.01 | ODWODNIENIE ZASYPKI ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x
30 |  | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem folii kubełkowej HDPE | 537.56
| M 29.03.00 | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW
| M 29.03.01 | ZASYPKA ŚCIAN POCHYLNI I PRZEJŚĆ POD TORAMI | x
31 |  | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami pochylni i przejść pod torami gruntem niespoistym z odkładu | 982.02
| M 29.25.00 | PUNKTY POMIAROWE
| M 29.25.01 | PUNKTY POMIAROWE | x
32 |  | Osadzenie w konstrukcji obiektu punktów pomiarowych | 22
33 |  | Umieszczenie w pobliżu obiektu znaków wysokościowych z dowiązaniem ich do niwelacji państwowej | 2
| M-30.00.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
| M 30.05.00 | NAWIERZCHNIE "CHODNIKÓW" OBIEKTÓW MOSTOWYCH
| M-30.05.02 | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | x
34 |  | Wykonanie nawierzchni na chodniku i ścieżce rowerowej z żywic syntetycznych o grub. 6 mm | 392.2
| M 30.20.00 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU
| M-30.20.05 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,05<d<0,3 mm | x
35 |  | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub.<0,05d<0,3 mm dyspersją polimerową | 366.64
| M 30.21.00 | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI
| M-30.21.05 | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI | x
36 |  | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej przed graffiti - zabezpieczenie trwałe transparentne | 308.71

## Arkusz6
ROBOTY DROGOWE - CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena (netto)
1 | 2 | 4 | 7
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D-01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
1 |  | Usunięcie drzew o średnicy pnia do 30 cm wraz z karczowaniem | 10
| D-01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
2 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odkład | 82.48
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| D-02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KAT.
3 |  | Wykonanie wykopu z transportem na odkład | 3.85
| D-02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW
4 |  | Wykonanie nasypu, grunt z transportem z odkładu | 110.38
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
| D-04.01.01 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
5 |  | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego | 288.68
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
| D-05.01.04a | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
6 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kruszywa niezwiązanego (łamanego) o grubości 21 cm na odcinku za torem nr 996 | 250.36
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D-06.01.01 | UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE SKARP
7 |  | Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie przy gr. humusu 10 cm | 500.56
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| D-08.05.01 | ŚCIEKI
8 |  | Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych typu trójkątnego wg KPED 01.05; 01.06 na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 9 cm | 29

## Arkusz7
ROBOTY KOLEJOWE
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena (netto)
1 | 2 | 4 | 7
| K-11.00.00 | ROBOTY TOROWE
| K-11.01.00 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| K-11.01.01 | Rozbiórka nawierzchni torowej wraz z demontażem i segregacją materiałów
1 |  | Ręczna rozbiórka nawierzchni toru na linii nr 996 z szyn S49 na podkładach drewnianych z przytwierdzeniem K | 0.045
| K-11.01.02 | Ułożenie nawierzchni kolejowej wraz z mechanicznym oczyszczeniem i uzupełnieniem podsypki tłuczniowej
2 |  | Ręczne układanie toru kolejowego na linii 996 z szyn S49 na podkładach drewnianych z przytwierdzeniem K | 0.045
Zabudowa złącz izolowanych oraz styków zgrzewanych lub spawanych
3 |  | Spawanie szyn metodą termitową | 4
Regulacje torów
| K-14.00.00 | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI
| K-14.00.01 | ODCINKI PRZEJŚCIOWE POD TORAMI | x
4 |  | Wykonanie odcinków przejściowych (progowych) pod torami z geosyntetyków i kruszywa | 158.4

## Arkusz8
SIECI TECHNICZNE
Lp. |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Suma
1 | 3 | 4 | 7
ZABEZPIECZENIE SIECI TECHNICZNYCH
1 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, srk i elektroenergetyczntch | 10