## Sprawny i przyjazny...
AKTUALIZACJA NA DZIEŃ: 01.04.2019
HARMONOGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujsciu - etap I
L.p | Zakres - element | Stan zaawansowania (czasokres) | Rozpoczęcie | Zakończenie | [22 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
[5 empty] | Czerwiec |  |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  |  | Wrzesień |  |  |  | Październik |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał
[5 empty] | 28-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Czynności przygotowawcze
1 | Pomysł/idea/koncepcja pierwotna
2 | Wstępne oszacowanie wartości
3 | Zaplanowanie budżetu
4 | Sprawdzenie stanu własności
5 | Pozyskanie niezbędnych działek
II | Program funkcjonalno użytkowy
1 | Przetarg na wybór wykonawcy
Przygotowanie postępowania
Przeprowadzenie postępowania
Podpisanie umowy
2 | Opracowanie PFU i WWIORB
Przekazanie posiadanych materiałów wykonawcy
Opracowanie założeń do PFU (wraz z koncepcją wstępną)
Uzgodnienie założeń i koncpecji wstępnej
Wypis i wyrys z mpzp
Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem
Kopia mapy zasadniczej
Wyniki badań gruntowo - wodnych
Zalecenia konserwatorkie
Inwentaryzacja zieleni
Dane środowiskowe - m.in. KIP, espertyzy, raporty itp..
Pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości
Inwentaryzacja obiektów i uzbrojenia podziemnego oraz wskazania ich dotyczące - rozbiórka, przebudowa, itd.
Uzgodnienia i warunki przyłaczenia do mediów, dróg itp..
Dodatkowe wytyczne - koncepcja, wskazania itp.
Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych
Odbiór PFU z WWIORB
1 | Przetarg na wybór projektanta | ND
Przygotowanie postępowania
Przeprowadzenie postępowania
Podpisanie umowy
I | Postępowania przetargowe
1 | Przeprowadzenie postępowania na Inżyniera Kontraktu |  | 02.05.2019 | 31.10.2019 | [11 empty] | unieważnienie
2 | Podpisanie umowy z IK |  |  | 30.11.2019
3 | Przeprowadzenie postępowania na Projektanta |  | 01.04.2019 | 31.07.2019
4 | Wybór projektanta zakończony podpisaniem umowy |  |  | 31.08.2019
[43 empty] | W | oznacza weryfikację projektu | [10 empty] | oznacza ogłoszenie zamówienia
II | Część I. Zadanie nr 1. Przebudowa ul. Barlickiego pomiędzy ul. Wolińską i Dworcową/ Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej ul. Ludzi Morza - odc. Północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 8 | 01.09.2019 | 30.04.2020 | [38 empty] | W
2 | Opracowanie projektu wykonawczego i pozostałych | 3 |  | 31.07.2020
3 | Pozwolenie na budowę lub decyzja ZRID | 4 | 01.06.2020 | 30.09.2020
4 | Wybór wykonawcy zakończony podpisaniem umowy z wykonwcą (z rezerwą terminu na odwołanie) | 7 | 01.06.2020 | 31.12.2020
5 | Wybór wykonawcy zakonczony podpisaniem umowy z wykonwcą |  |  | 28.02.2021
6 | Roboty budowlane | 17 | 01.03.2021 | 31.07.2022
III | Część III. Zadanie nr 3b. Przebudowa ul. Ludzi Morza - odcinek południowy od wezła "Świnoujscie" do nowoprojektowanej drogi tzw. Obwodnicy Bazy Las
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 5 | 01.09.2019 | 31.01.2020 | [35 empty] | W
| Opracowanie projektu wykonawczego i pozostałych | 3 |  | 30.04.2020
2 | Pozwolenie na budowę lub decyzja ZRID | 4 | 01.03.2020 | 30.06.2020
3 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych | 7 | 01.03.2020 | 30.09.2020
4 | Wybór wykonawcy zakończony podpisaniem umowy z wykonwcą (z rezerwą terminu na odwołanie) |  |  | 30.11.2020
5 | Roboty budowlane | 17 | 01.12.2020 | 30.09.2022
Część V. Zadanie nr 5. Przebudowa ul. Ku Morzu
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 5 | 01.09.2019 | 31.01.2020 | [35 empty] | W
| Opracowanie projektu wykonawczego i pozostałych | 3 |  | 30.04.2020
2 | Pozwolenie na budowę lub decyzja ZRID | 4 | 01.03.2020 | 30.06.2020
3 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych | 7 | 01.03.2020 | 30.09.2020
4 | Wybór wykonawcy zakończony podpisaniem umowy z wykonwcą (z rezerwą terminu na odwołanie) |  |  | 30.11.2020
5 | Roboty budowlane | 17 | 01.12.2020 | 30.09.2022
Część IV. Zadanie nr 4. Budowa odc. Drogi tzw. obwodnica Bazy Las ( od dr 3 do ul. Ludzi Morza)
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 9 | 01.09.2019 | 31.05.2020 | [39 empty] | W
| Opracowanie projektu wykonawczego i pozostałych | 3 |  | 31.08.2020
2 | Pozwolenie na budowę lub decyzja ZRID | 4 | 01.07.2020 | 30.10.2020
3 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych | 7 | 01.07.2020 | 31.01.2021
4 | Wybór wykonawcy zakończony podpisaniem umowy z wykonwcą (z rezerwą terminu na odwołanie) |  |  | 31.03.2021
5 | Roboty budowlane | 17 | 01.04.2021 | 31.08.2022
Część II. Zadanie nr 2.Budowa nowego odcinka drogi od ul. Barlickiego do dr. kraj. nr 3
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 9 | 01.09.2019 | 31.05.2020 | [39 empty] | W
| Opracowanie projektu wykonawczego i pozostałych | 3 |  | 31.08.2020
2 | Pozwolenie na budowę lub decyzja ZRID | 4 | 01.07.2020 | 30.10.2020
3 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych | 7 | 01.07.2020 | 31.01.2021
4 | Wybór wykonawcy zakończony podpisaniem umowy z wykonwcą (z rezerwą terminu na odwołanie) |  |  | 31.03.2021
5 | Roboty budowlane | 21 | 01.04.2021 | 30.12.2022
| Realizacja Projektu wg WoD |  |  | 31.12.2022