## Arkusz1
Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/…./2019 z dnia ……………2019 r.
Załącznik nr 2.2 do SIWZ nr WIM.271.1.32.2019
Zakres rzeczowo-finansowy robót (kosztorsy ofertowy)
Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – etap II w Ognicy - część lądowa
Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
TOALETA
ROBOTY BUDOWLANE
POSADOWIENIE
1 | Przygotowanie podłoża pod montaż prefabrykowanej toalety - zgodnie z zaleceniami producenta | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ
2 | Dostawa oraz montaż prefabrykowanej toalety | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PRZYŁĄCZE i ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
3 | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% robót | m3 | 18.448 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; - 20% robót | m3 | 4.612 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Studnia wodomierzowa z polimertobetonu śr. 1000 mm h=200 cm wraz z wyposażeniem - 1. Wodomierz JS dn15 - 1 szt 2. złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym de32/dn25 - 2 szt 3. zawór grzybkowy gwintowany do wody fi 25 - 1 szt 4. zawór grzybkowy gwintowany do wody fi 25 ze spustem - 1 szt 5. zawór zwrotno-zaporowy antyskażeniowy fi25 klasy EA - 1 szt | stud. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Opaska do nawiercania rur PE z gwintem De110/2" | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kombinacyjny zawór kątowy ISO 1'' ze złączką przyłączeniową na rurę de32PE +skrzynka uliczna do zasuw +teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Montaż rurociągów z rur PE 100 SDR11 o śr. zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja | m | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kolano elektrooporowe z PE śr. 32 mm 90st | złącz. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mufa elektroopoprowa z PE śr. 32 mm | złącz. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Obsypanie rurociągów do wys 30 cm ponad poziom rury - uwaga: uwzględnić materiał | m3 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką magnetyczną | m | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.nominalnej do 90 mm | 200m -1 prób. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości od 200 przy próbach szczelności przewodów PEo śr. do 50 mm | 10m różn. | -19 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości od 200 przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. do 50 mm | 10m różn. | -19 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości od 200 przy płukaniu przewodów z rur o śr. do 50 mm | 10m różn. | -19 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 20.486 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z kosztem utylizacji | m3 | 5.873 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
24 | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 11.101 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 8.881 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; - 20% robót | m3 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kolano kanalizacyjne z PCV śr. 160 mm | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Podłoża pod studzienki z recyklatu betonowego o grubości 30 cm | m3 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m. | stud. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości | [0.5 m] stud. | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Obsypanie rurociągów do wys. 30 cm ponad poziom rury - uwaga: pozycja zawiera nakłady materiałowe | m3 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm | m | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 7.554 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami składowania | m3 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 0
WIATA
ROBOTY BUDOWLANE
POSADOWIENIE
38 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Wbijanie pali stalowych skrzynkowych z grodzic GU 16-400 z lądu, rusztowania lub pomostu na głębokość 5 m w grunt kat. III | szt. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Dostawa pali skrzynkowych z grodzic GU 16-400 L=5,0 m | szt. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Betonowanie wnętrza pali - beton C30/37 | m3 bet. | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Izolacje papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 10.933 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Podwaliny żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beton C30/37 W8 | m3 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0
ROBOTY MUROWE
47 | Ściany z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły | m2 | 12.502 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Słupy prostokątne z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie cementowej 1 x 2 cegły | m | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Słupy prostokątne z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie cementowej 1 x 1 cegły | m | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju przewodu 1x1 cegły | m3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm | m2 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Spoinowanie ścian zaprawą do spoinowania klinkieru | m2 | 39.104 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Grill z cegły pełnej klinkierowej wraz ze spoinowaniem | m3 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0
KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU
54 | Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Okładzina drewniana z desek 145x24 mm, na podkonstrukcji drewnianej; drewno - modrzew syberyjski, deski w układzie poziomym | m2 | 125.136 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków | m2 | 296.841 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
58 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YKY 3x1,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na drewnie | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Wypust kablowy 1 fazowy | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Oprawa oświetleniowa wiaty | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAWIERZCHNIE
63 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe | ha | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 11392.4 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25.0 cm | m2 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm | m2 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa | m2 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Nawierzchnia z kruszywa betonowego - grubość po zagęszczeniu 40 cm | m2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 282 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 698 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 589 | 0 | 0 | 0 | 0
ZIELEŃ
78 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - Grab | szt. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - Pęcherzyca kalinolistna | szt. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m | szt. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - Berberys | szt. | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm | ha | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Wykonanie ściółki z grysu frakcji 16-32 mm, grubości ok. 5 cm pod sadzonymi krzewami i drzewami. | m2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Zastosowanie agrowłókniny pod ściółką, 120g/m2 | m2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Wykonanie ekobordów wys. 8 cm, między trawnikiem a zielenią niską | m | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Wykonanie ekobordów wys. 10 cm, na projektowanej skarpie | m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych w okresie gwarancyjnym - 12 miesięcy | szt. | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - 12 miesięcy | szt. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym - 12 miesięcy | m2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Ciecia pielęgnacyjne i sanitarne drzew | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MAŁA ARCHITEKTURA
92 | ŁAWKI - siedzisko i oparciem wykonane z drewna egzotycznego teak, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024, fundament: żelbet. klasa betonu:b25, nazwa stali: 18g2-b | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | KOSZ NA ŚMIECI i(60l) z popielniczką (0,5l), elementy stalowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr.2mm, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Do zakotwienia z cokołem fundament: żelbet. klasa betonu: C20/25, nazwa stali: 18g2-b. otwieranie za pomocą patentowego zamka zatrzaskowego | szt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | STOJAK ROWEROWY typu U z poprzeczką - elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024 wraz z wykonaniem fundamentu | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ŁAWOSTÓŁ- ZESTAW STOLIKOWANY - siedzisko i blat stołu wykonane z drewna egzotycznego teak, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor ral 7024 lub rozwiązanie co najmniej równorzędne | szt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | GABLOTA INFORMACYJNA - Gablota podświetlana świetlówkami -rama ze stali ocynkowanej, drzwi wykonane są z profili aluminiowych oraz szkła bezpiecznego o grubości 6 mm. instalacja -zgodnie ze standardami EC. wewnątrz - tablica w formie podwójnego panelu ze szkła akrylowego typu pleksiglas o grubości 4 mm moc: 108 W, oświetlenie: 2300 LUX na całej powierzchni wraz z wykonaniem fundamentu | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | OGRODZENIE PLACU ZABAW - Współczesna, prosta forma ogrodzenia - stalowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7024, furtka wejściowa na zawiasach. Słupki o przekroju 60x60x1,4mm, obramowanie z kształtowników 40x40x1,3mm, drut poziomy- 6mm, drut pionowy-5mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
SIECI ZEWNĘTRZNE
98 | Montaż szafy STW wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Montaż szafy SB2 wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Posadowienie PPE1 | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 216 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Ułożenie rur osłonowych Rury osłonowe karbowane dwuścienne 110mm | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej YAKY 4x25 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych W rurach YAKY 4x25 | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x10 | m | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x1,5 | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Przewody uziemiające i wyrównawcze. Ułożenie bednarki w wykopie razem z kablem oświetleniowym FeZn 25x4 Przelicznik 1m/b - 0,8 kg | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Rury giętkie karbowane 50mm przy słupach oświetleniowych | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z pojedynczym wysięgnikiem | szt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z podwójnym wysięgnikiem | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 55W i strumieniu świetlnym 7100 Przystosowana do montażu na słupach i wysięgnikach o końcówce 60mm | szt. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
USUNIĘCIE KOLIZJI
120 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm | m | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CZYNNOŚCI DODATKOWE
123 | Obsługa geodezyjna | usł. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Sprawdzenie i pomiary obwodów | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | usł. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem brutto |  |  | 0