## Tabele Elementów Rozliczeniowyc
|  | Załącznik nr 2.2 do siwz nrWIM.271.1.15.2019 |  | Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/ /2019 z dnia ………………...2019
ZMIANA NR 1 z dnia 30.10.2019r.
Zakres rzeczowo - finansowy robót (Kosztorys ofertowy)
„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu na odcinku od ul.Leśmiana do ul.Matejki"
L.p. | SST | Opis | jm | ilość razem | cena jednostk. [zł] | wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach | km | 0.4
| 01.02.01 | Usuniecie drzew lub krzaków
2 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc | ha | 0.01
3 |  | Mechaniczne karczowanie drzew o srednicy do 25cm z cięciem drzewa piłą mechaniczną | szt | 9
4 |  | Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 55 cm z cięciem drzewa piłą mechaniczną | szt | 1
5 |  | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy do 25cm | szt | 3
6 |  | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy powyżej 55cm | szt | 3
| 01.02.02 | Zdjęcie wartswy humusu
7 |  | Ręczne usunięcie warstwy humusu gr.15 cm z wywozem | m2 | 114
| 01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg
8 |  | Rozbiórka podbudowy gr.15 cm z kruszywa sposobem mechanicznycznym | m2 | 168
9 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 10 cm na podsypce piaskowej i podkładzie kamiennym (łączna grubość konstrukcji 30 cm) z przekazaniem materiału Zamawiającemu | m2 | 3013
10 |  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm | m2 | 2206
11 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do przebruku) | m2 | 213
12 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni kostki kamiennej mozaikowej (materiał do przebruku) | m2 | 6
13 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce piaskowej (materiał do przebruku) | m2 | 10
14 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x5 m na podsypce piaskowej (materiał do przebruku) | m2 | 105
15 |  | Rozebranie chodników z płytek betonowych | m2 | 826
16 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 631
17 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk | m2 | 142
18 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 563
19 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem (odtworzenie krawężników) | m | 16
20 |  | Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 24
21 |  | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 418
22 |  | Rozebranie obrzeży betonowych (materiał do odtworzenia) | m | 55
23 |  | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 11
24 |  | Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów
25 |  | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki | m3 | 1202.24
| 01.03.06 | Przebudowa podziemnych linii gazowych
26 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład (90% wykonanie mechaniczne) | m3 | 239.58
27 |  | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku (10% wykonanie ręczne) | m3 | 26.62
28 |  | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami); wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m | m2 | 484
29 |  | Konstrukcja podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - typ lekki - Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 8
30 |  | Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 8
31 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) | m3 | 112.53
32 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km | m3 | 110.34
33 |  | Demontaż odcinka gazociągu o śr.nom.300 mm | m | 2
34 |  | Demontaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. nom. 250 mm z rur prostych | m | 2
35 |  | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 10 km | t | 0.2
36 |  | Podłoże z materiałów sypkich o gr.5 cm | m3 | 12.1
37 |  | Kształtki stalowe - kolano, o śr. nom. 300 mm - wykopy umocnione(włączenie do istn gazociągu) | szt. | 1
38 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE kl.100 SDR 17,6 o śr. nom. 315 mm z rur prostych - wykopy umocnione | m | 215.2
39 |  | Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 315 mm metodą zgrzewania czołowego - wykopy umocnione | poł. | 27
40 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nom. 500 mm - wykopy umocnione | m | 3
41 |  | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.500 mm | szt. | 2
42 |  | Ustawienie zasuw o śr. nom. 300 mm w rurociągach z polietylenu twardego - wykopy umocnione | szt | 2
43 |  | Nadsypanie gazociągu PE piaskiem gr.De+10 cm | m3 | 81.12
44 |  | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 350 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 215.2
45 |  | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym | kpl. | 2
46 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 220
47 |  | Zabezpieczenie kabla w ziemi | zabezp. | 8
48 |  | Włączenie się do czynnych gazociągów (wykonanie Gazowni) | włączenie | 2
| 02.00.00 | Roboty ziemne KOD CPV:45111200-0
| 02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
49 |  | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do10 km | m3 | 512
| 02.03.01 | Wykonanie nasypów
50 |  | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km | m3 | 148
| 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45232452-5
| 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
51 |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | kpl | 4
52 |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem | kpl. | 15
53 |  | Demontaż przykanalików o średnicy nominalnej do200mm | m | 82
54 |  | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300mm uszczelnionego zaprawą cementową | m | 102
55 |  | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400mm uszczelnionego zaprawą cementową | m | 135
56 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 450mm z osadnikiem | szt. | 16
57 |  | Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk | m | 120
58 |  | Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk | m | 181
59 |  | Kanały z rur PCW o średnicy 500mm łączone na wcisk | m | 242
60 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm o głębokości do 3m z osadnikiem | studnia | 16
61 |  | Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 200mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 200mm (włączenie kolektora do istniejącej studni) | szt. | 3
62 |  | Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 400mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 400mm (włączenie kolektora do istniejącej studni) | szt. | 1
63 |  | Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 500mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 500mm (włączenie kolektora do istniejącej studni) | szt. | 1
64 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 1236
65 |  | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunk.stalowymi/wypraskami/ wyk.o szer.do 1,0m, umocnienie: pełne, głęb. wykopu do 5,0m | m2 | 1086
66 |  | Oczyszczenie istniejących studni i kanałów z zanieszyszczeń stałych | m3 | 2
67 |  | Wykonanie zasypki z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 908
68 |  | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 7
69 |  | Regulacja zaworów gazowych | szt. | 1
70 |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 6
71 |  | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 4
| 04.00.00 | PODBUDOWY Kod CPV: 45233340-4
| 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
72 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych. | m2 | 2293
73 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych. | m2 | 4586
74 |  | Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2 ; | m2 | 2293
75 |  | Skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m2. | m2 | 4586
| 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego
76 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1440
77 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2728
78 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm (zatoka autobusowa) | m2 | 115
| 04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
79 |  | Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=2,5MPa z gruntu rodzimego o grubości warstwy po zagęszczeniu10cm | m2 | 3097
| 04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
80 |  | Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr.7cm | m2 | 2293
| 05.00.00 | NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233120-6
| 05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczne wbudowywane na gorąco, warstwa wiążąca
81 |  | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.7cm | m2 | 2293
| 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
82 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki (połączenia technologiczne) | m2 | 35
| 05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki SMA
83 |  | Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 gr.4cm | m2 | 2293
| 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
84 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej behaton gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary) | m2 | 431
85 |  | Przebrukowanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 213
| 07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233221-4
| 07.01.01 | Oznakowanie poziome
86 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie ciągłe | m2 | 69.7
87 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie przerywane | m2 | 18.8
88 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 86.5
89 |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 15.5
| 07.02.01 | Oznakowanie pionowe
90 |  | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt. | 20
91 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków | szt. | 20
92 |  | Przymocowanie tabliczek pod znakami drogowmi odbl. do gotowych słupków | szt. | 1
| 07.07.01 | Oświetlenie dróg
Linia kablowa zasilająca
93 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny | m3 | 150
94 |  | Ułożenie rur osłonowych fi=110 mm w ziemi | m | 75.5
95 |  | Ułożenie rur osłonowych z fi=50 mm w ziemi | m | 15
96 |  | Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą | m | 33.5
97 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 918
98 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 113.28
99 |  | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach | m | 90.5
100 |  | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 500
101 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 39
102 |  | Montaż uziomów poziomych z bednarki ocynk. 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m | m | 459
103 |  | Przewody uziemiające LgY16 mm2 w słupach | m | 21
104 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi=10mm w gruncie | m | 9
Montaż oświetlenia
105 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 1-wysięgnikowych o wys. 9,0 m i masie do 100 kg wraz z fundamentem i złączkami IZK | szt. | 1
106 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 2-wysięgnikowych o wys. 9,0 m i masie do 100 kg wraz z fundamentem i złączkami IZK | szt. | 11
107 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wys. 6,0 m i masie do 100 kg wraz z fundamentem i złączkami IZK | szt. | 2
108 |  | Montaż przewodów YDYżo-450/750V 5x1,5 mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 12
109 |  | Montaż przewodów YDYżo-450/750V 5x1,5 mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 13
110 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Magnolia LED-72 Strada lub równoważne na wysięgniku | szt. | 12
111 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Magnolia LED-48 Strada lub równoważne na wysięgniku | szt. | 11
112 |  | Montaż opraw oświetlenia przejść dla pieszych Magnolia LED-48 lub równoważne na słupie | szt. | 2
113 |  | Montaż szafki oświetlenia ulic o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1
Roboty demontażowe
114 |  | Demontaż szafki oświetlenia ulic o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1
115 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 12
116 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 12
117 |  | Demontaż linii kablowej YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 460
Badania i pomiary
118 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 22
119 |  | Badanie linii kablowej N.N.- przewód 5-żyłowy | odc. | 25
120 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej słupów i szafki oświetlenia ulic | szt. | 15
121 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania dla opraw, słupów i szafki | prób. | 40
122 |  | Pomiary luminancji oświetlenia drogi | prób. | 6
123 |  | Pomiary natężenia oświetlenia chodnika | prób. | 4
Zabezpieczenia kabli energetycznych
124 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie | m3 | 13.42
125 |  | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi=160 mm w ziemi | m | 10
126 |  | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi=110 mm w ziemi | m | 20.5
127 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 13.42
| 08.00.00 | ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233330
| 08.01.01 | Krawężniki betonowe
128 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 506
129 |  | Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wym. 15x22 cm na ławie betonowej | m | 198
130 |  | Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20
131 |  | Krawężniki polimerobetonowe peronowe o wym. 33x43cm na ławie betonowej z oporem | m | 20
132 |  | Krawężniki przejściowe polimerobetone peronowe na ławie betonowej z oporem | m | 4
133 |  | Przełożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 16
| 08.02.07 | Chodniki z płytek betonowych
134 |  | Chodniki z płyt betonowych szarych ryflowanych o wymiarach 40x40x6cm , na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1318
135 |  | Przebruk nawierzchni z płyt betonowych szarych o wymiarach 40x40x6cm, na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 10
136 |  | Przebruk nawierzchni z płyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7cm, na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 105
137 |  | Nawierzchnia z płytek fakturowanych o wymiarach 40x40x6cm, na podyspce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 26
| 08.02.07 | Chodniki z kostki kamiennej
138 |  | Przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej mozaikowej (przebruki z ST 01.02.04) | m2 | 6
| 08.03.01 | Obrzeża betonowe
139 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm a ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 496
140 |  | Przełożenie obrzeży betonowych (przełożenie obrzeży wg ST 01.02.04 19),korekta krawędzi ścieżki przy peronie 36 | m | 55
| 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 45233330
| 09.01.01 | Zieleń Drogowa Kod CPV: 45233330
141 |  | Humusowanie pasów zieleni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm, wraz z pielęgnacją trawników | m2 | 1171
| 09.01.02 | Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi Kod CPV: 45233330
142 |  | Montaż krat ochronnych przy drzewach (wymiar kraty 2,0x2,0m) | szt. | 1
| 10.00.00 | INNE ROBOTY Kod CPV: 45233330
| 10.06.01 | Parkingi i zatoki
143 |  | Nawierzchnia zatoka autobusowych z kostki kamiennej nieregularnej (materiał kamienny z rozbiórki) o wysokości kostki 10cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin częściowo zaprawą cementową oraz do 1/3 wysokości kostki zaprawą fugującą | m2 | 115
144 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki czerwony) | m2 | 60
| 10.10.01 | Montaż elementów małej architektury
145 |  | Ustawienie stojaka dla rowerów z rury stalowej 42mm ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, słupki zabetonowane w podłożu gruntowym | szt. | 6
Sieć wodociągowa
| CPV 45100000-8 | Roboty przygotowawcze i towarzyszące
146 | D-6-6.3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 374.44
| CPV 45231300-8 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
147 | D-6-6.3 | Ręczne "kopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do I .5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.lll) | m3 | 54.3514
148 | D-6-6.3 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) -przekopy próbne | dół. | 32
149 | D-6-6.3 | Oznakowanie terenu budowy | kpl | 1
150 | D-6-6.3 | Kładki dla pieszych na ramach - budowa | szt | 2
151 | D-6-6.3 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 60
152 | D-6-6.3 | Słupki ograniczające z liną – budowa | m | 314
153 | D-6-6.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od- kład w gruncie kat.l-lI | m3 | 611.4528
154 | D-6-6.3 | Zasypywanie wkopów spycharkami ( koparko ładowarkami) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 611.4528
155 | D-6-6.3 | Zasypywanie "wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II |  | 54.3514
156 | D-6-6.3 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 679.392
157 | D-6-6.3 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m szalunkami przenośnymi - boksy przeciągane | kpl. | 74
158 | CPV 45231300-8 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
159 | D-6-6.5 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm- krotność 2 | odc.200m odc.200m | 2
160 | D-6-6.5 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, o śr.nom. 200 mm | prob. | 2
161 | D-6-6.5 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. 200-250 mm | odc.200m | 2
162 | D-6-6.5 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl | 2
163 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm złącza R-K | szt | 2
164 | D-6-6.5 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 374.44
165 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe w miastach - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nom. 80 mm | m | 16.83
166 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe w miastach - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane ołowiem o śr. nom. 200 mm | m | 284.55
167 | D-6-6.5 | Łuk dwu-kielichowy 22 1/2 st. DN200 | szt | 8
168 | D-6-6.5 | Trójnik żeliwny kołnierzowy równoprzelotowy 200/200 | szt | 1
169 | D-6-6.5 | Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny 250/200 | szt | 1
170 | D-6-6.5 | Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny 200/80 | szt | 2
171 | D-6-6.5 | Uniwerslana opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym DN200/50 | kpl | 3
172 | D-6-6.5 | Zasuwy kołnierzowe śr.250 mm w zabudowie długiej | kpl | 1
173 | D-6-6.5 | Zasuwy kołnierzowe śr.200 mm w zabudowie długiej | kpl | 1
174 | D-6-6.5 | Zasuwy kołnierzowe śr. 80 mm w zabudowie długiej | kpl | 2
175 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm | szt. | 1
176 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm złącza R-K | szt | 2
Przyłacza wodociągowe
| CPV 45231300-8 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
177 | D-6-6.3 | Ręczne "kopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do I .5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.lll) | m3 | 10.08
178 | D-6-6.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od- kład w gruncie kat.l-ll | m3 | 95.76
179 | D-6-6.3 | Zasypywanie wkopów spycharkami ( koparko ładowarkami) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 90.97
180 | D-6-6.3 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 90.97
181 | D-6-6.3 | Pełne umocnienie pionowych ścian Ukopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.l-ll wraz z rozbiórką (szer.do Im)- srednio co pięć metrów | m2 | 10.7
| CPV 45231300-8 | Ogólne roboty budowlane związane z budową przyłaczy
182 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewmętrznej 50 mm | mb | 56
183 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej do 50 mm | szt. | 6
184 | D-6-6.5 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierowych (adapter PE Istal DN 50mm) | szt. | 3
185 | D-6-6.5 | Zasuw żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.40-50 mm | szt. | 3
186 | D-6-6.5 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 56,0 m | m | 56
RAZEM NETTO
PODATEK VAT
RAZEM BRUTTO