**Harmonogram przeprowadzania oraz wdrażania Budżetu Obywatelskiego 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin** | **Działanie** | **Podmiot odpowiedzialny** |
| lipiec - październik 2020 r. | Kampania informacyjna | BIK |
| 27 lipca 2020 r. | Umieszczenie na stronie internetowej Miasta oraz w BIP – zasadniczych dokumentów i formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego | WO |
| od 27 lipca do 17 sierpnia 2020 r. | Przeprowadzanie działań doradczych i zapewnienie wsparcia dla mieszkańców Miasta, w związku z przygotowaniem wniosków do Budżetu Obywatelskiego | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| od 27 lipca do 17 sierpnia 2020 r. | Zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców Miasta |  |
| od 18 do 21 sierpnia 2020 r. | Weryfikacja wstępna zgłoszonych projektów | WO |
| od 24 sierpnia do 3 września 2020 r. | Analiza formalno-prawna i merytoryczna możliwości realizacji zgłoszonych przez mieszkańców Miasta projektów prowadzona przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta w konsultacji z autorem projektu | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| 7 września 2020 r. | Ogłoszenie na stronie internetowej Miasta oraz w BIP wyników weryfikacji projektów – listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji | WO |
| od 8 do 10 września 2020 r. | Odwołania od wyników negatywnej weryfikacji |  |
| do 16 września 2020 r. | Rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji | Komisja Rewizyjna |
| do 21 września 2020 r. | Przyjęcie przez Prezydenta Miasta ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania | Prezydent Miasta |
| 22 września 2020 r. | Umieszczenie listy projektów oraz „Formularza karty do głosowania” na stronie internetowej Miasta i w BIP | WO |
| wrzesień 2020 r. | Spotkania konsultacyjne autorów projektów z mieszkańcami Miasta oraz publiczna prezentacja projektów przez autorów | BIK |
| od 22 września do 6 października 2020 r. | Głosowanie mieszkańców |  |
| październik 2020 r. | Sporządzenie protokołu z głosowania oraz ogłoszenie wyników głosowania i przyjętych do realizacji projektów (czas uzależniony od ilości głosów) | WO |
| październik 2020 r. | Przyjęcie i ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie zadań do komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta | Prezydent Miasta |
| od stycznia 2021 r. | Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2021 r. | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |