Załącznik Nr 1
do umowy Nr WUA/……/2020
z dnia 04 sierpnia 2020 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

I.	Etap gromadzenia i porządkowania informacji oraz rozpoczęcia prac nad projektem planu,  w tym:

1)	opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej (w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej) wraz z inwentaryzacją zieleni i siedlisk w obszarze opracowania - w wersji opisowej i graficznej;

2)	analiza materiałów wejściowych i informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego;

3)	analiza powiązań funkcjonalnych z sąsiednimi terenami, w tym powiązań wynikających z obowiązujących planów miejscowych, ukształtowania rzeźby terenu  – w wersji opisowej i graficznej;

4)   analiza wniosków do projektu planu;

5)	opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej;

6) analiza istniejących i projektowanych powiazań komunikacyjnych i transportowych  opracowywanego terenu z sąsiednimi terenami, w tym powiązań wynikających z obowiązujących planów miejscowych, połączeń drogowych – w wersji opisowej i graficznej;

7)	opracowanie koncepcji projektu planu, z uwzględnieniem zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania nowej zabudowy z zabudową istniejącą, konsultacje z Zamawiającym oraz zainteresowanymi środowiskami i mieszkańcami, prezentacja rozwiązań przez Wykonawcę – Prezydentowi, Radnym i wydziałom Urzędu Miasta i Komitetowi Rewitalizacji, oraz modyfikacja koncepcji w wyniku uzyskanych opinii.

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po I etapie:

-	inwentaryzacja urbanistyczna,

- 	wyniki analizy powiązań funkcjonalnych oraz komunikacyjnych i transportowych 
i parkingowych,

-	dokumentacja ekofizjograficzna,

-     wykazy wniosków do projektu planu,

-	koncepcja projektu planu zaakceptowana przez Zamawiającego.

Termin zakończenia fazy obejmującej I etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia ……………2021 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt: …………………… zł (brutto)

II.	Etap opracowania projektu planu, wystąpienia o opinie, uzgodnienia i zgody, w tym:

1)	opracowanie projektu planu w formie projektu uchwały – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r., w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. 2016 poz. 1032);

2)  sporządzenie wymaganych załączników do uchwały;

3)	kompletowanie dokumentacji projektu planu, w tym analiza wniosków i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, opracowanie zestawienia wniosków do projektu planu z informacją o ich uwzględnieniu lub o ich nie uwzględnieniu - wg obowiązującego wzoru;

4)  opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko;

5)	konsultacja projektu planu, przed etapem opiniowania i uzgadniania, z Radnymi i merytorycznymi Wydziałami Urzędu Miasta oraz Komitetem Rewitalizacji.
Udział projektanta w prezentacji przyjętych rozwiązań i dyskusjach;

6)  prezentacja projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w razie konieczności korekta po ewentualnych uwagach wniesionych przez GKU-A, uzyskanie pozytywnej opinii;

7)	korekta projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko po ewentualnych uwagach wniesionych przez Zamawiającego;

8)	uzyskanie akceptacji projektu planu przez Zamawiającego;

9)  opracowanie przez Wykonawcę prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydruk oraz w formie cyfrowej na płycie CD);

10)	opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płytach CD);

11)	opracowanie przez Wykonawcę projektu planu (część tekstowa i graficzna ) wraz z uzasadnieniem i załącznikami w formie przygotowanej do opiniowania i uzgadniania z wymaganymi organami i instytucjami - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płycie CD);

12)	opracowanie projektu korespondencji związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu;

13) wysłanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania (Zamawiający).

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po II etapie:

1)	projekt planu uwzględniający uwagi Zamawiającego oraz opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej gotowy do przekazania organom wskazanym do opiniowania i uzgadniania wraz z uzasadnieniem i załącznikami (wydruki części tekstowej oraz graficznej);

2)	prognoza oddziaływania na środowisko (wydruki części tekstowej i graficznej);

3)	prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydruk);

4)  płyta CD zawierająca materiały wymienione w pkt 1) - 3) w formie cyfrowej. Format plików: pliki tekstowe – .doc lub .docx oraz dodatkowo .pdf, pliki graficzne: pliki rastrowe i .pdf.

Termin zakończenia fazy obejmującej II etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia …….……………2021 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : ………………… zł (brutto)

III.	Etap opiniowania i uzgadniania

1) korekta projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko po uzyskaniu kompletu opinii i uzgodnień;

2)  w razie potrzeby ponowne przygotowanie projektu planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgadniania z wymaganymi organami  i instytucjami - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płytach CD);

3)   ewentualna aktualizacja załączników do uchwały;

4)   ewentualna aktualizacja prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko;

5)   	opracowanie zbiorczego zestawienia dokonanych opinii i uzgodnień wg obowiązującego wzoru;

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po III etapie:

1)	projekt planu uwzględniający opinie i uzgodnienia wydane przez organy wskazane do opiniowania i uzgadniania wraz załącznikami do uchwały i uzasadnieniem;

2)   zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko;

3)	zaktualizowana prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4)  wykazy zbiorczego zestawienia dokonanych opinii i uzgodnień wg obowiązującego wzoru (wydruk + na CD);

5)  sporządzenie kompletu materiałów wymienionych w pkt 1) - 3) w formie papierowej i elektronicznej do wyłożenia planu do publicznego wglądu w następującej ilości:

- wydruk rysunku planu w skali od 1: 500, 1:1000;

- wydruk wizualizacji graficznej ustaleń planu,

- wydruk projektu uchwały planu wraz załącznikami i uzasadnieniem – format A4 , trwale spięty – 1 szt.,

-  wydruk rysunku prognozy oddziaływania na środowisko w skali 1:4000 – 1 szt.,

- wydruk tekstu prognozy oddziaływania na środowisko – format A4, trwale spięty – 1 szt.,

- wydruk prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – format A4, trwale spięty – 1 szt.,

- płyta CD zawierająca ww. elementy.

Warunkiem koniecznym do zakończenia etapu III jest pozytywne zakończenie procedury opiniowania i uzgadniania planu.

Termin zakończenia fazy obejmującej III etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia ………2021 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : …………… zł (brutto)

IV.	Etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz rozstrzygnięcia ewentualnych uwag, w tym:

1)	wyłożenie projektu planu;

2)   prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

3) 	prezentacja projektu planu wraz z prognoza finansową Komitetowi Rewitalizacji.

4)	opracowanie zbiorczego zestawienia uwag wg obowiązującego wzoru;

5)	opracowanie autorskich propozycji rozstrzygnięć wobec wniesionych uwag wg obowiązującego wzoru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu rozpatrzenia uwag;

6)	opracowanie projektu planu w formie uchwały z wprowadzeniem uwag uwzględnionych przez Prezydenta Miasta;

7)   aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;

8)	w przypadku wystąpienia konieczności po uwzględnieniu uwag – ponowienie procedury opiniowania i uzgadniania;

9)  ewentualne ponowne wyłożenie do publicznego wglądu oraz udział w kolejnej dyskusji publicznej (maksymalna ilość wyłożeń projektu planu do publicznego wglądu w ramach ustalonego wynagrodzenia – 2).

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po IV etapie:

-	projekt planu uwzględniający rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta wraz z uzasadnieniem i  wymaganymi załącznikami w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej,

-	zaktualizowana prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zaktualizowany załącznik  do uchwały zawierający zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy (oba opracowania muszą być spójne  z projektem uchwały przedkładanym na sesji Rady Miasta);

-     zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko.

Termin zakończenia fazy obejmującej IV etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia .…………2021 r .

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : ………… zł (brutto)

V.	Etap uchwalenia projektu planu, w tym:

1)	sporządzenie uchwały w formie edytowalnego pliku Word i załączników graficznych do uchwały w formie PDF i JPG – również  w postaci umożliwiającej transponowanie do XML – wg wytycznych Zamawiającego;

2) przygotowanie projektu uchwały stwierdzającej ze miejscowy plan rewitalizacji nie narusza ustaleń studium oraz gminnego programu rewitalizacji.

3) prezentacja projektu planu podczas posiedzenia komisji Rady Miasta Świnoujście i na sesji, na której będzie uchwalany;

4)   podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem;

5)	opracowanie projektu planu w formie przygotowanej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 5 dni od daty podjęcia uchwały (w tym sporządzenie uchwały w formie edytowalnego pliku Word i załączników graficznych do uchwały w formie PDF i JPG – również w postaci umożliwiającej transponowanie do XML – wg wytycznych Zamawiającego);

6)	skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych, oprawa dokumentacji i przekazanie jej w 2 egz. Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podjęcia uchwały;

7)  złożenie wyjaśnień w przypadku, gdy wynikać to będzie z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;

8)	przekazanie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 4 kompletów (grafika 4 x 2 kpl.)  planu zatwierdzonego przez Radę Miasta:

a)   część graficzna w kolorze, w skali 1:2000 i 1:4000 (w formatkach dostosowanych do obowiązujących planów) + graficzne zestawienie sekcji, w tym 2 zalaminowane komplety  oraz w formie cyfrowej:

- wektorowej (formaty plików: dxf, shape, dwg, dbf)  - utworzenie bazy danych graficzno-opisowych na potrzeby Biura Geodety Miasta, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz materiału umożliwiającego obsługę mpzp w programie  MapInfo w wersji użytkowanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury UM Świnoujście,

-  rastrowej (formaty plików: pdf, jpg, tiff, geotiff);

b) część tekstowa – wydruki (w formacie A4, trwale spięte, w formie uzgodnionej z Zamawiającym):

- uchwały wraz z załącznikami,

- prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rysunkiem w skali 1:4000,

- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- płyta CD zawierająca ww. elementy.

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po V etapie:

Materiały określone w punktach 3) – 7).

Termin zakończenia fazy obejmującej V etap (wynikający z protokołu przekazania prac):

do dnia …………2021 r.

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac:

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac.

Koszt : ………… zł (brutto)

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 2
do umowy Nr WUA/    /2020
z dnia  ……………..2020 r.

#### WYKAZ  MATERIAŁÓW

# DOSTARCZONYCH  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy następujących materiałów wejściowych (obejmujących obszar sporządzanego projektu planu):

1.	Mapa zasadnicza/ewidencyjna (z granicami działek), zgłoszona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z odpowiednim poświadczeniem) – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci analogowej  
i cyfrowej (raster i wektory).

2.	Dane o strukturze własnościowej w granicach opracowania.

3.	Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałą o jego uchwaleniu – na CD.

4.	Kopia Uchwały Rady Miasta Świnoujście Nr LVI/420/2018 z dnia 29 marca 2018  r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny, wraz z kopią analizy.

5.	Kopie wniosków do projektu planu (na obwieszczenie i zawiadomienie) oraz wystąpienia i odpowiedzi od RDOŚ w Szczecinie oraz PPIS w Świnoujściu – organów właściwych do określenia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.

6.	Posiadane przez gminę materiały dotyczące środowiska kulturowego (wpis do rejestru zabytków).

7.	Granice terenów objętych ochroną, granice obszaru i terenu górniczego, granice stref ochrony uzdrowiskowej.

8. 	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017–2027 – na CD.

9. 	Uchwała  nr XXII/164/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście - na CD.

10. 	Koncepcja systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu po uruchomieniu tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam – na CD.

Załącznik Nr 3
do umowy Nr WUA/…./2020
z dnia ………. 2020 r.

Oświadczam, iż prace planistyczne nad "Projektem miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny" będzie realizowała pracownia:

……………………………………………

adres do korespondencji:

……………………………….

Skład zespołu autorskiego:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WYKONAWCA:

………………………………….

(pieczątka i podpis)