## R10
PRACOWNIK:
AKTUALIZACJA NA DZIEŃ:
HARMONOGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Projektowanie połączenia rowerowego na odcinku Świnoujście - Międzyzdroje
L.p | Zakres - element | Stan zaawansowania | Rozpoczęcie | Zakończenie | Kwota oszacowana | Kwota umowna | 2020 | [30 empty] | 2021
[7 empty] | czerwiec |  |  |  |  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  |  | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień |  |  |  |  | styczeń |  |  |  | luty |  |  |  | marzec |  |  |  |  | kwiecień |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec |  |  |  |  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień
[7 empty] | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31
I | Opracowanie zmiany mpzp w rejonie ul. Wolińskiej | bar: czerwiec 08-14 to kwiecień 12-18
1 | Wznowienie prac i wstępne uzgodnienia |  | 2020-06-09 | 2020-06-26 | bar: czerwiec 08-14 to czerwiec 22-28
| Przesłanie rysunku z poprawkami do uzgodnień roboczych z ZMPSiŚ, Urzędem Morskim, Nadleśnictwem i GDDKiA |  |  | 2020-06-15 | bar: czerwiec 08-14
| Uzyskanie opinii roboczych oraz uzgodnienie z WIM parametrów dróg |  |  | 2020-06-23 | bar: czerwiec 15-21
| Przekazanie roboczych opinii oraz wytycznych projektantowi planu |  |  | 2020-06-26 | bar: czerwiec 22-28
2 | Korekta projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko | bar: czerwiec 29-05 to listopad 09-15
| Przygotowanie kompletu materiałów do wysyłki do uzgodnienia i opiniowania |  | 2020-06-29 | 2020-07-31 | bar: czerwiec 29-05 to lipiec 27-02
| Uzyskanie opinii i uzgodnień od instytucji. |  | 2020-08-01 | 2020-09-15 | bar: sierpień 03-09 to wrzesień 07-13
| Korekta projektu planu i prognozy. Przygotowanie wniosku leśnego |  | 2020-08-01 | 2020-09-15 | bar: sierpień 03-09 to wrzesień 07-13
| Wystąpienie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. |  |  | 2020-09-15 | bar: wrzesień 07-13
| Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych | KLUCZOWE | 2020-09-15 | 2020-11-16 | bar: wrzesień 14-20 to listopad 09-15
| Przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp |  | 2020-09-15 | 2020-11-16 | bar: wrzesień 14-20 to listopad 09-15
| Przygotowanie kompletu materiałów do wyłożenia mpzp |  | 2020-09-15 | 2020-11-16 | bar: wrzesień 14-20 to listopad 09-15
3 | Wyłożenie projektu planu, dyskusja publiczna i aktualizacja planu |  | 2020-11-17 | 2021-01-22 | bar: listopad 16-22 to styczeń 18-24
| Składanie i rozstrzygnięcie uwag |  | 2020-11-17 | 2021-01-15 | bar: listopad 16-22 to styczeń 11-17
| Aktualizacja projektu planu i prognoz zgodnie z rozstrzygnięciem Prezydenta |  | 2021-01-15 | 2021-01-22 | bar: styczeń 18-24
4 | Zatwierdzenie mpzp w rejonie ulicy Wolińskiej |  | 2021-01-23 | 2021-04-14 | bar: styczeń 25-31 to kwiecień 12-18
| Przekazanie do BRM |  | 2021-01-23 | 2021-02-05 | bar: styczeń 25-31 to luty 8-14
| Uchwalenie - sesja RM |  | 2021-02-06 | 2021-02-28 | bar: luty 15-21 to luty 22-28
| Weryfikacja przez Wojewodę i publikacja w dzienniku urzędowym |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | bar: marzec 1-7 to marzec 22-28
| Wejście w życie - prawomocność. |  | 2021-03-31 | 2021-04-14 | bar: marzec 29-4 to kwiecień 12-18
II | Projektowanie odcinka 1 - droga rowerowa wzdłuż ulicy Wolińskiej (od skrzyżowania z ul. Barlickiego do skrzyżowania z ul. Sąsiedzką) | bar: czerwiec 15-21 to kwiecień 19-25
1 | Przetarg na wybór projektanta
| Przygotowanie postępowania |  | 2020-06-15 | 2020-08-09 | bar: czerwiec 15-21 to sierpień 03-09
| Przeprowadzenie postępowania |  | 2020-08-10 | 2020-09-13 | bar: sierpień 10-16 to wrzesień 07-13
| Podpisanie umowy |  | 2020-09-14 | 2020-09-20 | bar: wrzesień 14-20
2 | Opracowanie projektu budowlanego
| Przekazanie posiadanych danych i materiałów oraz wytycznych/warunków zamawiającego |  | 2020-09-14 | 2020-09-20 | bar: wrzesień 14-20
| Rozpoznanie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, uzyskanie warunków i inwentaryzacja istniejących obiektów |  | 2020-09-21 | 2020-10-11 | bar: wrzesień 14-20 to październik 05-11
| Badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne warunki posadowienia |  | 2020-09-21 | 2020-10-11 | bar: wrzesień 14-20 to październik 05-11
| Opracowanie koncepcji |  | 2020-09-21 | 2020-10-18 | bar: wrzesień 14-20 to październik 12-18
| Prezentacja koncepcji |  | 2020-10-19 | 2020-10-25 | bar: październik 19-25
| Weryfikacja i zatwierdzenie koncepcji |  | 2020-10-26 | 2020-11-01 | bar: październik 26-01
| Mapa do celów projektowych |  | 2020-09-14 | 2020-10-18 | bar: wrzesień 14-20 to październik 05-11
| Inwentaryzacje przyrodnicze (zieleni, siedlisk, flory, fauny) |  | 2020-09-14 | 2020-10-18 | bar: wrzesień 14-20 to październik 05-11
| Uzyskanie ewentualnych decyzji przyrodniczych (wycinka drzew, zniszczenie siedlisk itp.) |  | 2020-10-12 | 2021-01-03 | bar: październik 12-18 to grudzień 28-3
| Sporządzenie projektu budowlanego |  | 2020-11-02 | 2021-01-03 | bar: listopad 02-08 to grudzień 28-3
| Uzgodnienie - narada koordynacyjna (ZUDP) |  | 2020-12-07 | 2021-01-03 | bar: grudzień 07-13 to grudzień 28-3
| Odbiór projektu budowlanego |  | 2021-01-04 | 2021-01-24 | bar: styczeń 4-10 to styczeń 18-24
3 | Zgloszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę |  | 2021-01-25 | 2021-02-28 | bar: styczeń 25-31 to luty 22-28
4 | Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach |  | 2020-12-28 | 2021-03-28 | bar: styczeń 4-10 to marzec 29-4
5 | Opracowanie przedmiaru robót dla wszystkich branż |  | 2020-12-28 | 2021-03-28 | bar: styczeń 4-10 to marzec 29-4
6 | Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż |  | 2020-12-28 | 2021-03-28 | bar: styczeń 4-10 to marzec 29-4
7 | Opracowanie STWIORB dla wszystkich branż |  | 2020-12-28 | 2021-03-28 | bar: styczeń 4-10 to marzec 29-4
8 | Odbiór koncowy dokumentacji projektowej |  | 2021-03-29 | 2021-04-18 | bar: kwiecień 5-11 to kwiecień 19-25
III | Projektowanie odcinka 2 - wspólnego z drogą w kierunku plaży przy Podziemnym Mieście (od ulicy Wolińskiej) | bar: czerwiec 15-21 to czerwiec 7-13
1 | Przetarg na wybór projektanta
| Przygotowanie postępowania |  | 2020-06-15 | 2020-08-09 | bar: czerwiec 15-21 to sierpień 03-09
| Przeprowadzenie postępowania |  | 2020-08-10 | 2020-09-13 | bar: sierpień 10-16 to wrzesień 07-13
| Podpisanie umowy |  | 2020-09-14 | 2020-09-20 | bar: wrzesień 14-20
2 | Opracowanie projektu budowlanego
| Przekazanie posiadanych danych i materiałów oraz wytycznych/warunków zamawiającego |  | 2020-09-14 | 2020-09-20 | bar: wrzesień 14-20
| Rozpoznanie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, uzyskanie warunków i inwentaryzacja istniejących obiektów |  | 2020-09-14 | 2020-10-25 | bar: wrzesień 14-20 to październik 19-25
| Badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne warunki posadowienia |  | 2020-09-14 | 2020-10-25 | bar: wrzesień 14-20 to październik 19-25
| Opracowanie koncepcji |  | 2020-09-14 | 2020-11-15 | bar: wrzesień 14-20 to listopad 09-15
| Prezentacja koncepcji |  | 2020-11-16 | 2020-11-22 | bar: listopad 16-22
| Weryfikacja i zatwierdzenie koncepcji |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 | bar: listopad 23-29 to grudzień 07-13
| Mapa do celów projektowych |  | 2020-09-14 | 2020-11-01 | bar: wrzesień 14-20 to październik 26-01
| Inwentaryzacje przyrodnicze (zieleni, siedlisk, flory, fauny) oraz opracowanie KIP |  | 2020-09-14 | 2020-11-01 | bar: wrzesień 14-20 to październik 26-01
| Uzyskanie DŚU i ewentualnie innych decyzji przyrodniczych (wycinkę drzew, zniszczenie siedlisk itp.) |  | 2020-11-02 | 2021-01-31 | bar: listopad 02-08 to styczeń 25-31
| Decyzja na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne |  | 2020-11-02 | 2021-01-03 | bar: listopad 02-08 to grudzień 28-3
| Decyzja zwlaniająca z zakazów na obszarach zagrozonych powodzią |  | 2020-11-02 | 2021-01-03 | bar: listopad 02-08 to grudzień 28-3
| Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne |  | 2020-11-02 | 2021-02-28 | bar: listopad 02-08 to luty 22-28
| Sporządzenie projektu budowlanego |  | 2020-12-14 | 2021-01-31 | bar: grudzień 14-20 to styczeń 25-31
| Uzgodnienie - narada koordynacyjna (ZUDP) |  | 2021-01-18 | 2021-01-31 | bar: styczeń 18-24 to styczeń 25-31
| Odbiór projektu budowlanego |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: luty 1-7 to luty 22-28
3 | Decyzja ZRID |  | 2021-02-01 | 2021-06-13 | bar: marzec 1-7 to czerwiec 7-13
4 | Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
5 | Opracowanie przedmiaru robót dla wszystkich branż |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
6 | Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
7 | Opracowanie STWIORB dla wszystkich branż |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
8 | Odbiór koncowy dokumentacji projektowej |  | 2021-05-03 | 2021-06-13 | bar: maj 17-23 to czerwiec 7-13
IV | Projektowanie odcinka 3 - ciąg pieszo - rowerowy od Podziemnego Miasta do granicy z Międzyzdrojami. | bar: czerwiec 15-21 to czerwiec 28-4
1 | Przetarg na wybór projektanta
| Przygotowanie postępowania |  | 2020-06-15 | 2020-08-09 | bar: czerwiec 15-21 to sierpień 03-09
| Przeprowadzenie postępowania |  | 2020-08-10 | 2020-09-13 | bar: sierpień 10-16 to wrzesień 07-13
| Podpisanie umowy |  | 2020-09-14 | 2020-09-20 | bar: wrzesień 14-20
2 | Opracowanie projektu budowlanego
| Przekazanie posiadanych danych i materiałów oraz wytycznych/warunków zamawiającego |  | 2020-09-14 | 2020-09-20 | bar: wrzesień 14-20
| Rozpoznanie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, uzyskanie warunków i inwentaryzacja istniejących obiektów |  | 2020-09-14 | 2020-10-25 | bar: wrzesień 14-20 to październik 19-25
| Badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne warunki posadowienia |  | 2020-09-14 | 2020-10-25 | bar: wrzesień 14-20 to październik 19-25
| Opracowanie koncepcji |  | 2020-09-14 | 2020-11-15 | bar: wrzesień 14-20 to listopad 09-15
| Prezentacja koncepcji |  | 2020-11-16 | 2020-11-22 | bar: listopad 16-22
| Weryfikacja i zatwierdzenie koncepcji |  | 2020-11-23 | 2020-12-13 | bar: listopad 23-29 to grudzień 07-13
| Mapa do celów projektowych |  | 2020-09-14 | 2020-11-01 | bar: wrzesień 14-20 to październik 26-01
| Inwentaryzacje przyrodnicze (zieleni, siedlisk, flory, fauny) oraz opracowanie KIP |  | 2020-09-14 | 2020-11-01 | bar: wrzesień 14-20 to październik 26-01
| Uzyskanie DŚU i ewentualnie innych decyzji przyrodniczych (wycinkę drzew, zniszczenie siedlisk itp.) |  | 2020-11-02 | 2021-01-31 | bar: listopad 02-08 to styczeń 25-31
| Szacunek brakarski oraz decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej | Ewentualnie | 2020-11-02 | 2021-01-31 | bar: listopad 02-08 to styczeń 25-31
| Decyzja na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne | Ewentualnie | 2020-11-02 | 2021-01-03 | bar: listopad 02-08 to grudzień 28-3
| Decyzja zwlaniająca z zakazów na obszarach zagrozonych powodzią | Ewentualnie | 2020-11-02 | 2021-01-03 | bar: listopad 02-08 to grudzień 28-3
| Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne | Ewentualnie | 2020-11-02 | 2021-02-28 | bar: listopad 02-08 to luty 22-28
| Sporządzenie projektu budowlanego |  | 2020-12-14 | 2021-01-31 | bar: grudzień 14-20 to styczeń 25-31
| Uzgodnienie - narada koordynacyjna (ZUDP) |  | 2021-01-18 | 2021-01-31 | bar: styczeń 18-24 to styczeń 25-31
| Odbiór projektu budowlanego |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: luty 1-7 to luty 22-28
3 | Pozwolenie na budowę |  | 2021-04-19 | 2021-07-04 | bar: kwiecień 12-18 to czerwiec 28-4
4 | Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
5 | Opracowanie przedmiaru robót dla wszystkich branż |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
6 | Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
7 | Opracowanie STWIORB dla wszystkich branż |  | 2021-02-01 | 2021-05-16 | bar: luty 1-7 to maj 10-16
8 | Odbiór koncowy dokumentacji projektowej |  | 2021-05-03 | 2021-06-13 | bar: maj 17-23 to czerwiec 7-13