**Harmonogram przeprowadzania oraz wdrażania Budżetu Obywatelskiego 2022 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin** | **Działanie** | **Podmiot odpowiedzialny** |
| czerwiec-październik 2021 r. | Kampania informacyjna | BIK |
| 29 czerwca 2021 r. | Umieszczenie na stronie internetowej Miasta oraz w BIP – zasadniczych dokumentów i formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego | WO |
| od 29 czerwca do 20 lipca 2021 r. | Przeprowadzanie działań doradczych i zapewnienie wsparcia dla mieszkańców Miasta, w związku z przygotowaniem wniosków do Budżetu Obywatelskiego | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| od 29 czerwca do 20 lipca 2021 r. | Zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców Miasta |  |
| od 21 do 26 lipca 2021 r. | Wstępna weryfikacja zgłoszonych projektów | WO |
| od 28 lipca do 25 sierpnia 2021 r. | Analiza formalno-prawna i merytoryczna oraz techniczno-finansowa możliwości realizacji zgłoszonych przez mieszkańców Miasta projektów prowadzona przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta w konsultacji z autorem projektu | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| 31 sierpnia 2021 r. | Ogłoszenie na stronie internetowej Miasta oraz w BIP wyników weryfikacji projektów – listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji | WO |
| od 1 do 4 września 2021 r. | Odwołania od wyników negatywnej weryfikacji |  |
| do 17 września 2021 r. | Rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji | Komisja Rewizyjna |
| do 20 września 2021 r. | Przyjęcie przez Prezydenta Miasta ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania | Prezydent Miasta |
| 21 września 2021 r. | Umieszczenie listy projektów oraz Formularza karty do głosowania na stronie internetowej Miasta i w BIP | WO |
| wrzesień-październik 2021 r. | Spotkania konsultacyjne autorów projektów z mieszkańcami Miasta oraz publiczna prezentacja projektów przez autorów | BIK |
| od 21 września do 5 października 2021 r. | Głosowanie mieszkańców |  |
| październik 2021 r. | Sporządzenie protokołu z głosowania oraz ogłoszenie wyników głosowania i przyjętych do realizacji projektów (czas uzależniony od ilości głosów) | WO |
| październik 2021 r. | Przyjęcie i ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie zadań do komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta | Prezydent Miasta |
| od stycznia 2022 r. | Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2022 r. | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |