**HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA ORAZ WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 2023 R.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin** | **Działanie** | **Podmiot odpowiedzialny** |
| lipiec-październik 2022 r. | Kampania promocyjno-informacyjna | BIK |
| 1 lipca 2022 r. | Umieszczenie na stronach internetowych:swinoujscie.budzet-obywatelski.org , www.swinoujscie.pl oraz bip.um.swinoujscie.pl zasadniczych dokumentów i formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego | WO |
| 8-29 lipca 2022 r. | Przeprowadzanie działań doradczych i zapewnienie wsparcia dla mieszkańców Miasta, w związku z przygotowaniem wniosków do Budżetu Obywatelskiego | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| 8-29 lipca 2022 r. | Zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców Miasta |  |
| 1-8 sierpnia 2022 r. | Wstępna weryfikacja zgłoszonych projektów | WO |
| 12-25 sierpnia 2022 r. | Analiza formalno-prawna i merytoryczna oraz techniczno-finansowa możliwości realizacji zgłoszonych przez mieszkańców Miasta projektów prowadzona przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta w konsultacji z autorem projektu | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |
| 31 sierpnia 2022 r. | Ogłoszenie na stronach internetowych:swinoujscie.budzet-obywatelski.org , www.swinoujscie.pl oraz bip.um.swinoujscie.pl wyników weryfikacji projektów – listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji | WO |
| 1-6 września 2022 r. | Odwołania od wyników negatywnej weryfikacji |  |
| do 16 września 2022 r. | Rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji | Komisja Rewizyjna |
| do 21 września 2022 r. | Przyjęcie przez Prezydenta Miasta ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania | Prezydent Miasta |
| 22 września 2022 r. | Umieszczenie listy projektów oraz Formularza karty do głosowania na stronach internetowych:swinoujscie.budzet-obywatelski.org , www.swinoujscie.pl oraz bip.um.swinoujscie.pl | WO |
| 22 września-6 października 2022 r. | Głosowanie mieszkańców |  |
| październik 2022 r. | Sporządzenie protokołu z głosowania oraz przyjęcie protokołu przez Prezydenta Miasta. Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego (czas uzależniony od ilości głosów) | Prezydent MiastaWO |
| od stycznia 2023 r. | Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2023 r. | komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |