## Arkusz1
Umowa | WIM/106/2021
Nazwa Inwestycji | Modernizacja budynku CAM nr 5 - zadanie nr 1
Adres | Wojska Polskiego 1/5 ,72-600 Świnoujscie
Zestawienie tabelaryczne zakresu robót do wykonania przy przenoszeniu elementów instalacji elektycznej i teletechnicznej kolidujacej z nowo wykonywaną instalacją instalacji c.o. zapisanych w notatkach ze spotkania w dniu 30.03.2022 r. i 31.03.2022 r.
nr pomieszczenia / odczytany z drzwi wejściowych do pomieszczenia / | d-ż kanału instalacyjnego PVC | m-ż kanału instalacyjnego PVC - z d-żu | d-ż n/t adapteru gniazd teletechnicznych | m-ż n/t adapteru gniazd teletechnicznych | d-ż n/t gniazda 230 V | m-ż n/t gniazda 230 V | d-ż przewodów UTP z kanału PVC | układa nie przewodu UTP w kanale PVC | m-ż kanału instalacyjnego PVC 60 x 40 -nowy
| m | m | szt. | szt. | szt. | szt. | m | m | m
125 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 2.5
222 | 1.6 | 1.6 | 2x(2xRJ45) | 2x(2xRJ45) |  |  | 6.4 | 6.4
223 | 2 | 2 | 0 | 0
225 | 6 | 6 | 2x(2xRJ45) | 2x(2xRJ45) |  |  | 24 | 24
226 | 12 | 12 | 2x(2xRJ45) | 2x(2xRJ45) |  |  | 48 | 48
322 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 | 7.6 | 7.6
304 | 20 | 20 | 2x(2xRJ45) | 2x(2xRJ45) |  |  | 80 | 80
309 | 5 | 5 | 4x(2xRJ45) | 4x(2xRJ45) |  |  | 40 | 40
307 | 4 | 4 | 1x(2xRJ45) | 1x(2xRJ45) |  |  | 8 | 8
piwnica - 1.9 | [8 empty] | 4
piwnica - 1.10 | [8 empty] | 4
piwnica -1.11 | [8 empty] | 4
suma | 56.9 | 56.9 | 13x(2xRJ45) | 13x(2xRJ45) | 1 | 1 | 216.5 | 216.5 | 12