Umowa Nr WUA/…/2024

z dnia ……………….. 2024 r.

Zawarta w Świnoujściu, pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście reprezentowaną przez ……………………………………………………………... zwaną dalej Zamawiającym,

NIP: 8551571375

REGON: 811684290,

a

…………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Umowa jest zawierana na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 22/2021 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 13 stycznia 2021 r. i zmienionego zarządzeniem nr 131/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac nad procedurą planistyczną projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Krzywej”, zainicjowanego uchwałą Rady Miasta Świnoujście Nr XCI/714/2024 z dnia 29.02.2024 r., zwanego w dalszej części umowy projektem planu, na zasadach i w terminach określonych w niniejszej umowie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz czynności leżące po stronie Wykonawcy                       i terminy ich wykonania określa Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany w dalszej części umowy Harmonogramem) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu wykonanie projektu planu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), a także wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami oraz osiągnięciami współczesnej wiedzy, który po jego uchwaleniu przez Radę Miasta Świnoujście stanowić będzie prawo miejscowe.

§ 2

TERMINY

1.    Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

1)    termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy;

2)    termin zakończenia wszystkich czynności związanych z wykonaniem projektu planu: do dnia 10 listopad 2025 r.

2.   W związku z faktem, że procedura sporządzania planu należy do skomplikowanych, może zajść konieczność zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w przypadku:

a) zmiany aktów prawnych oraz norm i normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy,

b) konieczności powtórzenia części procedury związanej z uchwaleniem projektu planu,

c) konieczności uzyskania ponownych lub dodatkowych uzgodnień czy wyjaśnień,

d) wystąpienia wcześniej nie znanych okoliczności formalno –prawnych,

e) zmian w czasie trwania umowy obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy,

f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

g) przedłużających się konsultacji.

3.   Niezależnie od pozostałych postanowień umowy dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności leżących poza właściwościami Wykonawcy, uniemożliwiających

wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

2) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

3) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego.

4.      Zmiana terminu wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 3

ODBIÓR PRAC

1.	Przedmiotem odbioru są opracowania projektowe i czynności określone w § 1 i § 6 ust. 2 niniejszej umowy oraz w Harmonogramie.

2.  	Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności określone dla poszczególnych etapów w Harmonogramie oraz przekazać materiały  i opracowania wyszczególnione po każdym etapie.

3.	Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

4.	Dowodem przekazania Zamawiającemu każdego z etapów prac jest protokół przekazania prac, podpisany przez  Zamawiającego i Wykonawcę.

5.	Zamawiający po otrzymaniu każdego z etapów prac przystąpi do czynności odbioru prac, które zakończy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przekazania prac następująco:

1)	podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac,

2)	lub zwrotem opracowań projektowych, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru  
i z podaniem terminu wykonania korekt, wyznaczonego przez Zamawiającego.

6.	Do czynności odbioru prac dla poszczególnych etapów Zamawiający powoła Komisję odbiorową.

7.   Projekt planu zostanie przekazany Zamawiającemu w ilości i formie, określonej w Harmonogramie, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1.	Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych i własności nośników,  ustala się na kwotę ……………………………….. brutto (słownie: ……………………... i 00/100 złotych).

2.	Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna, obejmuje jedno wyłożenie i nie ulegnie zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia konieczności ponowienia uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień.

3.	Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

4.	Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zwolniony z podatku VAT.

5.	Podstawą do wystawienia rachunków jest każdorazowo protokół zatwierdzenia prac podpisany przez członków Komisji, o których mowa w § 3 ust. 6.

6.	Wykonawca wystawi rachunek na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375.

7.	Rozliczenie całości prac nastąpi czteroma rachunkami VAT:

1)      rachunek przejściowy w wysokości:     ………….. zł brutto dla fazy obejmującej Etap I,

2)      rachunek przejściowy w wysokości:     …………..zł brutto dla fazy obejmującej Etap II,

3)      rachunek przejściowy w wysokości:     …………zł brutto dla fazy obejmującej Etap III,

4)      rachunek przejściowy w wysokości:     …………zł brutto dla fazy obejmującej Etap IV,

8.	Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z pełną realizacją poszczególnych etapów Harmonogramu, łącznie z kosztami prognoz. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, wydruków, uzyskania niezbędnych dokumentów, opinii, uzgodnień, udziału w spotkaniach m.in. roboczych, uzgadniających i konsultacyjnych oraz udziału w prezentacjach, łącznie z kosztami przyjazdów.

9.	Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego bezzwłocznie i w każdym przypadku  w ciągu 21 dni od daty doręczenia rachunku do siedziby Zamawiającego wraz z załączoną kopią podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu zatwierdzenia prac.

10.    Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

WSPÓŁDZIAŁANIE

1.	Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

2.	Osobą do kontaktu oraz kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy będzie …………………..tel. Służbowy ……………………………, adres e-mail: ………………………..

3.	Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego oraz czynności związane z przyjęciem prac projektowych Zamawiający powierza Pani Monice Sobczak - pracownikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury, tel. służbowy: 91 327 86 19, e  - mail: msobczak@um.swinoujscie.pl

4.	Strony uznają za skuteczne dokonywanie doręczeń wszelkich pism, opracowań i dokumentów pod następujące adresy:

1) Wykonawca:	……………………………………

……………………………………

……………………………………

2) Zamawiający:         Urząd Miasta Świnoujście

Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

5.	Wszelkie zmiany adresów do doręczeń oraz osób odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy stronami nie wymagają zmiany niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony w formie listu poleconego bądź poczty e-mail,  ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób. Niepowiadomienie o zmianie adresu uprawnia do doręczania pism na dotychczasowy adres.

6.	Strony ustalają, iż wszelkie uwagi do opracowań i dokumentów projektowych sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności innych form.

7.	Przekazywanie uwag do opracowań i dokumentów odbywać się będzie w formie listu poleconego. Dopuszcza się przekazywanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej, której otrzymanie potwierdziła druga strona, ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób.

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie materiałów wejściowych, posiadanych przez Zamawiającego, niezbędnych do kontynuowania prac nad projektem planu – spis przekazanych materiałów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

2)   	współudział w wykonaniu wykazów złożonych uwag i wniosków do projektu planu, a także wykazów stanowisk organów opiniujących i uzgadniających,

3)	przeprowadzenie procedury legislacyjnej przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności w następujących czynnościach dotyczących:

a)	zamieszczania w prasie stosownych ogłoszeń i ponoszenia kosztów publikacji prasowych,

b)	adresowania, wysyłania, czy ponoszenia kosztów korespondencji wysyłanej w imieniu Zamawiającego,

c)	rozsyłania korespondencji i dokumentów związanych z opracowaniem projektu planu, w tym dotyczących etapu opiniowania i uzgadniania,

d)  zorganizowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i sporządzenia protokołu,

e)	ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,

f)	zorganizowania publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w siedzibie Zamawiającego oraz sporządzenia protokołu z dyskusji,

g)	przyjmowania uwag dotyczących projektu planu i przekazania ich Wykonawcy,

h)	przekazania Wykonawcy materiałów niezbędnych do skompletowania wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych do przedłożenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu oceny zgodności uchwały Rady Miasta z prawem;

4)	zorganizowania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznych nad przyjętymi w planie rozwiązaniami oraz przyjmowanie uwag.

2.      Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1, którego zakres rzeczowy został  uszczegółowiony w Harmonogramie, z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu któremu ma służyć, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i w sposób zapewniający możliwość uchwalenia przez Radę Miasta i opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego;

2)	wykonanie opracowań i analiz oraz związanych z nimi uzgodnień, również tych nie wymienionych w §1 oraz Harmonogramie, a wynikających z wymagań przepisów prawa, urzędów lub właściwych jednostek, a także konsultacje i pomoc przy redagowaniu odpowiedzi, stanowisk i informacji – do pism przekazanych przez organy, instytucje, jednostki organizacyjne i firmy oraz osoby fizyczne, napływających w trakcie procedury sporządzania planu;

2a) 	przygotowanie wzorów pism, zawiadomień, ogłoszeń i obwieszczeń;

3)	przygotowanie własnej propozycji rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu planu;

3a) 	przygotowanie własnej propozycji rozstrzygnięcia wniosków złożonych do projektu planu

4)	informowanie na bieżąco (bezzwłocznie) Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego;

5)	konsultowanie się z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania projektu planu, a w szczególności w przypadku pojawienia się czynników mogących mieć istotny wpływ na termin realizacji umowy. W przypadku powstania okoliczności opóźniających termin realizacji, należy pisemnie powiadomić o nich Zamawiającego i określić nowy termin realizacji prac;

6) 	wykonanie dodatkowych opracowań graficznych (wizualizacje, aksonometrii, w postaci elektronicznej), dla charakterystycznych miejsc, które byłyby pomocne w przybliżeniu mieszkańcom i radnym ustaleń projektu planu;

7)	opracowanie części graficznej uchwalonego projektu planu w postaci plików rastrowych umożliwiających generowanie wyrysów dla określonych lokalizacji oraz zaimportowanie całości grafiki planu pod warstwę z ewidencją gruntów i budynków wprowadzoną do Systemu Informacji o Terenie funkcjonującym dla Gminy Miasto Świnoujście;

8)	opracowanie warstw z ustaleniami graficznymi uchwalonego projektu planu (linie terenów elementarnych, linie zabudowy, linie podziału, nazwy terenów elementarnych, strefy) w postaci plików wektorowych w formacie dxf, shp, gml;

9)	utworzenie i przekazanie elektronicznej postaci uchwały zatwierdzającej projekt planu w formie odpowiednio sformatowanego pliku doc. umożliwiającego sprawną konwersję, przy użyciu Edytora Aktów Prawnych, będącego w posiadaniu Urzędu Miasta Świnoujście, a zwłaszcza w zakresie dostarczenia załączników graficznych umożliwiających czytelną publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego;

10)	skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych do przedłożenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu oceny zgodności uchwały Rady Miasta z prawem.

3.   Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne i wymagane dla wykonania niniejszej umowy, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszej umowy. Projekt planu będzie opracowany przez zespół pod kierownictwem uprawnionego urbanisty. Skład zespołu zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego w postaci aneksu do umowy lub umowy cesji - z wyjątkiem podzlecania wykonania opracowań specjalistycznych przewidzianych ustawowo o ile w zespole planistycznym nie ma osób uprawnionych do sporządzania takich opracowań. W przypadku podzlecania opracowań specjalistycznych przewidzianych ustawowo Wykonawca zapewni wynagrodzenie za wykonanie podzleconych prac z części własnego wynagrodzenia, a także weźmie odpowiedzialność za jakość tych opracowań.

§ 7

KARY I ODSZKODOWANIA

1.	Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługują kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach:

1) 	za zwłokę w wykonaniu całości prac określonych w niniejszej umowie oraz w Harmonogramie: 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki po terminie przekazania prac ustalonym w umowie, o ile zwłoka zaistniała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

2)    za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru poszczególnych etapów: 0,2 % wynagrodzenia ustalonego za dany etap za każdy dzień kalendarzowy zwłoki po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wady bądź usterki na danym etapie;

3)    	za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2. 	Kary umowne o których mowa w  ust. 1 Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, także jeszcze przed terminem jego wymagalności.

3.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

4.      Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są od siebie niezależne, wobec czego naliczenie kary z tytułu zwłoki nie wyklucza prawa dochodzenia kary z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. Maksymalna łączna wartość kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

5.  	Przekroczenie terminu wykonania całości prac spowodowane wydłużeniem procedury opracowania projektu planu z udowodnionych przyczyn leżących poza właściwościami Wykonawcy nie skutkuje naliczaniem kar.

§ 8

PRAWA  AUTORSKIE

1.	Z dniem przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 , Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w całości lub w części,  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do korzystania przez Zamawiającego z opracowań na następujących polach eksploatacji:

1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie techniką drukarską, reprodukcji oraz techniką cyfrową;

2)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)	w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami. Wprowadzenie zmian może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich. Wykonawca zapewni, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

3. 	Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy, oraz wymienionych w ust. 1.

4. 	Przeniesienie uprawnień określonych w ust. 1-3 następuje w ramach wynagrodzenia  określonego w § 4 ust. 1 umowy, które obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie własności nośników.

5.	Wykonawca oświadcza, że wykonywanie przez niego postanowień niniejszej Umowy nie narusza i nie będzie naruszać przepisów prawa, praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku, gdyby, w związku z niniejszą Umową, na skutek działań Wykonawcy zostały naruszone przepisy prawa, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca, który zobowiązany będzie ponieść wszelkie koszty związane z takim naruszeniem, w tym Wykonawca zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek – prawnie uzasadnionych – roszczeń Zamawiającego z tego tytułu.

6.     W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw autorskich lub pokrewnych w stosunku do osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do spraw po stronie Zamawiającego do postepowania sądowego i przedsądowego. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałych z tego tytułu roszczeń na pierwsze żądanie Zamawiającego w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub w wyroku.

7.    Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje niezależnie od poszczególnych etapów realizacji projektu planu z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej. W ramach przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystywać projekt planu w całości lub w części w zakresie zgodnym z jego gospodarczym przeznaczeniem, przez co strony rozumieją wykorzystanie projektu planu przez Zamawiającego przy pracach nad kontynuacją opracowywania przedmiotowego projektu planu, bądź przy pracy nad nowym projektem miejscowego planu. W szczególności Zamawiający może dokonywać w powyższym zakresie modyfikacji projektu planu bez zgody Wykonawcy. Zamawiający upoważniony jest także do udostepnienia przedmiotowego projektu planu osobom trzecim działającym na jego zlecenie w powyżej wskazanym zakresie.

8.     W wypadku rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, w tym również w przypadku odstąpienia od umowy, przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy, o ile Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nadaje się do dalszego wykorzystania.

§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.   Zamawiający, oświadcza, iż powierza Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego w dalszej części niniejszej umowy RODO, dane osobowe do przetwarzania w celu określonym w umowie.

2.     W związku z powierzeniem przetwarzania  danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do:

2.1.  zabezpieczenia przetwarzanych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO,

2.2.   dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych,

2.3.   nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu niniejszej umowy,

2.4.  zapewnienia zachowania danych w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) RODO przez osoby wskazane w pkt 2.3. – zarówno w trakcie przetwarzania danych, jak i po jego ustaniu,

2.5. usunięcia lub zwrócenia wszelkich danych powierzonych do przetwarzania po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii danych, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,

2.6.  udzielenia Zamawiającemu pomocy w zakresie niezbędnym dla realizacji żądań osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,

2.7.  niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych.

3.  	Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

4.   	Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.   Niezależnie od przepisów kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności:

1)	istotna zmiana uwarunkowań prawnych dotyczących planowania przestrzennego i w sferach towarzyszących planowaniu, np.: zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmian przepisów dot. ochrona środowiska,

2)	zmiana stanowiska Zamawiającego w odniesieniu do przyjętych założeń funkcjonalnych i programowych,

3)	nie uzyskanie od organów wymaganych uzgodnień i opinii, co w efekcie uniemożliwi zrealizowanie uchwały XCI/714/2024 Rady Miasta Świnoujście 
z dnia 29.02.2024 r.

2.    Odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego towarzyszy rozliczenie zaawansowania prac i zapłata proporcjonalna do stopnia ich wykonania. Stopień wykonania prac zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i komisji odbiorowej, o której mowa w § 3 ust. 6 umowy.

3.    	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpić może w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności uprawniających do odstąpienia.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części, a zwłoka ta wynosi 30 dni, mimo pisemnego wezwania do realizacji prac.

§ 12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.    Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości prac objętych niniejszą umową na okres 24 miesięcy od daty uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miasta Świnoujście. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia umowy, a w szczególności za przyjęcie rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

2.   W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu.

3.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 13

USTALENIA KOŃCOWE

1.	Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny.

3.	Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1)	harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający szczegółowy zakres prac projektowych  (Załącznik nr 1);

2)	wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 2);

3)	skład zespołu autorskiego projektu planu (Załącznik nr 3);

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                         Z A M A W I A J Ą C Y